第八章 北部新港建設成本分析

本計畫北部新港開發計畫之成本分析，除須就桃園港開發計畫之成本估算外，並擬以相同之估價基準估算基隆新港、台北港擴建之建港成本，俾使北部港建設之各種可能情境分析得在相同基準加以比較，方便決策判斷。

# 8.1 桃園港成本估算

# 8.1.1 成本估算項目

本計畫建港工程費用估算係依行政院公共建設督導會報出版之「公共工程經費估算編列手冊」所建議之港灣工程預算編列原則，據以估算各期建港開發所需經費。

1.工程建造費

(1)直接工程費

為建造工程目的物所需成本，為發包工程費及業主供給材料費之合計。包括防波堤、海堤、碼頭、護岸、港域浚挖、新生地填築、港埠設施、公共設施等之工程費。

直接工程費依基準年物價指數為基準，估算工程單價，並乘以工程數量後，得複價及加總值。

(2)間接工程費

配合工程需要，辦理工程保險、工程維護及試車試驗等費用，依下列經驗費率計算：

工程保險費：以直接工程費之0.5%估算。

試車試驗費：以直接工程費之0.5%估算。

2.規劃設計及監造費

參考行政院頒「各機關委託技術顧問機構承辦技術服務要點」第十條建造費用百分比法之規定，並參酌目前技術顧問機構承攬工程規劃設計及監造之投標費率，擬定如下：

(1)規劃調查費：以直接工程費之0.5%估算。

(2)工程設計費：以直接工程費之1.0%估算。

(3)工程監造費：以直接工程費之2.0%估算。

3.行政業務費

配合工程建設，辦理地籍整理、行政作業、土地補償等費用，按直接工程費採經驗費率2% 計算。

4.工程預備金

為彌補規劃及設計期間所採用之資料精度、品質和數量等不夠完整、突發之意外或無法預見之偶發事件等狀況，所準備之一筆費用；但其不包括超出原規劃設計以外之工程範圍和內容變更所造成之費用增減。

工程預備金為作業方便，按工程建造費、規劃設計及監造費合計 (上述1.及2.項之合) 之20%估算。

# 8.1.2 成本估算基準

1.物價估算基準年

本工程單價分析以民國八十八年三月之物價為基準。

2.工期

桃園港新建工程分一、二階段進行，第一階段預計從民國91年開工～民國110年完成，第二階段預計從民國111年開工～民國130年完成。總計二階段共40年。

3.單價

(1)基本工資

包括基本工資、津貼及勞工保險費，估計各類工作人員每天工資整理如表8.1.1所示。

表8.1.1 基本工資單價表

| 工 別 | 工 資 (新台幣元) | 工 別 | 工 資 (新台幣元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 領班 | 2500 | 鋼筋工 | 2000 |
| 大工 | 2300 | 技工 | 2500 |
| 小工 | 1500 | 起重工 | 2500 |
| 木工 | 2500 | 司機 | 2000 |
| 石工 | 2500 | 操作手 | 2000 |
| 電工 | 2000 | 潛水夫 | 5000 |
| 機工 | 2000 | 潛水夫助手 | 1500 |
| 電焊工 | 2500 | 船長 | 2500 |
| 泥水工 | 2500 | 船員 | 2000 |

(2)主要工程材料

桃園地區主要材料單價如表8.1.2所示。

表8.1.2 主要工程材料單價表

| 項 目 | 單 位 | 單 價 (新台幣元) |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 公噸 | 2800 |
| 砂料 | 公噸 | 300 |
| 石料 | 公噸 | 300 |
| 混凝土 | m3 | 2500 |
| 塊石 | 公噸 | 350 |
| 鋼筋 | 公噸 | 11000 |
| 型鋼 | 公噸 | 15000 |
| 模板 | m2 | 400 |

(3)主要施工機具費率(如表8.1.3)

表8.1.3 主要施工機具費率表

| 項 目 | 規 格 | 每小時使用費率 (新台幣元) |
| --- | --- | --- |
| 推土機 | D6 | 810 |
| 挖土機 | 0.75 m3 | 850 |
| 1000 PS拖船 |  | 6260 |
| 80 t自航式起重機 | 500 PS | 5780 |
| 400 m3底開拋石船 |  | 2200 |
| 500 m3抓斗拋石船 | 600 PS | 5410 |

# 8.1.3 成本估算

1.第一階段工程成本

第一階段工程主要項目計有外廓防波堤工程7,750 m、海堤工程3,800 m、碼頭工程6,300 m ( 18個船席 )、浚挖填地工程5,600萬m3 ( 約填地381公頃 )及相關港埠設施，所需開發成本需新台幣309.7億元，詳表8.1.4所示。

2.第二階段工程成本

第二階段工程主要為配合民國120年後之運量需求，預留港埠擴建空間，主要項目有外廓防波堤工程4,650 m、海堤工程2,750 m、碼頭工程4,900 m ( 13個船席 )、浚挖填地工程6,250萬m3 ( 約填地394公頃 ) 及相關港埠設施，所需開發成本需新台幣234.0億元，詳表8.1.5所示。

3.總工程成本

綜合表8.1.4及表8.1.5第一、二階段工程成本估算結果，桃園港建港成本依民國88年3月物價估計為543.7億元，如表8.1.6所示。

桃園港定案平面配置圖，參見圖7-2-1。

表 8.1.4  桃園港第一階段工程成本估算表

表 8.1.5  桃園港第二階段工程成本估算表

表 8.1.6  桃園港工程成本統計表

單位：萬元

| 成本項目 | 第一階段 | 第二階段 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、工程建造費 | 2,455,310 | 1,855,219 | 4,310,529 |
| 貳、規劃設計及監造費 | 85,085 | 64,290 | 149,375 |
| 參、行政業務費 | 48,620 | 36,737 | 85,357 |
| 肆、工程預備金 | 508,079 | 383,902 | 891,981 |
| 總 計 | 3,097,094 | 2,340,148 | 5,437,242 |

# 8.2 基隆新港成本估算

有關基隆新港之開發計畫，歷年來迭有研究及規劃報告推出，大多以配合當時期之產經環境撰擬，主要研究計畫有基隆港務局於民國八十五年委由中華港埠技術顧問社辦理完成之「基隆外海新港區擴建規劃暨具體執行計畫報告」及交通部運輸研究所於八十七年一月完成之「基隆外海新港區擴建計畫國內外專家評估作業」。本計畫主要乃參考交通部運輸研究所委由中華顧問工程司刻正辦理之「基隆外海新港區細部規劃及初步設計」之工程內容(圖8-2-1)，辦理基隆港開發計畫建造成本之估算。

圖8-2-1 基隆新港平面配置圖

# 8.2.1基隆外海新港區細部規劃及初步設計工程概要

由於該計畫工程項目及數量均甚龐大，茲將主要工程項目分述如下：

1.外廓堤防工程

本計畫外廓堤防預計興築東防波堤2,700公尺，西防波堤500公尺，全長3,200公尺。各堤段水深±0.0M～-10.0M採用拋石堤，約241公尺，-10.0M～-40.0M採用傳統(低基)沉箱合成堤，約2,959公尺，初步估計需拖放寬34M沉箱77座，寬20M沉箱13座，共90座，卵石約216萬方，塊石77.7萬方，混凝土104.7萬方。

2.碼頭工程

本計畫預計興建6席貨櫃碼頭，全長2,070公尺，#1～#4碼頭海床水深約為-15.0M～-17.0M，以棧橋式碼頭為主，#5～#6碼頭大部份水深在-20.0M上下，建議採用沉箱重力式結構，避免斜坡拋石量需求量大，造成工程費過鉅，此次規劃港址海域僅作蒐集之地質震測調查資料，將來細部規劃設計時仍須進行詳細地質鑽探資料，方能確定各碼頭區最適之結構型式及數量。本計畫配置-15M深棧橋式碼頭計有1,380公尺，長-150M深沉箱式海岸則有690公尺，初步估計需拖放沉箱20座、卵石154.7萬方、塊石23.8萬方、混凝土20.7萬方。

3.港埠用地填築工程

為獲得廣大港埠用地需沿海岸線向外填築新生地，預計填築92.63公頃，所需土石方約1,482萬方。

# 8.2.2基隆外海新港區細部規劃及初步設計工程費概估

1.成本估算項目

(1)工程建造費

包括防波堤、碼頭、新生地填築、聯外道路、港區道路、操航導航設施、施工場地及其他等之工程費。

(2)規劃設計及監造費

規劃設計及監造費以工程費之3.5%估算。

(3)工程準備金

工程預備金為彌補規劃及設計期間所採用之資料精度、品質和數量等不夠完整、突發之意外或無法預見之偶發事件等狀況，所準備之一筆費用，初估按工程建造費之15%估算。

2.成本估算基準

(1)物價估算基準年

本工程單價以民國八十八年三月之物價為基準。

(2)工期

基隆外海新港區新建工程預計，從民國93年開工～民國104年完成，工期總計共12年。

3.成本估算

基隆外海新港區預計外廓堤防興築東防波堤2,700公尺，西防波堤500公尺，全長3,200公尺，貨櫃碼頭6席，全長2,070公尺，填築新生地92.63公頃，主要工程經費概估詳表8.2.1。

表8.2.1 基隆新港主要工程項目經費概估

單位:萬元

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防波堤 |  |  |  | 1,108,610 |  |
| 1 | -40~-50沉箱堤 | m | 1,750 | 420.7 | 736,225 |  |
| 2 | -30~-40沉箱堤 | m | 476 | 361.2 | 171,931 |  |
| 3 | -20~-30沉箱堤 | m | 408 | 305.3 | 124,562 |  |
| 4 | -10~-20沉箱堤 | m | 325 | 169 | 54,925 |  |
| 5 | -0~-10拋石堤 | m | 241 | 87 | 20,967 |  |
| 二 | 碼頭 |  |  |  | 589,812 |  |
| 1 | -15m沉箱式 | m | 690 | 286.6 | 197,754 |  |
| 2 | -15m棧橋式 | m | 1,380 | 284.1 | 392,058 |  |
| 三 | 新生地回填量 | 仟方 | 14,820 | 23.5 | 348,270 |  |
| 四 | 聯外道路(20m寬) |  |  |  | 260,000 |  |
| 1 | 高速道路 | m | 2,500 | 50 | 125,000 | 路工20萬/m土地30萬/m |
| 2 | 高架道路 | m | 1,500 | 90 | 135,000 | 路工70萬/m土地20萬/m |
| 五 | 港區道路 | m | 4,000 | 7 | 28,000 |  |
| 六 | 操航導航設施 | 式 | 1 | 47,000 | 47,000 |  |
| 七 | 施工場地及其它 | 式 | 1 | 23,817. | 23,817 |  |
|  | 直接工程費 小計 |  |  |  | 2,405,510 | (一、七) |
| 八 | 調查規劃設計監造 | 式 | 1 | 84,190 | 84,190 | 約3.5% |
| 九 | 工程準備金 | 式 | 1 | 360,800 | 360,800 | 約15% |
|  | 總計 |  |  |  | 2,850,500 | (一～九) |