# 8.3 台北港擴建成本估算

# 8.3.1台北港開發計畫工程概要

本節係參考及摘錄自基隆港務局於民八十六年委由宇泰工程顧問有限公司之「淡水港第二期工程細部規劃及遠期發展計畫」規劃報告書，淡水港(現更名為台北港)原規劃以國內商港為目標，二期工程已提升為基隆港之國際輔助港。為配合實際運量需求，擬分為一期、二期及遠期工程三個階段逐步開發，各期工程範圍詳圖8-3-1～圖8-3-3，各期程興建之碼頭如表8.3.1。

表8.3.1台北港各期興建之碼頭

| 分期 | 政府 | 民間 | 貨櫃 | 散雜貨 |  |  | 合計 |  |  | 碼頭編號及類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 政府 | 民間 | 計 | 政府 | 民間 | 計 |  |
| 一期 (行政院 已核定) | E01,E02 E07-E09(3) |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | E01-E03公用散貨碼頭 E04-E06公用散雜貨碼頭 E07-E09港勤船舶碼頭 E10-E12多用途散雜貨碼頭 E13-E16大宗散貨(部份雜貨) W01.W05雜貨碼頭 W02-W04水泥碼頭 W06-W11貨櫃碼頭 W12-W14液態散貨碼頭 |
| 二期 第一個 五年計畫 | E04-E06(3) | E13-E15(3) W02-W03(2) W06-W08(3) | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 |  |
| 二期 第二個 五年計畫 | W01,05(2) | E03(1) E10-E12(3) W04(1) W09-W11(3) | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 |  |
| 二期 第三個 五年計畫 |  | W12-W14(3) |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 小 計 |  |  | 6 | 7 | 13 | 18 | 7 | 19 | 26 | 小 計 |
| 遠期 |  | S01-S08(8) S09-S11(3) S12-S17(6) | 6 |  | 11 | 11 |  | 17 | 17 | E17-E21公務碼頭區 W15-W18貨櫃碼頭區 S12-S19貨櫃碼頭 S20-S22散貨碼頭 S01-S08雜貨碼頭 S09-S11多用途碼頭 |
|  | 小 計 |  | 6 |  | 11 | 11 |  | 17 | 17 | 小 計 |
| 合 計 |  |  | 12 | 7 | 24 | 29 | 7 | 36 | 43 | 合 計 |

圖8-3-1台北港一期工程綱要配置計畫圖

圖8-3-2台北港二期工程綱要配置計畫圖

圖8-3-3 台北港遠程平面計畫配置圖

# 8.3.2 台北港(原淡水港)工程成本估算

1.第一期工程投資工程費

(1)原核定工程計畫

淡水港一期工程投資經費依行政院經建會81年5月20日第643次委員會審查意見，檢討刪減北沉箱堤、港勤船舶及裝卸機具費等，再依實際發包需要將總工程費調整修改為新台幣51.37億元。詳如表8.3.2所示。經查實際發包結算共48.97億元。

(2)淡水港外廓防波堤興建工程計畫

原核定計畫為興建兩席砂石碼頭，並應於民國86年6月完工。惟該碼頭因無外廓防波堤保護，以致於碼頭無法發揮功能，同時碼頭設施及船舶航行安全受波浪影響極大。港務局乃奉交通處85.01.22八五交三字第六一九九九號函，另提出「淡水港外廓防波堤興建工程計畫」，以報請提早興建本港外廓防波堤，該工程之總工程經費為新台幣47.53億元。詳如表8.3.3所示。經實際發包結算27.5億元。

2.第二期工程投資工程費

(1)第一個五年計畫

本期工程港務局投資工程費概估約新台幣36.6億元，各投資項目詳表8.3.4所示。另擬吸引公、民營事業投資土木設施之工程費約需新台幣59.4億元，各投資項目詳表8.3.5所示。

(2)第二個五年計畫

本期工程港務局投資工程費概估約新台幣60.2億元，各投資項目詳表8.3.6所示。另擬吸引公、民營事業投資土木設施之工程費約新台幣46.6億元，各投資項目詳表8.3.7所示。

(3)第三個五年計畫

本期工程港務局投資工程費概估約新台幣4.7億元，各投資項目詳表8.3.8所示。另擬吸引公、民營事業投資土木設施之工程費約需新台幣13.2億元，各投資項目詳表8.3.9所示。

3.遠期計畫投資工程費

本期工程港務局投資工程費概估約新台幣138.7億元，各投資項目詳表8.3.10所示。另擬吸引公、民事業投資土木設施之工程費約新台幣248.9億元，各投資項目詳表8.3.11所示，其中最主要部份為廢土填海區之海堤、臨時圍堵及其他定沙等工程，計需約新台幣123.0億元。

4.總投資工程費

綜合表8.3.2～表8.3.11所得各期計畫港務局及民間投資工程費用，全港開發完成，共需新台幣608.3億元。詳表8.3.12所示。其中港務局投資部份約新台幣240.0億元，民間投資土木建築設施部份約需新台幣368.0億元。

5.依運量分派之分年投資工程費

本計畫參考上述淡水港二期工程細部規劃及遠期發展計畫規劃報告之工程費用，依各年期運量需求，分年投入之工程費結果如表8.3.13。依運量需求，在民國120年以前，台北港需貨櫃碼頭10席、散貨碼頭3席，為滿足此運量需求，則台北港需投入307億元，其中運量超過台北港二期六座貨櫃碼頭之能量時，台北港需再投入約92億之非收益性設施費用，方能建構後續的4座碼頭。

表8.3.2台北港一期工程核定工程經費表

單位：新台幣萬元

| 項 次 | 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 施工場地整建 | 式 | 1 |  | 12,000 |
| 二、 | 防波堤工程(拋石段) | M | 1,900 | 112 | 212,800 |
| 三、 | 碼頭及護岸工程 | M | 1,920 | 78.8 | 151,296 |
| 四、 | 港埠交通工程 | 式 | 1 |  | 24,676 |
| 五、 | 浚渫及填築工程 | 萬方 | 690 | 100 | 69,000 |
| 六、 | 港區水電及導航設施 | 式 | 1 |  | 7,000 |
| 七、 | 港勤船舶(兼消防船) | 艘 | 2 | 10,000 | 20,000 |
| 八、 | 零星附屬工程 | 式 | 1 |  | 1,928 |
| 九、 | 監測調查費 | 式 | 1 |  | 5,000 |
| 十、 | 海岸景觀保護工程 | 式 | 1 |  | 10,000 |
|  | 合 計 |  |  |  | 513,700 |

註：1.施工場地整建項下包括漁船及漁具收購、八里海水浴場撤消營業補償費、施工場地、施工道路租金及聯外道路徵收補償費用。

2.港埠交通項下包括聯外及臨港道路、港區聯外大橋及截流明渠。

3.港勤船舶為施工及初期營運作業需要購置2800HP拖船兼消防船2艘。

4.實際發包金額為48.97億元。

表8.3.3台北港外廓防波堤興建工程費用明細表

單位：新台幣萬元

| 項 次 | 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 北外廓防波堤工程 |  |  |  |  |
| 1. | 北外堤 |  |  |  |  |
| (1) | CD.-6.7~CD.-7.5m | m | 200 | 90 | 18,000 |
| (2) | CD.-7.5~CD.-8.5m | m | 290 | 100 | 29,000 |
| (3) | CD.-8.5~CD.-9.5m | m | 600 | 115 | 69,000 |
| (4) | CD.-9.5~CD.-10.2m | m | 1,360 | 130 | 176,800 |
| 2. | 北內堤 |  |  |  |  |
| (1) | CD.-9.5~CD.-10.2m | m | 500 | 125 | 62,500 |
| 3. | 堤頭保護工程 | 式 | 1 |  | 5,000 |
| 二、 | 南外廓防波堤工程 |  |  |  |  |
| 1. | 南外堤 | m | 500 | 75 | 37,500 |
| 2. | 北外堤 | M | 360 | 70 | 25,200 |
| 三、 | 其他工程 |  |  |  |  |
| 1. | 航道浚挖 | 萬方 | 150 | 100 | 15,000 |
| 2. | 導航設施及電氣設備 | 式 | 1 |  | 1,300 |
| 3. | 監測調查工作 | 式 | 1 |  | 7,000 |
| 4. | 環保工程及敦親睦鄰費 | 式 | 1 |  | 20,000 |
| 5. | 零星附屬工程 | 式 | 1 |  | 9,000 |
|  | 合 計 |  |  |  | 475,300 |

註：1.導航浚挖工程主要是因應施工期間漂沙回淤，維持航道暢通。

2.導航及電氣設施主要包括堤頭燈標、施工期間警示燈標及船舶管制燈標等設施。

3.監測調查工作主要包括施工間交通量、空氣品質、海域水質、噪音振動、海洋生態、海洋地形變遷等調查費用。

4.環保及敦親睦鄰費用主要為防風綠化、海岸保護、漁業補償、道路維修等用途。

5.零星附屬工程為支應其他雜項工程所需費用。

6.實際發包金額為27.5億元。

表8.3.4第一個五年計畫(87~91)港務局投資工程經費

單位：新台幣萬元

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複 價 | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 工程建造費 |  |  |  |  |  |
| (一) | 直接及間接工程費 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水域設施 | 萬方 | 1,517 | 75 | 113,775 |  |
| 2 | 造地工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | E10~E16號碼頭區 | 公頃 | 16.38 | 500 | 8,190 |  |
| (2) | W01~W05號碼頭區 | 公頃 | 9.87 | 500 | 4,935 |  |
| (3) | W06~W08號碼頭區 | 公頃 | 50.87 | 500 | 25,435 |  |
| 3 | 碼頭岸壁 |  |  |  |  |  |
| (1) | E4號碼頭(-9m) | m | 150 | 110 | 16,500 |  |
| (2) | E5號碼頭(-9m) | m | 150 | 110 | 16,500 |  |
| (3) | E6號碼頭(-6.5~-9m) | m | 150 | 85 | 12,750 |  |
| 4 | 公共設施 |  |  |  |  |  |
| (1) | 道路及水電等公用設施 | 式 | 1 |  | 25,500 |  |
| (2) | 行政大樓等建築設施 | 式 | 1 |  | 18,000 |  |
| (3) | 導航及警戒燈標 | 式 | 1 |  | 18,700 |  |
| (4) | 港勤船 |  |  |  |  |  |
|  | 帶纜船 | 艘 | 1 | 60 | 60 |  |
|  | 清潔船 | 艘 | 1 | 1,600 | 1,600 |  |
|  | 多用途船 | 艘 | 1 | 3,500 | 3,500 |  |
| 5 | 敦親睦鄰費 | 式 |  |  | 30,000 |  |
| (二) | 工程預備金 | 式 | 20% |  | 59,089 |  |
| 二、 | 設計作業費 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程設計費 | 式 | 3.5% |  | 10,341 |  |
| 2 | BOT行政作業費 | 式 | 1 |  | 1,300 |  |
| 三、 | 工程費用總計 |  |  |  | 366,175 |  |

表8.3.5第一個五年計畫(87~91)引進公民事業投資工程經費

單位：新台幣萬元

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複 價 | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 第一散雜貨儲運中心 |  |  |  | 108,400 | 大宗散貨碼頭 |
| 1 | E13號碼頭結構(-12~-14m) | m | 200 | 120 | 24,000 |  |
| 2 | E14號碼頭結構(-14m) | m | 300 | 120 | 36,000 |  |
| 3 | E15號碼頭結構(-14m) | m | 200 | 120 | 24,000 |  |
| 4 | 後線場地土木工程 | 式 | 1 |  | 8,250 |  |
| 5 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 9,120 |  |
| 6 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 3,000 | 不含營運設施 |
| 7 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 4,030 | 含環保設備 |
| 二、 | 水泥儲運中心 |  |  |  | 120,315 | 水泥(散雜貨)碼頭 |
| 1 | W02號碼頭結構(-13m) | m | 277 | 120 | 33,240 |  |
| 2 | W03號碼頭結構(-13m) | m | 210 | 120 | 25,200 |  |
| 3 | 臨時護岸 | m | 100 | 15 | 1,500 |  |
| 4 | 場地土木工程 | 式 | 1 |  | 1,750 |  |
| 5 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 48,000 | 含圓庫 |
| 6 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 2,500 | 不含營運設施 |
| 7 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 8,125 | 含環保設備 |
| 三、 | 第一貨櫃儲運中心 |  |  |  | 245,400 | 貨櫃碼頭 |
| 1 | W06號碼頭結構(-14.5m) | m | 330 | 120 | 39,600 |  |
| 2 | W07號碼頭結構(-14.5m) | m | 330 | 120 | 39,600 |  |
| 3 | W08號碼頭結構(-14.5m) | m | 330 | 120 | 39,600 |  |
| 4 | 臨時護岸 | m | 400 |  | 10,000 |  |
| 5 | 後線場地土木工程 | 式 | 1 |  | 71,400 |  |
| 6 | CFS及建築工程 | 式 | 1 |  | 29,000 | 含M&R Shop |
| 7 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 5,500 | 不含營運設施 |
| 8 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 10,700 |  |
| 四、 | 東碼頭倉儲區 |  |  |  | 120,000 |  |
| 1 | 後線場地土木工程 | 式 | 1 |  | 32,000 |  |
| 2 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 60,000 |  |
| 3 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 8,000 |  |
| 4 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 20,000 |  |
| 五、 | 工程費用總計 |  |  |  | 594,115 |  |

表8.3.6第二個五年計畫(92~96)港務局投資工程經費

單位：新台幣萬元

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複 價 | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 工程建造費 |  |  |  |  |  |
| (一) | 直接及間接工程費 |  |  |  |  |  |
| 1 | 北外廓防波堤設施 |  |  |  |  |  |
|  | -10~-11m | m | 400 | 130 | 52,000 |  |
|  | -11~-12m | m | 580 | 145 | 84,100 |  |
|  | -12~-13m | m | 330 | 160 | 52,800 |  |
| 2 | 水域設施 | 萬方 | 267 | 75 | 20,025 | 提前浚挖遠期計畫航道 |
| 3 | 造地工程 |  |  |  |  |  |
|  | W09~W12號碼頭區 | 公頃 | 62.65 | 500 | 31,325 |  |
| 4 | 碼頭岸壁 |  |  |  |  |  |
|  | W01及W05號碼頭結構(-9m) | m | 391 | 100 | 39,100 |  |
| 5 | 外海淺礁炸除 | 萬方 | 113 | 375 | 42,375 |  |
| 6 | 公共設施 |  |  |  |  |  |
| (1) | 道路及水電等公用設施 | 式 | 1 |  | 33,000 |  |
| (2) | 營運建築設施 | 式 | 1 |  | 9,000 |  |
| (3) | 港勤船 |  |  |  |  |  |
|  | 2800hp拖船 | 艘 | 2 | 11,000 | 22,000 |  |
|  | 3200hp拖船 | 艘 | 1 | 13,000 | 13,000 |  |
|  | 帶纜船 | 艘 | 1 | 60 | 60 |  |
|  | 清潔船 | 艘 | 1 | 1,600 | 1,600 |  |
| (4) | 海岸保護措施 | 式 | 1 |  | 53,420 |  |
| 6 | 海岸環境及地形監測費 | 式 | 1 |  | 12,500 |  |
| 7 | 敦親睦鄰費 | 式 | 1 |  | 20,000 |  |
| (二) | 工程預備金 | 式 | 20% |  | 97,261 |  |
| 二、 | 設計作業費 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程設計費 | 式 | 3.5% |  | 17,021 |  |
| 2 | BOT行政作業費 | 式 | 1 |  | 1,043 |  |
| 三、 | 工程費用總計 |  |  |  | 601,630 |  |

表8.3.7第二個五年計畫(92~96)引進公民事業投資工程經費

單位：新台幣萬元

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複 價 | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 第二砂石儲運中心 |  |  |  | 61,400 |  |
| 1 | E03號碼頭結構(-11m) | m | 245 | 120 | 29,400 |  |
| 2 | 運儲機具 | 式 | 1 |  | 4,000 |  |
| 3 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 20,000 |  |
| 4 | 水電工程 | 式 | 1 |  | 6,000 |  |
| 5 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 2,000 |  |
| 二、 | 第二散雜貨儲運中心 |  |  |  | 106,100 | 多用途碼頭 |
| 1 | E10號碼頭結構(-6.5~-14m) | m | 150 | 110 | 16,500 |  |
| 2 | E11號碼頭結構(-14m) | m | 245 | 120 | 29,400 |  |
| 3 | E12號碼頭結構(-14m) | m | 245 | 120 | 29,400 |  |
| 4 | 後線場地土木工程 | 式 | 1 |  | 8,250 |  |
| 5 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 18,240 |  |
| 6 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 1,500 | 不含營運設施 |
| 7 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 2,810 |  |
| 三、 | 水泥儲運中心 |  |  |  | 56,800 | 水泥(散雜貨)碼頭 |
| 1 | W04號碼頭結構(-12m) | m | 240 | 120 | 28,800 |  |
| 2 | 後線場地土木工程 | 式 | 1 |  | 8,5000 |  |
| 3 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 16,000 | 含圓庫 |
| 4 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 8,00 | 不含營運設施 |
| 5 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 2,700 | 含環保設備 |
| 四、 | 第二貨櫃儲運中心 |  |  |  | 241,400 | 貨櫃碼頭 |
| 1 | W09號碼頭結構(-14.5m) | m | 330 | 120 | 39,600 |  |
| 2 | W10號碼頭結構(-14.5m) | m | 330 | 120 | 39,600 |  |
| 3 | W11號碼頭結構(-14.5m) | m | 330 | 120 | 39,600 |  |
| 4 | 臨時護岸 | m | 400 | 25 | 10,000 |  |
| 5 | 場地土木工程 | 式 | 1 |  | 68,000 |  |
| 6 | CFS及建築工程 | 式 | 1 |  | 29,000 | 含M&R Shop |
| 7 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 5,500 | 不含營運設施 |
| 8 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 10,100 |  |
| 五、 | 工程費用總計 |  |  |  | 465,700 |  |

表8.3.8第三個五年計畫港務局投資工程經費

單位：新台幣萬元

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複 價 | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 工程建造費 |  |  |  |  |  |
| (一) | 直接及間接工程費 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共設施 |  |  |  |  |  |
| (1) | 興建船舶進出港管制塔等設施 | 式 | 1 |  | 8,000 |  |
| (2) | VTMS船舶交通管制塔等設施 | 式 | 1 |  | 5,000 |  |
| (3) | 海岸保護措施 | 式 | 1 |  | 14,848 |  |
| 2 | 海岸環境及地形監測費 | 式 | 1 |  | 10,000 |  |
| (二) | 工程預備金 | 式 | 20% |  | 7,569 |  |
| 二、 | 設計作業費 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程設計費 | 式 | 1 |  | 1,325 |  |
| 2 | BOT行政作業費 | 式 | 1 |  | 333 |  |
| 三、 | 工程費用總計 |  |  |  | 47,075 |  |

表8.3.9第三個五年計畫(97~101)引進公民事業投資工程經費

單位：新台幣萬元

| 工程項目 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複 價 | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油品儲運中心 |  |  |  |  | 131,800 | 液散貨碼頭 |
| 1 | W12號碼頭結構(-14.5m) | m | 295 | 120 | 35,400 |  |
| 2 | W13、W14號碼頭結構(-14.5m) | m | 260 | 120 | 31,200 |  |
| 3 | 場地土木工程 | 式 | 1 |  | 8,200 |  |
| 4 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 45,000 | 含儲槽 |
| 5 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 3,500 | 不含營運設施 |
| 6 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 8,500 | 含環保設備 |
| 工程費用總計 |  |  |  |  | 131,800 |  |

表8.3.10遠期計畫(102~111)港務局投資工程經費

單位：新台幣萬元

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複 價 | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 工程建造費 |  |  |  |  |  |
| (一) | 直接及間接工程費 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外廓防波堤設施 |  |  |  |  |  |
| (1) | 南外堤 |  |  |  |  |  |
|  | 0~-3m | m | 360 | 25 | 9,000 |  |
|  | -3~-5m | m | 220 | 45 | 9,900 |  |
|  | -5~-6m | m | 180 | 65 | 11,700 |  |
|  | -6~-7m | m | 110 | 75 | 8,250 |  |
|  | -7~-8m | m | 140 | 90 | 12,600 |  |
|  | -8~-9m | m | 180 | 100 | 18,000 |  |
|  | -9~-10m | m | 250 | 115 | 28,750 |  |
|  | -10~-11m | m | 240 | 130 | 31,200 |  |
|  | -11~-12m | m | 200 | 145 | 29,000 |  |
|  | -12~-13m | m | 180 | 160 | 28,800 |  |
|  | -13~-15m | m | 40 | 180 | 7,200 |  |
| (2) | 南內堤(-10m~-11m) | m | 780 | 130 | 101,400 |  |
| (3) | 北外堤 |  |  |  |  |  |
|  | -11~-12m | m | 160 | 145 | 23,200 |  |
|  | -12~-13m | m | 180 | 160 | 28,800 |  |
|  | -13~-15m | m | 430 | 180 | 77,400 |  |
|  | -15~-17m | m | 720 | 200 | 144,000 |  |
|  | -17~-19m | m | 600 | 215 | 129,000 |  |
| 2 | 水域設施 | 萬方 | 1,819 | 75 | 136,425 |  |
| 3 | 造地工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | 第一物流中心 | 公頃 | 64.35 | 500 | 32,175 |  |
| (2) | 第二物流中心 | 公頃 | 64.35 | 500 | 32,175 |  |
| (3) | 第三物流中心 | 公頃 | 63.43 | 500 | 31,715 |  |
| (4) | E17~E21號碼頭區 | 公頃 | 5.45 | 500 | 2,725 |  |
| 4 | 公共設施 |  |  |  |  |  |
| (1) | 跨港大橋 | 式 | 1 |  | 40,000 |  |
| (2) | 南碼頭區給水污水電力等管線 | 式 | 1 |  | 50,000 |  |
| (3) | 海岸保護措施 | 式 | 1 |  | 20,000 |  |
| (4) | 親水遊憩區 | 式 | 1 |  | 30,000 |  |
| (5) | 親水遊憩區護岸 | m | 2,310 | 10 | 23,100 |  |
| 5 | 海岸環境及地形監測費 | 式 | 1 |  | 20,000 |  |
| (二) | 工程預備金 | 式 | 20% |  | 223,303 |  |
| 二、 | 設計作業費 |  |  |  |  |  |
| 1 | 環境影響評估作業費 | 式 | 1 |  | 4,000 |  |
| 2 | 工程設計費 | 式 | 3.5% |  | 39,078 |  |
| 3 | BOT行政作業費 | 式 | 1 |  | 4,625 |  |
| 三、 | 工程費用總計 |  |  |  | 1,387,521 |  |

表8.3.11遠期計畫(102~111)引進公民事業投資工程經費

單位：新台幣萬元

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複 價 | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 廢土填海區興建計畫(外廓堤) |  |  |  | 1,229,525 |  |
| 1 | -7~-8m | m | 140 | 90 | 12,600 |  |
| 2 | -8~-9m | m | 260 | 100 | 26,000 |  |
| 3 | -9~-10m | m | 20 | 115 | 2,300 |  |
| 4 | -10~-11m | m | 280 | 130 | 36,400 |  |
| 5 | -11~-12m | m | 1,320 | 145 | 191,400 |  |
| 6 | -12~-13m | m | 300 | 160 | 48,000 |  |
| 7 | -13~-15m | m | 520 | 180 | 93,600 |  |
| 8 | -15~-17m | m | 540 | 200 | 108,000 |  |
| 9 | -17~-19m | m | 1,237 | 215 | 265,955 |  |
| 10 | -19~-21m | m | 585 | 230 | 134,550 |  |
| 11 | 臨時圍堵污染防治 | 式 | 1 |  | 112,050 |  |
| 12 | 面層防風定沙、排水、整地等零星工程 | 式 | 1 |  | 198,670 |  |
| 二、 | 公務碼頭 |  |  |  | 109,400 |  |
| 1 | E17~E21號碼頭結構(-7m) | m | 680 | 80 | 54,400 |  |
| 2 | 營舍建築設施 | 式 | 1 |  | 40,000 |  |
| 3 | 後線場地土木工程 | 式 | 1 |  | 8,000 |  |
| 4 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 2,000 |  |
| 5 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 5,000 |  |
| 三、 | 第一雜貨儲運中心(E16碼頭-14.5m) | m | 360 | 120 | 43,200 | 液散貨碼頭 |
| 四、 | 第一物流中心 |  |  |  | 478,800 |  |
| 1 | S5~S9號碼頭結構(-12m) | m | 1,165 | 120 | 139,800 |  |
| 2 | S10號碼頭結構(-13m) | m | 215 | 120 | 25,800 |  |
| 3 | S11號碼頭結構(-14m) | m | 220 | 120 | 26,400 |  |
| 4 | S12~S13號碼頭結構(-14.5m) | m | 990 | 120 | 118,800 |  |
| 5 | 後線場地土木工程 | 式 | 1 |  | 90,000 |  |
| 6 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 50,000 |  |
| 7 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 8,000 |  |
| 8 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 20,000 |  |
| 五、 | 第二物流中心 |  |  |  | 375,300 |  |
| 1 | S1號碼頭結構(-9m) | m | 150 | 110 | 16,500 |  |
| 2 | S2~S4號碼頭結構(-12m) | m | 600 | 120 | 72,000 |  |
| 3 | S15~S17號碼頭結構(-14.5m) | m | 990 | 120 | 118,700 |  |
| 4 | 場地土木工程 | 式 | 1 |  | 90,000 |  |
| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複 價 | 附 註 |
| 5 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 50,000 |  |
| 6 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 8,000 |  |
| 7 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 20,000 |  |
| 六、 | 第三物流中心 |  |  |  | 180,200 |  |
| 1 | S18~S19碼頭結構(-14.5m) | m | 585 | 120 | 70,200 |  |
| 2 | 場地土木工程 | 式 | 1 |  | 60,000 |  |
| 3 | 倉儲及建築工程 | 式 | 1 |  | 30,000 |  |
| 4 | 水電公共工程 | 式 | 1 |  | 5,000 |  |
| 5 | 其他零星工程 | 式 | 1 |  | 15,000 |  |
| 七、 | 遊樂船停泊區 |  |  |  | 72,775 |  |
| 1 | 水域浚挖 | 萬方 | 32 | 75 | 2,400 |  |
| 2 | 外廓防波堤 | m | 125 | 35 | 4,375 |  |
| 3 | 浮動碼頭 | 式 | 1 |  | 16,000 |  |
| 4 | 陸上休憩及服務設施 | 式 | 1 |  | 5,000 |  |
| 八、 | 工程費用總計 |  |  |  | 2,489,200 |  |

表8.3.12台北港各期計畫工程費概算表

單位：新台幣萬元

| 工程分期 |  | 港務局投資 | 公民事業投資 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期工程 | 已核定部份 | 489,700 | - | 489,700 |
|  |  | 275,000 | - | 275,000 |
|  | 小計 | 764,700 | - | 764,700 |
| 第二期工程 | 第一個五年計畫 | 366,175 | 594,115 | 960,290 |
|  | 第二個五年計畫 | 601,630 | 465,700 | 1,067,330 |
|  | 第三個五年計畫 | 47,075 | 131,800 | 178,875 |
|  | 小計 | 1,014,880 | 1,191,615 | 2,206,495 |
| 遠期工程 |  | 1,387,521 | 2,623,786 | 3,876,721 |
| 二期及遠期計畫合計 |  | 2,402,401 | 3,967,571 | 6,083,216 |

表8.3.13 台北港依運量分年投入資金表(一)

表8.3.13 台北港依運量分年投入資金表(二)

表8.3.13 台北港依運量分年投入資金表(三)