# ²¤³¡°¦µ

為使本計畫得以落實執行，政府部門須由兩方面著手：其一為若由政府開發興建公共(聯合)貨物轉運中心，爾後無論自行經營管理或交由民間經營管理，其首要工作即是興建工程預算之編列，因此須進行財政計畫之研擬；其二為若由政府直接以BOT的方式交由民間開發及經營管理，則須擬定招商的計畫。

## 7.1¡°¬µ¬À

本節係假設由政府開發興建公共(聯合)貨物轉運中心，並透過預算編列或發行公債的方式籌措資金，其中有關經費之編列係參考「公共建設工程經費估算編列手冊」。

### 7.1.1¡µ¦¥¶¥»©

基地開發之建築工程費用，主要包括設計階段作業費用、用地取得、工程建造費及施工期間利息等費用。而本計畫用地若假設為市政府所有，則進行工程經費估算時，用地取得費用可略而不計，以下分別就各費用項目之內容簡要說明：

一、設計階段作業費用：包括地形測量製圖作業、鑽探試驗及分析、公共管線設施調查、水文氣象地震資料調查、顧問、設計及撰寫研究報告等費用。

二、工程建造費：包括直接工程成本、間接工程成本及工程預備費等三項。其中直接工程成本為建造工程目的物所需之成本，包括直接工程費、包商管理及營業稅在內；其次間接工程成本則為監造工程目的物業主所需支出之成本，包括行政管理、工程管理及監造、顧問及環境監測等費用；而工程預備費則為因應施工期間天然災害及其他無法預計之支出及施工中必要之變更設計等而編列之備用資金。

三、施工期間利息乃依資金來源分別按實計算利息。

四、由於工程成本常依照估算當時可參用之市場價格，是故當工程施工期間較長時，應預估編列物價調整所需之費用，以支應實際之需要。

### 7.1.2¡µ¤¦¤µ¸¶½¦

本計畫土建工程費用，依據上述各成本估算項目，可編列基地開發之計畫分年工程經費，如表7.1.1所示。表中顯示，整個工程計畫的開發時間預計為三年，總經費為24,772.3萬元，而工作時程的安排以第一年為規劃、設計階段或為政府招商簽約與行政作業的時間，其所需之經費約為1,484.28萬元，佔總經費的6.0%；而主要的建造工程時程係規劃在第二、三年進行，其所需經費分別為11,567.11萬元與11,720.91萬元，各佔總經費的46.7%與47.3%。

表7.1.1　分年工程經費編列表

| 單位:萬元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本項目 | 工程費 | 分 年 經 費 |  |  |
|  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1.設計階段費用 | 2,477.23 | 1144.53 | 832.71 | 499.99 |
| 2.工程建造費 |  |  |  |  |
| 直接成本 | 19,245.60 | — | 9,622.80 | 9,622.80 |
| 間接成本 | 837.30 | 265.10 | 309.20 | 263.00 |
| 工程預備費 | 210.57 | 63.17 | 84.23 | 63.17 |
| 物價調整費 | 2,001.60 | 11.48 | 718.17 | 1,271.95 |
| 合 計 | 22,295.07 | 339.75 | 10,734.40 | 11,220.92 |
| 3.施工期間利息 | — | — | — | — |
| 4.建造成本 | 24,772.30 | 1,484.28 | 11,567.11 | 11,720.91 |
| 5.經費比率(%) | 100.0 | 6.0 | 46.7 | 47.3 |
| 資料來源：本計畫預測整理 |  |  |  |  |

## 7.2¡©°µ¬À

### 7.2.1¡©°¬µÀ©

政府部門為促進民間參與公共建設的投資，應建立一套完整的招商流程，以明確界定政府與民間二者間的權利義務關係，有關招商作業之流程，如圖7.2.1所示。茲就辦理招商作業流程中之主要工作項目說明如下：

一、初步土地規劃：為克服土地取得不易的問題，應先就開發計畫所需之用地進行評選與規劃。

二、民間投資可行性評估：為吸引或獎勵民間參與本計畫之投資，應先評估民間投資的財務效益是否可行，其中須將相關可獎勵的措施納入考量，以提高其投資意願。若評估結果仍無民間投資的可行性，則須採用其他的開發方式或由政府自行開發。

三、審查依據確立：為使政府部門的審查可達公開化、透明化的目標，須制定完善的審查依據，包括訂定審查的法令、成立審議委員會等。其中審查辦法乃由主辦單位研提審查辦法草案，並參考本計畫之規劃結果，明確訂定本基地於轉運功能所需之軟硬體設施，待審查委員會組成後，送交審查委員會審議確立；而審議委員會則由市府相關部門首長及專家學者所組成，負責審查辦法條文之審議與投標案件之審查。

四、研擬招商文件：主要係針對有意願之投資人，就本開發案之發展背景與招標作業之相關規定提出說明，有關招商文件之格式與內容將於第7.2.2節說明。

五、辦理招標公告：以公平公正公開的方式進行本招商計畫，並且辦理招商文件之申購。

꒣쑀띎

쑀띎

쒳곹ꞹꚨ

쒳곹ꞹꚨ

쒳곹꒣ꚨ

쒳곹곒꒣ꚨ

ꑀ깡ꕈꑗꙘ껦

때ꗴ꛳꟫볐ꑈꙘ껦

Ꙙ껦

쎱굱ꮴ곹

뱯 볐

꟫볐ꓥꗳꚬꗳ

뱦걤뿬ꩫ뵔ꗟ

뱦쒳뱦걤뿬ꩫ

뵔ꥷ뱦걤ꥥ귻ꙗ돦

꣌귓껗ꡍ볐덱ꪾ껑뿬뉺

ꫬꡂꑧꙡ덗릺

뱦걤뗻ꥷ닄ꑇꙗ꫌

뭐ꖫ걆ꦲ쒳곹

뱦걤뗻ꥷ닄ꑀꙗ꫌

뭐ꖫ걆ꦲ쒳곹

곣샀뱦걤뿬ꩫ꿳껗

꒣Ꙙ껦

끨 ꗳ

군뫢셠꓀떲ꩇ뿯꣺ꭥꑇꙗꅁ

ꙁꗑ뗻뱦ꥥ귻라뗻ꥷꙗꚸ

꟫볐ꑈ슲돸

ꖫ걆ꦲ뱦걤떲ꩇ덱ꪾ

뱦걤떲ꩇ뗻ꥷ

셼ꛦ뱦걤ꥥ귻라쒳

꟞덎뱦걤꟫볐ꚬꗳ

룪껦뱦걤떲ꩇ덱ꪾ

룪껦뱦걤

ꗁ뚡꟫룪ꕩꛦ꧊뗻꛴

ꗓ쇊꧛볐ꓥꗳ

꧛볐꒽ꝩ

곣샀꧛볐ꓥꗳ

ꕴ둍꣤ꕌ뙽땯덾깼

꒣ꕩꛦ

ꕩꛦ

圖7.2.1　招商工作流程圖

六、資格審查：為確立投標者是否符合招商文件中所規定之投標資格，應就投標人之法人資格證明文件及財務報告等項目進行第一階段的資格審查。

七、舉行審查委員會議：第一階段資格審查合格通過者，應進一步提出開發計畫書，並送交審查委員會議進行計畫內容審核，最後由較優的前二名取得優先議約權。而在會議進行審查期間，投標人得就所提之計畫構想與內容，向審查委員進行口頭說明。

八、議約與簽約：經審查評定為第一名之投標者，有優先與市府議約的權利。若議約完成，則依決標通知書辦理簽約；若議約不成，則由評定為第二名之投標者與市府議約，若議約完成，則依決標通知書辦理簽約；若前兩名之投標者均議約不成，則本計畫將廢標，擇日再重新進行招標作業或另尋其他開發方式。

### 7.2.2　招標文件格式與內容說明

政府為使民間能夠參與公共(聯合)貨物轉運中心之投資興建，乃辦理招商作業，而其招商文件之格式與內容應包括三大項目：即一、投標須知；二、標單；三、參考資料，分別說明如下：

一、投標須知：應包含下列十一項內容。

1.計畫說明

向有意願參與投標的投資人描述本開發計畫之緣由、背景、初步開發構想或計畫內容，以及目前辦理情形與招商作業預定時程等，以期讓投資人得到最多最新的開發計畫資訊。

2.通訊

主要說明經辦單位名稱及其聯絡電話、通訊地址、傳真等內容。此外，尚應包括投標人投標文件上通訊地址之相關規定說明。

3.特許權與民間投資之範圍

主要係說明投資人於本開發計畫得標後，其特許期限與特許權利之範圍，如土地使用之範圍、轉運中心之興建與營運及其相關附屬事業之經營權等；得標人之義務，如議約、簽約設定地上權契約及地租、開發權利金與經營權利金之給付等相關規定。

4.對興建、營運、移轉之要求

說明政府對於轉運中心功能與工程品質之要求，例如設計規範與各項設備系統之規定；完工後工程驗收時，主管機關之履勘；營運期間應做之定期維護與營運期屆滿時移轉之文件與檢查，以確保移轉後之設備仍符合主管機關之營運要求。

5.投標文件內容

分別規定第一階段資格審查與第二階段技術審查所應準備之文件內容。例如第一階段資格審查標單之規定、法人資格證明文件財務能力報告、代理人委託書等；第二階段技術審查之標單、開發計畫書、相關投資經營之經驗文件等。

6.投標文件之提出與收件

分別說明第一階段與第二階段投標文件提出的方式，例如份數、是否密封等規定，與投標文件提出方式、手續及收件受理期限、受理時間等。

7.審查程序

說明兩階段審查作業之流程及審查結果通知等相關事項。

8.議約與簽約

說明接獲審查結果通知後幾日內應與主管機關進行議約之議約時程；履約保證之保證人、額度、保證方式；簽約前須達成之條件與簽約時程等之規定。

9.違約之處置

說明得標人未履行招標文件之規定時，政府可採行之處置，或當招標作業因無法議約或發生重大情事致使無法進行時，政府可採取之處理措施。

10.審查費

若主管機關決定第二階段技術審查時，須檢附審查費用，則規定其金額與繳納方式。

11.補充說明

有關本案其他法律上或政風上相關規定之補充與說明。

二、標單

其包括第一階段資格審查之投標標單與投標第二階段技術審查之投標標單。

三、參考資料

有關本計畫更詳細之相關資料，如地籍圖、初步規劃報告、公路貨運相關資料等。

目      錄

第七章　執行計畫

7.1　財政計畫研擬

7.1.1　計畫成本項目說明

7.1.2　計畫分年工程經費編列

7.2　招商計畫研擬

7.2.1　招商流程擬定

7.2.2　招標文件格式與內容說明

表  目  錄

表7.1.1　分年工程經費編列表

圖  目  錄

圖7.2.1　招商工作流程圖