大台中地區交通路網整體規劃

摘要

壹、計畫背景

行政院蕭院長八十七年六月三十日巡訪大台中地區指示大台中地區交通需妥善規劃，隨後行政院張秘書長於 87.7.15 日以台八十七秘 35556 號函，略以「大台中地區交通路網，請本院經建會及交通部作整體規劃」。交通部於 87.7.22日以交路八十七第035598號函請本所積極辦理，略以「院長八十七年六月三十日巡訪台中地區提示事項分辦…其中大台中地區交通路網整體規劃乙項請代辦部稿洽經建會及相關單位意見後彙整報部憑辦」。

本所爰經積極研擬完成「大台中地區交通路網整體規劃」初稿，於 87.8.12日以 運計字第 871300112 函請高公局、國工局、省公路局、省住都處、台中縣政府、台中市政府針對其主管部分進行資料更新與校正。於87.10.14日由本所召開研商會議(所獲得結論之會議記錄如附件一 87.10.20 運計字第 871300160 函所示) ，再經本所參考會議結論研究分析，並於88.1.27日提送交通部由林部長召集相關機關之研商會議(所獲得結論之會議記錄如附件二 88.2.2 交路八十八字第 00850 函所示) ，再依相關指示修訂獲致本研究成果。

貳、結論

有關大台中地區交通路網計分成硬體之短、中期建設與軟體管理等三部分，說明如下：

一、硬體之短期建設部分（如內文圖三所示）(在執行單位交通部高公局、省住都處與省公路局之積極趕工下，已於民國88年農曆春節前完工通車者)

1.國道高速公路部分：

交通部高速公路局執行之中山高除台中至王田段拓寬尚未完成外(預計88年底完工通車)，豐原台中、王田彰化及彰化員林等三路段已於88年農曆春節前拓寬成三車道。

2.快速公路部分：

(1)省住都處執行之西部走廊東西向快速公路系統快官台中段，中港路（台12線）至台14線之高架路段已於88年2月8日由  行政院蕭院長剪綵通車。

(2)省公路局執行之西部濱海快速公路房裡橋以北銜接台一線暨第38、39標已於88年農曆春節前通車，已使西濱快速公路由白沙屯貫通至台中港以南之龍井(44標)。

3.省道部分：

中山高速公路通往台10線之豐原北上出口匝道按都市計畫寬度拓寬工程，已於88年2月5日完工通車。

二、硬體之中、長期建設部分（如內文圖四所示）

1.國道高速公路部分：

(1)中山高速公路拓寬之三義至豐原、台中至王田等路段及新增南屯、王田交流道等工程至民國 88年可完成通車。

(2)有關  行政院蕭院長關心中山高速公路台中路段二側高架方案以疏解中山高速公路壅塞問題，已由本部高公局併中山高速公路豐原交流道新闢高架道路與匝道銜接彰濱台中線構想，積極辦理相關可行性與規劃作業中。

(3)二高後續計畫國工局辦理之台中環線，按  行政院列管為民國92年完工，經交通部之要求，該局可提早2年完工，於民國90年底通車。另中橫快速公路霧峰埔里段及台中環線豐原霧峰段（五號線）屬BOT計畫，分別計畫於民國96年及民國94年可完工。

2.快速公路部分：

(1)西部走廊東西向快速公路系統國工局辦理之彰濱快官段，仍請該局照預計期程能於民國 90年12月完工通車。至於省住都處辦理之快官台中段全線應於民國 89年底可完工通車。

(2)西部濱海快速公路在中港路（特二號）之上、下匝道，請省公路局應妥予保存基礎部分，以備日後之施作。

(3)台中生活圈快速道路系統：

- 一號線已併為國道二高後續計畫中部路段之台中環線9K以東(中山高至台3)，預計能於民國 89年底完工通車；9K以西(台17至中山高)，則預計於民國 90年底完工通車。

- 二號線北段，先辦理自中清路至北屯路（台三線）以西路段，台三線以東路段之規劃費也已納入在88年度擴大內需方案中。另南段之高鐵烏日站聯外道路部分，請住都處施工時，自復興路以南按台中縣都計寬度50m執行。有關住都處辦理之二高烏日交流道二號線連絡道時程無法配合烏日交流道於90年底通車問題，由交通部指示國工局會同省住都處及本所儘速研擬替代道路以達既定功能。

- 三號線，有關文心南路未貫穿路段，已納入 88(土地費)、89（工程費）年度擴大內需方案辦理。

- 四號線請台中縣政府依重大建設計畫理由申請逕為變更，以加速變更程序，其中由中投公路至三號線路段已納入 88、89年度擴大內需方案辦理。

- 五號路已納入國道，更名為國道台中環線豐原霧峰段，具可行性，由國工局以 BOT 方式推動。

- 有關二號線與五號線相交之交流道區位未定問題，經交通部指示由國工局會同省住都處等相關單位規劃一可行方案報核。

- 有關台中港聯外道路系統中之特二（中棲路）、特四（特一至特二）、特六（台17）與特七（西濱快）均已完工通車。至於特一、特三、特五總經費約需41.8億，其中3.2億納入88年度擴大內需中積極推動辦理中，剩餘之工程將回歸生活圈建設計畫分年推動。

三、交通管理措施

- 在軟體交通管理方面，因具地區特性，係屬執行單位與地方主管權限，若屬必要請主管之國工局、省公路局、台中縣、市政府委請研究單位進行相關研究如：1.設置公路客運轉運中心措施、2.運輸系統管理(TSM)計畫與3.每年春節等連續假日之車流疏導計畫之等專案研究，以提升路段有效容量。

參、預期效益

本計畫所涵蓋的整體路網，若順利闢建可有下列諸效益：

1、將可配合行政院所倡「台灣一日交通生活圈」之觀念，有效紓解台中都會區交通匯流之瓶頸。

2、可健全台中都會區快速道路系統路網結構，並有效地區隔穿越性與地區性交通旅次，提高整體路網服務效率。

3、在短期（88年春節前）交通路網完成後，南北向屏柵線容量已由 31,600 pcu/hr提升至 45,600 pcu/hr，足以疏解部分車流。

4、中、長期路網完成後，南北向屏柵線上容量將由45,600 pcu/hr提升至 111,200 pcu/hr，將可有效疏解都會區車流，提高整體道路服務水準。

另外市區內之中港路、中清路、文心路等路段上午尖峰平均旅行速率將可由 25 KPH提升至 35 KPH以上。

肆、計畫執行

一、有關每逢春節等連續假日車流疏導專案研究及交通管理措施，建議交通部函請公路主管機關與地方交通主管機關積極研究辦理。

二、至有關業奉核定正執行中之中山高新竹員林段拓寬、二高後續建設計畫中部路段…等計畫，請各工程主辦機關積極趕辦。

三、大台中地區生活圈二、三、四及五號線對區域性交通有重大助益，為整合加速完成大台中地區交通路網並鑑於目前中央財政之困難，建議依下列原則辦理:

- 五號線（即台中環線豐原霧峰段）由國工局以 BOT 方式辦理。

- 生活圈三號線工程總經費合計二十億四千三百萬元，規劃設計及用地費共計十四億六千三百萬元，因交通部於八十八年度擴大內需方案追加預算中已核列十三億元一千三百萬元，其不足之一億五千萬元已由交通部指示省住都處依規定於相關工程結餘經費流用辦理，本線所尚缺之五億八千萬元經費則因89年度預算已經立法院審查完竣，擬由省住都處另案報核於後續年度補助優先辦理。

- 二、四號線部分路段除列高鐵及二高交流道聯絡道路興辦外，後續路段之工程建設計畫應俟規劃完成後再考量時機推動。

四、有關  行政院蕭院長指示研究中山高速公路台中路段二側高架方案以疏解中山高速公路壅塞問題，建請同意由高公局併中山高速公路豐原交流道新闢高架道路與匝道銜接彰濱台中線之構想，積極辦理相關可行性與規劃作業，其所需經費0.531億元建請同意由國道建設基金支應。

五、有關台中港聯外道路之特三號道路延伸至南屯交流道計畫案，其路線與台12（台中港路）大致平行，就大台中地區交通疏導觀點而言，極具經濟效益。本案行政院已於86.12.1核復同意補助七成工程費（約八億七千萬元），其餘不足三成（約四億元）之部分，建議由台中市政府視其財源自行籌措積極辦理。