大台中地區交通路網整體規劃

一、前言

(一)計畫背景

行政院蕭院長八十七年六月三十日巡訪大台中地區指示大台中地區交通需妥善規劃，隨後行政院張秘書長於 87.7.15 日以台八十七秘 35556 號函，略以「大台中地區交通路網，請本院經建會及交通部作整體規劃」。交通部於 87.7.22日以交路八十七第035598號函請本所積極辦理，略以「院長八十七年六月三十日巡訪台中地區提示事項分辦…其中大台中地區交通路網整體規劃乙項請代辦部稿洽經建會及相關單位意見後彙整報部憑辦」。

本所爰經積極研擬完成「大台中地區交通路網整體規劃」初稿，於 87.8.12日以 運計字第 871300112 函請高公局、國工局、省公路局、省住都處、台中縣政府、台中市政府針對其主管部分進行資料更新與校正。於87.10.14日由本所召開研商會議(所獲得結論之會議記錄如附件一 87.10.20 運計字第 871300160 函所示) ，再經本所參考會議結論研究分析，並於88.1.27日提送交通部由林部長召集相關機關之研商會議(所獲得結論之會議記錄如附件二 88.2.2 交路八十八字第 00850 函所示) ，在依相關指示修訂獲致本研究成果。

(二)研究範圍

鑑於目前大台中地區的公路運輸瓶頸主要發生於南北方向的交通幹道上，而又以經過大肚溪之主要公路幹道為一關鍵所在，是故本研究乃以台中縣豐原以南、南投、彰化以北，以及台中港以東之區域為研究範圍，如圖一所示。

(三)規劃目標

1、以大台中居於台灣地區地理樞紐之優勢地位，改善重要幹線，配合塑造台灣地區城際運輸一日交通生活圈。

2、以貫穿大台中地區之台灣西部走廊高快速公路路網為主幹，結合地方生活圈路網，提供台灣中部地區面狀交通路網服務。

3、以台中都會區綜合運輸系統為主幹，完成大台中地區交通幹線建設，建立城際運輸與都市運輸間之整體路網架構。

(四)計畫分期

大台中地區的交通路網改善所需之期程分成短期立即可獲改善部分（尤其因應今年春節龐大車流之短期疏解方案）與著眼於長期提昇本地區運輸品質等兩部分。

圖一、研究範圍示意圖

(五)改善方案

大台中地區的交通網路改善方案內容，大致朝下列幾個方向予以實施：

１.執行中之計畫儘可能提前於民國 88 年初春節前完工通車，以疏解春節連續假日之壅塞車潮。

２.已定案計畫尚需經費施工部分，研究納入 89年度行政院擴大內需方案，儘快實施。

３.未定案計畫，檢討有無需要納入長期整體規劃方案中辦理。

二、現況檢討

(一)目前大台中地區之交通問題以南北方向之交通壅塞問題最嚴重，主要交通瓶頸發生於下列各路段（如圖二所示）:

在南北方向之交通瓶頸:

１.中山高速公路豐原至彰化路段。

２.台三線豐原至台中路段。

３.台一乙線台中至烏日路段。

４.台一線烏日至彰化路段。

５.台三線台中至霧峰路段。

至於東西方向之交通瓶頸:

以台中市區東西向主要幹道為主，諸如台中港路、中清路及大雅路。

上述各幹道民國86年上午尖峰小時之旅行速率大多維持在 20  KPH左右，其服務水準皆在 E 級以下。（如表一所示）

(二)中投快速公路已於 87年1月27 日完工通車，已明顯、有效縮短台中縣、市與南投中興新村間的時間距離。

(三)在中山高速公路拓寬工程（台中王田段、南屯、王田交流道）、東西向快速公路彰濱台中線之快官台中段等新闢工程未完全完工前，短期只能部分通車，難以整體有效解決交通問題，尤其在連續假日更行嚴重。

(四)大台中地區快速道路、外環道路系統，部分路段雖已施工，但尚有大部分路段尚待籌列經費完成。

表一 台中都會區省道系統交通現況一覽表

| 道路名稱 | 路段別 | 尖峰小時交通量(PCU/HR) | 車道數 | 容量(PCU/HR) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台1線 | 日南-沙鹿 沙鹿-王田 王田-彰化 北斗-溪洲 | 2,225 3,372 6,068 1,321 | 4-6 6 4 4 | 6,000 8,000 6,000 6,000 | 0.37 0.42 1.01 0.22 | B B F A |
| 台1乙 | 大雅-台中 台中-烏日 | 6,470 7,977 | 4 4 | 5,400 5,400 | 1.20 1.48 | F F |
| 台3線 | 豐原-台中 台中-霧峰 | 5,794 6,756 | 4 4 | 4,800 8,000 | 1.21 0.84 | F D |
| 台10線 | 豐原-大雅 大雅-清泉崗 | 2,595 3,976 | 4 4 | 5,400 5,400 | 0.48 0.74 | B D |
| 台12線 | 台中交流道-梧棲 | 5,945 | 8 | 9,600 | 0.6 | C |
| 台14線 | 彰化-草屯 | 2,914 | 6 | 6,000 | 0.49 | B |
| 台17線 | 梧棲-伸港 | 2,824 | 4 | 4,800 | 0.59 | C |

註：1.交通量及容量為雙向資料。

2.資料來源：「台中都會區運輸系統整體規劃」省交通處，86年2月。

圖二、研究範圍交通瓶頸示意圖

三、研究結論

有關大台中地區交通路網計分成硬體之短、中期建設與軟體管理等三部分，說明如下：

一、硬體之短期建設部分（如圖三所示）(在執行單位國工局、省住都處與省公路局之積極趕工下，已於民國88年農曆春節前完工通車者)

1.國道高速公路部分：

中山高速公路：

交通部高速公路局執行之中部地區中山高速公路以豐原—台中—王田—彰化路段為行車瓶頸所在，已於88年農曆春節前拓寬成三車道，以提高本區段服務容量。

上述各項工程依路段區位與完工日期排序之完工通車日期分如表二及表三所示。

圖三、大台中地區短期交通路網發展示意圖

表二、中山高速公路新竹—員林段拓寬之完工通車日期

（依路段區位排序）

| 路 段 | 完工通車日期 |
| --- | --- |
| 新竹—頭份段、頭份交流道 | 88年 6月 |
| 頭份—苗栗段 | 90年 4月 |
| 苗栗—三義段 | 89年 3月 |
| 三義—豐原段 | 88年9月 |
| 豐原—台中段 | 88年 2月 |
| 南屯交流道 | 88年 4月 |
| 台中—王田段 | 88年 12月 |
| 王田交流道 | 88年12月 |
| 王田—彰化段 | 88年2月 |
| 彰化—員林段 | 88年2月 |

備註：1.有陰影者為本研究範圍。

2.粗斜黑體有底線者為已於 88年2月以前完工通車。

表三、中山高速公路新竹—員林段拓寬之完工通車日期

（依完工通車日期排序）

| 路 段 | 完工通車日期 |
| --- | --- |
| 豐原—台中段、王田—彰化段、彰化—員林段 | 88年2月 |
| 新竹—頭份段、頭份交流道 | 88年 6月 |
| 南屯交流道、台中—王田段、王田交流道、三義—豐原段 | 88年12月 |
| 苗栗—三義段 | 89年 3月 |
| 頭份—苗栗段 | 90年 4月 |

備註：粗斜黑體有底線者為已於 88年2月以前完工通車。

2.快速公路部分：

(1)西部走廊東西向快速公路系統：

省住都處執行之西部走廊東西向快速公路系統快官台中段，中港路（台12線）至台14線之高架路段已於88年2月8日由  行政院蕭院長剪綵通車。

(2)西部濱海快速公路：

省公路局執行之西部濱海快速公路房裡橋以北銜接台一線暨第38、39標已於88年農曆春節前通車，已使西濱快速公路由白沙屯貫通至台中港以南之龍井(44標)。

3.省道部分：

省公路局執行之中山高速公路通往台10線之豐原北上出口匝道按都市計畫寬度拓寬工程，已於88年2月5日完工通車。

(二)硬體之中程建設部分（如圖四與表四所示）

1.國道高速公路部分：

(1)中山高速公路拓寬之三義至豐原、台中至王田等路段及新增南屯、王田交流道等工程至民國 88年底可完成通車。

(2)有關  行政院蕭院長指示研究中山高速公路台中路段二側高架方案以疏解中山高速公路壅塞問題，林部長已於88.1.27會議中指示本部高公局併中山高速公路豐原交流新闢高架道路與匝道銜接彰濱台中線構想，積極辦理相關可行性與規劃作業中。

(3)二高後續計畫國工局辦理之台中環線，按  行政院列管為民國92年完工，按本部之要求進度，該局應可提早2年完工，於民國90年底通車。另中橫快速公路霧峰埔里段及台中環線豐原霧峰段（五號線）屬BOT計畫，分別計畫於民國96年及民國94年可完工。

上述中山高各項工程依路段區位與日期排序之完工通車日期分如前表二及表三所示。

2.快速公路部分：

(1)西部走廊東西向快速公路系統國工局辦理之彰濱快官段，照預計期程能於民國 90年12月完工通車。至於省住都處辦理西部走廊之東西向快速公路彰濱台中線快官台中段在高速公路拓寬工程未完工前，對大台中地區交通問題之疏解有相當大之助益，依省住都處之進度，除民國88年2月中港路（台12線）至台14線之高架路段已完工通車外，其他路段仍將依進度辦理，全線並應可於民國 89年底完工通車。

(2)西部濱海快速公路在中港路（特二號）之上、下匝道，請公路局應妥予保存基礎部分，以備日後之施作。

圖四、大台中地區長期交通路網發展示意圖

(3)台中生活圈快速道路系統：

- 台中生活圈一號線已併為國道二高後續計畫中部路段之台中環線9K以東(中山高至台3)，預計能於民國 89年底完工通車；9K以西(台17至中山高)，則預計於民國 90年底完工通車。

- 台中生活圈二號線北段，先辦理自中清路至北屯路（台三線）以西路段，台三線以東路段之規劃費也已納入在88年度擴大內需方案中。另南段之高鐵烏日站聯外道路部分，請住都處施工時，自復興路以南按台中縣都計寬度50m執行。有關住都處辦理之二高烏日交流道二號線連絡道時程無法配合烏日交流道於90年底通車問題，由交通部指示國工局會同省住都處及本所儘速研擬替代道路以達既定功能。

- 台中生活圈三號線，有關文心南路未貫穿路段（即中投快速公路公路以東接生活圈四號線部分），已納入 88(土地費)、89（工程費）年度擴大內需方案辦理，仍請省住都處依進度辦理。

- 台中生活圈四號線全線行經五個都市計畫區若一一辦理都市計畫變更曠日廢時，請台中縣政府依政府興建重大計畫理由申請逕為變更，以加速變更程序。中投公路至三號線已納入 88、89年度擴大內需方案辦理。

- 生活圈五號路已納入國道路網，更名為國道台中環線豐原霧峰段，本路段之興建，將可以提供大台中地區東半部一條南北方向之交通幹道，屆時台中地區東側鄉鎮市來往南北區域之車輛無需再經由台中市區上下高速公路，可經由國道台中環線豐原霧峰段，北接台中環線南接霧峰交流道上下第二高速公路，如此不僅可減少台中市區之過境交通，亦可減緩中山高速公路中部路段交通成長之壓力。本計畫經行政院經建會研議，復奉行政院指示，本路段位於台中都會區東側，沿線工商發達、人口稠密，復有大坑風景區，致使現有道路容量不足，為配合台中都會區二、三、四號線之興建，構成外環線完整路網，經初步考慮斷層影響，具工程可行性，已由交通部指示國工局以 BOT 方式推動。

- 有關二號線與五號線相交之交流道區位未定問題，已請本部國工局會同省住都處等相關單位規劃一可行方案報核。

3.省道部分：

請省公路局平日加強各級路面養護管理，以維持交通安全順暢。

4.地區性道路部分：

- 有關台中港聯外道路系統特二（中棲路）、特四（特一至特二）、特六（台17）與特七（西濱快）均已完工通車。至於特一、特三、特五總經費約需41.8億，其中3.2億納入88年度擴大內需中積極推動辦理中，剩餘之工程回歸生活圈建設計畫分年推動。

- 有關台中港聯外道路系統特三號道路延伸至南屯交流道新興計畫其路線與台12（台中港路）大致平行，就交通疏導觀點極具經濟及效益，惟經86.12.1行政院核復台八十六字第47000號函略以「有關台中生活圈『特三』號道路工程，請全額補助所需經費一案，請照本院經濟建設委員會意見辦理」、86.11.5行政院經濟建設委員都（86）字5007號函略以「有關台中生活圈『特三』號道路工程所需總經費約十二億二千七百一十八萬元，請全額補助辦理一案…以上由中央補助包括工程款六億元，用地費二億六千萬元，拆遷補助費一千零七十萬元，合計八億七千零七十萬元」、86.12.17台灣省政府八六府住都道字16191號函略以「為  貴府建請中央全額補助經費辦理  貴市特三號道路新建工程…本案既經中央專案補助部分經費辦理，餘不足部分仍請  貴府自行籌措經費，本府不另補助經費」。就行政院同意補助金額已達七成（約八億七千萬元），餘不足三成（約四億元）之部分仍請台中市政府俟財源自行籌措積極辦理。

- 有關台中縣大里工業區內多條聯絡道路，屬地區道路，已指示台中縣政府自行研擬辦理方式。

- 大肚鄉華南路工程在136縣道已有計畫拓寬成50m之前提下，有無必要再於相鄰平行走廊闢建此路，已請台中縣政府再妥為考量。

- 有關新闢道路銜接132縣道計畫，已請台中縣政府重新按通往焚化爐之運輸需求以垃圾車專用道路方式研究辦理。

(三)、交通管理措施

在軟體交通管理方面，因具地區特性，係屬執行單位與地方主管權限，將請主管之國工局、省公路局、台中縣、市政府委請研究單位進行相關研究如：1.設置公路客運轉運中心措施、2.運輸系統管理(TSM)計畫與3.每年春節等連續假日之車流疏導計畫之專案研究，以提升路段有效容量。

上述相關研究，初步分析可依下列方向辦理：

1.設置公路客運轉運中心

(1)於朝馬附近設置長途客運轉運中心。

(2)於干城、松竹、中清、南屯、復興等地區設客運轉運中心。

2.運輸系統管理(TSM)計畫

- 參考台北市部分路段之調撥車道，於台中都會區之台３（進化北路口至縣市界、五權路口至縣市界）、中清路（進化北路口至縣市界）…等重要幹道上、下午尖峰時段進行調撥車道規劃。

(2)檢討中港路、中清路、大雅路等幹道進行幹道連鎖效應，而於豐原市、彰化市等進行區域性電腦號誌系統建立。

3、因應每年春節期間或較長民俗假期之車流疏導計畫：

高公局於中山高速公路路段，春節可採行之疏導車流計畫計有尖峰時段暫停收費、離峰時段暫停收費、入口匝道儀控、入口匝道封閉、高承載專用時段、高承載免費通行、低承載加倍收費、進行大貨車聯結車、收費站流量管制、主線封閉車輛改道、單雙號車牌管制等十一項。

至於今年春節相關配合措施，包括交通部高公局「高速公路八十八年春節連續假期交通疏導計畫」；省公路局「公路局為紓解八十八年春節連續假日期間省公路疏運行車路線說明」；本所「八十八年春節連續假期高速公路中部路段替代道路規劃」等等詳如附件三、四、五所示。

四、預期效益

未來經由大台中都會區運輸系統整體發展建設之短、中期計畫逐漸完成後，預期將可獲致以下效益：

1、將可配合行政院所倡「台灣一日交通生活圈」之觀念，有效紓解台中都會區交通匯流之瓶頸。

2、可健全台中都會區快速道路系統路網結構，整合銜接區域性及城際高快速公路系統構成整體性高快速公路運輸路網，有效區隔穿越性與地區性交通旅次，提高整體路網服務效率。

3、可提供台中都會區主要運輸走廊快速便捷之交通，有效紓解道路交通瓶頸，提高行車速率節省旅運時間；在短期（88年春節前）交通路網完成後，南北向屏柵線容量已由 31,600 pcu/hr提升至 45,600 pcu/hr，足以疏解部分車流。

4、中、長期路網完成後，南北向屏柵線上容量將由45,600 pcu/hr提升至 111,200 pcu/hr，將可有效疏解都會區車流，提高整體道路服務水準。

另外市區內之中港路、中清路、文心路等路段上午尖峰平均旅行速率將可由 25 KPH提升至 35 KPH以上。將可達成下列旅行時間目標：

(1)由台中市至國際轉運門戶（台中港）間，40分鐘內可以到達。

(2)由台中市至其他區域中心（台北市、高雄市）間，二小時內可以到達。

(3)由台中市至生活圈地方中心（豐原市、南投市）間，半小時內可以到達。

(4)由生活圈地方中心（如豐原市）至一般鄉村間（如神岡鄉），半小時內可到達。

五、研究建議

一、有關每逢春節等連續假日車流疏導專案研究及交通管理措施，建議交通部函請公路主管機關與地方交通主管機關積極研究辦理。

二、至有關業奉核定正執行中之中山高新竹員林段拓寬、二高後續建設計畫中部路段…等計畫，請各工程主辦機關積極趕辦。

- 三、大台中地區生活圈二、三、四及五號線對區域性交通有重大助益，為整合加速完成大台中地區交通路網並鑑於目前中央財政之困難，建議依下列原則辦理:

- 五號線（即台中環線豐原霧峰段）由國工局以 BOT 方式辦理。

- 生活圈三號線工程總經費合計二十億四千三百萬元，規劃設計及用地費共計十四億六千三百萬元，因交通部於八十八年度擴大內需方案追加預算中已核列十三億元一千三百萬元，其不足之一億五千萬元已由交通部指示省住都處依規定於相關工程結餘經費流用辦理，本線所尚缺之五億八千萬元經費則因89年度預算已經立法院審查完竣，擬由省住都處另案報核於後續年度補助優先辦理。

- 二、四號線部分路段除列高鐵及二高交流道聯絡道路興辦外，後續路段之工程建設計畫應俟規劃完成後再考量時機推動。

四、有關  行政院蕭院長指示研究中山高速公路台中路段二側高架方案以疏解中山高速公路壅塞問題，建請同意由高公局併中山高速公路豐原交流道新闢高架道路與匝道銜接彰濱台中線之構想，積極辦理相關可行性與規劃作業，其所需經費0.531億元建請同意由國道建設基金支應。

五、有關台中港聯外道路之特三號道路延伸至南屯交流道計畫案，其路線與台12（台中港路）大致平行，就大台中地區交通疏導觀點而言，極具經濟效益。本案行政院已於86.12.1核復同意補助七成工程費（約八億七千萬元），其餘不足三成（約四億元）之部分，建議由台中市政府視其財源自行籌措積極辦理。