陸、運輸計畫研擬作業內容及方法

一、計畫優先順序與時程安排

1.計畫優先順序安排

在各計畫排序時以能符合下列條件應儘量列為優先：

‧具有高運輸績效提升者

‧行政首長重視並列管者

‧地方民眾阻力最少者

‧經濟效益最大者

‧財源籌措容易可行者

‧推動執行技術容易者

‧容易採用地政手段(區段徵收、聯合開發...)者

‧建設具連續性者

‧可由民間參與投資興建者

2.計畫時程安排

計畫時程之安排，應該按各項交通建設之不同特性和需求條件，區分為各運輸系統之短期計畫(4～8年)－具迫切需求而應儘速推動執行之建設，中期計畫(8～20年)及長期計畫(20年以上)－具長遠發展之需要，應持續納入未來規劃過程中評估推動。而在計畫時程安排的內容應包括：

‧計畫時程性質(短、中、長期)

‧運輸系統別

‧計畫名稱

‧計畫推動年期

‧計畫應完成之年期

‧計畫所需經費

二、預算編列

1.分年資金需求

應按工程數量、工程單位、工程預定進度，以當年幣值來計算出各項計畫之分年資金需求。

2.資金來源推估

對於其資金來源之推估，應依照過去政府推動重大建設計畫的經驗，經由“協商”的方式來確定各個建設計畫之各級政府分配比例。

3.預算之編列

短期計畫應逐年編列其推動之預算，至於長期發展計畫則以分年資金需求表示即可。

4.財源籌措計畫研擬

(1)可能之財源籌措方式

‧政府編列預算

‧發行建設公債

‧交通建設基金

‧事業單位自籌

‧獎勵民間投資參與

‧利用地政手段取得土地

－區段徵收

－市地重劃

－聯合開發

－徵收

(2)財源籌措原則

‧須符合法規規定

‧公債發行應優先用於急迫性計畫

‧用地經費較大計畫採地政手段優先處理

‧事業單位計畫以自籌及獎勵民間投資策略優先處理

‧計畫具有高自償性以獎勵民間投資為優先考量

三、計畫執行與檢討

1.	計畫之執行

(1)	計畫位階之確定

為確立整體運輸規劃工作的推動位階，應透過縣市議會之通過或整體運輸規劃法之制定，使其成為縣市政府必須實行之施政計畫。

(2)	計畫之執行

	執行計畫編擬

執行計畫之編擬須配合行政首長任期與會計年度，在短期係編擬各項計畫之年度計畫；而在中長期計畫目標年則編擬較簡要之實施計畫即可。

執行計畫及概算編擬

對於執行計畫及其概算之編擬，應加強其合理性與精確度，計畫執行期間應強化財務控制，各年度工程宜以實際需求經費編列預算。會計單位應配合調整作業方式，並加強預算調度之靈活性，工程進度如有嚴重落後，應適時修正預算，並調整多餘預算支應其他已完成用地取得作業之工程，以有效運用建設財源。

	計畫之執行

應依計畫性質、效能與地方財政能力及配合度之差異，訂定合理補助辦法，並分階段執行，先篩選較多之計畫案進行先期規劃作業(包括測量、規劃、設計等事項、用地分割、都市計畫變更等)，再評估檢討執行情形，選取成效較佳者進行用地取得作業，取得用地之後再編列工程經費辦理。

2.	檢討修訂

運輸計畫檢討的內容主要包括兩個方向，一為規劃預期成果和實際發生間之落差；另一則為計畫建議時程與實際執行進度間之落差。並在計畫執行中，配合外在社會經濟環境的變動，定期檢討修訂運量預測及運輸計畫，進行持續性的整體運輸規劃。