# 交通建設計畫評選模式及其解法之研究─以中小型交通建設計畫的評選為例

A MODEL AND SOLUTION ALGORITHM FOR EVALUATING TRANSPORTATION CONSTRUCTION PROJECTS－APPLICATION ON SMALL/MEDIUM TRANSPORTATION CONSTRUCTION PROJECTS

顏上堯 Shangyao Yan

周榮昌 Rong-Chang Jou

李其灃 Chyi-Feng Lee

(89年9月1日收稿，89年12月29日第一次修改，90年3月19日

第二次修改，90年12月4日定稿)

摘　要

目前現行之交通建設計畫評選模式，由於政治力介入與規劃評估不切實際，使得原有之評選模式常流於形式，故本研究針對目前交通建設計畫之特性，並且考慮交通投資計畫間之相關性，建立一整體性規劃之交通建設計畫評選模式。此模式可定式為一0-1整數規劃問題，由於具NP-complete之特性，難以求得大型問題的最佳解，所以本研究發展二種啟發解法以有效率地求取近似最佳解，期能幫助地方政府在有限資源下篩選出最佳之交通建設投資組合。為評估模式與解法的效果，本研究以中小型交通建設為研究對象，進行不同範例之測試與分析，測試結果良好。

關鍵詞：交通建設；評選模式；0-1整數規劃問題；啟發解法

Abstract

With political intervene and the impractical traditional planning practice, the existing evaluation models for traffic constructions are usually not satisfactory. Considering the correlation between alternatives, we attempt to develop a model useful for evaluating traffic construction projects. The model is formulated as a zero-one integer program that is characterized as NP-complete and is difficult to be optimally solved for large-scale problems. We develop two heuristic algorithms to solve the problem efficiently. The model is expected to assist governments in choosing optimum investing combinations of transportation construction projects under budget and project correlation constraints. In order to evaluate the model and the solution algorithms, we perform computational tests. The preliminary results were impressive.

Key Words:	Transportation construction projects; Evaluation models; Zero-one integer program; Heuristic algorithm

一、緒　論

近年來台灣地區發展快速，都市化範圍急劇擴大，對於交通建設(設施)的需求亦隨之快速增加。在政府提倡行政革新及多項公共工程建設齊頭並進之關鍵時刻，有效的運用政府有限的資源顯得十分重要。而在公共工程投資中，交通建設為國家經濟建設之基礎，良好的交通系統，將有助於提升生活品質與促進其他產業之發展，故無論國內外，交通建設一直是公共工程投資計畫中的重要環節。

交通建設依其規模與影響範圍，主要可分為重大交通建設計畫與中小型交通建設計畫兩大類。前者如省、國道公路系統及單項重大工程(如東西向快速道路、捷運系統等)各類之交通建設，所涵蓋之範圍通常為區域性或全國性，目標則在促進區域均衡與國家整體發展。後者的定義為：「各項交通建設中，由地方政府，包括縣(市)或鄉鎮市主導，由其決定是否興建並負責規劃、設計、建造及維護與管理等業務。而經費來源包括上級政府補助，及縣市、鄉鎮市自行籌措」[1]，所涵蓋範圍包括縣道、市區道路、鄉道、村里聯絡道等之興建與改善工程，目標則為滿足民眾行的基本需求。由於中小型交通建設計畫之規模較小、數量多，且多具有準公共財之特性，在缺乏投資報酬效應下，不易以市場經濟來達成供需均衡，因此此類型之交通建設多需藉由公部門編列預算來推動。雖然中小型交通建設計畫與重大交通建設計畫的目標向度不同，但對於民生卻都扮演著相同重要的角色。

國內過去對於交通建設投資問題大多著重於重大交通建設計畫，如中山高速公路、第二高速公路及東西向快速道路等。對於與民眾基本生活需求息息相關之中小型交通建設計畫，如鄉鎮道路、縣市道路等，則較未能有系統性及整體性之考量，以致在進行相關決策與執行過程中，往往缺乏嚴謹與客觀之分析，易受到政治力介入，而導致相關之決策過程輕率粗糙，使得評估審議之結果飽受爭議[1-2]。如此一來，除了建設本身或建設間無法發揮其預期應有之績效外，亦造成政府交通建設投資之浪費及無效率。為使政府相關部門(尤其是縣市政府及交通部)於交通建設計畫之方案審議與評估中更具客觀性及公平性，建立一中央及地方政府均可採用之計畫投資評估程序便顯得相當重要。此評估程序中，又以在給定預算及其他相關限制下的計畫評選的模式為其核心。換言之，一具系統性且有效的交通建設評選模式，實為落實此一完整計畫投資評估程序之重要因素[1]。

緣此，本研究利用0-1整數規劃技巧，建立一系統性之交通建設評選模式及求解方法，藉以幫助政府篩選出最佳交通建設之投資組合。此模式為一0-1整數規劃問題，由於此問題具有NP-complete特性，難以利用一般之套裝軟體(如LINGO或CPLEX)來求解實際大型問題的最佳解，所以本研究發展較有效率之啟發解法以求解模式。

本研究以中小型交通建設為主要研究對象，至於其他如國道、省道等之公路系統或單項重大工程(如東西向快速道路、捷運系統)等各類之交通建設，則由於屬於單一功能之系統性工程計畫，目標常較為單純，且經費預算常較具彈性(如可用BOT方式來吸引民間投資)，故不列入本研究範圍內。另外，在中小型交通建設財源補助的問題上，現行之補助評選方式為建設經費由中央與地方分攤，並由中央統一評選計畫。楊健邦[3]曾建議未來建設經費由中央與地方分攤或中央將補助預算直接分配給地方政府，而評選計畫則可由地方政府自行評選。因此，在模式的構建上，本研究參考現行評選方式及楊健邦[3]的研究建議，將以中央與地方分攤或中央將補助預算直接分配給地方政府方式，同時能處理以中央評選或地方自行評選計畫方式，建立一具彈性應用的模式。由於本研究模式為在有限的資源下選擇適當的計畫組合，故此模式在適當修正後，亦可適用於一般交通建設或公共工程計畫之評選。

本文在第二節回顧並探討交通建設評估模式與相關本研究問題解法，第三節建立一中小型交通建設計畫評選模式。第四節發展啟發解法以求解模式，第五節以模擬中小型交通建設需求情況及部分假設資料，進行範例測試，最後提出結論與建議。

二、文獻回顧

本節針對交通建設投資計畫評估模式及0-1整數規劃問題解法兩部分，分別進行回顧與分析。

2.1	交通建設投資計畫評估模式

交通建設投資計畫評估方法的發展上，早期主要利用成本效益分析法進行評估，後期則因數學規劃及多評準決策分析方法的出現，使部分公共建設投資計畫問題的研究朝此方向進行。鄧振源[4]曾做一完整的回顧，本研究參考鄧振源[4]一文並整合其他新近文獻，分別對下列各類型的相關研究作一回顧。

2.1.1	成本效益分析法

在交通投資規劃方面，傳統上仍以成本效益分析法為主要的評估工具，以追求「社會淨利益最大」或「社會成本最小化」等單一目標之最適化。成本效益分析法主要應用淨現值法、益本比法及投資報酬率法進行評估[5]。這些方法主要在衡量運輸投資計畫之效率，亦即求取投資計畫之貨幣價值。換言之，效率之觀念係求取投資報酬率，以衡量是否值得投資。例如劉馨隆[6]曾利用成本效益分析提供了方案的經濟效果之資訊，並建構一優選排序的架構。另外，鄧振源[4]曾指出成本效益分析法的主要問題點，在於轉換成貨幣價值之方式是否得當，並指出此法對於在求解無法量化及含不確定性目標之問題上，仍有研究的空間。

2.1.2	多屬性效用分析法

Keeney and Raiffa[7]曾以機率測度(probability measure)方法構建單一屬性效用函數，然後依效用分解方法構建多屬性效用函數，如加法型與乘法型之多屬性效用函數，並將之應用於運輸設施發展之評估，將各種評估屬性以乘法性多屬性效用函數加以整合，進行各方案之比較。Morisugi 等[8]曾應用多屬性效用法進行道路方案評估，主要在衡量道路使用者之效益。根據道路使用者之效益與道路興建成本可求取益本比，並作為評估道路方案是否興建之依據。Pearman等[9]進行道路投資計畫排序時，曾針對個別屬性之衡量，包括主觀與客觀方法，並以評點表示，用以構建單一屬性效用函數。最後利用線性加權方式，建立多屬性效用函數，並根據此進行投資計畫優劣之比較。劉馨隆[6]曾提出多屬性效用函數，主要應用於方案間優勢比較，屬於評估面之應用。

2.1.3	多屬性評估方法

多屬性評估方法主要根據已知之投資計畫在多個評估屬性下，構建影響矩陣(或稱評估矩陣、決策矩陣、或效能矩陣)。其次依評估屬性之權重，進行投資計畫優劣順序之排序。Hill[10]曾提出目標達成矩陣法(goal achievement matrix, GAM)並將其應用於英格蘭劍橋運輸計畫之評估。Neumann and Dresser[11]曾應用屬性權宜取捨分析(trade-off analysis of attributes)方法，進行公路投資計畫之選擇。Holmes[12]建立序位評估法(ordinal method of evaluation)於都市運輸計畫之評估，此方法以序位排列方式，比較計畫間之重要程度。Nowlan[13]曾提出修正之排列次序法(rank ordering technique) ，此方法係將準則權重以一組乘法因子表示，計畫績效則以純量化法轉換，其最大之優點是可將不同衡量單位轉換之相對價值一併考慮。Polus and Tomecki[14]曾結合運輸系統服務水準的觀念，應用目標達成分析法進行運輸系統管理方案之評估。吳澤成[2]分別就公共工程之需求面與執行面(計畫需求與計畫實施方面之屬性)，利用層級分析法，提供一整合性評估架構。

2.1.4	數學規劃法

數學規劃法又分多目標與單目標數學規劃法。Hwang and Masud[15]提出多目標數學規劃法主要根據所選取之決策變數，構建所欲達成之目標函數(線性或非線性)，再利用數學求解方法求得所需之解。許志義[16]曾以決策者對目標達成是否具偏好之方式分為三大類求解方法，各類方法再加以細分如下：

1.	無偏好多目標規劃法：權重法(weight method)、限制法(constraint method)、非劣解估計法(noninferior set estimation method)、多目標單體法(multiobjective simplex method)。

2.	具偏好多目標規劃法：目標規劃(goal programming)、妥協規劃解法(compromise programming method)、效用函數法(utility function method)、模糊規劃(fuzzy programming)。

3.	互動目標規劃法：逐步法(Step method)、季高林法(Geoffrion method)、互動權重柴比雪夫法(the interactive weighted tchebycheff procedure)。

以往有不少研究應用多目標數學規劃法以求解交通建設投資評選問題。例如Leinbach and Cromley[17]曾以加權優先目標規劃法(weighting preemptive goal programming; WPGP)對印尼75個地區道路進行投資計畫之評選。之後，Leinbach and Cromley[18]又利用0-1目標規劃法(0-1 goal programming, GP)進行地區發展與投資組合之整合研究。Khorramshahahgol and Steiner[19]曾提出結合德爾菲與GP法之德爾菲目標規劃法(Delphi goal programming; DGP)，進行郊區道路投資計畫之評選。

另外亦有文獻利用近似多目標數學規劃法求解多目標決策問題，並以啟發式解法求解。例如鄧振源[4]認為在達成多個目標與受多項資源限制下，運輸投資問題屬於0-1型多目標多次元背包問題(0-1 multiobjective multidimensional knapsack problem)，由於其具NP-complete之特性，針對大型問題欲求取其最適解將非常困難，故提出空間效率解法(spatial efficiency algorithm)，以求取近似解。劉馨隆[20]曾將重大運輸投資計畫選擇問題與專案排程問題同時考量，此問題屬於0-1多目標多次元背包問題，此研究亦引用鄧振源[4]提出空間效率解法進行求解。由於交通建設評估問題之複雜度逐漸提高，所以用傳統解法進行多目標數學規劃法之求解已愈來愈難，故目前出現較簡單、易懂的啟發式解法以求取近似解(如空間效率求解法或遺傳演算法等)。

除多目標數學規劃外，近來亦有不少研究以單目標數學規劃，求解最佳的投資計畫。例如Jiang 等[21]曾以鋼橋鋪面生命週期成本最小化為目標，建立一線性規劃模式，以應用於評估鋼橋鋪面檢測與維修工作的選擇。Guignier and Madanat[22]曾以最小化成本為目標，構建一線性規劃模式，將公路鋪面結構性維修與功能性改善工作置於同一模式中進行評選。Smilowitz and Madanat[23]曾建立一線性規劃模式，以最小成本為目標，求解最佳的公路維修鋪面百分比。

2.1.5	層級分析法

層級分析法主要將複雜的問題分解為簡明的因素階層系統。經由學者專家對各因素進行配對比較，並建立正倒值矩陣，同時求出特徵向量，以代表各因素間之優先順序或相對權重，再以此結果作為決策的依據。Saaty[24]首先將層級分析法應用在運輸投資計畫選擇方面。Khorramshahahgol and Steiner[19]曾結合層級分析法與德爾菲法提出德爾菲層級分析(Delphi hierarchy process)，並以公路投資規劃為例進行運輸投資計畫之選擇。Azis[25]則應用層級分析法針對印尼公路投資計畫進行評估。鄧振源[4]亦曾應用層級分析法進行投資計畫或方案評選之評估。

由上述回顧之文獻及審議現況探討得知，在有限資源限制下，事前可行性評估與決定整體投資計畫之評選，是決定交通建設計畫效益是否發揮之最大關鍵，亦能使有限資源達到最有效之利用。雖然交通建設計畫投資評估模式之文獻不少，然綜合而言，仍有下列數點待改善：

1.	國內大多數之研究只著重於重大交通建設計畫，對於中小型交通建設計畫之研究相當缺乏，因此本研究將以國內中小型交通建設為研究對象。

2.	現況中央補助金與地方配合款兩者鮮有同時考慮，使得某些計畫無法執行，造成資源閒置與浪費。

3.	中小型交通建設規劃週期越長，其達成最佳化的程度就越高，然而以往計畫之規劃評選均以下一年度需求為考量因素，缺乏長期性的整體考量。周榮昌等[1]曾就此建議以四年為一適當的規劃期，並可依據決策者之考量而縮減與延長規劃期。

4.	中小型交通建設計畫之審議流程中常以配套計畫之方式提出，並加以排序及編列預算，因此應有一套方法來判斷配套計畫間之相關性。然而以往文獻中，對於交通建設評估模式大部分均只考量在資源限制下，依照其效用大小(評估總分高低)來選取計畫，鮮少研究將計畫間之相關性納入交通建設評估模式中。對此，鄧振源[4]曾提出一兩階段分析方法，以計算計畫間之相關性，並將建設投資計畫分為獨立類、互補類及替代類等三類。因此若能在系統性的交通建設計畫評選上，加入類似計畫間相關性考量，則可望提高決策的可靠性。

綜合以上數點探討，由於中小型交通建設計畫的評選，牽涉中央補助與地方經費的限制、計畫間的相關性、決策長期性的考量、計畫的效用與成本、及眾多計畫之間的排擠性等，故使問題變得相當的複雜。因為此等決策牽涉複雜的組合最佳化考量，故本研究運用0-1整數規劃技巧建立一系統化中小型交通建設計畫評選模式，此技巧一方面可以顧及延長規劃期及方案數的增加所增加的複雜度，一方面亦可兼顧計畫間之相關性，並能透過系統性最佳化分析，有效選取最佳的投資計畫組合。

2.2	0-1整數規劃問題解法

本研究所提出中小型交通建設計畫評選模式，屬於0-1整數規劃問題，雖類似但不同於傳統的多次元背包問題(multidimensional knapsack problem)(將在後文介紹)。此問題具NP-complete特性，因此若以窮舉法(complete enumeration)求解，則一個有n項目的背包問題，將需要計算O(2n) 次。當項目n甚大時，欲求得背包問題之最佳解是相當耗時的。

過去文獻曾有提出多種啟發解法，例如尤江海[26]曾提以懲罰值方法解多維度零壹背包問題，其主要的方法是把多限制式背包問題化為組合單限制式的背包問題(combined single knapsack problem)，再以組合單限制式背包問題，估計多限制背包問題的上限來進行求解。楊淵棕[27]曾以線性搜尋演算法(linear search algorithm)，求解一維度背包問題，其原理是依據，若有一個項目所使用的成本(Cj)較低，或是其所帶來的利益(Pj)較高，或是每單位帶來利益(Pj/Cj)較高，則此項目進入最佳解集合的機率也就較高，所以加入準則Pj-Cj於線性演算法中，以改良線性搜尋演算法之績效，並進一步將線性搜尋演算法的績效運用在多維度背包問題之求解。上述文獻所運用的方法主要為貪婪式演算法(greedy algorithm)，在處理小型問題的效果可能頗佳，然而在處理大型的問題，由於未能進一步改善(如利用傳統區域搜尋法)，因此效果可能降低。

本研究0-1整數規劃問題屬於組合最佳化問題之一，其可行解區間頗為複雜。近年來鄰近搜尋法(neighborhood search)為求解組合最佳化問題中較廣為使用之方法，此類方法，由一起始解開始，在每一回合中搜尋原有解的鄰近解，並且當找到一個新解優於原有解時，便移動到新解，並將新解取代原有解，如此反覆求解，直到達到演算法之停止條件為止。

傳統鄰近搜尋法或區域搜尋法(local search)，雖可逐漸改良求解，然而在搜尋上卻經常面臨到陷入局部最佳解(local optimum)的困境，以致無法求得好的近似解。為克服傳統啟發式解法的缺點，1980年代開始，新的啟發式解題概念逐漸形成，並造成一股新興的研究風潮。近來Glover等人[28,29]在其文章揭示了「巨集啟發式解法(meta-heuristics)」的精神後，「巨集啟發式方法」一詞獲得大多數學者的認同而沿用至今。所謂巨集啟發式解法乃是以傳統啟發解法為核心架構，結合高階的搜尋策略(meta-strategies)，以指導其跳脫局部最佳解的束縛而找到更好的解[30]。上述的高階搜尋策略大多取材自物理化學、生物自然、人類思考之行為或邏輯。如禁忌搜尋法[29](tabu search, TS)、模擬退火法[31](simulated annealing, SA)、門檻值接受法[32](threshold accepting, TA) 、噪音擾動法[33](noising method, NM)、大洪水法[34](great deluge algorithm, GDA)、記錄更新法[34](record-to-record travel, RRT)、搜尋空間平滑法[35](search space smoothing, SSS)、兩極跳躍法[33](flip-flop method, FF)、類神經網路[36](neural network, NN)、基因演算法[36](genetic algorithm, GA)等方法。

此等巨集啟發式解法在許多組合最佳化問題的應用方面，已獲得相當傑出的成果。例如門檻值接受法與禁忌搜尋法(TS)在很多的應用中，已得到良好的結果(可參考韓復華、卓裕仁[37]、韓復華等人[38]、Yan and Luo[39]或Yan and Luo[40])。其中，由Glover[28,29]所提出的禁忌搜尋法(TS)，其觀念來自於人工智慧，是近幾年來相當熱門的組合最佳化啟發式解法。Glover曾提到傳統的爬山演算法一旦爬到山頂就停止，即使尚未找到全域最佳解也無法再改善；而禁忌搜尋法卻不會陷入先前已找過的區域最佳解。由於TS並不限制新進展的目標值是否一定要有改善，只要新的進展方向不在禁忌列中就予以接受，因此TS允許新進展的目標值可劣於原來目標值，這使得TS在進展過程中有能力跳出區域最佳解，並藉由禁忌串列來防止搜尋的方向倒轉回來，同時又運用渴望機制在搜尋特定方向被禁忌時，仍然彈性選取較好的進展，以避免進展過程發生循環(cycling)。

另外，1990年Dueck and Scheuer[32]提出的門檻值接受法(TA)觀念，係源自於模擬退火法(SA)，不同之處在於TA使用確定性之接受法則，而SA則是以機率型的接受法則。對一個最大化問題而言，當利用區域搜尋法找到局部最佳解時，傳統方法會因無法在鄰近區域中找到更好的解而停止；此時TA演算法給予一個固定的門檻值(T0)允許接受比局部最佳解稍差的鄰近解，則可到達一暫劣解；繼續在暫劣解的鄰域搜尋，可找到比局部最佳解更好的另一個可行解。理論上，若不斷重複上述步驟，將有可能找到全域最佳解；但是實際運用時，為求在有限時間內能有收斂搜尋結果，大多採用逐漸降低的門檻值。在門檻值接受法之接受法則方面，當新解優於原有解或兩者差異在門檻值以內時，則接受新解。所以當新解被接受時，對目標值的改變不一定會改進，但是並不會改變得太差。換句話說，當兩者差異在門檻值之外時，則不接受新值。

目前巨集演算法的研究仍相當熱門，不少新的觀念、混合式演算法或應用陸續地被提出，其成果常見於作業研究與人工智慧之相關學術研討會與期刊論文集。此等巨集演算法對組合最佳化問題的求解上，提供了一頗佳的研究方向，因此本研究亦參考此等演算法的設計方法，在後節中發展一有效的求解演算法。

三、模式建立

由於各年預算的限制及各計畫間的替代互補效應，故可能使得部分效用高的計畫，不一定愈早被選到。可能因計畫間的排擠，而被選在規劃期的後段執行，甚至可能因替代效應及計畫間組合效應而未被選取。此等複雜的組合分析，隨著計畫數量的增大，而愈難於利用人工的判斷或試誤方式以求解。本研究將此複雜的關係透過數學規劃理論，定式成一評選模式，再透過最佳化求解方法的設計，幫助決策者有效的評選最佳的投資計畫組合。本節將進一步構建一投資計畫評選模式，以求解在有限資源下之最佳中小型交通建設投資計畫組合，以下茲就基本假設、符號說明、及計畫評選模式之建立分別說明之。

由於本研究所建立之交通建設計畫評選模式，在中小型交通建設規劃的應用時，有某些條件在資料取得與實際狀況有所差異，故提出本模式之基本假設如下：

1.	本研究為使計畫選取之決策能具長期性的整體考量，在模式規劃期的定義為多年期。由於以多年為規劃期長度，且計畫的工期可能超過一年，所以會產生規劃期內有計畫執行而尚未在規劃期完成的情況(此等計畫係在規劃期末開始執行)，因此本研究假設以最樂觀之方法，不將此等計畫效用做任何折減，而完全納入規畫期內評選，以進行各演算法的參數測試。

2.	模式中相關計畫資料與其參數值均為模式外生變數，包含各年度之預算、計畫工期、計畫成本、計畫補助比例、計畫效用等。其中計畫效用指執行計畫完成後對系統的貢獻或影響值。各縣市政府或決策單位，可依其需要、經驗或考量決定計畫效用的計算方式。因此，不同的縣市政府使用此模式時，在計畫效用的計算上，可能不同。例如，周榮昌等[1]曾建議五項評估準則，包括提升道路交通運輸能力、用地問題、地方財政能力、提升生活品質及地方政策與民意需求等，作為計畫效用之評估準則，再透過專家調查評分，並利用熵值權重法求出評估準則之權重後，計算各計畫之相對效用值。又如，美國著名的橋梁管理系統-PONTIS[42]，在評選橋梁維修(屬中小型交通建設)上，即以各橋梁當年度進行維修與不進行維修間相差之預期節省成本，當成其維修計畫之效用值，並以此效用值做為橋梁維修評選之重要參考。

3.	當計畫在本年度通過評選模式，若其工期超過一年，則在次年之所需成本必須先由此年之預算扣除，即不需再經本評選模式通過即可獲得經費繼續施工，以期完工後能發揮其應有績效。

4.	由於我國之預算目前依然一年一審制，故本模式假設其他年度之預算將以第一年預算為基準，以一定比率(經濟成長率)增加。

5.	二互補性計畫同時執行時，較個別計畫執行的加總上多出一些效用。同理，二替代性計畫同時執行時，較個別計畫執行的加總上減少一些效用。本研究在選擇計畫組合上，加入此等計畫對間相關性的考量。至於在各相關計畫對的互補或替代效用計畫上，理論上雖可透過複雜的運輸網路分析[43]求得，但在實務中較簡單的做法上，一般可藉專家的經驗輔助以計算其相關程度。例如鄧振源[4]曾提出一兩階段分析方法，建議計畫間相關性可經由專家學者問卷調查，並透過模糊理論的應用，進行計畫間互補與替代之關係判別，並進而計算計畫對之互補與替代效用值。周榮昌等[1]亦曾利用此方法進行實例演算。至於其他的做法，可依決策單位的經驗或考量另定之，或在未來進一步探討。值得注意的是，由於多個計畫(兩個以上)間之綜合相關性較低，故本研究不將此狀況納入考量。

6.	為簡化問題，本研究之計畫間相關程度，假設當兩計畫在同一規劃期中被排定時序，其相關程度不會因為是否在相同年度或不同年度執行而有所差異。

本研究所提出模式之符號定義如下：

1.	已知參數

Utj：	於第t年進行計畫j之效用；

Wpq：計畫p與計畫q之互補效用；

Vrs：	計畫r與計畫s之替代效用；

CP：	所有具互補效應關係之計畫對所構成之集合；

SP：	所有具替代效應關係之計畫對所構成之集合；

ij：	中央政府在第i年對計畫j之補助比例，此比例可以以往經驗設定，亦可進行事前敏感度或參數分析；

ij：	地方政府在第i年對計畫j之配合款比例，此比例可以以往經驗設定，亦可進行事前敏感度或參數分析；

Ctij：	第t年開始進行計畫j在第i年所需之成本(t=i時，表示為當年度開始執行之計畫，故其Ctij均大於零；t<i時，表示為延續性計畫，但計畫工期長短不一，故當i小於計畫工期時其延續成本均大於零，而i大於計畫工期時，其延續成本則會出現零的情況；例如當i=3而計畫j之工期為2時，則計畫j不可能從第一年開始進行到第三年，故其C13j=0，而計畫j可能從第二年或第三年開始進行，故C23j與C33j均大於零)；

Mi：	第i年中央政府之補助中小型交通建設預算；

mi：	第i年地方政府之配合中小型交通建設預算；

K：	表示規劃期為K年；

S( j )：計畫j最早開始年度；

L( j )：計畫j最晚開始年度。

2.	二元決策變數

Xtj=1:計畫 j 於第 t 年開始動工0:計畫 j 不於第 t 年開始動工

Ypq=1:計畫 p 與計畫 q 同時在規劃期內執行0:計畫 p 與計畫 q 不同時在規劃期內執行，計畫p、q具互補效應關係

Zrs=1:計畫 r 與計畫 s 同時在規劃期內執行0:計畫 r 與計畫 s 不同時在規劃期內執行，計畫r、s具替代效應關係

本研究以效用最大化為目標，並以中央政府預算與地方政府預算為限制，以及限制每一計畫的開始年度只能出現在規劃期中的任何一年度至多一次，而無法重複選取，並進一步考量計畫間之相關性對於計畫選取之影響，建構出一系統性之評選決策模式，以求得資源與其他限制條件下之最佳投資組合。此模式如下所示︰

1.	目標函數

MAX Q=j=1n t=S(j)L(j)UtjXtj+pq∈CPWpqYpq−rs∈SPVrsZrs	(1)

S.T

2.	中央政府預算限制式

j=1n t=1iCtijαijXtj ≤ Mi	i=1⋯K	(2)

3.	地方政府預算限制式

j=1n t=1iCtijβijXtj ≤ mi	i=1⋯K	(3)

4.	開始年度選擇限制式

t=S(j)L(j)Xtj≤ 1	∀ j	(4)

5.	計畫間互補關係限制式

t=S(j)L(j)Xtp+t=S(j)L(j)Xtq ≥ 2Ypq	∀ pq∈CP	(5)

6.	計畫間替代關係限制式

t=S(j)L(j)Xtr+t=S(j)L(j)Xts−Zrs ≤1	∀ rs∈SP	(6)

7.	0-1整數限制式

Xtj=0,1, S(j)≤t≤L(j),∀j; Ypq=0,1, ∀ pq∈CP; Zrs=0,1, ∀ rs∈SP	(7)

其中，目標式(1)為總計畫效用最大化。式(2)與(3)分別為中央與地方每年的預算限制式。值得注意的是，各計畫的經費來源分中央補助款及地方配合款二項，因此，αij+βij=1,∀j，為此等參數輸入之先決條件。式(4)表示各計畫的開始年度唯一。式(5)與(6)分別為衡量二計畫間是否互補與替代。式(7)表示各決策變數為二元變數。

注意，式(5)中，若Ypq=1(即若目標函數欲加上計畫p與q間的互補效應)，則代

表t=S(j)L(j)Xtp+t=S(j)L(j)Xtq ≥ 2。由於式(4)(即t=S(j)L(j)Xtj≤ 1)的限制，故

t=S(j)L(j)Xtp+t=S(j)L(j)Xtq ≥ 2亦表示t=S(j)L(j)Xtp=t=S(j)L(j)Xtq = 1，亦即計畫p與q須同時被挑選

在規劃期內執行，而此計畫p與q同時執行所產生的互補效應(即WpqYpq)，亦將反應

在目標函數中。類似的，式(6)中，若計畫r與s同時被挑選在規劃期內執行，即

t=S(j)L(j)Xtr=t=S(j)L(j)Xts = 1，則代表2−Zrs ≤1。由於Zrs為0或1，故Zrs=1。如此計畫r

與s同時執行所產生的替代效應(即−VrsZrs)，將反應在目標函數中。

另外，本研究雖以多年期為一規劃之區段，但每一年均可以最近規劃期的決策資料及本評選模式執行並決策一次，以篩選當年度通過之中小型交通建設投資計畫組合。如此每隔一年，只要增加一新的年度資料，即可進行次年的決策，因此可建構成一續進式動態計畫評選決策模式(以四年規劃期為例，如圖1所示)，以配合現況與整體性之需要。注意，實務上投資規劃及預算編列，通常在計畫執行的前一年，因此，此決策係指未來規劃期內(不含今年)的計畫評選。

| 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 | 第四年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第二年度 | 第三年度 | 第四年度 | 第五年度 |  |
|  |  | 第三年度 | 第四年度 | 第五年度 | 第六年度 |

圖1　續進式動態計畫評選決策模式

值得一提的是，本研究之中小型評選模式之規劃期長短亦可根據各縣市首長需要與資料取得的限制來做彈性調整，以符合各縣市政府本身需要。本研究之規劃期與計畫的工期長短不一，所以會產生規劃期內計畫尚未完成的情況，故在跨規劃期計畫效用的計算上，可能與規劃期的終端效應相關。由於終端效應與系統的內部關係密切且不易分析，因此本研究先以最樂觀之方法，即不將計畫效用做任何折減(即以該計畫全部效用計算之)求解，而在後續第五節中再針對不同折減係數範圍進行敏感度分析。

本研究模式在應用上頗具彈性，此模式可應用於現行之補助評選方式，即由中央統一評選計畫，建設經費則由中央與地方分攤。注意，中央建設經費的實際補助比例在實際補助計畫前一般未定，然為能有效考量實務上中央補助比例限制下的評選，決策者可依經驗或判斷，事先設定此補助比例。若為防範此等比例與實際值差異太大而導致決策結果扭曲，則可進行事前參數敏感度分析或方案分析，以得各情況下，最佳的投資計畫組合。此外，如楊健邦[3]的研究建議，若未來中央將補助預算改成直接分配給地方政府，則本研究模式可適當修正以應用，做法可將預算限制式(2)與(3)合併為一式，可令所有αij為1，所有βij為0，且令第i年地方與中央預算值累加(Mi+mi)為該年預算值，如此可構建一整體預算限制式。注意，此等模式或修正模式皆可由地方政府或中央政府使用以評選計畫，惟若由中央政府在使用時，則其計畫考量的範圍與數量、計畫間相關性、與決策年期等考量，與由地方政府在使用上可能不同，須加以適當修正，然而模式的架構仍維持一樣。

四、求解方法

本研究所構建之計畫評選模式為一0-1整數規劃問題，雖類似但不同於傳統多次元背包問題[41]，主要多了計畫間相關限制(即限制式(5)與(6))。由於此問題具有NP-complete特性，且各縣市中小型交通建設需求甚多，故很難由一般之套裝軟體(如LINGO或CPLEX)來求取最佳解，所以本研究發展較有效率之啟發解法以求解模式。

0-1整數規劃問題為組合最佳化問題之一，在求解上，由於在新近鄰近搜尋法中，門檻值接受法與禁忌搜尋法在很多求解組合最佳化問題的應用中，已得到良好的結果[37-40]，可能適用於本研究問題的求解，因此本研究參考傳統貪婪法、傳統區域搜尋法、新近門檻接受法與禁忌搜尋法，發展啟發式解法進行求解。本研究所採用之演算法為改良式的啟發式解法，分為兩階段。第一階段產生一起始解，第二階段則是針對產生之起始解進行改善。以下分別就此兩階段說明如下。

4.1	起始解

本研究參考傳統貪婪法，以計畫效用大小做為選取計畫的依據，依序填入背包中，但以不超過預算限制及違反其他限制式為準，來產生一起始解。其求解步驟如下：

步驟一：依照各計畫效用由大而小依序排列，並計算調整該年度地方與中央之各年度預算。

步驟二：將計畫依照排列順序選取，但必須符合各限制式(即預算限制式(2)與(3)，開始年度選擇限制式(4))，以產生一可行解。

此解法可能類似一些實務的貪婪解法。此解法未考慮計畫相關限制式(5)與(6)，故選擇的計畫可能互相替代或未納入互補之計畫，致使求解的目標值可能不佳。另外，僅以單純的計畫效用為評選準則，欠缺考量組合最佳化問題的特性，亦可能致使求解的目標值不佳。此解法的複雜度在排序所有計畫(即步驟一)。若有n個計畫，則複雜度為O(n2)或O(n log n)。前者係以傳統排序法排序，如氣泡式排序法(bubble sort)或插入式排序法(insert sort)，後者係以先進排序法排序，如堆疊式排序法(heap sort)。

4.2	改善解

由於上述起始解可能不佳，故本研究利用鄰近搜尋觀念發展二個啟發式改善解法如下：

4.2.1	傳統區域搜尋法(LS)

所謂傳統區域搜尋係搜尋目前解鄰近區域中的較佳解，若有搜尋到此解則更新目前解，若未能搜尋到較佳解，表示目前解為區域最佳解，則停止搜尋。本研究利用起始解變數為0與1(表示此計畫在某年度未被選取與被選取)交換的方式來定義鄰近解。主要的做法係將一或數個等於0的變數值變成1，再將一或數個等於1的變數變成0。概念上，此做法係取一或數個等於0的變數交換一或數個等於1的變數。注意，此等變數值改變(或變數交換)，須滿足式(2)、(3)、及(4)的相關限制。至於限制式(5)與(6)雖不考慮，但在變數交換後，應依據限制式(5)與(6)計算計畫對間的互補或替代效用，並納入目標值計算。以下說明LS的基本求解步驟。

步驟0：令起始解為目前解。

步驟1：進行鄰近搜尋

1.1	將目前解分為變數等於0的變數集合與變數等於1的變數集合。在限制式滿足下，進行一對一(取一個等於0的變數交換一個等於1的變數)、二對一、一對二、二對二交換，並計算新解之目標值；

步驟2：評估新的進展是否接受

2.1	計算Δ=鄰近解中最佳之目標值-原來解之目標值；

2.2	若Δ大於零，則更新目前解為鄰近最佳解；

步驟3：檢驗停止法則

3.1	若所有交換組合(即鄰近區域解)均已測試過，且皆無法更新目前解，則停止；否則回到步驟1；

注意，本研究鄰近解的區域係定義為小於或等於二個等於0的變數交換小於或等於二個等於1的變數之範圍。因此，若有n個變數，其中n1個零與n−n1個1，則鄰近解數量共有C(n1,2)*C(n−n1,2)，即一次搜尋的複雜度為O(n12*(n−n1)2)，大約為O(n4)。至於整個LS的複雜度，則與所有可行解數量相關，約為O(2n)。然而，實際的運算上，由於LS容易陷入區域最佳解，因此其運算次數一般遠低於最糟的O(2n)。

4.2.2	加入禁忌搜尋的門檻值接受法(Tabu threshold accepting, TTA)

本研究在門檻值接受法中引用禁忌方向的判斷策略，使得新進展必須在門檻值之內且不在禁忌方向中才能接受，以防止同一門檻值下的新進展方向重複出現。以下說明TTA的基本求解步驟：

步驟0：給定起始解和起始條件：設定起始門檻值(T0)、設定距上次進展後至今未有改善進展次數(K)、及門檻值型態，k=0；令起始解為目前解及暫時最佳解。

步驟1：進行鄰近搜尋

1.1	將目前解分為變數等於0的變數集合與變數等於1的變數集合。在限制式滿足下，進行一對一、二對一、一對二、二對二交換，並計算新解之目標值；

步驟2：評估新的進展是否接受

2.1	計算Δ=鄰近解中最佳之目標值－原來解之目標值；

2.2	測試：當鄰近最佳解不在禁忌列中；若Δ變化率在門檻值之內，則接受此一新解，更新目前解；反之則予以拒絕；

2.3	更新禁忌串列；

2.4	更新暫時最佳解及其目標值；

步驟3：檢驗停止法則

3.1	若未更新暫時最佳解目標值次數k<K，則令k=k+1，回到步驟1；

3.2	若未更新暫時最佳解目標值次數k>=K，且若所有給定門檻值皆已測試過，則停止；

3.3	若未更新暫時最佳解目標值次數k>=K，則根據門檻數列收斂型態調整門檻值(T)，並令k=0；回到步驟1；

注意，在搜尋區域方面通常可分為兩種情形。1.固定區域式搜尋：在固定的鄰近區域中，將所有可能性組合均計算其目標值以求得此區域中最佳之近似解。2.隨機區域式搜尋：僅以隨機方式抽取部分之可能性組合來進行計算目標值，以有效率求得較佳之近似解。由於本研究所定的鄰近區域頗大，如以固定區域式搜尋時，則每一次進展所花的時間頗多，因此在考量演算效率與效果上，本研究採部分隨機區域式搜尋，此在下節測試再予說明。

另外，類似搜尋區域的界定，在搜尋可交換的鄰近解時，決定那一個鄰近解進行交換的準則之選擇策略一般有兩種：(a)最佳改善(best-improve)策略，即從界定的鄰近區域範圍中選擇一個改善最多的解進行交換；及(b)首先改善(first-improve)策略，在搜尋過程中，只要界定的鄰近解中有搜尋到可改善的解，即進行交換。本研究上述演算法係採取最佳改善策略。

類似LS的複雜度分析，TTA一次進展的複雜度為O(n4)。注意，本研究在後節測試中，雖然LS與TTA係採隨機區域式搜尋，但所取的部分區域係以一固定比例縮少區域，故一次進展的複雜度仍為O(n4)。至於整個TTA的複雜度類似LS，與所有可行解數量相關，約為O(2n)。然而，實際的運算上，不同於LS之容易陷入區域最佳解，TTA的運算次數雖一般遠低於最糟的O(2n)，但均較LS為多。

五、範例測試

為初步測試本研究模式與解法的績效，我們進行一範例測試與分析。

5.1	資料蒐集與整理

本研究所構建之交通建設計畫評選模式與現行之評估審議模式有相當的差異，所以要用目前的中小型交通建設需求作一實例的分析，在資料的取得上有相當的困難或甚至缺乏。所以本研究根據過去的歷史資料，並對評選模式所需之資料作合理假設，進行範例之測試與分析。此測試結果僅做為模式應用的說明，至於在未來實際應用此模式上，決策者仍須蒐集實際的資料演算及評估，而此等實證可為未來繼續研究的方向。

本研究所需資料包括計畫之效用大小、各計畫間之相關性、各計畫總工程費、工期、各計畫補助比例、中央與地方政府總建設經費等。此等參數為模式之外生變數，各決策者可依其考量，計算其值。為簡化測試，本研究參考周榮昌等[1]及相關實務界的數值，並另外假設部分合理的參數值以為測試。以下簡單說明各重要參數值的產生方式：

(1) 計畫效用

本研究參考周榮昌等[1]的數值，以隨機亂數方式產生計畫效用，並且假設同一計畫的效用會依年度增加而遞減(第一年執行較第二年執行效用高)，以求總效用最大目標下，使計畫能夠盡量在前面年度開始執行。

(2) 各計畫間相關程度

本研究假設計畫兩兩相關性比例約占總計畫數目的10~30%之間(如10個計畫其兩兩相關性約為1-3個)，利用亂數挑選相關計畫對，再參考周榮昌等[1]的數值，以亂數產生各計畫對間的替代或互補效應比例。

(3) 各計畫工程補助比例

在補助比例方面依照工程種類不同而有不同之補助規定，本研究根據公路局所提供的各項工程補助比例來做合理假設，並且對不同年度之計畫亦給不同之補助比例。

(4) 規劃期、計畫工程費、工期、各年度預算

本研究假設規劃期為四年，如一般縣市長的任期。至於計畫工期方面，由於屬於中小型交通建設，工期大部分均不會超過四年，故本研究假設其工期為1~4年。另外，計畫工程費會因其動工時間的不同而有所差異(今年動工與次年動工的工程費不同，並且是採取逐年遞增的方式)。在各年度中央與地方預算方面，由於目前之預算制度限制，無法得知後幾年之預算，故以固定之比率(參考經濟成長率、銀行定存利率等)來做一合理的概估。

5.2	模式測試分析

本研究以C電腦語言撰寫演算法程式，測試環境為個人電腦(Penteium-II 266MHz 64Mb RAM)執行程式運算，現階段以10、20、30個計畫等三個方案進行參數測試，以挑選最適合之參數組合來進行中、大型問題測試。為了解一般套裝數學規劃軟體(LINGO)的求解能力與限制，本研究亦以LINGO求取最佳解，其結果如表1所示。值得注意的是，LINGO提供求解線性規劃問題及整數規劃問題的功能，其中線性規劃問題係以單體法(simplex method)求解，整數規劃問題則以分枝定限法(branch and bound method)配合單體法求解，二者皆可求得最佳解。

表1　各測試例以LINGO執行的結果

| 計畫數目 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變數 | 42 | 87 | 137 | 221 | 490 | 815 | 1152 |
| 限制式 | 19 | 34 | 54 | 79 | 198 | 373 | 560 |
| 最佳解目標值 | 566.44 | 1246.57 | 2020.03 | － | － | － | － |
| 運算時間（秒） | 7 | 5850 | 8925 | － | － | － | － |

註：－表示無法在合理時間內求解。

由表1可知，當計畫數目增加時，以LINGO所求解的時間也急速增加。為避免求解時間過長，本研究在LINGO的運算時間超過七十二小時時，便中斷執行，並且認為其無法在合理的時間內求取最佳解。如此，以此測試而言，我們發現，當計畫數量在30個以下時(含137個變數及54限制條件式)，LINGO尚能在合理的時間下求得最佳解，但當計畫數量在50個以上時(含221個變數及79限制條件式)，則無法有效的求解問題。尤其當計畫數達200時，演算效率更形低落。此結果亦顯示在實務上求解此問題，仍待發展啟發解法。因此本研究以下以啟發式解法進行求解，並先以小型問題進行各啟發式演算法之最佳參數測試，然後再進行中、大型問題之測試，以測試此等啟發解的績效。

在傳統鄰近搜尋法中，本研究將起始解區分為0集合與1集合，來進行一對一、二對一、一對二與二對二等四種形式交換，但在四種交換形式中，二對二的交換次數就占所有交換次數的一半以上，而且在此費時下所求的可行解，常並非可行解集合中之最佳解，故本研究以設定參數為二對二的回合數限制，並以現階段10、20、30個計畫等三個方案進行測試。由測試結果發現當限制二對二交換回合數為原來的一半時，其誤差與不限制交換回合數時大致相同，因此本研究將二對二交換回合數限制為原來的一半，以加快搜尋的速度。

本研究以加入禁忌搜尋策略的門檻值接受法(TTA)進行求解，使在搜尋可行解時，除滿足禁忌條件的可行解外，同時使目標值的變動幅度在門檻值之內。由於TTA是以門檻值接受法的運作方式為主，故此法之參數為門檻值、門檻數列類型與距上次進展後至今未有改善進展次數。本研究經過參數測試，建議在引用TTA策略進行求解時，其起始門檻值應為百分之三，以避免接受太差的可行解而增加搜尋運算時間，而在門檻收斂形式方面，建議以等差遞減收斂型態來進行求解，而未改善次數的變動對目標值之影響不大，故建議將目標值定為三次以節省求解運算時間。注意，此等參數與其他研究如Yan and Luo[40]的參數比較，顯得較小，原因可能是本研究問題的限制較複雜且可行解數較少。

測試結果如表2所示，發現TTA的求解品質顯然的較LS為佳。其原因應在於TTA係在門檻值接受法中加入禁忌策略，可避免新解比原來解差時不會反覆出現，或落入局部最佳解時可以提早跳出，以加快搜尋的速度時效。本研究在經過10、20、30計畫等三個方案的測試後，發現TTA的求解品質均在2%以下，效果相當良好。至於運算時間方面，由於問題規模不大，二者的運算時間不長，最多在305秒內，其中，TTA搜尋的次數及範圍較LS大，因此運算時間亦相對較長。

表2　各演算法最佳參數測試結果

|  | LS | 二對二交換回合數為1/2 |  |  | TTA | 起始門檻值＝3% no_updata＝3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫 | 目標值 | 誤差(%) | 改善(%) | 時間(秒) | 目標值 | 誤差(%) | 改善(%) | 時間(秒) |
| 10 | 554.3 | 2.14 | 22.36 | 2 | 558.92 | 1.33 | 23.38 | 3.49 |
| 20 | 1143.19 | 8.29 | 9.51 | 28.13 | 1225.19 | 1.72 | 17.37 | 52.37 |
| 30 | 1888.76 | 6.5 | 8.35 | 215.09 | 1996.2 | 1.18 | 14.51 | 305.5 |
| 平均 |  | 5.64 | 13.41 |  |  | 1.41 | 18.42 |  |

註1：誤差(%)＝(最佳解目標值－該參數下所得之目標值)/最佳解目標值。

註2：改善(%)＝(該參數下所得之目標值－起始解目標值)/起始解目標值。

在計畫數目方面，經訪談與實際調查，發現台北縣與桃園縣在本研究範圍內之計畫需求量約在100-200，故本研究假設50、100個計畫為中型問題，而150、200個計畫為大型問題，並進行測試。本研究以5.2節所建議各演算法的參數，對於中、大型問題(50、100、150、200個計畫)進行測試，結果如表3所示。由表3測試結果發現，雖然在運算時間方面TTA法求解所需時間較LS長，但TTA的求解目標值顯然較LS法為佳，除計畫數為50的例子相差不大外，隨著問題規模，其間的差異變得明顯，改善率差達7%，可謂效果顯著。而且在改善比例方面，除了LS之外，TTA法的改善比例上，大部分可達到10%，亦即比貪婪式選取方式增加了10%以上的效用，表示本評選模式更能充分利用有限資源，應可提供各縣市政府一有效的評選工具。

表3　各演算法中、大型問題測試結果

|  | LS |  |  |  | TTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫個數 | 目標值 | 誤差(%) | 改善(%) | 時間(秒) | 目標值 | 改善(%) | 時間(秒) |
| 50 | 3034.85 | 0.54 | 11.80 | 1531.26 | 3051.18 | 12.40 | 2840.72 |
| 100 | 5907.53 | 7.46 | 2.02 | 2220.1 | 6383.47 | 10.24 | 34812.6 |
| 150 | 8546.16 | 7.34 | 1.73 | 2653.36 | 9222.85 | 9.79 | 85572.12 |
| 200 | 11481.8 | 6.74 | 1.49 | 5971.59 | 12311.85 | 8.83 | 241034.38 |

註1：誤差(%)＝(TTA之目標值－LS法之目標值)/TTA之最佳值。

註2：改善(%)＝(該參數下所得之目標值－起始解目標值)/起始解目標值。

除上述模式求解效率的測試外，關於模式實際效果的測試上，由於目前各縣市政府的做法多有受政治力的介入，在實務的決策方式上可能無特定的規律與做法，甚至可能與本研究所追求之整體效益最大化的目標不同，再加上實際資料缺乏或取得的困難，因此難以真正的評估模式之實際效果。為初步展示模式可能的效果，本研究舉一假設例子說明如下：假設有一縣市政府，在實務界選取計畫所採用的方法上，係根據各計畫的效用大小來進行逐一計畫之選取，並以地方與中央政府之建設預算為主要限制考量因素。如此，其做法與本研究的起始解法相同。另外，假設現要決策的計畫數如上述小型問題中的十個計畫之問題一樣，其參數值亦同前面所產生的數值。本研究以起始解法及LINGO分別求解此問題，所得的結果如表4所示。

表4　貪婪解法及最佳化模式之評選結果(以十個計畫之問題為例)

| 年度 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 總效用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貪婪解法通過之 計畫編號 | 1,4,7 | 6 | 2 | 8,9 | 453 |
| 最佳化模式通過之 計畫編號 | 4,8,9,10 | 5,7 | 3 | 1,2 | 566.44 |

由表4可知，此假設決策單位的實務做法(貪婪解法)結果顯示，評選於四年內須執行之計畫共有七個，總效用為453，但若以本研究所建立之系統性最佳化評選模式，則可評選出九個計畫，總效用為566.44，目標改善比例為20.03%(＝(566.44-453) / 566.44)。由此顯示，本研究評選模式在總效用上，較此決策單位之實務做法有明顯增加，亦顯示由此單位實務的做法所選出之計畫，可能無法將現有的預算做最佳之使用而發揮最大之功效。由此測試亦顯示，本研究模式除了綜合考量系統中所有相關參數及限制，並考量最佳化理論之組合效應，因此較能有效地利用有限的資源並且滿足民眾之需求。

5.3	折減係數之敏感度分析

本研究針對超出規劃期且尚未完工之計畫，以最樂觀方式將該計畫全部效用計入於規劃期內，並與其他在規劃期內可完工的計畫一同評選。為評估此估算方式是否可靠，本研究利用折減係數將超出規劃期計畫效用予以折減(即將該年度計畫效用乘以折減係數以降低該計畫之效用，如此可能降低此等超出規劃期計畫被選取的機率)，並針對不同折減係數進行敏感度分析。本研究首先假設d為折減係數，A為該計畫之實際計算效用；B為該計畫之總效用，故折減係數可以定義為計算該計畫之實際效用除該

計畫之總效用(d=AB∗100%)。在折減係數之計算方面，則先以已進行工期比例進行

線性折減，例如當計畫工期為兩年，而在第四年才開始執行時，故在規劃期內計畫只執行一年而尚未完工，由於本研究以已進行工期比例進行線性折減，故只計算該計畫效用的1/2，並將其未被計算的效用(B-A)分成五次，以每次20%逐步增加來調整計畫實際計算之效用(A')，進而變化折減係數範圍。換言之，當調整100%時，A便等於B，即為模式原來的設定。本研究以100個計畫之問題為測試例，利用TTA法求解，並視折減係數變化時，其內部計畫跟隨變動的情形加以分析比較，其結果如表5所示。

表5　不同折減係數下測試之結果

| 增加比例 (A'−A)(B−A) | 啟發解 計畫數量 | 計畫與模式輸出相同的數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一年度 | 各年度總和 | 規劃期內 |
| 0% | 87 | 24(0.8276) | 56(0.6292) | 83(0.9326) |
| 20% | 90 | 24(0.8276) | 58(0.6517) | 87(0.9775) |
| 40% | 90 | 24(0.8276) | 57(0.6404) | 87(0.9775) |
| 60% | 85 | 25(0.8621) | 55(0.6180) | 81(0.9101) |
| 80% | 88 | 23(0.7931) | 62(0.6966) | 85(0.9551) |
| 100% | 89 | 29(1.0000) | 89(1.0000) | 89(1.0000) |

註：A'為調整過後該計畫實際計算之效用。

在內部解變化方面，以折減係數增加比例到100%(即基本模式)為基準來做評比，並分為三種情況(第一年度、各年度總和、規劃期內所通過計畫相同數量)來分析折減係數變化時對內部計畫變動影響。由測試結果顯示，隨著折減係數的變化，第一年所通過相同計畫數量約為八成左右，而在各年度下所通過計畫相同數量僅有六成到七成的計畫順序不會受到影響。然而若針對整個規劃期內(四年內)所通過之相同計畫而言，則數量高達九成以上。此結果表示，在此測試例下，各年度中所通過計畫稍受折減係數的影響，但總和規劃期內所通過之計畫則受折減係數的影響不大，故折減係數對各年度計畫的選取稍微敏感，但對規劃期總體計畫選取上不太敏感。因此，以此例而言，決策者若不在乎各計畫在規劃期何年執行，而僅在乎規劃期內總計畫量的選取，則計畫效用折減係數的計算方式，影響不大。然而若在乎各計畫在規劃期的執行年份，例如引進續進式動態決策方式，則宜小心評估折減係數。至於，此折減係數的分析或更進一步終端效應的分析，應值得為未來研究的課題。

六、結論與建議

本研究針對交通建設計畫的評選，建立一系統最佳化模式，並以中小型交通建設計畫的評選為例加以應用。此模式除延長規劃期，以整體規劃中小型交通建設外，並針對投資計畫間之相關性加以考量，使得資源更能夠被充分的利用。而資金來源也分為中央政府補助款與地方政府配合款兩部分，使在有限的資源下能夠篩選出最佳的投資組合。

此計畫評選模式可定式為一0-1整數規劃問題，類似但不同於傳統的多次元背包問題。此問題具有NP-complete特性，為能有效率求解實務上的大型問題，本研究發展傳統區域搜尋法(LS)與加入禁忌策略的門檻值接受法(TTA)。經過範例的測試發現，TTA法的求解時間雖較LS法長，但求解品質甚佳，故應可提供實務界進行中小型交通建設計畫評選模式的求解。測試結果亦顯示本研究的計畫評選模式，除能考量計畫的效用外，亦可考量計畫成本、預算限制、計畫相關性與計畫間的最佳化組合效應，以達最佳化評選之目的。另外，本研究針對超出規劃期之計畫，雖採用最樂觀方式計算該計畫之全部效用，但仍對其他折減係數範圍進行敏感度分析，發現折減係數對於整個規劃期內所選取計畫的影響不大，但對於各年度之計畫選擇組合仍有相當程度之影響，所以各縣市政府在訂定折減係數時應該更加謹慎，並且對於折減係數宜再做更深入的探討。此等測試結果可望提供實務與學術界參考，以提升未來中小型交通建設計畫評選決策的效率。

本研究建議未來繼續努力的方向如下：在模式的構建上，本研究模式中跨週期計畫效用的折減係數分析、決策期的終端效應分析、或二計畫以上組合的相關效應，應值得為未來研究的課題。在實務的應用上，如何與實務人員溝通或設計合理的計算方法，以取得合理的相關參數，如計畫效用值、二計畫間互補或替代係數值等，另外，相關參數的敏感度或方案分析等，皆為未來欲落實此模式所應努力的方向。最後，本研究目前之計畫評選模式是以中小型交通建設為主要研究範圍，但本模式經適度修正後，應可運用於其他具時序性以及有限資源下之投資組合問題，如重大交通建設及橋梁維修順序之評選等。

參考文獻

1.	周榮昌等，「公共投資於中小型交通建設之策略規劃與準則制定之研究」，交通部科技顧問室專案報告，民國八十八年。

2.	吳澤成，「都市公共工程建設計畫評估模式之研究」，國立中央大學土木工程學系碩士論文，民國八十七年。

3.	楊健邦，「市區道路建設計畫經費補助分配方法之研究」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國八十八年。

4.	鄧振源，「相關性運輸投資計畫選擇之研究－非模糊與模糊多目標規劃方法」，國立交通大學交通運輸研究所博士論文，民國八十一年。

5.	Georgi, H., Cost-Benefit Analysis and Public Investment in Transportation: A Survey, Butterworths, London, 1973.

6.	劉馨隆，「公共工程建設計畫時序性組合規劃之研究」，國立中央大學土木工程學系博士論文，民國八十九年。

7.	Keeney, R. L. and Raiffa, H., Decision with Multiple Objectives: Preference and Value Tradeoffs, John Wiley and Sons, New York, 1976.

8.	Morisugi, H., et al., “Measurement of Road User Benefits by Means of a Multi-attribute Utility Function”, Papers of the Regional Sciences Association, Vol. 46, 1981, pp. 31-43.

9.	Pearman, A. D., et al., “The Use of Multicriteria Techniques to Rank Highway Investment Proposals”, in: Lockett, A. G. and Idlei, G.,(eds.) Improving Decision Making in Organizations, Springer-Verlag, New York, 1989, pp. 157-165.

10.	Hill, M., “A Goal Achievement Matrix for Evaluating Alternative Plans”, Journal of the American Institute of Planners, Vol. 44, No. 1, January, 1968.

11.	Neumann, L. A. and Dresser, J., “New Approach for Analyzing Highway Program Choices and Trade-offs”, Transportation Research Record, No. 752, 1981, pp. 1-7.

12.	Holmes, J. C., “An Ordinary Method of Evaluation”, Urban Studies, Vol. 9, No. 1, 1972, pp. 179-191.

13.	Nowlan, D. M., “The Use of Criteria Weights in Rank Ordering Techniques of Project Evaluation”, Urban Studies, Vol. 12, No. 2, 1975, pp. 169-176.

14.	Polus, A. and Tomecki, A. B., “A Level-of-service Framework for Evaluating Transportation System Management Alternatives”, Transportation Research Record, No. 1081, 1985, pp. 47-53.

15.	Hwang, C. L. and Masud, A. S. M., Multiple Objective Decision MakingMethods and Applications: A State of the Art Survey, Springer-Verlag, New York, 1979.

16.	許志義，多目標決策，五南圖書出版公司，民國八十三年。

17.	Leinbach, T. R. and Cromley, R. G., “A Goal Programming Approach to Public Investment Decisions: A Case Study of Rural Roads in Indonesia”, Socio-Economic Planing Science, Vol. 17, No. 1, 1983, pp. 1-10.

18.	Leinbach, T. R. and Cromely, R. G. “Modeling Integrated Development Investment in Rural Areas: An Indonesian Illustration”, International Regional Science Review, Vol. 12, No. 2, 1989, pp. 229-243.

19.	Khorramshahahgol, R. and Steiner, H. M., “Resource Analysis in Project Evaluation: A Multicriteria Approach”, Journal of Operational Research Society, Vol. 39, No. 9, 1988, pp. 795-803.

20.	劉馨隆，「專案投資組合及其時程與資源規劃之研究」，國立中央大學土木工程研究所碩士論文，民國八十三年。

21.	Jiang, M., Corotis, B. C., and Ellis, J. H., “Optimal Life-cycle Costing with Partial Observability”, Journal of Infrastructure Systems, Vol. 6, No. 2, 2000, pp. 56-66.

22.	Guignier, F. and Madanat, S., “Optimization of Infrastructure Systems Maintenance and Improvement Policies”, Journal of Infrastructure Systems, Vol. 5, No. 4, 1999, pp. 124-134.

23.	Smilowitz, K. and Madanat, S. “Optimal Inspection and Maintenance Policies for Infrastructure Networks”, Journal of Infrastructure Systems, Vol. 15, No. 1, 2000, pp. 5-13.

24.	Saaty, T. L., “Scenarios and Priorities in Transport Planning: Application to the Sudan”, Transportation Research, Vol. 11, 1977, pp. 343-350.

25.	Azis, Z. P., “Analytic Hierarchy Process in the Benefit-cost Framework: A Post-evaluation of the Trans-sumatra Highway Project”, European Journal of Operational Research, Vol. 48, 1990, pp. 38-48.

26.	尤江海，「以懲罰方法解多維度零壹背包問題」，國立清華大學工業工程研究所碩士論文，民國八十一年六月。

27.	楊淵棕，「多維度背包問題之線性搜尋演算法」，國立交通大學資訊管理研究所碩士論文，民國八十五年六月。

28.	Glover, F. and Laguna, M., Tabu Search, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 1997.

29.	Glover, F., “Tabu Search, Part I”, ORSA Journal on Computing, 1/3, 1989, pp. 190-206.

30.	Osman, I. H. and Kelly, J. P., “Meta-heuristics: An Overview”, in I. H. Osman, & Kelly, J, P (eds.), Meta-heuristics: Theory and Applications, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 1996, pp. 1-21.

31.	Kirkatrick, S., Gelatt, C. D., and Vecchi, M. P., “Optimization by Simulated Annealing”, Science, Vol. 220, 1983, pp. 671-680.

32.	Dueck, G. and Scheuer, T., “Threshold Accepting: A General Purpose Optimization Algorithm Appearing Superior to Simulation Annealing”, Journal of Computation Physics, Vol. 90, 1990, pp. 161-175.

33.	Charon, I. and Hudry, O., “The Noising Method: A New Method for Combinatorial Optimization”, Operation Research Letters, Vol. 14, No. 3, 1993, pp. 133-137.

34.	Dueck, G., “New Optimization Heuristics: The Great Deluge Algorithm and the Record-to-record Travel”, Journal of Computational Physics, Vol. 104, 1993, pp. 86-92.

35.	Gu, J. and Huang, X., “Efficient Local Search with Search Space Smoothing: A Case Study of the Traveling Salesman Problem (TSP)”, IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 24, No. 5, 1994, pp. 728-736.

36.	Reeves, C. R., Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems, John Wiley and Sons, Inc., 1993.

37.	韓復華、卓裕仁，「門檻接受法、成本擾動法與搜尋空間平滑法在車輛路線問題之應用研究與比較分析」，運輸學刊，9卷3期，民國八十五年，頁103-129。

38.	韓復華、楊智凱、卓裕仁，「應用門檻接受法求解車輛路線問題之研究」，運輸計劃季刊，第二十六卷第二期，民國八十六年，頁253-280。

39.	Yan, S. and Luo, S. C., “A Tabu-search Based Algorithm for Concave Cost Transportation Network Problems”, Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol. 21, No. 3, 1998, pp. 327-335.

40.	Yan, S. and Luo, S. C., “Probabilistic Local Search algorithms for Concave Cost Transportation Network Problems”, European Journal of Operational Research, Vol. 117, No. 3, 1999, pp. 511-521.

41.	Lin, E., “A Bibliographical Survey on Some Well-known Non-standard Knapsack Problems”, INFOR, Vol. 36, No. 4, 1998, pp. 274-317.

42.	“PONTIS Version 2.0 Technical Manual: A Network Optimization System for Bridge Improvements and Maintenance”, FHWA-SA-94-031, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C., 1993.

43.	Sheffi, Y., Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1985.

.	國立中央大學土木工程學系教授兼系主任(聯絡地址為320中壢市五權里38號中央大學土木工程學系)。

.	逢甲大學交通工程與管理學系教授。

.	國立中央大學土木工程學系碩士。

.	參考傳統背包問題的貪婪式啟發解法[27]，我們曾經嘗試以效用/成本排序並求解，發現在後面小型問題的測試結果上，二者類似，但對中、大型問題的測試上，則此方法的求解結果反而較差。原因可能是因限制式(5)與(6)的加入，致其中所產生的組合效應抵銷了成本的考量，而難如傳統背包問題的預期特性。