第二章 鋪面管理系統現況

2.1 鋪面管理系統概論

路面之功能旨在對用路者能提供良好舒適性與高安全性之服務品質。在路面初設時具有高的服務品質，嗣候隨著時間及累積交通量之增加而降低，當路面服務性能下降到某一狀況時，即須進行養護維修作業，俾使路面服務性能得以恢復近似初設時之服務性能，然而路面雖經養護維修後，亦會因使用年數之增加再度降低其服務品質之水準，而必須再行養護維修工作，促使路面服務品質再次提昇，如此的保障路面服務性能之履歷，故路面維修養護在鋪面管理系統上居首要地位。

路面設計與養護採用系統管理觀念，始於1966年AASHTO所發展之NCHRP 計劃。之後，美國德州大學首先提出使用系統方法來設計路面。同時，加拿大運輸部與德州公路部門亦獨立進行類似之研究計劃。在此三方面之努力下，鋪面管理系統終於初具雛型。

一套鋪面管理系統應包含以下幾個要素：

- 鋪面觀測以了解路面狀況與服務成效之關係（監測）。

- 建立一個包含用於決策所有鋪面相關資料庫

- 在可容許的標準下建立一套決策準則

- 分析系統（包括影響分析）

- 選擇

- 執行步驟

鋪面管理系統是針對用路者，提供直接的鋪面服務，並必須在適當的時機施以妥切的路面維護行為，以確保路面能持續地提供高水準服務品質，因此鋪面管理系統不僅是對於路面的維修改善，同時也是整合所有相關路面之全部行為，為一具有整體協調性之組合，內容包括從事路面活動之規劃、設計、施工、維修養護、評估和研究等子系統。同時鋪面管理者也可藉此鋪面管理系統的功能，訂出道路鋪面的生命週期循環，並能在最適當之時機予以養護維修，使路面維持高服務品質，以期達到以最小之成本發揮最大經濟效益之目的。

2.1.1 路網級（network level）鋪面管理系統[1]

路網級鋪面管理系統應用範圍，包括一個區域（省、市、區、縣）的公路路網或一族群工程項目，其主要任務是為路政管理部門在進行關鍵性的行政決策時提供方案或對策，並可歸納為：

- 路況分析－路網內路面現有狀況的分析和嗣後路面狀況變化之預估與分析。

- 路網規劃－確定路網內需要養護、改善和新建等之計劃項目與內容。

- 計劃安排－估算上述計劃項目與內容進行養護、改善和新建等的時間，以及各計劃項目的優先順位排序。

- 預算編制－核算路網中各級路段之路面達到不同預期服務水準時，各年度所需的投資經費。

- 資源分配－協調各行政區域或不同等級道路或養護、改善和新建之間的資源分配。

然為達成上述任務，路網級鋪面管理系統應具有如圖2.1所示各項基本要素，其中有關管理方面的輸入要項為：

- 路面服務性能標準和目標－針對路網內路面的各項服務性能諸如：舒適性、破損程度、路面結構強度和抗滑能力等規定其所能承受的最低標準或要求，並制定路網內各級路段路面服務性能應達到的整體目標水準。

- 政策限制條件－路段養護改善優先順位排序的特定原則（如養護示範道路）、規定各區段之投資分配比例或養護改善和新建投資分配比例等。

- 預算管制條件－各年度可用於路面工程的經費（各機構可調整運用的項目不同，應能自行統籌處理）等。

圖2.1 路網級鋪面管理系統之基本要素

而有關工程方面的輸入要項則為：

1.路面現況－藉由道路智慧車或其他設備偵測系統定期採集路網內各路段路面服務性能數據（平坦度、撓度、路面服務指數、抗滑係數等），並依據此等數據評定各路段的服務水準。

2.養護改善對策－針對不同類別和不同路況之路面，參考當地之經驗、條件和政策，制訂出若干典型的養護改善對策，以供選擇對策方案時參考。

3.路面服務性能預估模式－建立各類型路面之服務性能（包括採取各種養護改善措施後之服務性能）因時間或交通作用而變化之模式，並據以分析比較各種對策方案之效果，以求得到最適對策。

4.費用模式－此處所指的費用通常包括建造費用、養護費用和用路者費用等三部分，建造費用是指新建或改善時的一次投資，養護費用則是路面在使用期間的日常維護費用，用路者費用是指使用道路者所負擔的行車成本，其反應公路部門提供的投資和服務水準所產生的直接社會效益。

前所述及之管理方面和工程方面的輸入要項為整個鋪面管理系統進行時提供了基礎，建立管理系統的主要目的之一是提供最適的路網路面養護改善對策，這些對策能使整個路網在預算受管制的條件下維持最高的路面服務水準，或者使整個路網在滿足最低服務性能標準的條件下所需的投資最少；為達成此目標，路面養護改善項目的優先順位排序，可以採用不同的最適化規劃或最適化方法，亦即可從最簡單的排序方法到利用數學規劃模式考慮時序影響的全面最適化方法；而最適化分析結果可為路網提供養護改善的優先排序表，路政機構可據此編制年度計劃、中長期規劃和財務規劃。

2.1.2 專案級（project level）鋪面管理系統

專案級鋪面管理系統僅針對一個工程項目，其主要任務是為管理部門對某一工程進行技術決策時提供對策，以選擇費用－效益最佳的方案，圖2.2表示出專案級鋪面管理系統的基本要素及其與路網級鋪面管理系統的關係，由路網級管理系統的輸出可以得到某一計劃工程項目的三方面目標：行動目標（採用何種養護、改善或新建措施）、費用目標（可分配到的最高投資額）、服務性能目標（在預定的期限內應具有的服務性能指標），此三方面的目標是為選擇項目方案的限制條件。

圖2.2 專案級鋪面管理系統之基本要素

專案級管理系統依據路網級管理系統所給定的限制條件，將該計劃項目相關之設計、施工、養護和改善等業務組織協調在一起進行周詳的考量；通常，在國內對於新建或改善之路面設計均按預定服務年限（設計年限）提出結構斷面方案，而並不分析壽命周期的經濟性，也不考慮初期修建與養護改善（加舖封層）的相互影響；理論上專案級管理系統可以對考慮設計、施工、養護和改善的各個方案之經費與效益進行比較，從中得出可在分析期內以最低的總經費提供所需求的服務水準或效益之最適對策方案，其途徑如圖2.3所示。

圖2.3  專案級鋪面管理系統流程

2.1.3 路網級與專案級鋪面管理系統之管理決策綜合比較分析

近二十多年來，有關鋪面管理系統專題研究課題引起了各國公路管理部門和研究人員的極大興趣，也成為路面研究領域內的研究“熱線”，又由於電腦處理資料能力迅速的提升效率以及路面性能偵測儀器技術的改進，而使鋪面管理決策行為逐漸被路政單位所重視，使得鋪面管理系統的理論和方法更為成熟，層級分界更為清楚，表2.1為路網級、專案級兩系統在管理決策之項目別及內容。

表2.1  路網級鋪面管理系統與專案級鋪面管理系統

之主要作業內容[2]

| 管理決策 | 路網級管理系統(行政和技術決策) | 專案級管理系統(技術管理決策) |
| --- | --- | --- |
| 數據 | - 路段劃分 - 數據採集：服務性能（平坦度、破損、撓度、抗滑，…..）；其他（交通、經費，…..） - 數據處理 | - 詳細數據採集：結構、材料、交通、氣候、單價 - 子路段劃分 - 數據處理 |
| 決策標準 | - 最低服務能力、抗滑係數、承載能力、最大損壞 - 方案選擇標準：效益最大、費用－效果最佳 | - 最大容忍平坦度、最小結構承載能力、最小抗滑係數 - 最大項目費用 - 方案選擇標準：總經費最低 |
| 分析 | - 路網目前需要 - 服務性能預估與今後需求 - 養護改善方案 - 技術和經濟評估 - 優序分析 - 各種預算方案評估 | - 項目方案 - 試驗和技術分析（服務性能和損壞預測） - 生命週期費用分析 |
| 選擇 | - 改善項目之優序計劃 - 養護計劃 | - 項目最適方案（新建或改善路面） - 養護措施 |
| 實施 | - 日程計劃、合約 - 計劃實施之監督 - 預算和財務計劃變更 | - 施工：施工記錄、合約監督 - 養護：養護管理和記錄 |

2.1.4 鋪面管理系統之效益分析

鋪面管理是協調與控制同路面有關的各項活動，其目的是使管理部門通過這一過程能有效地使用資源（預算、人力、計據設備、材料、能源等），以最低的資源消耗，提供並維持在預定服務年限內具有足夠地服務水準的路面。

而鋪面管理系統則是通過系統分析的方法，綜合技術、經濟、社會和政治等方面因素，協調各項鋪面管理活動，促使鋪面管理系統化。鋪面管理系統為管理部門的決策者提供分析的工具和方法，幫助決策者考慮和分析比較各項可能的對策，定量地預估各項對策的成效，在預定的標準和約束條件的基礎上，選用費用--成效最佳方案。因而，鋪面管理系統的建立和實施，可以幫助管理部門改善所做出的決策效果，擴大決策的範圍，未決策的效果提供反餽訊息，以累積管理經驗，並保證部門內各級單位決策的協調一致性。

一些公路管理部門通過建立和實施鋪面管理系統也取得了許多效益：

- 可以利用通過監測系統採集到的客觀資料來說明路況的現狀，以便及時採取適當的措施改善路況。

- 可以利用具有一定可靠度的路面使用性能預估模型，預測各種養護和改善對策的效果以及路網內路況今後的發展變化。

- 申請預算時，可以用客觀的數據作為依據，並可以驗證不同預算水準對路網路況和服務水準的影響。

- 為合理地和有效分配預算和其他資源提供費用-成效最佳方案。

- 可合理評估各種設計方案，選擇費用--成效最佳方案。

- 利用監測系統採集到的數據，可考察和評估設計、施工和養護工作，為改善和更新各種設計、施工和養護方法和規範提供依據。

2.2 台灣地區鋪面養護管理概況

2.2.1 台灣地區鋪面養護管理組織

1.國道高速公路局

國道高速公路局係為統籌現有國道全線之養護與管理作業單位，其下設有北、中、南三個區工程處，各區工程處下分設各工務段。高公局之養護組織系統架構如圖2.4所示。

圖2.4  高公局養護組織系統架構圖

2.交通部公路局

交通部公路局於局本部設有「養路處」專司養護工作，下設養護課、道路工程課、交通工程課、管理課、用地課及巡查工程司。局外之養護組織亦採分區分段制，該局將全省分為五個區工程處，各區下設五至七個工務段、工務課、機料課、保養場與巡查工程司。公路局之養護組織系統架構如圖2.5所示。

3.台北市政府養工處

台北市政府工務局下設有養護工程處以辦理全台北市道路之養護工作，養工處之養護組織系統架構如圖2.6示。其中，「養護工程隊」係負責全台北市道路（含挖掘）、橋樑、隧道、雨水下水道、地下道及防洪抽水站等公共設施之維護及管理。

圖2.5交通部公路局養護組織系統架構圖

圖2.6北市政府養工處養護組織系統架構圖

2.2.2 台灣地區養護決策作業流程

國內大部份的道路主管機關仍舊實行各自的鋪面養護制度，對於鋪面的管理均以一般承包工程心態視之，然而我們應該要有一實質、完整的組織架構來完成養護的工作。有關養護作業計畫的執行、預算、控制、操作、報告、方法等等，均應視路網的大小而定；在高層主管單位，如交通部高速公路局、台灣省公路局等，會區分許多不同的養護階層；而在次級單位，如台北市政府工務局養護工程處等，一位“管理者”似乎就需負擔全部的養護責任。

文獻之記載，在美國或加拿大之高層主管機關，其養護管理相關組織通常會區分為三個層級[10]︰現場、地方與中央。圖2.7即顯示此三個層級間的相互關係。然而，別的國家也有把養護管理業務全歸由地方層級來負責，以此作為其評估整體管理系統的一部份。

現場層級部份的責任是針對當地的需求，進行實際的養護作業，它必須符合鋪面之成效標準，此成效標準將會反映養護作業的有效性與實用性。地方層級所管理之地理區域比現場管理者所管轄者大的多，其職責係針對鋪面的評估與規劃的品質水準，決定養護的優選順序。中央層級依據優選準則與預算，並考慮成效標準以決定養護作業的程序，它負有建立與控制整個鋪面養護管理系統之責任，例如決定總共所需的成本與利益等[1]。

茲將各實務單位養護決策作業流程敘述如下：

1.國道高速公路局[14]

國道高速公路局之例行養護或大型整修，皆由各工務段之工程師透過對轄區路面及其他設施之觀察與判斷，決定其養護方式，並於每年四、五月前編定「養護經費概估表」提送其所屬工程處，再由三個區工程處匯總至局本部，由工務組與技術組根據各區段提送之預算進行高公局總預算之編列，並安排進一步之會勘與確認，經由立法院預算審核通過後執行之，經過此程序確定高公局之養護經費已是工務段進行調查作為提報預算根據之隔年六月後。各年預算確認後再由各工務段同一年之路面調查資料確認該會計年度之路面維修工程，在經費確認及整修工程發包完成後，路面整修工程開始進行大約在該會計年度的二月以後。

2.交通部公路局

以往年度預算開始時間為每年七月，因現今會計年度已改，年度預算開始時間為每年一月。在編列預算時，由公路局各段內之各養護工程師將該所轄路段該維修之路段提報予段長，由段長整合後向工程處提報，然後由經驗豐富之考工執行內部審核工作，在考工配合養護歷史資料後，會決定預算是否通過，如無法通過則必須重複提報動作至通過。於執行預算時，包商請款可於每月10日及20日，工程之驗收一般均以工程師自行驗收，如為重大工程方由工程處執行驗收。

當預算有餘額時，一般分為結餘款及保留款兩種，結餘款指有編列預算，且已執行完預算，即指已完成發包及施工作業，則此款項謂結餘款得由各單位自行挪用。如有編列預算，但無執行該預算，即指無完成發包作業，則此款項必須繳回。另一為保留款，保留款係指有編列預算，但尚未執行完預算，即指已完成發包作業，則此款項謂保留款得保留至下一年度使用。當預算不足時，則各單位使用自行之結餘款來補足，唯此現象不多，如有發生則尚須完成申報作業程序方可使用此款。

鋪面養護之預算可分為四大類：

- 一般性養護經費

- 大型養護經費

- 重點養護經費

- 特別災害經費

各項預算之提報及取得方式說明如下：[16]

- 一般性養護經費之分配為區工程處參照各工務段所提供之交通量、管轄路網面積等計算而得，該項預算主要作為小型日常養護作業，包括面層修補、局部翻修等等之經費。

- 大型養護項目中「加封瀝青混凝土層面」及「刨除加鋪」二項預算之提報工作必須在前一年度之四、五月份完成，而較重大之「全面翻修重建」預算之提報工作必在前一年度之第一個月底（七月）以前完成，對於鋪面養護上而言，其時效性較差。

- 重點養護經費主要使用於有特別情況之情形，每年均有一定比例之預算。

- 特別災害預算為當有颱風、山崩等臨時不可預知之災害造成之鋪面損壞時，得事後向區工程處申請。

3.台北市政府養工處[17]

就養工處目前對於道路養護作業之決策及施行，可供其養護形式，分成經常性養護及大型養護兩類加以說明：

- 經常性養護作業

通常適用於局部性之養護，如填補坑洞、修補龜裂等，大多由養工隊各分隊負責辦理，依道路破壞調查資料，於作業規定期限內派員進行單項破壞應有的修復，因此又稱為自辦式養護，若無法自行實施，則發包由外包單位修復。

- 大型養護作業

通常適用於大面積或需特殊機械、技術之養護，如全面修補、翻修等。一般由調查員將經常發生破壞或破壞情形嚴重者向養路隊申報，經會同相關單位人員至現地勘查，並共同決定其養護策略後，及經由養工處土木科辦理設計，在交由工務科發包施工，所以又稱為發包式養護。

圖2.7  養護管理組織架構及其各組織間資訊流通之過程

2.3 柔性鋪面養護最適時機

路面管理系統之管理活動可分為「長期養護計劃層級」與「單年度養護計劃層級」兩大層次，當年度養護預算無法同時滿足全體路網內所有應接受養護之鋪面時，路網層級中「鋪面養護優選之決定」則越顯其重要，因其結果表示養護規劃期間(單年度、三年、五年或十年不等)各路段鋪面養護時程優選之安排。然過去對於鋪面養護時程優選安排之研究較偏向於理論性，以致無法滿足實務上之應用。建立路面管理系統的一個主要任務是為道路管理部門提供合理分配和使用有限養路經費的決策依據，因之在管轄範圍之路網內進行公路投資規劃和路面的養護或改善方案之最佳決策選擇乃為路面管理系統之首要課題。然在管轄範圍之路網內進行路面管理最佳決策選擇時，應考量財務與路面服務水準(工作項目)，前者主要是分析其管轄路網內維持在某種路面服務水準上的投資需求和預算受限制時，因路面服務水準的降低所導致用路者費用的增加；後者則是在財務規劃所確定的最佳投資規模和路面服務水準的限制下，決定路網內各路段在何時應採取何種養護或改善對策，以使路面維持某一定程度的服務水準。

2.3.1 國外地區最適養護時機考量項目

鋪面養護優先排序時所須考量的屬性項目對於排序結果有深遠之影響，依據許多文獻資料，我們可以發現，鋪面優先排序時所考量的項目，因為各國家與地區之主客觀情形而有各自發展與引用，不同學者對於排序所選用的屬性項目也各有偏好與理論基礎。相關資料見表2.2。當然，在這些繁多的項目中，仍有許多項目是公認重要的基本考量，而被多數的公路養護單位所選擇與使用。例如表面破壞、交通量、養護成本、糙度、道路等級、撓度、養護效益等七項是多數單位所採用的(見表2.3)。

然而，本研究小組並不認為要盲目的採用這七個項目來作為排序的準則，例如其中養護效益、道路等級、養護成本三項便可被排除在考量的項目之外。最主要之因素是目前的養路單位並沒有相關的考量，台灣的公路主管單位，目前尚未建立養護效益與養護時機之確切關係，且由於養路經費的尚稱充裕，養護成本亦未納入考量之範疇，道路的等級在養護排序上亦無明顯之差異。另外，本土之研究應特別加入重車比這一個評準項目，此乃因為近年來台灣由於科技的進步，經濟與工業上的運輸需求，運輸業不斷違規使用超越性能的重型車，又缺乏相關法令的約束，重型車成長率遽增，超載的情形層出不窮，國內交通法規雖在總重、軸重上有明文規定，並由警力取締違規超載，但仍舊無法抑制超載車輛的逐年增加，這些車輛將使道路服務水準降低，甚至路面還未至使用年限就已出現破壞，無形增加社會的成本。

表2.2 各文獻所採用之養護排序考慮項目比較表[本研究整理]

|  | Zoltan | 密西西里州 | Novark | Zhang | 巴西 | Andres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 養護成本 | ● |  |  |  |  | ● |
| 養護效益 | ● | ● | ● |  |  | ● |
| ＬＣＣ |  |  | ● |  |  |  |
| 糙度 |  |  |  | ● | ● |  |
| 表面破壞 |  |  |  | ● | ● |  |
| 撓度 |  |  |  | ● | ● |  |
| 抗滑 |  |  |  | ● |  |  |
| 專家意見 |  |  |  | ● |  |  |
| 交通量 |  |  |  |  | ● |  |
| 降雨量 |  |  |  |  | ● |  |
| 地形 |  |  |  |  | ● |  |
| PSI |  |  |  |  |  |  |
| 土壤凍漲 |  |  |  |  |  |  |
| 服務壽年 |  |  |  |  |  |  |
| 鋪面形式 |  |  |  |  |  |  |
| 重車比 |  |  |  |  |  |  |
| 車道數 |  |  |  |  |  |  |
| 路段長度 |  |  |  |  |  |  |
| 道路等級 |  |  |  |  |  |  |
| 養護策略 |  |  |  |  |  |  |
| ＥＳＡＬ |  |  |  |  |  |  |
| 用路人成本 |  |  |  |  |  |  |

表2.2 各文獻所採用之養護排序考慮項目比較表(續)

|  | Fernando | LEE | 周家蓓 | 卡森市 | POPMS | 侯羿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 養護成本 |  |  |  | ● |  | ● |
| 養護效益 |  |  |  |  |  |  |
| ＬＣＣ |  |  |  |  |  |  |
| 糙度 |  | ● |  |  |  | ● |
| 表面破壞 | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 撓度 |  |  |  |  |  |  |
| 抗滑 |  |  |  |  |  |  |
| 專家意見 |  |  |  |  |  |  |
| 交通量 | ● | ● | ● | ● |  | ● |
| 降雨量 | ● |  |  |  |  |  |
| 地形 |  |  |  |  |  |  |
| PSI | ● |  |  |  |  |  |
| 土壤凍漲 | ● |  |  |  |  |  |
| 服務壽年 |  | ● |  | ● |  |  |
| 鋪面形式 |  | ● |  |  |  |  |
| 重車比 |  |  | ● |  |  |  |
| 車道數 |  |  | ● |  |  |  |
| 路段長度 |  |  |  | ● |  | ● |
| 道路等級 |  |  |  |  | ● |  |
| 養護策略 |  |  |  |  |  | ● |
| ＥＳＡＬ |  |  |  |  |  |  |
| 用路人成本 |  |  |  |  |  |  |

表2.2 各文獻所採用之養護排序考慮項目比較表(續)

|  | 張堯田 | 徐宏昇 | Roque | 埃及 | 西班牙 | PMIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 養護成本 |  |  | ● | ● |  |  |
| 養護效益 |  |  |  |  |  |  |
| ＬＣＣ |  |  |  |  |  |  |
| 糙度 |  | ● |  |  |  |  |
| 表面破壞 | ● | ● |  | ● | ● |  |
| 撓度 |  | ● | ● |  |  |  |
| 抗滑 |  |  |  |  |  |  |
| 專家意見 |  |  |  |  |  |  |
| 交通量 |  |  |  | ● | ● | ● |
| 降雨量 |  |  |  |  |  |  |
| 地形 |  |  |  |  |  |  |
| PSI |  |  | ● |  |  |  |
| 土壤凍漲 |  |  |  |  |  |  |
| 服務壽年 |  |  |  |  |  |  |
| 鋪面形式 |  |  |  |  |  |  |
| 重車比 |  |  |  |  | ● |  |
| 車道數 |  |  |  |  |  |  |
| 路段長度 |  |  |  |  |  |  |
| 道路等級 | ● |  | ● | ● |  | ● |
| 養護策略 |  |  |  | ● |  | ● |
| ＥＳＡＬ |  |  | ● |  |  |  |
| 用路人成本 |  |  |  |  | ● |  |

表2.3 各文獻之養護排序考慮項目使用次數統計表[本研究整理]

| 考量項目 | 累積次數 | 考量項目 | 累積次數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 養護成本 | 6 | # PSI | 2 |
| 養護效益 | 4 | 土壤凍漲 | 1 |
| ＬＣＣ | 1 | 服務壽年 | 2 |
| 糙度 | 5 | 鋪面形式 | 2 |
| 表面破壞 | 11 | 重車比 | 1 |
| 撓度 | 4 | 車道數 | 1 |
| 抗滑 | 1 | 路段長度 | 2 |
| 專家意見 | 1 | 道路等級 | 5 |
| 交通量 | 9 | 養護策略 | 3 |
| 降雨量 | 2 | ＥＳＡＬ | 1 |
| 地形 | 1 | 用路人成本 | 1 |

圖2.8 各文獻之養護排序考慮項目使用次數統計圖

2.3.2 台灣地區柔性鋪面養護最適時機

目前國內鋪面養護主管機關對於養護維修作業之執行尚未採全面系統化方式進行，主要依據專家判斷之方式，由工程師依實務經驗參考鋪面損壞或或撓度、糙度等調查資料決定養護作業之進行，惟在路網級鋪面管理系統中所需考量之路段眾多，若僅由專家判斷之方式進行養護維修決策之訂定較不易達到鋪面管理系統整體之最佳化。茲將各養護實務單位養護維修優先順序訂定之方式比較彙整如下表2.4並敘述如下：[14,15,16]

1.國道高速公路局

高公局對於各路段養護優先順序之排定係按下列項目決定：

- 鋪面撓度值

- 可用之養護預算

- 各路段前次之養護整修時間

- 目視破壞調查

以上項目中主要以撓度值與工程師之經驗判斷為期養護作業安排之依據。近年來高速公路局著手進行鋪面養護理系統之電腦化作業，侯羿等建構之鋪面養護管理系統對於養護優先排序有一系統性之分析流程，惟目前尚未開始實際應用

2.公路局

對於如何決定該採取大型或實施經常性養護，各工務段均無一定客觀的標準，主要是根據工程師的經驗及視當時經費多寡而定。每年的大型整修亦非定時進行，當路面破壞發生時，養護作業乃維持路面壽命之必要作業。當破壞情形並不嚴重時，一般小型養護作業常由於其機動性高、施工成本低廉而被採用，但其效果不及大型養護來得徹底。在有限之資源、養護經費預算下，目前各工務段於採取大型養護時（即進行路面結構之改善工程），難以面面俱到，因此在排定養護優先順序時，各工務段皆由其資深工程人員根據經驗及感觀認知以決定維修路段及其維修方法。

一般在選定大型維修路段時，首先以該路段之破壞狀況為基本決定因素，其次再將交通量納入考量，最後在前二者情況相近時，再考慮道路等級，將等級較高之省道列為優先維修之路段。此外，特殊環境因子如降雨量較多、地下水位較高，以及路基較弱之路段，也常常列為優先考慮之因素之一。而小型養護作業為路面損壞之暫時性修復策略，故多配合平時之路調及民眾反應等經常性實施。

3.台北市工務局養工處

由養工處對於經常性養護與大型養護之作業流程以及其養護維修策略之選擇，可以得知該處係以「道路巡視」、「市民反應」與養工處內之定期作業進行養護工作之安排，舖面優先順序之決定方式以「工程經驗法」為主，亦並未採用量化之指標為優先順序安排方法。

表 2.4 國內養護實務單位之養護特性比較表[本研究整理]

| 比較項目 單位 | 鋪面狀況之 調查方式 | 鋪面養護優先排序 之考量項目 | 鋪面養護排序 之方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速公路局 | - 各工務段之工程師與巡路工程司以目視進行勘查 - 落錘式撓度儀之撓度調查 - 糙度儀與抗滑儀之使用 | - 鋪面撓度 - 養護預算 - 前一次養護時間 - 目視破壞調查 | - 由局本部技術組與工務組之工程司進行養護作業安排 |
| 公路局 | - 由各工務段之工程師進行動力撓度儀之鋪面撓度調查與目視破壞調查 | - 破壞狀況 - 交通量 - 道路等級 - 環境因素 | - 依養護工程司之主觀判斷與工程經驗決定 |
| 北市養工處 | - 養工處巡路員之定期巡視 - 市民之反應 | - 道路等級 - 破壞狀況 | - 有明確之道路經常性養護及分級養護準則可依據 |

2.4 國內外鋪面管理系統現況

2.4.1國外地區執行鋪面管理系統現況

1.北美地區

北美地區是鋪面管理系統發展最蓬勃的地區，其主要路面績效之系統名稱及調查項目如表2.5所示。此等路面績效評估系統中，調查項目包括路基路面材料性質者僅有美國森林協會與德克薩斯州等兩個機構之文獻可供參考，但國內由於路面材料來源不穩定，無法沿襲之，有須要建立各區域路面績效與路面材料特性之相關性。

2.歐洲地區

由表2.6所示可知歐洲地區鋪面管理系統以西歐與北歐較為普遍，其中以荷蘭最為積極。

3.其他地區

除表2.5北美地區及表2.6歐洲地區外，其他地區設有鋪面管理系統者為數不多，經文獻所收集者列如表2.7所示。

綜觀表2.5至2.7可知，歸納各國鋪面管理之主要功能有：

1.路面狀況評估指數(或路面服務指數)之求得

2.路面殘餘壽命之推算

3.最佳維修計畫(或維修優先順序)之擬定

4.預測路面未來服務狀況

5.路面破損評估與維修工法

6.建立路面評估資料庫

表2.5 北美地區鋪面管理系統一覽表[本研究整理]

| 國別 | 鋪面管理系統名稱 | 調查項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 撓度 | 縱斷面平坦度或舒適性 | 車轍 | 裂縫 | 抗滑 | 其 他 | 調查之功能或其使用方式 |
| 加拿大 |  | O | O | O | O | O | - 交通量 - 道路幾何特性 - 建設費 - 養護改 - 善費 | - 殘餘壽命之推定 - 經濟性之最佳化 - 擬定十年間各路段 最佳 - 維修工法與維修時 期 |
| 美國華盛頓州 |  |  | idemeter | O | O | O | - 道路履歷 - 道路基本資料 - 交通量 | - 路面狀況評估值R |
| 美國森林協會 | PDMS |  |  |  |  |  | - 服務性(PSI) - 材料 - 交通 - 使用者費用 - 經濟性 - 限制條件(路面最 小厚度、初期最大 建設費用) | - 使用經濟比較方式 依序選出40個成本 低之路面斷面 - 路面使用性指標Pv；路面使用性變動指數 |
| 美國亞利桑那州 | MS(NOS.POS.DBMS |  | O |  | O |  | - 補修工法 | - 擬定最小總成本之 維修工法 |
| 美國印第安那州 |  |  | PCA Roadmeter Roughness |  |  |  | - 使用年數 - 構造指數 - 凍融 - 承載力 | 路面維護效果PSI-ESAL loss |
| 美國賓西法尼亞洲 | LCC1 |  |  |  |  |  | - 路面構造 - 建造費 - 維護改善費 - 使用者費用 | - 由成本方面擬定最 佳補修計劃 |
| 美國德克薩斯州 | MFPS-1 |  |  |  |  |  | - 路面資料 - 路基資料 - 養護成本 - 交通量 - 使用者成本 | - 了解目前路面服務 性 - 擬定最佳預算 |
| 美國羅德島州 | PEMS |  | Maysmeter | (O) | (O) |  |  | - 求出路面狀況指數 PCR、PSI - 擬定養護優先順序 |
| 美國印第安那州 | Phase III |  | Coxmeter | (O) | (O) | O |  | - 作為路網養護改善 之經費分配依據 |
| 美國賓西法尼亞洲 | MAPCON | FWD | Protilometer |  |  |  |  | - 路面維護管理系統 資料之輸入 |
| 美國馬利蘭州 | LCCP |  |  |  |  |  | - 養護改善費 - 使用者費用 - 交通量 - 路面結構 | - 最佳預算計畫 - 加封計畫 |
| 美國FHWA | AROMAP |  |  |  |  |  | - 道路特性 - 交通量 - 養護策略 - 經濟性 | - 預測在氣候、交通下 路面之壽命及維修 費用 |

表2.6 歐州地區鋪面管理系統一覽表[本研究整理]

| 國別 | 鋪面管理系統名稱 | 調查項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 撓度 | 縱斷面平坦度或舒適性 | 車轍 | 裂縫 | 抗 滑 | 其 他 | 調查之功能或其使用方式 |
| 荷蘭 | (network level) |  | Ridemeter | 目視調查 |  | O |  |  |
|  | (project level) | FWD | 高速Profile meter | O |  | BPN(British Pendulum Number sandbatch) |  | - 構造狀況指標Pd - PSI |
| 荷蘭 | CWMS | O | O | O 目視調查 | O 目視調查 | O |  | - 殘餘壽年推算 - 擬定長程、中程、近 程維修計畫 |
| 荷蘭(阿姆斯特丹市) | 定期調查(PVI) |  | RST | 1.2m車轍直規 | 目視調查(調查表) | RFT |  | - 資料庫 |
|  | 詳細調查(EVI) |  |  | 車轍測定器 | 裂縫寬度測定器 |  | 補充調查 - 平板載重 - 取樣 - 其他 |  |
| 英國 | CHART |  | TRRL high-speed Rofilometer |  |  |  |  | - 路面破損形狀、位置 圖 - 路面斷面圖 - 路面破損評估與維 修工法列表 - 列出須維修區間位 置 - 破損評估與其對應 工法之統計柱狀圖 |
| 丹麥 | DMS | FWD | RDM equipment | 路面破損資料 | 路面破損資料 | 交通安全資料 | - 交通 | - 預測未來路面服務 狀況 - 擬定最佳預算 |
| 法國 | ALIZE III |  |  | 車轍補修面積 | O |  |  | - 求出遞減指數D.I.(Degradation Index) - 路面危險度R |
| 北愛爾蘭 | MARCH II | 彭科曼梁 | Bump Integrator |  |  | SCRIM | - 輪荷重 | - 資料庫 - 列出須維修處所及 維修工法 |

表2.7 其他地區鋪面管理系統一覽表[本研究整理]

| 國別 | 鋪面管理系統名稱 | 調查項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 撓度 | 縱斷面平坦度或舒適性 | 車轍 | 裂縫 | 抗滑 | 其 他 | 調查之功能或其使用方式 |
| 巴西 | SAMP |  | Maysmeter Surface Dinamics | Profilometer Rut Depth Gauge | O (含坑洞) |  | - 各層厚度 - 服務性基準值 - 設計年限 | - 縱斷形狀QI - 裂縫發生時之 換算軸數N - 裂縫面積CR - 最小總成本之 最佳方案 |
| 奈及利亞 | PMMS |  | QI(quarter-car Index) | PSD(Pavement Surface Distress) |  |  |  | - 根據OPCS(Overall Pavement Condition)決定維護優先順序 - 養護改善工法 與成效概估 |

2.4.2 台灣地區鋪面管理系統相關研究介紹

- 台灣區高速公路路面養護管理系統（第一期）

此研究計畫由交通部國道高速公路局委託慶齡工業研究中心，由民國七十二年起至民國七十七年止，系統架構可分：

- 調查系統

- 分析系統

- 設計系統

- 評審系統

- 養護實施系統

- 施工系統

- 規劃與執行系統

- 研究發展與人員培訓系統

系統程式以大電腦程式撰寫，實用不易。

2.市區道路鋪面養護管理系統建立之研究[11]

由交通部運輸研究所委託台灣大學土木系研究，主要研究內容以系統整體架構之建立及各地方養工單位作業現況之實地訪談了解為主，並針對柔性鋪面破壞調查與儀器調查之可行性進行研究，以作為後續研究之基礎。

3.台灣地區一般公路鋪面養護管理系統建立之研究[12]

由交通部運輸研究所委託台灣大學土木系研究，以台灣地區之省、縣道路為研究範圍，依實地訪談及文獻整理結果訂定鋪面破壞調查項目及量測方法，並選擇Road Rater 400及CAAMS兩種儀器實地量測全省四十個路段（以一公里為樣本路段長度）之撓度及糙度值，並依據樣本路段量測結果探討撓度與糙度指標之應用，並同時建立柔性鋪面表面破壞指標及養護優先排序總指標作為鋪面評估及維修排序的基礎。系統以ORACLE資料庫軟體為日後電腦程式開發之基礎。

4.台北市道路鋪面養護管理資料庫系統電腦程式建立之研究

由台北市政府養工處委託台灣大學土木系研究，針對市區道路整修養護特性，選擇ORACLE資料庫軟體，發展本土中文化之鋪面維修及養護資料庫管理系統，並以此為核心整合鋪面管理之相關次系統，建構一簡化型鋪面維修管理系統。

5.台灣區高速公路路面養護管理系統（第二期）[13]

由交通部國道高速公路局委託台灣營建研究院研究，系統架構可分

- 調查系統

- 分析系統

- 設計系統

- 評審系統

- 養護實施系統

- 施工系統

- 規劃與執行系統

- 研究發展與人員培訓系統

6.路面維護管理系統

由交通部公路局委託台灣大學、中央大學、交通大學共同研究，擬建立之系統架構為

- 路面狀況調查

- 路面資料檔案

- 路面分析與評估

- 路面設計與加鋪策略

- 養護方法比較

- 施工及品質控制