第一章　鐵路

1.1  鐵路重要建設

台灣地區鐵路建設計畫為配合國家整體經濟建設發展，因應時代環境變遷，在增進交通能量的前題下，八十七、八十八年仍將積極推動高雄都會區鐵路地下化可行性研究暨先期規劃，並繼續執行台北市區鐵路地下化工程，以及台灣省所負責之環島鐵路配合計畫、鐵路山線南北幹線持續改善計畫、東部鐵路改善計畫、台中、台南市區地下化工程綜合規劃工業、台鐵購車計畫以及高速鐵路等各項建設，就其計畫內容、實施期間、投資金額以及進度，詳表1.1及1.2並概要說明如下：

1.建設南北高速鐵路計畫：(1)路線北起汐止車輛基地，南迄高雄左營車站，全長340公里。(2)沿線規劃設置台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等10站，北、中、南三個維修基地及南部機廠。(3)採鋼軌鋼輪式系統，標準軌距1.435公尺。(4)路線設計速率每小時350公里，最高營運速度每小時250~300公里。(5)路線結構70﹪為高架型式，其餘為隧道、路堤、路塹。(6)列車班距須每3分鐘可發一班車，每列車座位數為800客座以上。(7)台北~高雄行車時間：直達車(停台中站)90分鐘；非直達車(停中間四站)120分鐘。(8)總工程經費(含用地取得費用，不含資本化利息)為4,316億元。(9)另民間機構可同時取得桃園、新竹、台中、嘉義、台南車站站區土地合計49公頃進行開發。(10)預定2005年10月完工通車。

2.萬華－板橋地區鐵路四軌地下化工程：本項工程從北門至樹林客王場施工範圍全長15.38公里，其中隧道部分約9公里，工程總經費525億餘元，自80年7月至90年6月工期共約10年。已於81年9月14日動工興建，其中台北~萬華間隧道己於84年7月切換啟用，截至87年12月底止，實際執行總進度為71.91%與預定進度相符。另北隧道工程(含新板車站、萬華車站)己於88年7月完成通車啟用。目前地鐵處刻正繼續施作南隧道(高鐵隧道)工程及板橋新站之裝修工程，全部工程預定於90年6月完工。

3.台北市區鐵路地下化東延南港工程：為配合南港地區重大交通建設及「南港經貿園區計畫」，鐵路地下化東延南港自80年7月進行可行性研究，84年3月奉行政院核定：同意繼續辦理規劃工作，己於84年8月正式展開綜合規劃作業。工程範圍西自台北市基隆路（即松山專案引道口）起，大致沿現有鐵路路權，以地下化隧道向東延伸，經松山、南港車站至汐止北二高止，地面增舖第三軌路段自汐止北二高至七堵調車場止，全線共長約19.4公里，工程總經費約765億元，計畫工期約11年2個月，其中隧道長約7.4公里。本項工程因涉及台鐵、高鐵、捷運及南港經貿園區開發，八十五年間進行綜合規劃作業，並於八十五年十二月三十一日完成整體綜合規劃及財務計畫草案報告，將就三鐵共構，及時程配合等問題，再妥為研酌後，依程序陳報交通部核轉行政院審議。本案綜合規劃業於87年8月27日奉行政院核定在案，地鐵處己於同年11月1日舉行動工典禮，目前正進行細部設計、用地取得及周邊先期工程施工等工作。

4.	高雄都會區鐵路地下化專案計畫：本案於82年7月14日奉行政院交議辦理，其目的為目前台灣鐵路縱貫線、屏東線及臨港東西線將高雄都會區切割成四大部份；其與區內各主要道路所形成之交叉路口計有九十四處，其中立體交叉二十二處，平面交叉七十二處，鐵路所造成的阻隔對於都會區道路交通與都市發展均有負面影響。目前政府積極展開之多項交通建設在規劃作業上均遭遇到高雄都會鐵路改善計畫未定，產生難以整合、協調之困難。為經濟有效整合各項交通建設計畫及都市發展規劃，加速政府建設腳步，爰辦理該計畫，期構建均衡且健全的都會區運輸系統。該項計畫案係由交通部運輸研究所主辦，高雄市政府、台灣省政府鐵路管理局、交通部台北市區地下鐵路工程處、交通部高速鐵路工程籌備處派員會同作業；並協同中華顧問工程司、美商柏誠顧問公司(PBI)、環球經濟社等共同辦理。計畫採聯合作業方式，分別就都市發展、運輸計畫、工程研究、環境分析、財務計畫、執行計畫及計畫管理等。目前該案可行性研究暨先期規劃業己奉行政院核定，並同意繼續辦理綜合規劃。交通部於八十七、八十八年度各編列1億元規劃經費，指定由地鐵處辦理規劃作業，自87年5月展開規劃工作，並於88年11月完成規劃報告，據該處初步規劃報告，估計約需工程經費1,563億元(含高鐵、捷運部份)，本案規劃報告陳報行政院審議中。

5.鐵路山線竹南至豐原間改線與雙軌工程：該工程係因鐵路山線為台鐵西部客運幹線，路線穿越崎嶇丘陵地，線形不良，建設標準甚低，又容量己達飽和，無法因應業務發展需要增開列車；復因山線為南北對開列車交會地段，易影響列車準點行駛，形成南北運輸瓶頸，且大安溪橋和大甲溪橋等大橋己逾齡老舊，極需重建。該計畫分兩階段施工，76年6月己完成第一階段雙線通車。第二階段竹南至豐原間改線與雙軌工程全長57.4公里，其中三義至豐原間23.6公里計畫予以改線。至87年6月完成歷時十一載，耗資168億餘元，並於87年9月全線雙軌切換通車啟用，西部幹線亦於87年10月16日配合全面改點，縮短行車時間。目前於完成雙軌通車後賡續辦理：(1)竹南豐原沿線圍籬及綠美化工程(己全部完成)。(2)雙軌通車後之站場改善工程。(3)平交道改善工程。

6.東部鐵路改善計畫：「東部鐵路改善計畫」報奉行政院80年1月30日核定，係屬國家重大工程建設。本計畫包括宜蘭線鐵路電氣化、北迴線鐵路擴建雙軌並予電氣化、基隆、八堵至台東間路線重軌化、基隆、八堵至台東間號誌自動化、花蓮機務修車廠遷建及購置電氣化車輛138輛。本計畫原預定工期81年12月至90年6月，惟因關鍵性新觀音隧道新建工程發包延誤影響，經檢討報奉行政院核定延長至92年6月。估計總工程經費為486億元。截至87年12月底止實際完成整體進度41﹪，88年12月底止實際施工進度為50.33﹪，其中宜蘭線鐵路電氣化之八堵至羅東間己完成階段性電通車，目前正積極趲趕北迴鐵路新觀音、新永春等長大隧道施工。

7.台鐵810輛購車計畫：本項購車計畫分別於八十二年、八十三年以及八十五年與韓、日廠商簽約，購買通勤電聯車344輛，己交車228輛，正試車中，待合格後陸續投入營運，於八十六年十月全部交車完畢。自強號推拉式電車組400輛，己交車105輛(機車22輛、客車83輛)，正試車中，待合格後陸續投入營運，八十七年交車50輛，包含柴聯車30輛及空調柴車20輛，末批空調柴車16輛在八十八年三月三十一日前交清，提供716位自強號客座數，以復興號等級運用於三支線，以拓展支線觀光資源並優惠沿線民眾。

8.鐵路平交道防護設備改善計畫：本項計畫自八十四年七月至九十年六月，為改善平交通自動防護設備控制系統雙重化，及設置障礙物自動偵測裝置、改鋪橡膠版計畫抽換308處，八十七年度己完成198處。截至八十八年度己完成283處。

1.1.2 建設南北高速鐵路計畫

1.建設計畫概況

台灣西部走廊高速鐵路建設計畫：八十三年七月二十七日行政院核示列入「十二項建設計畫」之一，並正名為「建設南北高速鐵路計畫」。高速鐵路路線規劃北起台北汐止車輛基地，南迄高雄左營車站，全長約340公里，約百分之七十為高架結構(含橋樑)，其餘則為隧道、路堤及路塹，總工程經費為新台幣4,316億元。路線設計速度每小時350公里，最高營運速度每小時250~300公里。行車時間台北－台中－高雄約90分鐘。高鐵沿途規劃設置台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等十個車站；其中台北、台中、高雄等車站均與捷運、台鐵共站，桃園、新竹、台南等車站均與規劃中之捷運車站共站，以形成完整大眾運輸轉運系統。並於台北汐止，台中烏日以及高雄仁武設置三處調車場，以提供機、客車過夜留置及清潔服務之用；在台北汐止及高雄橋頭分別設置機務段及機廠，以提供定期車輛檢修工作，另於台北汐止、台中烏日、高雄左營、新竹六家及嘉義太保設工、電務維修基地。

2.未來高速鐵路營運目標

| 項 目 | 營 運 目 標 |
| --- | --- |
| 服務對象 | 客運 |
| 行車時間 | 台北到高雄(左營)之直達列車，在台中(烏日)站停車3分鐘之條件下，須於90分鐘以內到達；非直達列車在中間停靠四站，每站停靠時間2分鐘之條件下，需在120分鐘以內到達。 |
| 營運時間 | 每日營運時間至少18小時。 |
| 單向發車能力 | 尖峰時段可於2小時內連續發車，其平均發車間隔在4分鐘以內。 |
| 列車運能 | 每列車800客座位以上。 |
| 路線運能 | 每日30萬座位數×340公里以上。 |
| 訂售票方式 | 電腦訂票系統、車站自動售票機及窗口售票。 |

3.高鐵系統基本特性

| 項 目 | 基 本 特 性 |
| --- | --- |
| 系統型式 | 鋼軌鋼輪式 |
| 軌距 | 標準軌距1.435公尺 |
| 設計速度(用於土建工程設計) | 350公里/小時(板橋─左營間) |
| 路線長度 | 340公里 |
| 軌道股數 | 雙線上下行各一股道 |
| 路線最小曲線半徑 | 6,250公尺(少部份特別區段5,500公尺) |
| 路線最大坡度 | 250/00(少部份特別區段400/00) |
| 軌道型式 | 長焊鋼軌 |
| 行車調度 | 中央行車控制(CTC)，集中調度 |
| 號誌系統 | 自動列車控制(ATC) |
| 列車班距 | 系統設計須達每3分鐘可發一班車之要求 |
| 車上安全裝置 | - 駕駛艙內警醒裝置與緊急自動駕駛裝置 - 行車設備自動檢測系統 |

4.民間投資辦理情形

交通部與台灣高速鐵路股份有限公司於民國87年7月23日，由林豐正部長與該公司代表雙方簽訂「台灣南北高速鐵路興建營運合約」及「台灣南北高速鐵路站區開發合約」，正式授與台灣高鐵興建及營運之特許權利，這是中華民國首宗援用獎參條例，透過民間投資方式，由特許公司推動執行的重大交通建設計畫。

同時為確認合約條文及其附件內容的解釋與澄清，以及確定政府部門所應辦理的各項配合作業，雙方另簽訂「合約執行備忘錄」及「政府應辦事項備忘錄」兩項備忘錄。其中「合約執行備忘錄」雙方同意在民國87年10月1日前就台灣高鐵公司所提出的事項完成協商，以利合約順利執行；而「政府應辦事項備忘錄」部份雙方同意在民國88年6月30日前，確認推動高鐵建設所相關之政府應辦事項的時程。自簽訂高鐵合約及備忘錄迄今，在各級政府通力合作努力下，政府應辦事項己處理到相當成果。在台灣高鐵公司推展下，高鐵高雄總機廠己於民國88年3月26日動工，嘉義段工程亦於同年4月5日動工，其他相關土建工程及機電系統招標亦將陸續展開。

交通部己於民國87年8月13日與台灣高鐵公司、三家連帶主辦銀行團完成「台灣南北高速鐵路計畫三方契約」協商工作，並簽署共識書。該「三方契約」係依據高鐵興建營運合約相關規定辦理，對於興建營運合約終止時，高鐵資產收買價金將優先償還台灣高鐵公司對銀行團積欠債務，以確保銀行團之債權。目前三家聯貸主辦銀行團正進行籌組聯貸銀行團工作，預計於89年3月底前與台灣高鐵公司簽訂授信契約，解決高鐵融資安排。

1.2 台鐵營運設備容量概況

1.2.1 路線及車站

八十七、八十八年底台鐵營業里程均為1,107.7公里，包括單線553.9公里，雙線553.8公里。與上八十六年底相比較，因山線雙軌全線通車，故營業里程減少4公里。路線劃分為：西幹線－包括縱貫線、林口線、內灣線、台中線、台中港線、集集線、屏東線。東幹線－包括宜蘭線、深澳線、平溪線、北迴線、花東線、花蓮港線。南迴線－中央號誌站至古莊為雙線16.8公里，其餘為單線。電化區間包括縱貫線與台中線，八十七年計長493.5公里，非電化區間610.2公里，八十八年電化區間計長510.8公里，非電化區間592.5公里

。全線現有辦理貨運車站107站(內含專辦貨運車站4站)，辦理客運車站211站(內含專辦客運車站108站)，與上年度比較相同。截至八十七、八十八底台鐵營業里程及車站數詳如表1.3、1.4。

1.2.2 台鐵系統容量

有關台鐵系統容量，以下將按路線容量、機車能量、客車貨車能量及車輛檢修能量分別予以檢討。表1.5、1.6所示為八十七、八十八年底台鐵系統路線容量及利用率。其中路線利用率超過85％以上者計有桃園－新竹、竹南－後龍，其間基隆－松山、台北－板橋、板橋－桃園、路線利用率為99.62％、117.10％以及109.55％，新竹－竹南線利用率為103.26％，崎頂改為招呼站。蘇澳新站－和平路線利用率為148.94％，觀音號誌站可辦理交會。和平－花蓮為115.38％，關山－台東則降為81.67％。而松山－台北為四單線，五堵－七堵、鶯歌－桃園、桃園－林口預計擴建為三軌，專案呈請中。至於低於50％者計有新埔－通霄、苑裡－日南、大甲－清水、苗栗－三義、台中－大肚溪南等區段，與八十六年相比較略為降低。高雄－屏東路線利用率為43.58％，自八十三年一月改為CIC行車制。屏東－枋寮維持不變為56.47％，因站間距離拉長，改為ABS行車制。花東線：光復－玉里線提高為80.30％，南迴線：台東新站－大武、大武－枋寮及深澳線：瑞芳－深澳段，其路線之利用率仍舊維持在18.37％、24.36％、以及21.82％，逐年遞減，究其原因為現有行列載次數較少，路線利用率也就跟著降低。

表1.7、1.8為台鐵八十七、八十八年底機車及客貨車輛，在機車能量方面，電力機車現有115輛，實際行駛車輛為93輛，其可用率為80.90％，推拉式電力機車有64輛，實際行駛車輛為56輛，可用率為87.5％。柴電機車現有148輛，實際行駛車輛為127輛，可用率85.80％，與八十六年相較實駛數增加為10輛至12輛，相對的可用率仍大幅增加9.35％及10.14％。其主要原因為機車汰舊換新與車況改善之故。台鐵擬購進之通勤電聯車344輛，業於82年9月決標，己於84年6月開始交車，至八十六年九月己交車完畢加入營運。自強號推拉式電車組400輛，己於八十三年七月決標，自八十五年四月開始交車，截至八十六年十二月為止亦己完成交車。空調柴油客車66輛，己於八十八年交清，提供716位自強號客座數。

在運輸效率方面，客車公里八十七年為2億7,729萬客車公里，較上年2億6,250萬客車公里增加1,479萬客車公里，平均每日為75萬9,700客車公里，較上年之71萬9,165萬客車公里，增加5.64％。

八十八年為2億9,502萬客車公里，較上年2億7,729萬客車公里，增加1,773萬客車公里，平均每日為80萬8,277客車公里，較八十七年之75萬9,700客車公里，增加6.39％。

八十七年之客座公里為200億9,096萬客座公里，較上年之175億9,673萬客座公里，增加24億9,423萬客座公里，平均每日為5,504萬客座公里，較上年之4,821萬客座公里增加14.17％。

八十八年之客座公里為224億8,909萬客座公里，較上年之200億9,096萬客座公里，增加23億9,813萬客座公里，平均每日6,161萬客座公里，較八十七年之5,504萬客座公里，增加11.94％。

在客座利用率方面，八十七年八十八年客車公里及客座公里均較八十六年客車增加，係因新購車輛全數加入營運，列車編組加大，運能隨之增加，相對的提高服務品質，因此各車種客座利用率均較去年減少。

台鐵貨車公里依據資料顯示，八十七年為1億432萬貨車公里，較上年之1億1,459萬貨車公里減少1,027萬貨車公里，平均每日為28萬5,803貨車公里，較上年之31萬3,942貨車公里減少8.96％，其中空車公里占貨車公里53.02％，與上年之53.02％相同，維持不變。

八十八年為1億807萬貨車公里，較八十七年之1億432萬貨車公里增加375萬貨車公里，平均每日為29萬6,074貨車公里，較八十七年之28萬5,803貨車公里增加3.59％，其中空車公里占貨車公里53.72％，較八十七年之53.02％，增加0.70％。

每貨車平均週轉日數八十七年為2.52天，與上年2.68天減少0.16天，週轉日數減少5.97％。

八十八年每貨車平均週轉日數為2.34天，與八十七年2.52天減少0.18天，週轉日數減少7.14％。

每貨車平均停站時間八十七年為12.52小時，較上年13.72小時減少1.20小時，減少率為8.75％。

八十八年每貨車平均停站時間為11.89小時，較八十七年12.52小時減少0.63小時，減少率為5.03％。

至於每貨物列車平均載重噸數，八十七年為194噸，較上年213.3噸減少19.3噸，減少率為9.05％。

八十八年每貨物列車平均載重噸數為185噸，較八十七年194噸減少9噸，減少率為4.64％。

在列車運用效率方面，八十七年、八十八年列車次數與列車公里數，均較上年增加。旅客列車準點率亦較上年提高，惟貨物列車因機車、機班嚴重不足及受工程慢行影響，其準點率較八十六年略為降低。

1.2.3 台鐵動力車能源使用概況

八十七年、八十八年台鐵動力車使用能源與行駛里程如表1.9、1.10所示，台鐵現有動力車計有：1.電力動力之電力機車、自強號電聯車及通勤電聯車。2.柴油化動力之柴電機車、柴油客車。其中電力動力車部份佔全線動力車66.86％，柴油動力車佔33.14％。在鐵路運輸上，電化較柴化更為節省能源，以列車每百噸公里耗用能源熱值比較，電化動力車為2.1Kcal/100T-Km，柴化動力車為5.6Kcal/100T-Km，每百噸公里費用，柴電及柴液機車約7.13元，柴油客車約6.99元，電力機車及電聯車約7.28元。以能源費用比較，以柴油客車為最低，較電力機車及電聯車便宜0.29元，而柴電及柴液機車雖較電力機車及電聯車稍便宜，但機動性及牽引效率較差，又於各基地需設貯油設備，管理工作人員等，因此成本高於電力機車。由此可知，電化在能源有效利用較為經濟，同時在減少環境污染及降低成本上，更是有利，故台鐵在長遠計畫仍以環島電化為努力目標，同時為提高動力車之運用率，未來在購車計畫上更將朝功能統一之車種，機動性高之電聯車組及推拉車為主。

1.2.4 鐵路平交道及立體交叉

八十七、八十八年底台鐵系統平交道概況詳如表1.11、1.12所示，台鐵現有平交道760處與746處，與八十六年776處相較減少16處及30處，均設有安全防護設備。政府為維護鐵路行車安全，且為促進區域交通流暢及平衡都市發展，分期將平交道改建為立體交叉，第一期二十三處及第二期二十四處均己改善完成，目前正辦理第三期平交道改善立體交叉工程二十二處，自八十三年度分四年度辦理，其工程均按年度計畫分別施工中。其中有四處為鐵路局所辦理：

1.	花蓮市中山路地下道己於八十二年十一月通車啟用。

2.	中壢龍岡路地下道工程己完工，己於八十六年六月開放通車。

3.	雙溪鄉中正路地下道工程設計完成，己於八十八年六通車啟用。

4.	新莊市新莊路地下道工程正施工中。

1.3 營運概況

八十七年台鐵客、貨運營運量與八十六年之比較，詳如表1.13、1.15。在客運方面，客運人數本年為1億7,187萬人，較上年1億6,523萬人，增加664萬人；平均每日旅客為47萬869人，較上年45萬2,688人，增加4.02％。

八十八年台鐵客、貨運營運量與八十七年之比較，詳如表1.14、1.16。在客運方面，客運人數本年為1億8,218萬人，較八十七年1億7,187萬人，增加1,031萬人；平均每日旅客為49萬9,125人，較八十七年47萬869人，增加6％。

八十七年延人公里總計97億8,413萬人公里，較上年92億5,384萬人公里，增加5億3,029萬人公里；平均每日2,681萬人公里，較上年2,535萬人公里，增加5.73％。

八十八年延人公里總計99億7,777萬人公里，較八十七年97億8,413萬人公里，增加1億9,364萬人公里；平均每日2,734萬人公里，較八十七年2,681萬人公里，增加1.98％。

客運收入八十七年總計為157億1,277萬元，較上年144億2,942萬元，增加12億8,335萬元；平均每日4,305萬元，較上年3,953萬元，增加8.89％。

客運收入八十八年總計為162億143萬元，較八十七年157億1,277萬元增加4億8,866萬元，平均每日4,439萬元，較八十七年4,305萬元，增加3.11％。

由以上種種顯示影響營運實績主要原因：

- 都會區因交通工程建設尚未完工，交通狀況持續惡化，一般通勤之短程旅客偏好鐵路局各級冷氣列車。尤其因新購推拉式自強號取代部分莒光號加入營運，致自強號八十七、八十八年客運人數、延人公里及客運收入分別增加17.58％、18.27％、29.33％、11.17％以及23.43％、9.05％，而莒光號因運能減少則分別減少9.63％、8.59％、7.70％、11.33％以及9.55％、10.72％。

- 在復興號方面，因新購電車取代部分普通車加入營運，致八十七年、八十八年客運人數、延人公里及客運收入分別增加24.42％、14.28％；12.80％、6.56％以及15.01％、8.77％。普通車則因淘汰老舊車輛運能大減，致營運量大幅衰減。

3.	綜觀兩年全年營運量，除短程旅客持續穩定成長外，中長程旅客亦有部分回流。因此鐵路局應積極提高運能，改善票務措施，提昇服務品質，並確保行車安全，防止事故發生，以招徠旅客增裕營收。

在貨運方面，八十七年貨運承運噸數計1,708萬噸，較上年1,695萬噸，增加13萬噸，平均每日貨運噸數4萬6,805噸，較上年4萬6,434噸，增加0.80％。

八十八年貨運承運噸數計1,666萬噸，較八十七年1,708萬噸，減少42萬噸，平均每日貨運噸數4萬5,651噸，較八十七年4萬6,805噸，減少2.47％。

延噸公里八十七年總計為13億6,649萬噸公里，較上年14億6,693萬噸公里，減少1億44萬噸公里，減少率為6.85％。

八十八年延噸公里為12億7,899萬噸公里，較八十七年13億6,649萬噸公里，減少8,751萬噸公里，減少率為6.40％。

貨運收入八十七年為16億6,111萬元，較上年17億9,689萬元，減少1億3,579萬元，平均每日455萬元，較上年492萬元，減少7.56％。

貨運收入八十八年為15億5,548萬元，較八十七年16億6,111萬元，減少1億562萬元，平均每日426萬元，較八十七年455萬元，減少6.36％。

貨運因機車、貨車等運能嚴重不足，及為配合路線維修工程需要，計劃停駛貨物列車高達3,179列次，另921大地震嚴重影響輸運，並肇致台中港區碼頭液化、鐵路毀損，運量銳減為零，故與上年相較，承運噸數延噸公里及運費收入分別減少6.85％、2.47％。

此外，台鐵應積極改善各種業務措施，加強設備之更新與維護，及人員訓練，增購自強號車輛及貨車、機車，以增加運能，提高服務品質，方可吸引更多旅客，接納更多貨源，以增收益。在營運策略上仍應積極謀求改善，將運輸型態逐漸轉變為行駛單元列車為主，減少調車及編組作業，降低運輸成本、穩固貨源、實施彈性運價、獎勵績優之鐵路承攬運送業者等措施，力求更佳之業績。

| 表1.1 八十七年鐵路重要建設概況 金額單位：新台幣百萬元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 畫 名 稱 | 計 畫 內 容 | 實施 期間 | 總投資 金 額 | 截至87年投資金額累 計 數 | 截至87年底止累計工程進度 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原訂進度（％） | 實際進度（％） | 超前(＋)或 落後(－)(％) |
| (一)鐵路山線竹南至豐原間改線與雙軌工程 | 1.竹南至豐原間全長57.4公里，新舊線均 按幹線電化特甲級線標準擴建雙軌，其中三義豐原間計畫予以改線。 2.新建雙線大橋共14座，總長7,390.5公尺。 3.新建雙線隧道共6座，總長10,557公尺 4.沿線平交道改建立體交叉共10處。 5.沿線設10站，站房改建5站，新建1站，旅客地下道6座，各站旅運設施配合改善。 6.電務工程：電車線新設110公里，69KV輸電線路7公里，裝設電腦化CTC號誌系統及連鎖裝置。 | 76.07  89.06 | 16,844 | 15,416 | 99.43 | 99.43 | 0.00 |
| (二)東部鐵路改善計畫 | 1.宜蘭線鐵路電氣化。 2.北迴線鐵路擴建雙軌及電氣化。 3.基隆、八堵至台東間路線重軌化、號誌自動化。 4.購買機車車輛、花蓮機場遷建及其他廠段設備增建。 | 80.07  90.06 | 46,847 |  | 41.00 | 41.00 |  |
| (三)鐵路行車保安設備改善計畫 | - 新增列車自動防護系統(ATP)。 - 站場連鎖設備(EI)。 - 新設中央行車控制系統(CDC)。 - 新設環島行車調度無線電系統。 - 屏東－台東及彰化－高雄光纖系統。 | 85.07  91.06 | 13,021 | 1,523 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| (四)台鐵購車計畫~推拉式電車組255輛柴油客車66輛及增添廠段檢修設備 | 1.增購推拉式機車40輛。 2.購置客車215輛。 3.購置柴油客車66輛。 4.增添及改善廠段、車輛檢修設施。 | 80.07  88.06 | 10,226 | 8,220 | 99.22 | 99.01 | －0.21 |
| (五)鐵路平交道防護設備改善計畫 | 1.平交道自動防護設備控制系統雙重化。 2.路線封鎖時暫時停用封鎖區段平交道自動防護設施。 3.設置平交道障礙物自動偵測裝置。 4.平交道改鋪橡膠板。 | 84.07  90.06 | 3,217 | 1,449 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| (六)萬華－板橋地區鐵路四軌地下化工程 | 1.台北－萬華間增建雙軌隧道一座。 2.萬華車站地下化。 3.萬華－板橋興建雙軌隧道兩座。 4.新店溪過河隧道（520公尺）。 5.萬華－板橋主要幹道（6.8公里）。 6.新板橋車站。 7.改建樹林車站及新建樹林客車場。 | 80.07  90.06 | 52,500 | 32,902.81 | 71.90 | 71.91 | ＋0.01 |
| (七)台北市區鐵路地下化東延南港工程 | 1.自台北基隆路經松山、南港車站至汐止北二高止。 2.地面增舖第三軌路段自汐止北二高至七堵調車場止，全線共長17.5公里。 3.迄八十七年底辦理細部設計及用地取得先期周邊工程施工事宜。 | 80.11  98.12 | 76,502 |  |  |  |  |
| (八)高雄都會區鐵路地下化工程 (高雄專案) | 主體工程： 1.縱貫線及屏東線。 2.高雄市區臨港線鐵路改建工程。 3.高雄站改建工程。 4.鳳山車站改建。 5.仁愛河河底隧道工程。 | 87.11 |  |  |  |  |  |
| 資料來源：台灣鐵路管理局、交通部台北市區地下化鐵路工程處、高速鐵路工程局 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1.2 八十八年鐵路重要建設概況 金額單位：新台幣百萬元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 畫 名 稱 | 計 畫 內 容 | 實施 期間 | 總投資 金 額 | 截至88年投資金額累 計 數 | 截至88年底止累計工程進度 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原訂進度（％） | 實際進度（％） | 超前(＋)或 落後(－)(％) |
| (一)鐵路山線竹南至豐原間改線與雙軌工程 | 1.竹南至豐原間全長57.4公里，新舊線均 按幹線電化特甲級線標準擴建雙軌，其中三義豐原間計畫予以改線。 2.新建雙線大橋共14座，總長7,390.5公尺。 3.新建雙線隧道共6座，總長10,557公尺 4.沿線平交道改建立體交叉共10處。 5.沿線設10站，站房改建5站，新建1站，旅客地下道6座，各站旅運設施配合改善。 6.電務工程：電車線新設110公里，69KV輸電線路7公里，裝設電腦化CTC號誌系統及聯所裝置。 | 76.07  89.06 | 16,844 | 16,076 | 99.90 | 99.90 | 0.00 |
| ※(二)東部鐵路改善計畫 | 1.宜蘭線鐵路電氣化。 2.北迴線鐵路擴建雙軌及電氣化。 3.基隆、八堵至台東間路線重軌化、號誌自動化。 4.購買機車車輛、花蓮機場遷建及其他廠段設備增建。 | 80.07  92.06 | 48,647 | 23,565 | 50.33 | 50.33 | 0.00 |
| 資料來源：台灣鐵路管理局、交通部台北市區地下化鐵路工程處、高速鐵路工程局 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1.2 八十八年鐵路重要建設概況 金額單位：新台幣百萬元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 畫 名 稱 | 計 畫 內 容 | 實施 期間 | 總投資 金 額 | 截至88年投資金額累 計 數 | 截至88年底止累計工程進度 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原訂進度（％） | 實際進度（％） | 超前(＋)或 落後(－)(％) |
| (三)鐵路行車保安設備改善計畫 | 1.新增列車自動防護系統(ATP)。 2.站場連鎖設備(EI)。 3.新設中央行車控制系統(CDC)。 4.新設環島行車調度無線電系統。 5.屏東－台東及彰化－高雄光纖系統。 | 85.07  91.06 | 13,021 | 1,571 | 22.75 | 22.75 | 0.00 |
| (四)台鐵購車計畫~推拉式電車組255輛柴油客車66輛及增添廠段檢修設備 | 1.增購推拉式機車40輛。 2.購置客車215輛。 3.購置柴油客車66輛。 4.增添及改善廠段、車輛檢修設備。 | 80.07  89.06 | 10,226 | 10,127 | 99.80 | 99.76 | －0.04 |
| (五)鐵路平交道防護設備改善計畫 | 1.平交道自動防護設備控制系統雙重化。 2.路線封鎖時暫時停用封鎖區段平交道自動防護設施。 3.設置平交道障礙物自動偵測裝置。 4.平交道改鋪橡膠板。 | 84.07  90.06 | 3,217 | 1,449 | 76.60 | 76.60 | 0.00 |
| (六)萬華－板橋地區鐵路四軌地下化工程 | 1.台北－萬華間增建雙軌隧道一座。 2.萬華車站地下化。 3.萬華－板橋興建雙軌隧道兩座。 4.新店溪過河隧道（520公尺）。 5.萬華－板橋主要幹道（6.8公里）。 6.新板橋車站。 7.改建樹林車站及新建樹林客車場。 | 80.07  90.06 | 52,554 | 37,111.67 | 82.89 | 82.89 |  |
| (七)台北市區鐵路地下化東延南港工程 | 1.自台北基隆路經松山、南港車站至汐止北二高止(含高鐵南港整構站)。 2.地面增舖第三軌路段自汐止北二高至七堵調車場止，全線共長17.5公里。 3.南港客車場及貨場遷移。 | 80.11  98.12 | 76,502 | 1,169.61 | 9.94 | 9.94 |  |
| (八)高雄都會區鐵路地下化工程 (高雄專案) | 主體工程： 1.縱貫線及屏東線。 2.高雄市區臨港線鐵路改建工程。 3.高雄站改建工程。 4.鳳山車站改建。 5.仁愛河河底隧道工程。 | 90.01  99.12 | 78,704 | 258.00 | 0.30 | 0.30 |  |
| 資料來源：台灣鐵路管理局、交通部台北市區地下化鐵路工程處、高速鐵路工程局 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1.3 八十七年底台鐵營業里程及車站數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 線 別 | 區 間 |  | 營業里程(公里) |  |  |  | 車 站 數 |  |  |  |  |  |  | 備 註 |
|  |  |  |  | 合 計 | 單 線 | 雙 線 | 合 計 | 客運站 | 貨運站 | 客貨運站 | 調車場 |  |  |  |
| 總 計 | 起 點 | 訖 點 |  | 1,103.7 | 514.8 | 588.9 | 216 | 108 | 4 | 103 | 1 |  |  |  |
| 西部幹線 |  |  |  | 644.4 | 183.6 | 460.8 | 127 | 56 | 3 | 67 | 1 |  |  |  |
| 縱 貫 線 | 基 隆 | 竹 南 |  | 125.7 |  | 125.7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 竹 南 | 新 埔 |  | 30.6 | 18.3 | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新 埔 | 通 霄 |  | 5.7 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通 霄 | 苑 裡 |  | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苑 裡 | 日 南 |  | 7.8 |  | 7.8 | 82 | 28 | 3 | 50 | 1 |  |  |  |
|  | 日 南 | 大 甲 |  | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大 甲 | 清 水 |  | 11.3 |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清 水 | 彰 化 |  | 21.2 | 21.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彰 化 | 高 雄 |  | 189.2 |  | 189.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鼓 山 | 高 雄 港 |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林 口 線 | 桃 園 | 林 口 |  | 19.2 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  | 桃園站已在縱貫線列入 |  |
| 內 灣 線 | 新 竹 | 內 灣 |  | 27.9 | 27.9 |  | 8 | 5 |  | 3 |  |  |  |  |
| 台 中 線 | 竹 南 | 彰 化 |  | 85.5 |  | 85.5 | 14 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 成 功 | 追 分 |  | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 彰化、追分站已在縱貫線列入 |  |
| 台中港線 | 台 中 港 | 台中港區 |  | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  | 台中港已在縱貫線列入 |  |
| 集 集 線 | 二 水 | 車 埕 |  | 29.7 | 29.7 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 屏 東 線 | 高 雄 港 | 高 雄 |  | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  | 已在縱貫線列入 |  |
|  | 高 雄 | 屏 東 |  | 20.9 |  | 20.9 | 4 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 屏 東 | 枋 寮 |  | 40.4 | 40.4 |  | 13 | 9 |  | 4 |  |  |  |  |
| 東 港 線 | 鎮 安 | 大 鵬 |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 只辦軍運 |  |
| 東部幹線 |  |  |  | 459.3 | 331.2 | 128.1 | 89 | 52 | 1 | 36 |  |  |  |  |
| 宜 蘭 線 | 八 堵 | 蘇 澳 |  | 95.0 |  | 95.0 | 25 | 17 |  | 8 |  |  |  |  |
| 深 澳 線 | 瑞 芳 | 深 澳 |  | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  | 78.8.21停用 |  |
| 平 溪 線 | 三 貂 嶺 | 菁 桐 |  | 12.9 | 12.9 |  | 6 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |
| 北 迴 線 | 蘇澳新站 | 花 蓮 |  | 79.2 | 62.9 | 16.3 | 14 | 3 |  | 11 |  |  |  |  |
| 花 東 線 | 花 蓮 | 台 東 |  | 162.2 | 162.2 |  | 32 | 18 | 1 | 13 |  |  |  |  |
| 花蓮港線 | 花 蓮 | 花蓮港站 |  | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南 迴 線 | 枋 寮 | 台東新站 |  | 98.2 | 81.4 | 16.8 | 12 | 10 |  | 2 |  |  |  |  |
| 資料來源：台灣鐵路管理局,東勢線14.1公里於80年9月1日起停運。神岡線8.7公里於81年7月起改為專用側線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1.4 八十八年底台鐵營業里程及車站數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 線 別 | 區 間 |  | 營業里程(公里) |  |  |  | 車 站 數 |  |  |  |  |  |  | 備 註 |
|  |  |  |  | 合 計 | 單 線 | 雙 線 | 合 計 | 客運站 | 貨運站 | 客貨運站 | 調車場 |  |  |  |
| 總 計 | 起 點 | 訖 點 |  | 1,103.7 | 514.8 | 588.9 | 216 | 108 | 4 | 103 | 1 |  |  |  |
| 西部幹線 |  |  |  | 644.4 | 183.6 | 460.8 | 127 | 56 | 3 | 67 | 1 |  |  |  |
| 縱 貫 線 | 基 隆 | 竹 南 |  | 125.7 |  | 125.7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 竹 南 | 新 埔 |  | 30.6 | 18.3 | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新 埔 | 通 霄 |  | 5.7 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通 霄 | 苑 裡 |  | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苑 裡 | 日 南 |  | 7.8 |  | 7.8 | 82 | 28 | 3 | 50 | 1 |  |  |  |
|  | 日 南 | 大 甲 |  | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大 甲 | 清 水 |  | 11.3 |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清 水 | 彰 化 |  | 21.2 | 21.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彰 化 | 高 雄 |  | 189.2 |  | 189.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鼓 山 | 高 雄 港 |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林 口 線 | 桃 園 | 林 口 |  | 19.2 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  | 桃園站已在縱貫線列入 |  |
| 內 灣 線 | 新 竹 | 內 灣 |  | 27.9 | 27.9 |  | 8 | 5 |  | 3 |  |  |  |  |
| 台 中 線 | 竹 南 | 彰 化 |  | 85.5 |  | 85.5 | 14 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 成 功 | 追 分 |  | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 彰化、追分站已在縱貫線列入 |  |
| 台中港線 | 台 中 港 | 台中港區 |  | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  | 台中港已在縱貫線列入 |  |
| 集 集 線 | 二 水 | 車 埕 |  | 29.7 | 29.7 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 屏 東 線 | 高 雄 港 | 高 雄 |  | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  | 已在縱貫線列入 |  |
|  | 高 雄 | 屏 東 |  | 20.9 |  | 20.9 | 17 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 屏 東 | 枋 寮 |  | 40.4 | 40.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 東 港 線 | 鎮 安 | 大 鵬 |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 只辦軍運 |  |
| 東部幹線 |  |  |  | 459.3 | 331.2 | 128.1 | 89 | 52 | 1 | 36 |  |  |  |  |
| 宜 蘭 線 | 八 堵 | 蘇 澳 |  | 95.0 |  | 95.0 | 25 | 17 |  | 8 |  |  |  |  |
| 深 澳 線 | 瑞 芳 | 深 澳 |  | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  | 78.8.21停用 |  |
| 平 溪 線 | 三 貂 嶺 | 菁 桐 |  | 12.9 | 12.9 |  | 6 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |
| 北 迴 線 | 蘇澳新站 | 花 蓮 |  | 79.2 | 62.9 | 16.3 | 14 | 3 |  | 11 |  |  |  |  |
| 花 東 線 | 花 蓮 | 台 東 |  | 162.2 | 162.2 |  | 32 | 18 | 1 | 13 |  |  |  |  |
| 花蓮港線 | 花 蓮 | 花蓮港站 |  | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南 迴 線 | 枋 寮 | 台東新站 |  | 98.2 | 81.4 | 16.8 | 12 | 10 |  | 2 |  |  |  |  |
| 資料來源：台灣鐵路管理局,東勢線14.1公里於80年9月1日起停運。神岡線8.7公里於81年7月起改為專用側線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1.5 八十七年台鐵系統路線容量及利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 區 間 | 軌道數 | 電 化 否 | 路線容量 | 現行列車次數 | 路線利用率％ | 備 註 |
|  |  | 基 隆－松 山 | 雙 線 | 電 | 263 | 262 | 99.62 | 採用七堵－汐止間為計算依據 |
|  | 縱 | 松 山－台 北 | 四單線 | 電 | 583 | 333 | 57.12 |  |
| 西 |  | 台 北－板 橋 | 雙 線 | 電 | 269 | 315 | 117.10 | 採用台北－板橋間為計算依據 |
|  |  | 板 橋－桃 園 | 雙 線 | 電 | 220 | 241 | 109.55 | 採用鶯歌－桃園間為計算依據 |
|  |  | 桃 園－新 竹 | 雙 線 | 電 | 242 | 215 | 88.84 |  |
|  |  | 新 竹－竹 南 | 雙 線 | 電 | 184 | 190 | 103.26 | 崎頂改招呼站 |
|  |  | 竹 南－後 龍 | 單 線 | 電 | 116 | 106 | 91.38 |  |
|  | 貫 | 後 龍－白 沙 屯 | 雙 線 | 電 | 176 | 106 | 60.23 |  |
| 幹 |  | 白 沙 屯－新 埔 | 單 線 | 電 | 162 | 106 | 65.43 |  |
|  |  | 新 埔－通 霄 | 雙 線 | 電 | 260 | 106 | 40.77 |  |
|  |  | 通 霄－苑 裡 | 單 線 | 電 | 125 | 106 | 84.80 |  |
|  |  | 苑 裡－日 南 | 雙 線 | 電 | 232 | 106 | 45.69 |  |
|  |  | 日 南－大 甲 | 單 線 | 電 | 146 | 106 | 72.60 |  |
|  |  | 大 甲－清 水 | 雙 線 | 電 | 255 | 106 | 41.57 |  |
|  |  | 清 水－大肚溪南 | 單 線 | 電 | 147 | 106 | 72.11 |  |
|  |  | 大肚南溪－彰 化 | 雙 線 | 電 | 306 | 239 | 78.10 |  |
|  | 線 | 彰 化－嘉 義 | 雙 線 | 電 | 237 | 185 | 78.06 |  |
|  |  | 嘉 義－台 南 | 雙 線 | 電 | 235 | 156 | 66.38 |  |
|  |  | 台 南－高 雄 | 雙 線 | 電 | 241 | 183 | 75.93 |  |
|  |  | 竹 南－苗 栗 | 雙 線 | 電 | 187 | 112 | 59.89 |  |
|  | 台 | 苗 栗－三 義 | 雙 線 | 電 | 216 | 102 | 47.22 |  |
| 線 | 中 | 三 義－豐 原 | 雙 線 | 電 | 215 | 109 | 50.70 |  |
|  | 線 | 豐 原－台 中 | 雙 線 | 電 | 230 | 120 | 52.17 |  |
|  |  | 台 中－大肚溪南 | 雙 線 | 電 | 300 | 133 | 44.33 |  |
|  | 屏 | 高 雄－屏 東 | 雙 線 | 電 | 218 | 95 | 43.58 | 83.1.1改CIC行車制 |
|  | 東 線 | 屏 東－枋 寮 | 單 線 | 否 | 85 | 48 | 56.47 | 站間距離拉長，改ABS行車制 |
|  |  | 八 堵－瑞 芳 | 雙 線 | 否 | 221 | 151 | 68.33 |  |
|  | 宜 | 瑞 芳－雙 溪 | 雙 線 | 否 | 231 | 195 | 84.42 |  |
| 東 | 蘭 | 雙 溪－頭 城 | 雙 線 | 否 | 198 | 134 | 67.68 |  |
|  | 線 | 頭 城－宜 蘭 | 雙 線 | 否 | 213 | 139 | 65.26 |  |
|  |  | 宜 蘭－蘇 澳 | 雙 線 | 否 | 228 | 145 | 63.60 |  |
| 幹 | 北 | 蘇澳新站－和 平 | 單 線 | 否 | 94 | 140 | 148.94 | ＊觀音號誌站可辦理交會 |
|  | 迴 線 | 和 平－花 蓮 | 單 線 | 否 | 78 | 90 | 115.38 |  |
| 線 | 花 | 花 蓮－光 復 | 單 線 | 否 | 70 | 53 | 75.71 |  |
|  | 東 | 光 復－玉 里 | 單 線 | 否 | 66 | 53 | 80.30 |  |
|  | 線 | 玉 里－關 山 | 單 線 | 否 | 73 | 49 | 67.12 |  |
|  |  | 關 山－台 東 | 單 線 | 否 | 60 | 49 | 81.67 |  |
| 南迴線 |  | 台東新站－大 武 | 單 線 | 否 | 98 | 18 | 18.37 |  |
|  |  | 大 武－枋 寮 | 單 線 | 否 | 78 | 19 | 24.36 |  |
| 平溪線 |  | 三 貂 嶺－菁 桐 | 單 線 | 否 | 54 | 34 | 62.96 |  |
| 深澳線 |  | 瑞 芳－深 澳 | 單 線 | 否 | 55 | 12 | 21.82 |  |
| 林口線 |  | 桃 園－林 口 | 單 線 | 否 | 19 | 20 | 105.26 |  |
| 內灣線 |  | 新 竹－竹 東 | 單 線 | 否 | 39 | 43 | 110.26 |  |
|  |  | 竹 東－內 灣 | 單 線 | 否 | 59 | 46 | 77.97 |  |
| 集集線 |  | 二 水－車 埕 | 單 線 | 否 | 23 | 26 | 113.04 |  |
| 資料來源：台灣鐵路管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1.6 八十八年台鐵系統路線容量及利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 區 間 | 軌道數 | 電 化 否 | 路線容量 | 現行列車次數 | 路線利用率％ | 備 註 |
|  |  | 基 隆－松 山 | 雙 線 | 電 | 263 | 262 | 99.62 | 採用七堵－汐止間為計算依據 |
|  | 縱 | 松 山－台 北 | 三單線 | 電 | 583 | 333 | 57.12 |  |
| 西 |  | 台 北－板 橋 | 雙 線 | 電 | 269 | 315 | 117.10 | 採用台北－板橋間為計算依據 |
|  |  | 板 橋－桃 園 | 雙 線 | 電 | 220 | 241 | 109.55 | 採用鶯歌－桃園間為計算依據 |
|  |  | 桃 園－新 竹 | 雙 線 | 電 | 242 | 215 | 88.84 |  |
|  |  | 新 竹－竹 南 | 雙 線 | 電 | 184 | 190 | 103.26 | 崎頂改招呼站 |
|  |  | 竹 南－後 龍 | 單 線 | 電 | 116 | 106 | 91.38 |  |
|  | 貫 | 後 龍－白 沙 屯 | 雙 線 | 電 | 176 | 106 | 60.23 |  |
| 幹 |  | 白 沙 屯－新 埔 | 單 線 | 電 | 162 | 106 | 65.43 |  |
|  |  | 新 埔－通 霄 | 雙 線 | 電 | 260 | 106 | 40.77 |  |
|  |  | 通 霄－苑 裡 | 單 線 | 電 | 125 | 106 | 84.80 |  |
|  |  | 苑 裡－日 南 | 雙 線 | 電 | 232 | 106 | 45.69 |  |
|  |  | 日 南－大 甲 | 單 線 | 電 | 146 | 106 | 72.60 |  |
|  |  | 大 甲－清 水 | 雙 線 | 電 | 255 | 106 | 41.57 |  |
|  |  | 清 水－大肚溪南 | 單 線 | 電 | 147 | 106 | 72.11 |  |
|  |  | 大肚南溪－彰 化 | 雙 線 | 電 | 306 | 239 | 78.10 |  |
|  | 線 | 彰 化－嘉 義 | 雙 線 | 電 | 237 | 185 | 78.06 |  |
|  |  | 嘉 義－台 南 | 雙 線 | 電 | 235 | 156 | 66.38 |  |
|  |  | 台 南－高 雄 | 雙 線 | 電 | 241 | 183 | 75.93 |  |
|  |  | 竹 南－苗 栗 | 雙 線 | 電 | 187 | 112 | 59.89 |  |
|  | 台 | 苗 栗－三 義 | 雙 線 | 電 | 216 | 102 | 47.22 |  |
| 線 | 中 | 三 義－豐 原 | 雙 線 | 電 | 215 | 109 | 50.70 |  |
|  | 線 | 豐 原－台 中 | 雙 線 | 電 | 230 | 120 | 52.17 |  |
|  |  | 台 中－大肚溪南 | 雙 線 | 電 | 300 | 133 | 44.33 |  |
|  | 屏 | 高 雄－屏 東 | 雙 線 | 電 | 218 | 95 | 43.58 | 83.1.1改CIC行車制 |
|  | 東 線 | 屏 東－枋 寮 | 單 線 | 否 | 85 | 48 | 56.47 | 站間距離拉長，改ABS行車制 |
|  |  | 八 堵－瑞 芳 | 雙 線 | 否 | 221 | 151 | 68.33 |  |
|  | 宜 | 瑞 芳－雙 溪 | 雙 線 | 否 | 231 | 195 | 84.42 |  |
| 東 | 蘭 | 雙 溪－頭 城 | 雙 線 | 否 | 198 | 134 | 67.68 |  |
|  | 線 | 頭 城－宜 蘭 | 雙 線 | 否 | 213 | 139 | 65.26 |  |
|  |  | 宜 蘭－蘇 澳 | 雙 線 | 否 | 228 | 145 | 63.60 |  |
| 幹 | 北 | 蘇澳新站－和 平 | 單 線 | 否 | 94 | 140 | 148.94 | ＊觀音號誌站可辦理交會 |
|  | 迴 線 | 和 平－花 蓮 | 單 線 | 否 | 78 | 90 | 115.38 |  |
| 線 | 花 | 花 蓮－光 復 | 單 線 | 否 | 70 | 53 | 75.71 |  |
|  | 東 | 光 復－玉 里 | 單 線 | 否 | 66 | 53 | 80.30 |  |
|  | 線 | 玉 里－關 山 | 單 線 | 否 | 73 | 49 | 67.12 |  |
|  |  | 關 山－台 東 | 單 線 | 否 | 60 | 49 | 81.67 |  |
| 南迴線 |  | 台東新站－大 武 | 單 線 | 否 | 98 | 18 | 18.37 |  |
|  |  | 大 武－枋 寮 | 單 線 | 否 | 78 | 19 | 24.36 |  |
| 平溪線 |  | 三 貂 嶺－菁 桐 | 單 線 | 否 | 54 | 34 | 62.96 |  |
| 深澳線 |  | 瑞 芳－深 澳 | 單 線 | 否 | 55 | 12 | 21.82 |  |
| 林口線 |  | 桃 園－林 口 | 單 線 | 否 | 19 | 20 | 105.26 |  |
| 內灣線 |  | 新 竹－竹 東 | 單 線 | 否 | 39 | 43 | 110.26 |  |
|  |  | 竹 東－內 灣 | 單 線 | 否 | 59 | 46 | 77.97 |  |
| 集集線 |  | 二 水－車 埕 | 單 線 | 否 | 23 | 26 | 113.04 |  |
| 資料來源：台灣鐵路管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1.7 八十七年底台鐵機車及客貨車輛 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車 輛 及 項 目 別 |  | 現 有 數 | 實 駛 數 | 可 用 率％ |
| 推拉式電力機車 (輛) |  | 64 | 56 | 87.5 |
| 電 力 機 車 (輛) |  | 116 | 87 | 75.0 |
| 柴 電 機 車 (輛) |  | 152 | 114 | 75.0 |
| 機車總牽引力 (公噸) |  | 5,842 | － | － |
|  | 電聯車 (輛) | 509 |  |  |
| 客 | (客座數) | 29,070 位 |  |  |
|  | 柴油客車車廂數(輛) | 212 輛 |  |  |
|  | (客座數) | 10,626 位 |  |  |
|  | 普通客車車廂數(輛) | 440 輛 |  |  |
|  | (客座數) | 25,461 位 |  |  |
| 車 | 推拉式客車車廂數(輛) | 336 輛 |  |  |
|  | (座位數) | 17,064 位 |  |  |
| 貨 | (輛) | 3,375 輛 |  |  |
| 車 | 容 載 噸 數(公噸) | 92,974公噸 |  |  |
| 資料來源：台灣省鐵路管理局 |  |  |  |  |

| 表1.8 八十八年底台鐵機車及客貨車輛 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車 輛 及 項 目 別 |  | 現 有 數 | 實 駛 數 | 可 用 率％ |
| 推拉式電力機車 (輛) |  | 64 | 56 | 87.5 |
| 電 力 機 車 (輛) |  | 115 | 93 | 80.9 |
| 柴 電 機 車 (輛) |  | 148 | 127 | 85.8 |
| 機車總牽引力 (公噸) |  | 5,801.1 | － | － |
|  | 電聯車 (輛) | 507 |  |  |
| 客 | (客座數) | 29,016 位 |  |  |
|  | 柴油客車車廂數(輛) | 246 輛 |  |  |
|  | (客座數) | 11,242 位 |  |  |
|  | 普通客車車廂數(輛) | 427 輛 |  |  |
|  | (客座數) | 34,741 位 |  |  |
| 車 | 推拉式客車車廂數(輛) | 336 輛 |  |  |
|  | (座位數) | 17,064 位 |  |  |
| 貨 | (輛) | 3,197 輛 |  |  |
| 車 | 容 載 噸 數(公噸) | 89,426公噸 |  |  |
| 資料來源：台灣省鐵路管理局 |  |  |  |  |

| 表1.9 八十七年底台鐵動力車使用能源與行駛里程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 動力車別 |  | 行駛里程 (公里) | 車輛噸公里 (噸公里) | 每車公里 能源消耗 | 每車公里 耗用能源 | 每車每千噸 公里耗用能量 |
| 機 | 電力機車 (包括電聯車及推拉式電力機車) | 28,510,798 | 8,726,909,698 | 325,919,948 電力(度) | 11.43 電力(度) | 37.35 電力(度) |
| 車 | 柴電機車 | 12,082,126 | 5,096,418,165 | 30,288,963 柴油(公升) | 2.51 柴油(公升) | 5.91 柴油(公升) |
| 柴 油 客 車 |  | 23,085,670 | 1,382,170,218 | 8,675,369 柴油(公升) | 0.38 柴油(公升) | 6.28 柴油(公升) |
| 資料來源：台灣鐵路管理局 |  |  |  |  |  |  |

| 表1.10 八十八年底台鐵動力車使用能源與行駛里程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 動力車別 |  | 行駛里程 (公里) | 車輛噸公里 (噸公里) | 每車公里 能源消耗 | 每車公里 耗用能源 | 每車每千噸 公里耗用能量 |
| 機 | 電力機車 (包括電聯車及推拉式電力機車) | 31,424,357 | 9,307,266,109 | 329,722,567 電力(度) | 10.49 電力(度) | 35.43 電力(度) |
| 車 | 柴電機車 | 11,660,898 | 4,968,960,294 | 30,221,284 柴油(公升) | 2.59 柴油(公升) | 6.08 柴油(公升) |
| 柴 油 客 車 |  | 26,471,116 | 1,639,350,168 | 9,752,922 柴油(公升) | 0.37 柴油(公升) | 5.95 柴油(公升) |
| 資料來源：台灣鐵路管理局 |  |  |  |  |  |  |

| 表1.11 八十七年底台鐵系統平交道概況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 線 別 | 起 迄 點 | 營業里程 | 平 交 道 處 數 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (公里) | 第一種 | 第二種 | 第三種 | 第四種 | 半封閉 | 人工控制 | 專用 | 合計 |
| 縱貫線 | 基 隆－高雄港 | 404.7 | 25 |  | 215 |  | 27 |  | 10 | 277 |
| 林口線 | 桃 園－林 口 | 19.2 |  |  | 36 |  | 3 | 1 | 2 | 42 |
| 內灣線 | 新 竹－內 灣 | 27.9 |  |  | 14 |  | 1 |  |  | 15 |
| 台中線 | 竹 南－彰 化 | 87.6 | 5 |  | 25 |  | 3 |  | 2 | 35 |
| 東勢線 | 豐 原－東 勢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 神岡線 | 潭 子－神 岡 | － |  |  | 14 |  | 1 | 7 |  | 22 |
| 集集線 | 二 水－車 埕 | 29.7 |  |  | 22 |  | 4 |  |  | 26 |
| 屏東線 | 高雄港－枋 寮 （包活東港線） | 68.2 | 1 |  | 50 |  | 2 |  |  | 53 |
| 台 中 港 區 |  | 7.1 |  |  | 10 |  | 1 | 14 | 2 | 27 |
| 基 隆 港 區 |  | － | 5 |  |  |  |  | 6 | 2 | 13 |
| 高 雄 港 區 |  | － | 5 |  | 19 |  | 1 | 11 | 13 | 49 |
| 宜蘭線 | 八 堵－蘇 澳 | 95.0 | 5 |  | 33 |  |  |  |  | 38 |
| 深澳線 | 瑞 芳－深 澳 | 6.0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 平溪線 | 三貂嶺－菁 桐 | 12.9 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 北迴線 | 蘇澳新站－花蓮 | 79.2 | 3 |  | 13 |  |  |  | 1 | 17 |
| 花東線 | 花 蓮－花蓮港 | 5.8 |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 8 |
|  | 花 蓮－台 東 | 162.2 | 1 |  | 79 |  | 1 | 1 |  | 82 |
| 蘇 澳 港 區 |  | － |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 南迴線 | 枋 寮－台東新站 | 98.2 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |
|  | 特 種 支 線 |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 |
| 其他一般支線(包括五堵貨櫃線、竹南人造絲線) |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 合 計 |  | 1,103.7 | 50 |  | 549 |  | 44 | 82 | 35 | 760 |
| 資料來源：台灣鐵路管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1.12 八十八年底台鐵系統平交道概況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 線 別 | 起 迄 點 | 營業里程 | 平 交 道 處 數 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (公里) | 第一種 | 第二種 | 第三種 | 第四種 | 半封閉 | 人工控制 | 專用 | 合計 |
| 縱貫線 | 基 隆－高雄港 | 404.7 | 25 |  | 209 |  | 27 |  | 5 | 266 |
| 林口線 | 桃 園－林 口 | 19.2 |  |  | 37 |  | 2 | 1 | 4 | 44 |
| 內灣線 | 新 竹－內 灣 | 27.9 |  |  | 14 |  | 1 |  |  | 15 |
| 台中線 | 竹 南－彰 化 | 87.6 | 5 |  | 25 |  | 3 |  | 2 | 35 |
| 東勢線 | 豐 原－東 勢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 神岡線 | 潭 子－神 岡 | － |  |  | 15 |  |  | 7 |  | 22 |
| 集集線 | 二 水－車 埕 | 29.7 |  |  | 22 |  | 4 |  | 2 | 28 |
| 屏東線 | 高雄港－枋 寮 （包活東港線） | 68.2 | 1 |  | 50 |  | 2 |  |  | 53 |
| 台 中 港 區 |  | 7.1 |  |  | 11 |  |  | 16 | 1 | 28 |
| 基 隆 港 區 |  | － | 5 |  |  |  |  | 6 | 2 | 13 |
| 高 雄 港 區 |  | － | 5 |  | 16 |  | 1 | 14 | 13 | 49 |
| 宜蘭線 | 八 堵－蘇 澳 | 95.0 | 5 |  | 32 |  |  |  |  | 37 |
| 深澳線 | 瑞 芳－深 澳 | 6.0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 平溪線 | 三貂嶺－菁 桐 | 12.9 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 北迴線 | 蘇澳新站－花蓮 | 79.2 | 3 |  | 13 |  |  |  |  | 16 |
| 花東線 | 花 蓮－花蓮港 | 5.8 |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 4 |
|  | 花 蓮－台 東 | 162.2 | 1 |  | 78 |  | 1 | 1 |  | 81 |
| 蘇 澳 港 區 |  | － |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 南迴線 | 枋 寮－台東新站 | 98.2 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |
|  | 特 種 支 線 |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 |
| 其他一般支線(包括五堵貨櫃線、竹南人造絲線) |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |
| 合 計 |  | 1,103.7 | 50 |  | 539 |  | 41 | 86 | 30 | 746 |
| 資料來源：台灣鐵路管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1.13 台鐵八十六年、八十七年客運營運量比較表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 年 |  | 客運人數 (萬 人) | 延人公里 (萬人公里) | 客運收入 (萬 元) |
| 八十六年 |  | 16,523 | 925,384 | 1,442,942 |
| 八十七年 |  | 17,187 | 978,413 | 1,571,277 |
| 本年與上年 比較增減 | 實 數 | 664 | 53,029 | 128,335 |
|  | 百分比(％) | 4.02 | 5.73 | 8.89 |
| 資料來源：台灣鐵路統計年報 |  |  |  |  |

| 表1.14 台鐵八十七年、八十八年客運營運量比較表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 年 |  | 客運人數 (萬 人) | 延人公里 (萬人公里) | 客運收入 (萬 元) |
| 八十七年 |  | 17,187 | 978,413 | 1,571,277 |
| 八十八年 |  | 18,218 | 997,777 | 1,620,143 |
| 本年與上年 比較增減 | 實 數 | 1,031 | 19,364 | 48,866 |
|  | 百分比(％) | 6.00 | 1.98 | 3.11 |
| 資料來源：台灣鐵路統計年報 |  |  |  |  |

| 表1.15 台鐵八十六年、八十七年貨運營運量比較表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 年 |  | 貨運噸數 (萬 噸) | 延噸公里 (萬噸公里) | 貨運收入 (萬 元) |
| 八十六年 |  | 1,695 | 146,693 | 179,689 |
| 八十七年 |  | 1,708 | 136,649 | 166,111 |
| 本年與上年 比較增減 | 實 數 | 13 | –10,044 | –13,578 |
|  | 百分比(％) | 0.77 | –6.85 | –7.56 |
| 資料來源：台灣鐵路統計年報 |  |  |  |  |

| 表1.16 台鐵八十七年、八十八年貨運營運量比較表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 年 |  | 貨運噸數 (萬 噸) | 延噸公里 (萬噸公里) | 貨運收入 (萬 元) |
| 八十七年 |  | 1,708 | 136,649 | 166,111 |
| 八十八年 |  | 1,666 | 127,899 | 155,548 |
| 本年與上年 比較增減 | 實 數 | –42 | –8,750 | –10,563 |
|  | 百分比(％) | –2.46 | –6.40 | –6.36 |
| 資料來源：台灣鐵路統計年報 |  |  |  |  |