交通部運輸研究所

先進車輛偵測技術測試評估作業程序研擬

及驗證之研究

民權東路（光復北路－新中街路段）車輛偵測器施工計畫

鼎漢國際工程顧問股份有限公司

中華民國九十年五月

一、計畫背景說明

「先進車輛偵測技術測試評估作業程序研擬及驗證之研究」係交通部運輸研所委託鼎漢國際工程顧問股份有限公司執行之研究計畫。本計畫之主要目的在於研提車輛偵測技術測試評估作業程序。同時本計畫將進行實地測試計畫，期由測試計畫之執行經驗，檢討驗證研提之測試評估作業程序之可行性與合理性。

本計畫之實地測試部分，將各選擇都會區路段及高快速道路路段進行測試。其中都會區路段之測試地點擬選擇民權東路（光復北路－新中街路段），架設微波式車輛偵測器(由ｘｘ公司提供)、紅外線車輛偵測器(由ｘｘ公司提供)與CCTV（本公司設備）於CMS懸臂架上，測試期間為三個月，蒐集都會區道路上車流相關資料。

二、施工計畫概要

1.安裝部分：

(1)施工實施日期：預計五月底至六月初實施。確實施工實施日期則另報請相關單位。

(2)組裝測試時間：每項設備（RTMS與CCTV）之組裝及測試時間均約需2~4小時

(3)施工時段：採日間施工，施工時段為10:00~16:00

(4)施工工作區：於CMS懸臂架上架設偵測器及佈設發電機於人行道。施工現地圖參見圖1-1至圖1-2。

(5)施工內容：

a.偵測器部分：將微波式、紅外線車輛偵測器及CCTV架設於CMS懸臂架平行路面部分，並將訊號線沿CMS懸臂架作假固定，延伸至人行道上，並預留接頭，以俾連接資料蒐集設備。

b.電源部分：本計畫之電源取得方式係利用發電機，並預定將其佈設於人行道上，因此將微波式、紅外線車輛偵測器及CCTV之電源線以延長線沿CMS懸臂架作假固定，並延伸至人行道上，以俾連接發電機。

圖1-1 架設地點現地示意圖

圖1-2 偵測器架設位置圖

2.拆除部分：

(1)施工實施日期：預計八月下旬實施。確實施工實施日期則另報請相關單位。

(2)拆除時間：約需1~2小時

(3)施工時段：採日間施工，施工時段為10:00~16:00

三、交通維持計畫

1.施工期間交通影響程度及範圍

施工地點位於民權東路（光復北路與新中路之間）往西之CMS懸臂架，該地點路型為雙向6車道，路側另劃有停車格位並距離車道約有2公尺之路肩。由於施工地點位於人行道上，車道上亦劃有停車格，可停放施工作業車輛及放置施工機具，因此施工期間無須特別封閉車道，加以施工時間選擇日間非尖峰時段，且施工時間不長，因此，預期無交通衝擊產生。

2.人力需求及編組

施工班人力配置6人，包含施工安全督導員1名，施工作業車操作員1名，偵測器組裝人員2名，偵測器測試人員2名。其中施工安全督導員應隨時掌握施工過程中之安全性，並於事故發生時負責緊急聯繫。

3.施工安全預備措施

(1)考慮CMS懸臂架上偵測器架設施工的臨時之需或補充，事先備妥維持交通及安全措施所需之交通錐、警示燈、指揮旗幟、電指揮棒、行動電話等。施工期間應隨時注意各項措施之完整性與整齊，若有傾倒、不整、失落或損壞者應隨時修復或予補充，以保持清晰完整及有效性。

(2)交通錐之設置視交通狀況而定，交通錐每五公尺佈設一個。

(3)施工地區之交通安全為最優先考慮因素。

(4)施工地區之交通安全考慮，應符合車行特性，利用交通安全管制設施佈設適當之線形以引導車流。

5.緊急應變處理措施

(1)當發生意外時，現場人員須先疏導交通，並緊急連絡當地警察局及相關單位派員協助處理，以便疏解交通。

(2)發生傷亡事故時，應立即連絡附近醫院派救護車輛及醫療人員儘速抵達事故地點，實施人員搶救工作。

四、資料蒐集計畫

1.資料蒐集時間

資料蒐集日期預計自偵測設備設置完成後開始實施（六月上旬），直到八月下旬，由於實測計畫考慮到尖離峰、日夜間、晴陰雨天等因素，因此資料蒐集時間可能包含一天24小時。確實資料蒐集實施日期與時間則另報請相關單位。

2.資料蒐集方式

a.RTMS：使用RS232線連接至筆記型電腦，即時接收數據。

b.紅外線偵測器：使用RS232線連接至筆記型電腦，即時接收數據。

c.CCTV：使用同軸電纜連接監視器及錄影機蒐集影像資料，帶回供後續影像偵測設備分析。

3.資料蒐集期間交通影響程度及範圍

資料蒐集地點位於施工地點（民權東路上之CMS懸臂架）旁之人行道上，且車道上亦劃有停車格，因此可停放調查作業車輛及放置資料蒐集設備（發電機、電腦、線材等），調查期間無須特別封閉車道，預期無交通衝擊產生。

4.人力需求及編組

調查班人力配置4人，包含調查安全督導員1名，偵測器資料蒐集人員3名（3種偵測器，每種各1名）。其中調查安全督導員應隨時掌握調查過程中之安全性，並於事故發生時負責緊急聯繫。

5.緊急應變處理措施

(1)當發生意外時，現場人員須先疏導交通，並緊急連絡當地警察局及相關單位派員協助處理，以便疏解交通。

(2)發生傷亡事故時，應立即連絡附近醫院派救護車輛及醫療人員儘速抵達事故地點，實施人員搶救工作。