## 填選表單
第一階段檢核表
步 驟 | 內 容 |  | 檢核 | 選項 | 備註
一、確立測試目的 | 針對設定之測試交通參數的項目，量化或評估參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  | 是□
| 針對不同之測試環境及天候條件，評估參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  | 是□
| 比較參與測試之偵測技術與其他類型偵測器的偵測結果。 |  | 是□
| 針對不同之交通量及交通行為的情境，評估參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  | 是□
| 對於建議的ITS應用，測試參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  | 是□
| 其他 |  | 是□
二、確認測試之交通參數 | 流量 |  | 是□
| 佔有率 |  | 是□
| 平均點速度 |  | 是□
| 車種分類 |  | 是□
| 車輛停止偵測 |  | 是□
三、選擇測試地點 | 勘選二個以上替代方案 |  | 是□
| 評估最佳方案 |  | 是□
| 決定偵測器架設方式 |  | 是□
| 決定偵測器架設位置 | 立桿 | 是□
|  | 利用現地設施 | 是□
| 決定真值蒐集方式 | 現地既有環路線圈 | 是□
|  | 實地攝影配合人工判讀 | 是□
四、選擇測試時間 | 選擇日夜時段 | 白天 | 是□
|  | 晚上 | 是□
| 選擇交通擁擠程度 | 尖峰 | 是□
|  | 非尖峰 | 是□
| 選擇天氣因素 | 晴天 | 是□
|  | 陰天 | 是□
|  | 雨天 | 是□
| 決定蒐集樣本數與樣本時間長度 分鐘 |  | 是□
五、申請測試作業許可 | 取得偵測器架設許可 | 取得自行立桿許可 | 是□
|  | 取得利用現地設施架設偵測器許可 | 是□
| 完成交通維持計畫書 | 申請架設作業許可 | 是□
|  | 申請測試作業許可 | 是□
| 申請現地電源 |  | 是□
六、其他行政作業 | 完成設備準備 | 測試單位完成設備準備 | 是□
|  | 設備廠商完成設備準備 | 是□
| 完成作業人員編組 |  | 是□
| 完成保全與保險 | 完成設備保全 | 是□
|  | 完成人員保險 | 是□
|  | 完成設備保險 | 是□
七、車輛偵測器現場安裝 及試運轉 | 完成現場安全維護 |  | 是□
| 完成偵測器架設 |  | 是□
| 偵測器試運轉成功 |  | 是□
| 記錄現地定位點 |  | 是□
第二階段檢核表
步 驟 | 內 容 |  | 檢核 | 選項 | 備註
一、測試現場之安全維護 | 完成安全維護作業 |  | 是□
| 隨時確認人員設備未超過安全作業區域 |  | 是□
二、檢查設備 | 各設備連接完成且確認初始化正常 |  | 是□
| 確認供電設備正常運作 |  | 是□
| 確保各設備之內部時鐘同步對時 |  | 是□
三、啟動測試偵測器並收 集真值 | 確認各設備持續運作正常 |  | 是□
| 量測真值的系統必須與所測試的目標偵測器同時啟動。 |  | 是□
四、資料記錄與儲存 | 記錄與儲存各項偵測資料 |  | 是□
| 資料有完整之備份 |  | 是□
| 偵測資料處理方式 | 離線分析 | 是□
|  | 線上分析 | 是□
五、記錄環境因素 | 溫度資料 |  | 是□
| 風速資料 |  | 是□
| 降雨量資料 |  | 是□
| 電磁波 |  | 是□
| 噪音 |  | 是□
| 其他 |  | 是□
第三階段檢核表
步 驟 | 內 容 |  | 檢核 | 選項 | 備註
一、所有記錄資料的編排 | 依測試的時間記錄交通參數之測試結果及當時之環境因素。 |  | 是□
二、所有記錄資料的展示 | 整理受測偵測器之偵測結果，並加上真值繪製折線圖，以初步比較受測偵測器與真值差異。 |  | 是□
三、資料分析 | 受測偵測器於24種不同測試情境之偵測資料與真值資料之比對分析 |  | 是□
| 利用設定虛擬變數之多重回歸分析建立偵測器之誤差率與不同測試條件之函數關係。 |  | 是□
四、評估結果展示 | 製表展示上述統計分析之結果。 |  | 是□
| 彙整展示評估結果。 |  | 是□
五、設備拆除 | 向原相關申請單位通報拆除作業，並依偵測器架設時之安全維護規定，完成偵測器之拆除。 |  | 是□

## 第一階段檢核表
第一階段檢核表
步 驟 | 內 容 |  | 檢核 | 備註
一、確立測試目的 | 針對設定之測試交通參數的項目，量化或評估參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  | 是□
| 針對不同之測試環境及天候條件，評估參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  | 是□
| 比較參與測試之偵測技術與其他類型偵測器的偵測結果。 |  | 是□
| 針對不同之交通量及交通行為的情境，評估參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  | 是□
| 對於建議的ITS應用，測試參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  | 是□
| 其他 |  | 是□
二、確認測試之交通參數 | 流量 |  | 是□
| 佔有率 |  | 是□
| 平均點速度 |  | 是□
| 車種分類 |  | 是□
| 車輛停止偵測 |  | 是□
三、選擇測試地點 | 勘選二個以上替代方案 |  | 是□
| 評估最佳方案 |  | 是□
| 決定偵測器架設方式 |  | 是□
| 決定偵測器架設位置 | 立桿 | 是□
|  | 利用現地設施 | 是□
| 決定真值蒐集方式 | 現地既有環路線圈 | 是□
|  | 實地攝影配合人工判讀 | 是□
四、選擇測試時間 | 選擇日夜時段 | 白天 | 是□
|  | 晚上 | 是□
| 選擇交通擁擠程度 | 尖峰 | 是□
|  | 非尖峰 | 是□
| 選擇天氣因素 | 晴天 | 是□
|  | 陰天 | 是□
|  | 雨天 | 是□
| 決定蒐集樣本數與樣本時間長度 分鐘 |  | 是□
五、申請測試作業許可 | 取得偵測器架設許可 | 取得自行立桿許可 | 是□
|  | 取得利用現地設施架設偵測器許可 | 是□
| 完成交通維持計畫書 | 申請架設作業許可 | 是□
|  | 申請測試作業許可 | 是□
| 申請現地電源 |  | 是□
六、其他行政作業 | 完成設備準備 | 測試單位完成設備準備 | 是□
|  | 設備廠商完成設備準備 | 是□
| 完成作業人員編組 |  | 是□
| 完成保全與保險 | 完成設備保全 | 是□
|  | 完成人員保險 | 是□
|  | 完成設備保險 | 是□
七、車輛偵測器現場安裝 及試運轉 | 完成現場安全維護 |  | 是□
| 完成偵測器架設 |  | 是□
| 偵測器試運轉成功 |  | 是□
| 記錄現地定位點 |  | 是□

## 第二階段檢核表
第二階段檢核表
步 驟 | 內 容 |  | 檢核 | 備註
一、測試現場之安全維護 | 完成安全維護作業 |  | 是□
| 隨時確認人員設備未超過安全作業區域 |  | 是□
二、檢查設備 | 各設備連接完成且確認初始化正常 |  | 是□
| 確認供電設備正常運作 |  | 是□
| 確保各設備之內部時鐘同步對時 |  | 是□
三、啟動測試偵測器並收 集真值 | 確認各設備持續運作正常 |  | 是□
| 量測真值的系統必須與所測試的目標偵測器同時啟動。 |  | 是□
四、資料記錄與儲存 | 記錄與儲存各項偵測資料 |  | 是□
| 資料有完整之備份 |  | 是□
| 偵測資料處理方式 | 離線分析 | 是□
|  | 線上分析 | 是□
五、記錄環境因素 | 溫度資料 |  | 是□
| 風速資料 |  | 是□
| 降雨量資料 |  | 是□
| 電磁波 |  | 是□
| 噪音 |  | 是□
| 其他 |  | 是□

## 第三階段檢核表
第三階段檢核表
步 驟 | 內 容 | 檢核 | 備註
一、所有記錄資料的編排 | 依測試的時間記錄交通參數之測試結果及當時之環境因素。 | 是□
二、所有記錄資料的展示 | 整理受測偵測器之偵測結果，並加上真值繪製折線圖，以初步比較受測偵測器與真值差異。 | 是□
三、資料分析 | 受測偵測器於24種不同測試情境之偵測資料與真值資料之比對分析 | 是□
| 利用設定虛擬變數之多重回歸分析建立偵測器之誤差率與不同測試條件之函數關係。 | 是□
四、評估結果展示 | 製表展示上述統計分析之結果。 | 是□
| 彙整展示評估結果。 | 是□
五、設備拆除 | 向原相關申請單位通報拆除作業，並依偵測器架設時之安全維護規定，完成偵測器之拆除。 | 是□