交通部運輸研究所

先進車輛偵測技術測試評估作業程序研擬

及驗證之研究

建國高架道路車輛偵測器

施工暨交通維持計畫

鼎漢國際工程顧問股份有限公司

中華民國九十年四月

一、計畫背景說明

「先進車輛偵測技術測試評估作業程序研擬及驗證之研究」係交通部運輸研所委託鼎漢國際工程顧問股份有限公司執行之研究計畫。本計畫之主要目的在於研提車輛偵測技術測試評估作業程序。同時本計畫將進行實地測試計畫，期由測試計畫之執行經驗，檢討驗證研提之測試評估作業程序之可行性與合理性。

本計畫之實地測試部分，將各選擇都會區路段及高快速道路路段進行測試。其中高快速道路路段之測試地點擬選擇建國高架道路近和平東路路口路段。本計畫擬架設微波式車輛偵測器(由ｘｘ公司提供)及紅外線車輛偵測器(由ｘｘ科技公司提供)於既有門架，測試期間為三個月，蒐集高架道路上車流相關資料，並於台北市交控中心側錄同地點裝設之影像偵測器之影像資料，以進行比對分析。

以下資料係概要說明本測試計畫之受測車輛偵測器架設的施工計畫，並為維持施工期間交通安全、順暢，依據下列規範等原則，擬定交通維持計劃，辦理施工期間建國高架道路施工路段之交通維持工作。

(1)交通部頒：「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」。

(2)交通部編審：「交通工程手冊」。

二、施工計畫概要

1.安裝部分：

(1)施工實施日期：預計五月上旬實施。確實施工實施日期則另報請相關單位。

(2)組裝測試時間：組裝及測試時間約需2~4小時

(3)施工時段：採日間施工，施工時段為13:00~17:00

(4)施工工作區：於建國南路往南方向，近和平東路路口之預留車道。施工現地圖參見圖2-1至圖2-3。

(5)施工內容：

a.偵測器部分：架設車輛偵測器於門架垂直部分，並固定訊號線於門架上。

b.電源部分：本計畫之電源取得方式係利用發電機，因此將固定電源線於門架上，並預留接頭。

圖2-1 架設地點現地示意圖

圖2-2 偵測器架設位置及工作區圖

圖2-3 偵測器架設工作區圖

2.拆除部分：

(1)施工實施日期：預計八月上旬實施。確實施工實施日期則另報請相關單位。

(2)拆除時間：約需1~2小時

(3)施工時段：採日間施工，施工時段為13:00~15:00

三、交通維持計畫

1.施工期間交通影響程度及範圍

施工區位於建國快速道路近和平東路路口之往南預留車道。現地路型圖可參見圖3-1。本預留車道係與往水源路匝道相接，全長約為150公尺。車道主要服務往水源路之車流。

由於施工地點位於預留車道頭，加以車道寬度約為7公尺，有足夠空間可停放高空作業車輛及放置施工機具，因此施工期間無須特別封閉車道，僅須擺設交通錐，以分隔車流及施工區間。而工作區約僅20公尺，加以施工時間選擇日間非尖峰時段，且施工時間不長，因此交通衝擊影響程度不大。

2.原則

由於偵測器架設位置甚高，安裝及拆除時須使用高空作業車，高空作業車停放於門架前之預留車道。而交通安全設施佈設方式如圖3-1所示，設置之交通錐待施工完成時，則自距工作較遠處逐次撤除。

圖3-1 偵測器架設施工期間交通管制佈設示意圖

3.人力需求及編組

組裝工作班人力配置3人，抵達現場後，１人開高空作業車，待安全設施完全依規定佈設完畢後，作業車操作手1名，偵測器組裝人員2名。

4.施工安全措施注意事項

(1)事先備妥維持交通及安全措施所需之交通錐、警示燈、指揮旗幟、電指揮棒、行動電話等以備臨時之需或補充。施工期間應隨時注意各項措施之完整性與整齊，若有傾倒、不整、失落或損壞者應隨時修復或予補充，以保持清晰完整及有效性。

(2)交通錐之設置視交通狀況而定，交通錐每五公尺佈設一個。

(3)施工地區之交通安全為最優先考慮因素。

(4)施工地區之交通安全考慮，應符合車行特性，利用交通安全管制設施佈設適當之線形以引導車流。

5.緊急應變處理措施

(1)當發生意外時，現場人員須先疏導交通，並緊急連絡當地警察局及相關單位派員協助處理，以便疏解交通。

(2)發生傷亡事故時，應立即連絡附近醫院派救護車輛及醫療人員儘速抵達事故地點，實施人員搶救工作。