表一     交通部運輸研究所研究計畫成果自評表

| 計畫名稱 |  |  | 高雄都會區住戶交通旅次調查 |  |  | 辦理方式： 自辦 合作研究 委託研究 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理期間 |  |  | 自 86 年 2 月至 86 年 10月 |  |  |  |
| 自 評 項 目 | 研究態度 （敬業程度與 時程掌握） |  | 計畫辦理期間適逢高雄地區發生重大社會治安事件，使調查工作執行遭遇很大挫折，但在計畫主持人率同所有研究人員共同努力克服重重困難之後，得以完成預定辦理之各項調查，敬業精神應予肯定 |  |  |  |
|  | 內容檢討 （整體完整與 計畫書比較） |  | 依據調查計畫完成預定辦理之各項調查工作，以及資料檢核、整理與結果初步分析，完成預定成果報告。 |  |  |  |
|  | 本報告之優點 |  | - 本調查計畫完整收集高雄都會區旅次特性資料，以高雄都會區23個行政區為範圍，調查內容包括屏柵線交通量調查、周界交通量及路邊訪問調查、住戶交通旅次問卷調查。其中三條屏柵線共設置51個調查站分別調查16小時交通量；周界設置10個調查站分別調查12小時交通量，路邊訪問調查有效問卷9,065份抽樣率約3.98%；住戶旅次問卷調查有效問卷6,965份抽樣率約1.02%。 - 調查資料經過仔細檢核後，再經放大調整完成高雄都會區旅次需求分佈矩陣推估。 - 製作完成原始調查資料電腦檔、高雄都會區142交通分區旅次起迄分佈矩陣（OD矩陣）。 |  |  |  |
|  | 本報告之缺點 |  | 本計畫辦理期間適逢高雄地區發生重大社會治安事件，使家訪調查工作執行遭遇很大挫折，調查期間拖長，使家訪問卷的旅次資料與交通量調查資料在時間上不能完全符合，是其缺點。 |  |  |  |
|  | 對本所之貢獻 |  | - 作為本所建置交通網路核心資料庫基本運輸需求資料 - 提供本所後續建構高雄都會區旅次需求、旅次分佈、運具選擇模式之基礎。 |  |  |  |
|  | 對施政之貢獻 |  | - 完整收集與分析高雄都會區旅次特性資料，可提供各相關單位後續分析、研究及研擬高雄都會區運輸改善計畫之參考。 |  |  |  |
|  | 自評分數 |  | 90 |  |  |  |
| 主辦業務組 |  | 運輸資訊組 （參與權重為 ） |  | 合作或委託 單位 | 邱穀工程顧問有限公司 （參與權重為 ） |  |
| 計畫主持人 |  | 吳玉珍 |  | 計畫主持人 | 陳昌顯 |  |
| 研究人員 |  | 廖美容、周家慶 |  | 研究人員 | 李樑堅、陳正元、林宜達、曾勇誠、顧大君、莊明宏 |  |
| 組長簽章 |  | 87年 9月 10日 |  |  |  |  |

註１.研究人員獨立作業者，可免填主持人。

２.評分90分以上為特優，89~85分為優良，84~80為佳作，79分以下為普通。

３.本表將提供評估委員參考，如不足填寫，請另加附頁。

４.各項研究計畫請檢附完稿報告資料及工作計畫書。