# 第七章　國內特定港埠設施民營化方式探討

國內港埠建設已有相當久遠之歷史，現今既有港埠設施雖已可滿足國內進出口貨物之運量需求，惟基於以下之原因，港埠設施之繼續擴充或改建仍有其必要性。

- 原有設施無法滿足現代船舶之作業需求

- 因運輸型態改變所衍生之需求

- 配合大型產業發展所衍生之港埠需求

- 配合國內產品配銷所衍生之運輸需求

而其中配合大型產業發展所衍生之進口原料及出口成品運量，因目前大型產業大都設在濱臨海邊之工業區，為節省運輸成本，工業港之闢建應為較佳之選擇，故此一部份所新增之運量和商港作業並無直接關係，再加上工業港依法僅供工業區業者專用，不在本研究範疇內。

國內目前規劃或興建中之較大型港埠投資皆集中於北部地區，其中興建中之台北港係由基隆港務局主導，其非收益性設施係由公部門投資興建，營運設施則分別以商港法及促參法開放由民間企業投資興建及營運，桃園港則由桃園縣政府及交通部運輸研究所分別依其本身職掌進行相關研究，惟桃園港未來可依促參法開放由民間業者進行相關規劃、興建與營運則是各方一致之共識，此二處港口之投資條件有相當大之差異性，惟兩者對目前北櫃南運之現象應有所紓解，以下將就此二處港埠與民間企業參與投資港埠建設與營運之相關事項說明。

## 7.1台北港建設計畫

台北港港址位於淡水河出海口南岸台北縣八里鄉至林口鄉之海域，涵蓋總面積為3,102公頃。台北港未來將發展為遠洋貨櫃基地、砂石及水泥集散中心、成品油集散中心，以因應北部地區需要；其中各項港埠營運設施將由民間投資經營，有效減輕政府財政困境並發揮顯著經濟效益，其港埠設施與相關公共設施預定配置情形如圖7-1所示。台北港建設計畫之相關事項說明如后：

圖7-1 台北港預定佈置示意圖

- 計畫緣由

台北港最初興建目的是為配合政府東砂北運政策，故於民國八十二年先由基隆港務局進行淡水港開發；其後於民國八十四年臺灣省政府為配合政府推動「亞太營運中心計畫」而將「淡水國內商港」發展定位為「基隆國際商港之輔助港」並重新研提「台北港整體規劃及未來發展計畫」，目前台北港正積極辦理第二期工程之第一個五年計畫第一貨櫃儲運中心招商工作。

- 計畫內容

依基隆港務局報請行政院核定之「台北港整體規劃及未來發展計畫」與「台北港貨櫃儲運中心建設計畫書」，台北港開發期程分為第一期工程、第二期工程及遠期工程三階段進行，第二期工程又細分為三個五年計畫，現階段之期程進度係屬第二期工程之第一個五年計畫，各階段工作項目內容、階段年期及計畫經費概述如表7.1所示。

表7.1 台北港各期工程開發期程

| 說明 | 主要工程項目 | 開發期程 | 經費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期工程 | 1. 興建防波堤2160m 2. 砂石碼頭2席計340m 3. 港勤碼頭3席計575m 4. 闢建聯外道路 5. 填築新生地90公頃 | 82.1~87.10 | 總工程費48.97億元，全部由政府投資。 |
| 第二期工程 (外廓防波堤工程) | 興建防波堤3810m | 86.7~90.12 | 總工程費42.53億元，全部由政府投資。 |
| 第二期工程 (第一個五年計畫) | 1. 北外廓防波堤設施(再延伸1250m) 2. 公共設施 ．道路及水電等公用設施 ．行政大樓等建築設施 ．導航及警戒燈標 ．海岸環境及地形監測費 3.航道及迴船池維護浚挖 4.敦親睦鄰費 | 86~90 | 政府投資12.14億元。 |
|  | 1. 砂石及散雜貨儲運中心(碼頭6座) 2. 第一散貨儲運中心(碼頭3座) 3. 水泥儲運中心(碼頭2座) 4. 第一貨櫃儲運中心(碼頭3座) |  | 民間投資47.35億元。 |
| 第二期工程 (第二個五年計畫) | 1. 外海淺礁炸除 2. 公共設施 ．道路及水電等公用設施 ．營運建築設施 ．海岸保護工程 ．海岸環境及地形監測費 3. 航道及迴船池維護浚挖 4. 敦親睦鄰費 | 91~95 | 政府投資34.01億元。 |
|  | 1. 第二散雜貨儲運中心(碼頭3座) 2. 第二砂石儲運中心(碼頭1座) 3. 水泥儲運中心(碼頭1座) 4. 第二貨櫃中心(碼頭3座) |  | 民間投資101.97億元。 |
| 第二期工程 (第三個五年計畫) | 1. 公共設施 ．船舶進出港管制塔 ．VTMS船舶交通管制設施 ．海岸保護工程 ．海岸環境及地形監測費 2. 航道及迴船池維護浚挖 3. 敦親睦鄰費 | 96~100 | 政府投資7.47億元。 |
|  | 1. 油品儲運中心碼頭3座 |  | 民間投資19.04億元。 |
| 遠期工程構想 | 1. 興建防波堤4820m 2. 開放民間投資興建貨櫃、散雜貨及多用途碼頭27席計7705m 3. 填築新生地620公頃 |  | 總工程費395.3億元，政府投資105.1億元，民間投資290.2億元。 |

資料來源：	基隆港務局「徵求民間機構參與興建暨營運台北港貨櫃儲運中心」草案，「台北港整體規劃及未來發展計畫」及本研究整理。

- 計畫預算

由「台北港整體規劃及未來發展計畫」得知，台北港至完成第二期工程公部門之投資額度約新台幣150.32億元，擬吸引公、民間投資部份約為新台幣168.36億元。全港開發完成各期計畫公部門及民間投資工程費用共需新台幣713.98億元，其中公部門投資部份約新台幣255.42億元，民間投資土木建築設施部份約需新台幣458.56億元，其分項說明如表7.2所示。

表7.2 台北港各期計畫工程費概算表

單位：新臺幣仟元

| 工程分期 |  | 港務局投資 | 公民事業投資 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期工程（已完成） |  | 4,897,000 | - | 4,897,000 |
| 第二期工程 | 第一個五年計畫 (外廓防波堤) | 4,753,000 | - | 4,753,000 |
|  | 第一個五年計畫 | 1,214,000 | 4,735,000 | 5,949,000 |
|  | 第二個五年計畫 | 3,421,000 | 10,197,000 | 13,618,000 |
|  | 第三個五年計畫 | 747,000 | 1,904,000 | 2,651,000 |
|  | 小 計 | 10,135,000 | 16,836,000 | 26,971,000 |
| 遠期工程 |  | 10,510,000 | 29,020,000 | 39,530,000 |
| 二期（不含外廓防波堤部份）及遠期計畫合計 |  | 15,892,000 | 45,856,000 | 61,748,000 |
| 二期及遠期計畫合計 |  | 20,645,000 | 45,856,000 | 66,501,000 |

資料來源：基隆港務局「台北港整體規劃及未來發展計畫」及本研究整理。

## 7.2桃園港開發計畫

交通部運輸研究所於民國八十七年間曾對桃竹沿海地區另闢新港之港址進行評估，經綜合評估後選定桃園縣觀音地區海岸為北部新港最佳港址，而同一時期桃園縣政府亦展開「黃金海岸」規劃工作，而其國際商港預定區位亦和交通部運輸研究所選定之北部新港港址相近，因此北部新港遂以桃園港稱呼之；然而交通部運輸研究所之研究成果和桃園縣政府「黃金海岸」計畫略有差異，由於港埠BOT案之主辦單位為交通部，因此以下資料均以交通部運輸研究所資料為準。

北部港主要研究目的在於解決北部地區因長期缺乏現代作業需求之貨櫃碼頭，部份北部地區進出口貨櫃利用高雄港高服務水準之貨櫃中心作為進出口港埠，大量南北貨櫃車流造成高速公路之壅塞及服務水準低落，再加上桃園地區為北部地區進出口貨物之主要起迄站，沿海地區之觀音工業區、桃園科技工業區、大園工業區及新長發工業區已形成一帶狀工業區，而現代港埠除作為進出口貨物門戶外，尚須配合產業發展提供優良作業環境，吸引業者投資設立物流中心、倉儲特區、配銷中心、再加工出口區等與港埠作業相關且可提昇產品附加價值之產業，進而促進貨暢其流俾使港口除滿足腹地之運量需求外，並可大幅提昇因商業及製造行為所衍生之運量。

桃園港經初步評估已具備發展成為現代化大型港埠之基本條件，現將桃園港開發計畫摘要說明如下。

桃園港規劃中預定港址位於桃園縣觀音鄉沿海雙溪以南、大觀工業區附近之排水渠道以北，大潭工業專用港北側約5.5公里處，其規劃平面佈置如圖7-2所示，未來桃園港之建設將可分兩階段進行，第一階段規模將構築防波堤7,750m，可造地約381.25公頃，水域面積約410公頃，碼頭水深15.5m，迴船池18.5m，碼頭總長約6,750m，可規劃18座深水碼頭，平均碼頭後線21公頃，未來可視運量的需求分期建置；第二階段彈性擴建，則規劃沿平行海岸線向北側擴建，先完成防波堤總長約4,650m，可造地約393.5公頃，水域面積約129公頃，碼頭總長約4,900m，可規劃13座深水碼頭，平均碼頭面積約30公頃，除可作為貨櫃儲區外，可視業者需求設置加工出口區、倉儲轉運區等。

圖7-2 桃園港規劃平面佈置圖

## 7.3兩港口開發方式說明及目前執行情形

### 7.3.1台北港

台北港與桃園港基本上有相當大之差異性，台北港為公部門所主導之開發計畫，港內之非收益設施依商港法之規定，由公部門負責興建，港內之收益性裝卸設施除東1、東2號砂石碼頭已由公部門投資興建外，其餘碼頭則以約定興建方式由民間業者負責興建。

目前台北港開放民間參與港埠建設及營運之可能方式包括：

- 租賃經營

- 約定興建

- 特許興建經營（依促參法之BOT型式）

其中租賃經營及約定興建之法源依據為沿用已久之商港法，其招標作業較為簡單，且業者在參與投資時除考量本業之裝卸倉儲收入外，亦可考慮碼頭在整個企業運作時所扮演之功能，亦即將碼頭裝卸儲運功能和整個企業原料或成品運送鏈結合一起，此一衍生之運輸成本節省及其他商業效益對每個投資業者皆不相同，如以BOT之財務觀點評估，投資之衍生效益並不須包括在財務評估範疇內，因此如以BOT角度進行之財務評估後，部份貨種可能未見投資效益，但在加入整體產業之市場考量後，則為一值得投資之計畫，此類貨種較適合以商港法進行招標工作，競標者除考慮營運之效益外並可將港口在產業運輸鏈中之優勢地理位置充份發揮。

台北港截至目前為止，東3、東4、東5、東6、東13、東14、東15號碼頭及其後線係以約定興建方式辦理招標，而部份後線土地則以租賃經營方式由相關業者承租，依基隆港務局規劃構想，未來貨櫃儲運中心及水泥儲運中心則計畫依促參法辦理BOT招標作業。

台北港目前之執行情形如表7.3所示。

表7.3 台北港各項港埠建設之執行情形

| 項 目 | 興建單位 | 投資方式 |
| --- | --- | --- |
| 外廓堤防 | 港務局 | 政府預算 |
| 公共設施 | 港務局 | 政府預算 |
| 東1、2號碼頭 | 港務局 | 政府預算 |
| 東3號碼頭 | 台塑石化 | 合作投資興建 |
| 東4、5、6號碼頭 | 淳品實業 | 合作投資興建 |
| 東13、14、15號碼頭 | 台塑石化 | 合作投資興建 |

資料來源：本研究整理。

### 7.3.2桃園港

桃園港目前仍屬規劃階段，行政院已函覆桃園縣政府未來桃園港將開放民間以BOT方式進行開發工作，交通部運輸研究所目前已完成桃園港之選址工作及可行性研究，並以公部門之角度進行經濟效益及財務指標之分析工作。桃園港依促參法之相關規定，可依以下兩種方式進行開發工作。

1.	由政府部門進行相關規劃並主導整個開發工作，再以BOT方式甄選民間業者依促參法進行商港範圍內之所有工程建設及營運。

2.	由民間業者依運研所選定之預定港址自行辦理後續之規劃工作並向相關部門依促參法之規定辦理港埠之興建工作，並於特許年限期滿後再將港埠轉移予公部門。

目前較積極推動桃園港開發工作之單位為桃園縣政府，由於桃園縣政府本身為一公部門之行政機構，並不適宜依上述兩種方式推動桃園港之開發工作，而公部門目前對桃園港之興建尚未獲得一致共識，因此對桃園港未來發展也未提出明確之政策指示，桃園縣政府由於並非港口主管部門，僅能有發言權，對桃園港之後續推動工作並無著力點，民間企業在政府態度未明及台北港之貨櫃中心即將進入實質開發之時程考慮下，對桃園港未來市場佔有率將有所疑慮，因此未來桃園港之開發工作在主客觀條件皆存有負面因素狀況下，推動將備感艱辛。

## 7.4民營化方式之探討項目

台北港目前已展開營運，營運設施除東1、東2碼頭由公部門投資興建外，其餘營運碼頭後線營運設施及港勤服務作業皆預定開放由民間業者投資興建及營運，其開放民間參與之方式包括以商港法為主之約定興建，委託經營及以促參法為法源依據之BOT方式，依商港法辦理之招商作業受政府採購之規範，其作業程序及招標方式已行之多年，業者所需配合辦理之作業較為簡單，較適合投資金額較小、作業較為簡單及時效性要求較高之民營化作業，採用促參法辦理之作業，由於業者須另行籌組特許公司在特許經營年限內擁有地上權及享有賦稅上之優惠，惟投標甄審作業程序較為嚴謹，所需之作業時間較長，較適合大型投資方案須以專案融資方式向金融機構辦理貸款進行財務調度之計畫，民間企業參與台北港興建及營運依計畫之特性將有不同之作業方式。

桃園港為一新興港口不論由政府或民間主導都將以促參法為作業依據，台北港和桃園港基本上為不同投資型式之港埠，投資之基準及標的不同並不適合作相對性之比較，再加上兩者之執行進度上又有甚大之差異，台北港已進入具體興建階段，而桃園港目前僅完成港址之研選，台北港之投資方式係由公部門主導，而預定以BOT方式開放民間業者投資之項目亦有初步之研究成果供民間投資業者參考，桃園港目前僅確定預定港址及以公部門角度評估以BOT方式進行開發工作是否可行之研究成果，兩者皆具有以BOT型式開放民間投資及營運之項目，惟其性質仍有相當大之差異性，台北港主要為收益性設施之投資計畫，桃園港則涵蓋整個港埠，包括所有設施之投資興建，因此兩者民營化方式將針對預定採用BOT型式之投資計畫加以分析，其中台北港將以貨櫃中心之BOT招商作業，而桃園港整個港埠係以貨櫃裝卸主，因此其範圍為整體港埠之BOT作業，探討項目包括下列八項，將在下一節中逐項分析。

- 民營化方式

- 財務分析

- 特許年限

- 保證運量

- 權利金

- 費率

- 自償率

- 收益及成本項目

## 7.5台北港貨櫃中心民營化方式探討

目前基隆港務局所提供之台北港貨櫃儲運中心相關投標資料僅能供未來投標廠商參考，其投標方式已確定採用七座碼頭一次投標方式進行，但七座貨櫃碼頭之招標規模與台北港原先整體規劃有所調整，惟如考慮碼頭之配置及作業需求，將原先之石化品碼頭變更為貨櫃碼頭應為較適當之選擇，台北港貨櫃儲運中心之相關事項說明如下。

台北港原先規劃有六座貨櫃碼頭，經調整後台北港將七座貨櫃碼頭以一次招標之方式由業者取得經營權，依目前台北港貨櫃儲運中心招標文件草案之相關資料如下：

1.	貨櫃碼頭數：7座

2.	後線面積：50.04公頃

3.	碼頭水深：CD. –9M 至 –15M

4.	投資廠商資格限制：單一公司申請人或企業聯盟之代表申請人，應為依中華民國公司法設立經營船舶運送業、海運承攬運送業、船舶貨物裝卸承攬業、貨櫃集散站經營業、汽車貨櫃貨運業或其他經交通主管機關核准行業之公司。

5.	外資比例：公共工程委員會建議交通部將原本之40%上限提高至50%，將由交通部研議是否放寬

6.	特許年限：以五十年為上限

### 7.5.1民營化方式

台北港貨櫃儲運中心將為國內民間企業依促參法以BOT方式參與港埠建設與營運之首件案例，台北港係由公部門投資興建之砂石港轉型成為綜合性國際商港，非收益性設施仍將由公部門繼續興建，貨櫃儲運中心則依促參法開放由民間業者籌組之特許公司依招標文件之規定提出投資計畫書及相關財務計畫，由公部門所組成之甄審委員會依相關作業規定遴選出最佳之投資團隊由其設立特許公司進行後續之興建及營運工作，基隆港務局目前正在辦理台北港貨櫃儲運中心總顧問之遴選工作，預定在90年完成BOT投資廠商之遴選工作，92年完成第一座貨櫃碼頭之興建工作並開始營運。

### 7.5.2財務分析

基隆港務局目前已完成以民間企業投資角度為主之財務分析並提供民間業者作為投資參考。

依照交通部暨所屬各機關辦理民間參與交通建設作業實施要點，以BOT方式辦理交通建設時，須辦理之相關財務分析如表7.4所示。

表7.4 交通建設BOT投資方式之相關財務分析內容

| 實施階段 | 財務分析之內容 |
| --- | --- |
| 1.可行性分析階段（實施要點第7條） | (1) 財可能性研究 (2) 附屬事業開發之財務可行性研究 |
| 2.先期計畫書階段（實施要點第10條） | (1) 以民間成立專案公司觀點進行規劃，就財務可行性研究項目詳加分析 |
| 3.投資計畫書（實施要點第23條） | (1) 合格申請人擬定專案公司之財務計畫（含股權及債權來源之財源籌措計畫、償債計畫等）、風險管理計畫等，並據以提出要求政府之財務協助事項。 |

資料來源：本研究整理。

目前台北港已完成以民間專案公司之觀點所進行之財務可行性研究並報行政院核定，因此其財務分析可供有興趣之企業作為編纂投資計畫書之參考，台北港所編纂之財務計畫之主要內容如下：

1.	保證運量：每座碼頭每年25萬TEU

2.	特許年限：50年

3.	預估自償率：116.48%

4.	權利金：分固定權利金與變動權利金兩種，固定權利金以每座碼頭每年新台幣3000萬元，變動權利金以進出口櫃每TEU繳納60元、轉口櫃30元計算，並依超過保證運量之多寡再予折扣。

5.財物試算分析時所採用之基本資料如下：

(1)	民間資金比例：100%，其中股權比30%、債權比70%

(2)	通貨膨脹率：每年3.5%

(3)	折現率：以整體計畫觀點之10.1%

(4)	土地租金：公告地價之5%

(5)	營運設施維護費：土建設施年維護費為工程費之0.8%，裝卸堆儲機電設備年維護費為購置費之5%。各維護費每年均以3.5%之物價上漲率調漲。

### 7.5.3特許年限

台北港貨櫃儲運中心之營運特許年限係以50年為限，而國外之營運年限如以土地租賃或土地作價投資之案例大都亦為50年，如香港與中國大陸，但如為BOT模式之投資方式其特許年限則較為縮短。

依財務分析原理，折現率10.1%的30年期之折現率為5.6%、50年期之折現率為0.8%，超過30年特許年限之收益對整體計畫之財務指標影響程度可能較其他因子如運量、費率、投資成本之變化為低，惟台北港貨櫃儲運中心之營運特許年限以50年為上限，民間投資業者可依各自財務分析結果提出其特許年限，亦為一合理作法。

### 7.5.4保證運量

一般交通建設由於自償率偏低且可能有其他替代運具、路線之競爭經營風險較大，因此公部門須給予投資業者運量保證以確保投資之最低回收情形，惟港埠營運之特性與一般交通建設有相當大之差異，由於港埠為產業及貿易之重要環節，其競爭機制和一般交通建設不同且具獨佔性，因此除部份貨種因產業型態改變運量逐漸減少不具投資效益外，在未考慮衍生效益情境下，一般港埠設施之投資報酬率皆在民間投資業者可接受範圍，亦即其自償率較高，政府無須提供業者保證運量以保障其投資之回收，因此港埠作業之保證運量一般係指投資業者提供政府之年保證營運量，亦即當港埠實際運量未達此一運量時，投資業者仍依保證運量繳交相關費用，依台北港之港埠設施水準，單一貨櫃碼頭營運能量應可達45萬TEU左右，惟實際上影響碼頭營運量之因素甚為複雜，故將初期保證運量訂在25萬TEU應屬合理，但港埠發展成熟後，保證運量或權利金之費率應可作適當調整。

### 7.5.5權利金

權利金之機制主要是當BOT計畫自償率偏高時，用以調整業者獲利，並用以回收部份公部門所投資興建之設施，公部門在台北港二期工程完工時所投入之資金高達新台幣150.32億元，其中大部份用於興建非收益性設施，由於台北港貨櫃儲運中心或水泥儲運中心之權利金收入與公部門投入資本相比實在微不足道，因此台北港貨櫃儲運中心權利金之主要目的在於調整投資業者收益，避免其過高之投資報酬率。

目前台北港貨櫃儲運中心之權利金分為固定權利金及變動權利金兩部份，其中固定權利金每座碼頭每年新台幣3000萬元，變動權利金則按貨櫃裝卸量計收，如實際運量未達保證運量時則按保證運量和變動權利金之費率計收，如實際運量超過保證運量，則超出部份按協議後之費率計收，由於權利金之目的係用以調整投資業者超額收益，而影響業者收益之最大因素為運量，由於營運量增加對業者成本增加有限，因此變動權利金須經由詳細之試算方可達到不致影響業者投資意願及收益之費率。

### 7.5.6費率

港埠費率和港埠定位及競爭息息相關，以往港埠建設大都為公部門所掌控，部份港口之存在並非以營利為主要目的，而是負有帶動地方繁榮及增加就業機會之使命，因此港埠費率與其港埠作業成本並非具有必然關係，此一現象在公營港尤其明顯，然而費率是一個港埠服務水準之重要指標，日本港埠由於大都屬市營港，基於地方財政考量故其港埠費率偏高，雖然港埠作業效率頗獲好評但仍無法吸引轉運貨櫃；台北港貨櫃儲運中心招標說明中財務分析所採用之港埠作業費率為目前基隆港費率之八折，由於費率較基隆港收費標準為低，再加上台北港地理位置及碼頭後線條件遠較基隆港優良，因此民間業者投資台北港將可避免基隆港目前成本較高之貨櫃船邊提櫃作業方式，故台北港港埠費率採用基隆港費率八折之費率機制將使台北港擴大對基隆港之影響，因此台北港開放營運之後，基隆港應如何調適將是嚴肅的問題，而台北港或民間投資案之港埠費率訂定方式亦為值得加以探討之課題。

### 7.5.7自償率

依台北港貨櫃儲運中心招標說明之財務分析結果顯示，台北港貨櫃儲運中心在特許期限50年、固定權利金每座碼頭每年新台幣3000萬元及其他相關條件之假設前提下，其投資自償率為115.55%，惟其基本假設為碼頭營運量和保證運量一致，亦即單座碼頭之營運量為25萬TEU，實際上目前高雄港之貨櫃專用碼頭其營運量大都超過30萬TEU，APL之碼頭甚至接近70萬TEU，香港及新加坡以公共碼頭型式經營之貨櫃碼頭，平均年營運量也超過40萬TEU，因此以25萬TEU作為營運量推算碼頭之自償率恐將低估。一般碼頭之建造期程在實際運作上大都以目前能量飽和前二年開始興建，以免造成過早投資情形發生，而貨櫃碼頭以25萬TEU作為興建碼頭之門檻似乎偏低，畢竟在碼頭能量未飽和前，亦即碼頭裝卸量未達40萬至45萬TEU前，應不會展開下一座碼頭之興建，因此以25萬TEU作為單一碼頭裝卸量進行財務分析之指標恐有低估情形，惟在10年內完成7座貨櫃碼頭之興建工作，市場佔有率是否能達到預期亦值得加以觀察。

### 7.5.8收益及成本項目

台北港非收益設施係由公部門負責投資興建，因此民間企業之投資成本僅限於貨櫃中心碼頭及後線相關設施之興建，其成本項目主要包括建港成本及營運成本兩大項，其主要之成本項目詳如表7.5所示，而其收益項目主要為貨櫃之裝卸及倉儲費用及部份港灣業費，詳如表7.6所示。

表7.5 台北港貨櫃儲運中心成本項目表

| 建 港 成 本 | 一、工程建造費 | 營 運 成 本 | 一、設施機具購置費 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. 直接工程費 |  | 二、機具維護及管理費 |
|  | (1)碼頭工程 |  | 1. 機具維護費 |
|  | (2)浚挖及填地工程 |  | 2. 機具管運費 |
|  | (3)港埠設施 |  | 三、港埠維護費 |
|  | 2. 間接工程費 |  | 1. 航道及港埠碇泊費 |
|  | 二、設計及監造費 |  | 2. 碼頭維護費 |
|  | 三、行政業務費 |  | 3. 船席浚挖維護費 |
|  | 四、工程預備金 |  | 四、管理費 |
|  |  |  | 1. 人事費 |
|  |  |  | 2. 管理及事務費 |
|  |  |  | 五、其他 |
|  |  |  | 1. 權利金 |
|  |  |  | 2. 土地年租金 |
|  |  |  | 3. 油及電費 |
|  |  |  | 4. 保險費用 |
|  |  |  | 5. 債務本息支出 |
|  |  |  | 6. 所得稅 |

資料來源：基隆港務局「徵求民間機構參與興建暨營運台北港貨櫃儲運中心—建設計畫書」及本研究整理。

表7.6 台北港貨櫃儲運中心收益項目表

收益項目

一、 港灣業務費

1. 碼頭碇泊費

2. 帶解纜費

二、 棧埠業務費

1. 貨櫃裝卸費

2. 棧租、場租倉儲費

3. 碼頭通過費

4. 設備使用費

(1)地磅使用費

(2)碼頭夜工設備費

(3)機械設備租金

5. 其他

(1)冷凍貨櫃供電費

(2)貨櫃拆解併裝作業費

三、利息收入

資料來源：基隆港務局「徵求民間機構參與興建暨營運台北港貨櫃儲運中心—建設計畫書」及本研究整理。

## 7.6桃園港民營化方式探討

桃園港目前僅完成選址作業及商港規模整體規劃，並經行政院指示以BOT之方式由民間企業投資興建，公部門並不出資參與港埠之興建工作，在運研所之研究報告中已指出同時興建台北港及桃園港之經濟效益將較單獨興建台北港為高，但因兩者之距離有限、服務對象重疊，台北港非收益性設施由公部門負責興建，在時程、資金調度、投資規模及以民間企業為主之財務考量下，台北港對民間業者之吸引力將較桃園港為高。

桃園港未來將由民間企業以BOT之方式負責興建及營運，依促參法第七條「公共建設得由民間規劃之」之規定，因此未來桃園港可由公部門負責規劃再招商由民間企業所成立專案公司進行競標取得興建及營運之權利，或由民間業者自行規劃並向相關部門申請相關許可後進行港埠興及營運，由於此二種方式之作業程序及競爭性有相當大之差異，在未有明確之訊息下，業者對桃園港由民間自行規劃興建將採保留及觀望之態度，惟未來桃園港開發時，投資公司須負責所有之設施，包括非收益及收益設施之興建則是較為明確之資訊，現將桃園港民營化之相關事項說明如下。

### 7.6.1民營化方式

桃園港整個港埠將交由民間企業以BOT方式進行開發工作，而其民營化之方式主要可分為：

- 由民間主導規劃及所有興建、營運工作。

- 由公部門主導規劃工作，再由民間業者負責興建及營運工作。

但由於民間主導之整體港埠投資案件需公部門多方配合，在現今政經環境之下，由民間主導之港埠建設投資案件不及公部門主導規劃工作再交由民間業者投資興建營運的投資方式可行性高，由6.4節分析結果亦可獲得一致性之結果，故以下之章節僅針對由公部門負責規劃工作，民間業者進行投資興建與營運之桃園港開發方式進行分析。

由於規劃、興建及營運之辦理單位不同，未來桃園港之開發工作，可能有以下不同之開發組合，如表7.7所示。

表7.7 桃園港不同之開發組合方案

| 項次 | 規劃工作 | 非收益設施 | 收益性設施 | 營運 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 公部門 | 開發公司 | 開發公司 | 開發公司 |
| 2. | 公部門 | 開發公司 | 開發公司 | 裝卸公司或航商 |
| 3. | 公部門 | 公部門以BT方式招商興建再由開發公司之權利金償還承包商（BT） | 開發公司 | 開發公司 |
| 4. | 公部門 |  |  | 裝卸公司或航商 |

資料來源：本研究整理。

由公部門主導規劃工作再將非收益性設施以BT方式交由民間業者負責興建，所可能衍生之問題包括權利金是否足以支應非收益性設施之工程費、利率計算、BT招標過程與政採購法之互動等，截至目前為止，桃園港相關規劃雖已有初步成果，然由於後續工作之推動並未明朗，目前仍僅止於書面作業階段，以下將僅就桃園港未來開發工作之相關事項說明如后。

- 法源依據

目前桃園港由民間業者以BOT型式進行開發工作之主要依據為民國八十九年一月十四日公佈之「促進民間參與公共建設法」及其施行細則，其整體開發計畫可由主辦機關先行辦理可行性評估及先期規劃，再公告徵求或辦理說明會徵求民間參與該項投資計畫，或由民間業者申請自行規劃參與桃園港之建設工作，惟此一作業方式之可行性較低。

- 甄審文件之過程

桃園港整體開發計畫未來可由政府辦理規劃工作，再交由民間興建與營運之開發方式可行性較高，而由公部門負責規劃之開發計畫，民間投資業者所須提送之相關文件如表7.8所示。

表7.8 公部門規劃之桃園港整體開發計畫由民間業者申請所需文件

| 參與投資方式 所需資料 | 政府規劃 |
| --- | --- |
| 資格文件 |  |
| 相關土地使用計畫 |  |
| 興建計畫 |  |
| 營運計畫 |  |
| 財務計畫 |  |
| 金融機構融資意願書 |  |
| 其他公告規定文件 |  |
| 其他法令規定文件 |  |

資料來源：本研究整理。

- 目前辦理情形

桃園縣政府雖然十分積極推動桃園地區興建工商綜合港計畫，並預定引進民間企業資金依促參法理桃園港整體開發計畫，惟因縣政府本身並非民間企業亦非港埠主管機關，故在整個計畫之推動上僅有發言權而未能採取有效推動措施；而交通部雖為港埠主管單位且交通部運輸研究所業已提出桃園地區建港後北部地區及全國經濟將因港埠水準提昇而受益之結論，惟因公部門已於台北港投入相當龐大之資金，因耽心桃園港興建將影響未來台北港投資者之收益，故對桃園港之闢建採保留態度，因此儘管政府以BOT方式開放民間投資桃園港整體開發計畫並無須耗費龐大政府資金進行非收益設施之興建工作，且整體計畫之自償率亦足以吸引民間業者投資，但在目前港航體制組織變革、港市（縣）合一、港務局改制公法人、航政局成立之際，由公部門主動公告桃園港整體開發計畫之BOT案，可能性微乎其微，桃園港之興建計畫在時程耽誤、商機逐漸流失下，未來能吸引業者進行投資之誘因也就更加有限。

### 7.6.2財務分析

桃園港目前仍在規劃階段，因此相關之分析係以經濟效益為主要考量，亦即建港工程對整體經濟發展之影響為研究重點，當經濟效益之指標可行時，再進行以公部門角度為主之財務分析，由計畫本身之自償率決定未來由公部門或私部門進行開發工作，桃園港興建計畫之益本比超過3.0，以公部門之角度，計畫本身具可行性，而以公部門角度所進行之財務分析顯示其自償率約為134%，表示計畫本身可開放由民間業者自行投資，桃園港財務分析所採用之基本假設如下：

- 評估基準年：民國91年

- 運量部份

- 利率：資金成本率10.0%，利息收入率5.0%。

- 折現率：10.0%

- 權利金：無

- 費率：除裝卸費按現有費率四折計外，其他費率依現有費率計算。

- 因以公部門角度評估是否可開放民間經營，因此其財務分析不考慮股東權益、營所稅、保險等私部門投資須考慮之因子。

### 7.6.3特許年限

國外港埠經營之特許年限大都介於十至五十年間，其中以港區土地使用權為主之投資計畫大都以五十年為限，如香港、中國大陸、墨西哥等，其特許年限和財務分析結果關聯性較低。

桃園港土地大都為業者自行填海造陸所創造之新生地，再加上超過三十年之折現期，對現值影響偏低，而港埠產業在三十年內亦可能產生相當大之變化，桃園港之運量預測係以110為目標年，超過20年之運量預測在實務上有其困難，其準確度亦值得存疑，因此桃園港分析時採用三十年作為評估年限，而此期間中貨櫃運輸型態或航運生態可能產生鉅大變革而影響整體投資效益。

### 7.6.4運量

「北部港之商港規模整體規劃」分析時曾對桃園港及台北港未來運量加以推估，惟因影響運量之因素十分複雜，且國際貿易已由以往互通有無為主轉之產銷方式，轉變為跨國企業水平及垂直整合分工所引致半成品流通及成品配銷物流為主之型態，以目前經濟發展趨勢而言，港埠運量預測以五年為一階段為較適宜之作法，但在經濟及財務分析所需運量資料往往須超過三十年，故「北部港之商港規模整體規劃」分析桃園港計畫時，其運量預測即以民國110年為目標年，超過年限部份則以發展趨勢進行推估，因此運量係逐年成長，且碼頭作業能量也以每座碼頭每年45萬TEU之最大年作業能量進行碼頭需求數之推估。

### 7.6.5權利金

桃園港係規劃由民間業者自行以BOT型式進行港埠整體開發投資，且桃園港投資計畫自償率高於一般業者之投資預定報酬率，因此公部門無須作任何投資或貼補業者，此外「北部港之商港規模整體規劃」分析時係以公部門角度進行桃園港整體開發之財務可行性評估，故並未考慮權利金之機制，由於桃園港投資計畫經分析後其投資效益甚佳，在下一階段之研究及未來招標時可將權利金機制納入並作為評選指標。

### 7.6.6收益及成本項目

桃園港未來無論由政府或民間主導規劃工作，整個港埠之興建及營運將由民間企業投資及主導，公部門將扮演監督及管控之角色，由於投資額有甚大之比例用於非收益性設施之興建，因此未來桃園港之管理單位除收取港埠作業相關之港灣業務費及棧埠業務費外，未來隨進出口貨物之裝卸噸位所收取之商港服務費亦將由桃園港之管理單位收取以回收非收益設施之投資，桃園港未來之成本及收益項目如表7.9所示。

表7.9 桃園港財務分析之收益及成本項目

| 收益項目 | 成本項目 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 港灣業務費 | 建 港 成 本 | 一、工程建造費 |
| 1. 碼頭碇泊費 |  | 1. 直接工程費 |
| 2. 浮筒費 |  | (1)外廓防波堤 |
| 3. 曳船費 |  | (2)海堤工程 |
| 4. 帶解纜費 |  | (3)碼頭工程 |
| 5. 給水費 |  | (4)浚挖及填地工程 |
| 6. 垃圾清理費 |  | (5)港埠設施 |
| 二、 棧埠業務費 |  | (6)公共設施 |
| 1. 裝卸費 |  | 2. 間接工程費 |
| (1)一般貨物裝卸費 |  | 二、規劃設計及監造費 |
| 2. 棧租、場租倉儲費 |  | 三、行政業務費 |
| 3. 碼頭通過費 |  | 四、工程預備金 |
| 4. 設備使用費 | 營 運 成 本 | 一、設施機具購置費 |
| (1)拖駁船費 |  | 二、機具維護及管理費 |
| (2)地磅使用費 |  | 1. 機具維護費 |
| (3)碼頭夜工設備費 |  | 2. 機具管運費 |
| (4)機械設備租金 |  | 三、港埠維護費 |
| 5. 什項工作費用 |  | 1. 防波堤維護費 |
| 6. 其他 |  | 2. 航道及港埠碇泊費 |
| (1)冷凍貨櫃供電費 |  | 3. 海堤維護費 |
| (2)貨櫃拆解併裝作業費 |  | 4. 碼頭維護費 |
| 三、利息收入 |  | 5. 船席浚挖維護費 |
| 四、商港服務費 |  | 6. 航道及迴船池浚挖維護費 |
|  |  | 7. 港埠及公共設施維護費 |
|  |  | 四、管理費 |
|  |  | 1. 人事費 |
|  |  | 2. 管理及事務費 |
|  |  | 五、其他 |
|  |  | 1. 權利金 |
|  |  | 2. 土地年租金 |
|  |  | 3. 油及電費 |
|  |  | 4. 保險費用 |
|  |  | 5. 債務本息支出 |
|  |  | 6. 所得稅 |

資料來源：交通部運輸研究所「北部港之商港規模整體規劃」

## 7.7綜合分析

### 7.7.1台北港貨櫃儲運中心

台北港貨櫃儲運中心為國內第一個引用促進民間參與公共法進行民間BOT投資之大型港埠計畫，由於公部門已投入相當龐大之資金且其工程開工至今將近十年，但實際運量仍十分有限，因此台北港之BOT案推動有其必要性及急迫性，惟整個台北港貨櫃儲運中心投資案未來推動時仍應對以下事項作進一步分析並尋求對策，以免影響招標作業之進行。

- 東西向聯外運輸系統之明確通車時程

- 合約內對碼頭工程延宕之罰則及處置方式

- 裝卸費率之調整空間

### 7.7.2桃園港

桃園港目前仍處於規劃階段，未來之發展仍有相當多之變數，再加上台北港貨櫃中心之持續推動，在商機上已較台北港落後，而國內各界對發展桃園港亦未有一致之共識，桃園港未來將以BOT之方式開放由民間業者負責開發，公部門並不參與港埠之建設及負擔任何建設經費，而其規劃工作依促參法之規定，可由公部門或民間業者辦理，但由於由民間業者主導規劃工作之投資方式與由公部門主導規劃工作再公開甄選開發單位之作業方式有相當大之差異性，在政府相關單位未明確表示支持桃園港之興建前，民間業者不可能投入大量之資金進行規劃工作，以免未來計畫送核時遭遇不可預期之困擾，所有投資血本無歸，由政府部門主導後續規劃工作，則在公部門必須有一致之共識，方可能辦理後續之規劃及招標作業，因此政府相關單位對開發桃園港之態度將為桃園港未來發展最主要之因素，而桃園港之招商甄選作業所涉及之因素將遠較單一貨櫃中心之開發案複雜，相關單位似應及早作相關之準備工作並據以制定相關作業準則，俾便有興趣之業者能預先進行相關評估工作，以確定桃園港未來發展方向及可行性。