# 第六章　港埠建設與營運民營化之可行方案

# 與風險分析

經第四章分析在國內現行法令規定下，民間參與港埠建設與營運之可能方案包括表6.1所示之各種方式。

表6.1 港埠建設與營運民營化之可能方式

| 港埠建設位址 | 經營型態 | 民間參與方式 |
| --- | --- | --- |
| 既有港區內 | 興建＋營運 | BOT |
|  |  | 無償BTO |
|  |  | 有償BTO |
|  |  | ROT |
|  |  | 約定興建 |
|  | 營運 | OT |
|  |  | 租賃專用 |
|  |  | 租賃公用 |
|  |  | 約定經營 |
| 現有港區範圍外之區域 （含新興港埠） | 興建＋營運 | 民間自行規劃之BOT |
|  |  | 政府規劃之BOT |
|  |  | 無償BTO |
|  |  | 有償BTO |
|  |  | 特種貨物碼頭 |
|  |  | 工業專用港或 工業專用碼頭 |

資料來源：本研究整理。

本章所討論民間投資參與港埠建設與營運之可行方案乃定義為「民間業者在參與港埠建設與營運民營化之可能方案中選取某一特定投資方式，其符合國內現行法令規定且未來市場發展性與投資報酬率皆為民間投資業者所接受，則該項參與港埠建設與營運投資計畫為一可行之方案」。

## 6.1港埠建設與營運民營化之評估

在既有港區範圍內採用之租賃經營與約定經營僅為單純港埠服務行為之商業化，其牽涉之財務考量範圍較小、資金調度與市場機能影響層面較低，且全世界各港埠已行之有年，因此無論其服務對象或經營貨種為何、公部門提供優惠措施與否，其財務之可行性極高。

此外促參法中由政府投資新建港埠設施完成後，於特許經營期限內委託民間業者經營之OT民營化方式，亦是在已有之港埠設施交予民間業者投資經營之一種方式，但由於必須經由主辦機關成立審查委員會，審核民間投資業者之財務計畫與相關計畫，其時程掌握不易且備標、招標文件繁雜，其招商難度較高。

而約定興建係由目前既有之商業行為，由民間業者針對其需求而進行相關投資，且國內約定興建之合約期程是以經營期間獲利總額等於投資總和之所需時間長短決定，故民間投資業者參與此種方式之港埠建設並無獲利無法回收問題，唯一取決條件僅是資金調度是否為投資業者接受，由於民間業者以約定興建方式投資港埠設施與營運在國內有眾多案例，其貨種或行業別涵蓋石化品、貨櫃、鋼鐵、電力、燃煤與食品加工等，同時當民間投資業別適用促進產業升級條例之租稅優惠條件時，更可享有種種優惠措施，故約定興建於國內港埠設施與營運民營化中亦為可行。

民間業者引用「促進民間參與公共建設法」投資港埠建設與營運時，其投資金額在不包含土地投資金額情形下，須超過新台幣十億元以上方能符合重大公共建設之投資門檻限制，並享受其租稅與融資優惠，故本研究第五章所討論之四種貨種中，一般散雜貨之投資額度較低將無法享受促參法中對重大公共建設之租稅與融資優惠，而大宗散貨水泥其單一碼頭投資額度略低於上述促參法限制門檻，故在適用上將必須採用水泥儲運中心或多座水泥碼頭聯合開發模式，方能符合重大公共建設之限制門檻，但根據5.7.2節之水泥碼頭財務指標靈敏度分析結果，港埠費率與碼頭年營運量係影響水泥碼頭投資經營是否可行之重要指標，在不考量產業本身之衍生效益下，民間參與水泥儲運中心投資之可行與否，將與港埠費率與碼頭年營運量息息相關。此外依據前述財務分析，民間業者投資單一石化品碼頭只要碼頭營運量與港埠費率維持基本假設之水準，石化品港埠設施之投資計畫亦可引用促參法中重大公共建設之租稅與融資優惠。

反觀民間參與貨櫃碼頭及其營運設施之投資，在符合假設前提之情境下，民間投資碼頭規模以三座碼頭即為可行，但在權衡回收年期與不確定風險之考量下，民間業者參與貨櫃碼頭之建設與營運，以四座碼頭作為其投資規模應為適切可行方案。

## 6.2不同貨種之港埠建設與營運民營化未來市場展望

影響港埠投資收益最大之因素為運量，因港埠作業本身之競爭性及產業之需求對港埠之營運量皆有相當大之影響，以下僅就本研究提出四種貨種之市場展望加以說明，如表6.2所示。

表6.2 不同貨種之現有船席及未來市場分析

| 貨種 | 主要港口之 現有船席數 | 未來市場需求 | 現有港口內 可供興建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.貨櫃 | - 基隆港：15 - 台中港：8 - 高雄港：23 | - 北部地區對有充份碼頭後線之貨櫃碼頭需求較大。 - 高雄港如服務型及加值型轉運量繼續提高，則貨櫃船席仍有擴充之需求。 | - 台北港可興建6~7席。 - 高雄港原規劃在南防波以南之海域興建外海石化中心目前傾向興建貨櫃碼頭。 |
| 2.大宗散貨 (水泥) | - 基隆港：1 - 台中港：3 - 高雄港：4 | - 國內西部石灰石禁採後，西部水泥廠祇能利用堆儲之料源或進口之料源繼續生產，惟因價格具競爭力之進口石料之料源不易取得，西部水泥廠將逐年減產進而停產，台灣西部地區將需大量進口水泥或東部地區之水泥輸往西部。 - 台灣地區由東部往西部之內陸運輸系統無法負責大量水泥之運輸，且和平水泥專業區建有專用工業港，未來島內大宗水泥運輸將以海運為主。 - 港口之水泥儲槽可作為地區之配銷儲運中心，對廠商而言將可降低倉儲及管銷費用，加上國內生產之水泥與進口水泥各有其市場，未來水泥碼頭之需求仍有成長空間。 | - 台北港內規劃有水泥中心。 - 台中港內尚有興建水泥儲槽之空間。 - 安平港內尚有空間可供興建水泥碼頭。 |
| 3.石化品 (化學品) | - 基隆港：2 - 台中港：7 - 高雄港：11 - 花蓮港：2 | - 未來油品自由化之後，為島內配銷及進出口之需求，北部地區需有新的設施。 - 台中港之西碼頭區之區位為國內最佳之危險品碼頭區，並可作為亞洲地區之配銷倉儲中心。 | - 台北港規劃有石化船席。 - 台中港西碼頭仍有相當大之空間可供興建化學品碼頭。 |
| 4. 一般散雜貨 | - 基隆港：18 - 台中港：18 - 高雄港：31 - 花蓮港：9 | - 國內進出口貨物貨櫃化比例越來越高之狀況下，一般散雜貨碼頭之運量不可能有大幅成長，且現有船席偏多，競爭將較為激烈。 | - 台北港規劃有二座散雜貨中心。 |

資料來源：各港務局網頁及本研究整理。

當全球海運貨物貨櫃化比例持續增加之同時，台灣各主要貨櫃裝卸港埠若能繼續維持現有之裝卸成長率，並鑑於台灣地區貨櫃南北運送之情形並未有改善之跡象，未來民間參與投資興建貨櫃碼頭或參與營運之可能性高，並且以北部地區之需求較中南部地區強烈，惟貨櫃碼頭之興建其時效性要求較一般碼頭為高，因此是否能在適當時間開放民間參與建設亦是值得事業主管機關加以思考之議題。

就大宗散貨而言，國內西部石灰石禁採後，西部水泥廠祇能利用堆儲之料源或進口之料源繼續生產，惟因價格具競爭力之進口石料之料源不易取得，西部水泥廠將逐年減產進而停產，台灣西部地區將需大量進口水泥或東部地區之水泥輸往西部，而台灣地區由東部往西部之內陸運輸系統無法負責大量水泥之運輸，且和平水泥專業區建有專用工業港，未來島內大宗水泥運輸將以海運為主，由於港口之水泥儲槽可作為地區之配銷儲運中心，對廠商而言將可降低倉儲及管銷費用，加上國內生產之水泥與進口水泥各有其市場，未來水泥碼頭之需求仍有成長空間。

隨著油品市場開放民營業者參與競爭後，台灣地區對於石化品之配銷與流通將更為多元與活絡，同時由於石化品之配銷涵蓋鄰近地區或國家之消費市場，在台灣北部地區僅有基隆港一座石化品碼頭的情形下，北部地區確有增建石化品碼頭之需求；而高雄港原有計畫將現今散處各地之石化品碼頭遷移集中於外海石化中心，但依高雄港務局表示目前該外海石化中心傾向興建貨櫃中心辦理。

就表6.2中所列之一般散貨碼頭在台灣主要四大港口中共計有76座碼頭之多，在國內對於一般散雜貨需求越來越低之情形下，國內部份散雜貨碼頭恐將面臨改變使用目的考量，但近年來高雄港在散雜貨碼頭數量並未有明顯變化，因此未來高雄港仍能配合政府政策建立亞太地區發貨中心，倘若屆時亞太地區發貨中心逐漸成形後，高雄港之散雜貨營運量將仍有成長空間，否則依現行發展情形，未來散雜貨碼頭除了採租賃經營或約定經營之投資方式外，未來民間參與興建一般散貨碼頭之意願恐不甚樂觀。

## 6.3港埠建設與營運民營化可能方案之綜合評估

在國內既有法令之限制下，民間業者參與港埠建設與營運之可能作業方式計有15種，而其中在既有港區範圍內依商港法之租賃型式、約定經營及約定興建已有甚多之案例，基本上，除了市場競爭之考量外，為可行之方案；而依促參法在既有港區範圍內或範圍外，排除採購法以BOT、無償BTO、有償BTO、ROT、OT等方式進行港埠之建設與營運，在國內並未有先例可循，台北港之貨櫃中心決定依促參法以BOT方式開放業者進行投資興建及營運，相關規劃報核之時程即較以往依商港法為長，促參法雖可提供較長之經營年限及相關優惠，惟在講求時效、具國際競爭性之海運業者而言，對商機之掌握性將不及以往依商港法辦理之方式。本研究在進行相關評估時，由於在現有港區範圍外之特種貨物碼頭及工業專用港或工業專用碼頭，係屬配合產業發展之特定設施，並不對一般使用者開放，且其法源依據及限制條件和其他經營型態並不相同，此二種經營型態不列入綜合評估範圍。

本研究進行港埠建設與營運民營化可能方案之綜合評估時，所考量之因子如下：

- 備標文件之準備難易度

- 以往類似案例之多寡

- 招標時程長短

- 財務風險高低

- 未來之發展趨勢

現分別說明如下：

1.	備標文件之準備難易度

民間參與港埠建設與營運之主要法源依據為商港法及促參法。依商港法辦理之約定興建、租賃及約定經營之招標作業，係受採購法之規範；依促參法辦理之方式則排除採購法，按促參法之相關規定辦理。依採購法之可能招標方式包括：

- 公開招標

- 限制性招標

- 選擇性招標

而其決標方式可採：

- 低於底價之最低標

- 議價

- 比價

- 最有利標

- 協商

由於採購法之規範較為明確，且公共工程委員會亦經常對採購法之相關規定作出補充說明，已有明確之作業程序，依商港法及採購法進行備標作業之相關文件如下：

- 相關申請書表及資格證明文件

- 營運計畫書

業者所需準備之文件主要為營運計畫書，然營運計畫書並非決標之主要標的，因此並不須作十分詳盡之評估。依促參法辦理之備標作業則較為繁瑣，須進行詳盡之分析方能提出投資計畫書供業主進行甄審作業。投資計畫書之主要項目(參考台北港之相關資料)包括：

- 投資計畫書摘要

- 特許公司籌組計畫

- 公司組織及管理計畫

- 短中長期規劃目標及期程

- 運量預估

- 興建計畫

- 營運計畫

- 環境保護計畫

- 財務計畫

- 對契約草案之建議

- 土地暨營運資產移轉計畫

- 金融機構融資意願書

- 其他相關資訊或建議

由於投資計畫書為甄審之主要標的，尤其財務計畫中須對費率、自償率、權利金、成本、現金流量、償債計畫等作詳細之評估，其準備工作將較為耗時。對投資規模不大之計畫，標前作業所需投入之時間及物力，對業者而言都將是一大負擔。

2.	以往類似案例之多寡

國內以往依商港法，以合作興建、租賃及特許經營方式，開放公民營業者在既有港區範圍內進行港埠設施之興建與營運，台中港更將港區內廣大之土地劃分成專業區，供產業業者進駐設廠，因此台中港除了引進裝卸倉儲業外，亦引進與港埠作業相關之產業。

促參法公佈之後，公部門及業者對港埠相關設施之興建與營運有了更大之選擇，惟促參法係以國內公共建設為主，一般公共建設係以本國之民眾及業者為主要服務對象，而公共建設之自償率偏低時，公部門亦可對特許公司進行貼補。由於促參法之財務考量較為嚴謹，且特許年限較長，因此業者將成立財務獨立之特許公司，進行相關投資興建與營運，和國內業者依商港法投入港埠建設相比較，無論在公司組織型態、財務調度上，皆有相當大之差異性。

國內港埠建設與營運目前並未有依促參法辦理之案例，台北港之貨櫃中心及水泥儲運中心將採用促參法及其相關規定辦理，國內以往有依獎參辦理交通建設之案例(高鐵及機場捷運)，但其屬性和港埠建設與營運有相當大之差異性。貨櫃中心除滿足國內進出口貨物之運輸需求外，其服務對象尚包括轉運及配銷之外國貨物，貨櫃中心和陸上交通建設相較，由於其費率並非基於成本加計利潤所得，影響貨櫃裝卸費率之因素為經濟規模(運量)、鄰近港口之費率水準、同一港口不同作業者之競爭機制、公用或專用、建造成本等，就財務分析而言，依促參法之以往類似案例，可供港埠建設參考之資料並不十分充足。

3.	招標時程長短

依採購法辦理之招標案，其作業時程受採購法之規範，同一招標案如未作重大之變更，即使經過多次公開招標，所拖延的時間仍不致太長，且採購法中亦規定有議價、比價及協商之機制，對競爭較為激烈、講求時效的海運業者，投資時程之掌握較佳。

依促參法辦理則招標相關作業流程較為複雜，且時程控制較不具彈性，再加上有興趣之業者須籌備新的特許公司參加投標，投標前業主也必須對計畫之財務及工程進行相關評估工作，整個招標流程所需之時間，遠大於同一計畫依採購法辦理所需之時間。

- 財務風險高低

對港埠建設與營運之財務影響較大之因素為運量及費率，工程費之估算以目前之工程技術，其誤差值有限，運量及費率則因涉及同一港口、國內不同港口及國際港口間之競爭，狀況較為複雜，且產業發展及區域經濟發展對運量亦可能產生相當程度之影響。

投資規模較小或以國內產業需求及國內進出口貨物為服務對象之投資案，因投資金額較少，運量變化受國際競爭之影響較低，其營收較為穩定，財務風險較低。未來較大型之港埠建設與營運案因採用促參法，可提供業者各項優惠條件，並允許業者擁有地上權，惟業者須以財務獨立之方式經營特許公司，較大型之港埠投資案須有足夠之運量及合理之費率，方能達到其財務分析時所預估之營收值，且大型投資計畫須由銀行團貸款以支應龐大之投資額，資金成本較高，當營運狀況受到國際競爭影響時，特許公司之財務狀況將受到嚴重之影響。

5.	未來之發展趨勢

未來發展趨勢包括：

- 現有港埠可供業者投資之空間

- 特定貨種之裝卸量需求

- 政府政策之發展

- 港務管理單位之組織變革

目前國內之港埠設施經多年之擴充，港埠總能量與總需求相較已有過剩現象，惟裝卸能量之分配與需求並未完全符合，因此港埠仍有擴充之需求，再加上海運經營型態、船舶型式及裝卸型態之改進，現有設施亦須配合改善調整，港埠自由化及民業化已為明確之目標，國內之港埠未來將朝地主港型式發展，國內港埠建設與營運由民間業者參與之空間將有所成長。而港埠管理機構未來朝向公法人發展亦須借重民間業者之力量，擔負港區內貨物裝卸，港內相關設施之興建或改善，亦將由民間業者負責，港務管理單位將負責規劃及督導工作之執行。依國內目前港埠之發展現況，未來由業者依促參法以BOT之型式參與港埠建設與營運之空間及個案將較依採購法之個案為少，港市合一之後，港埠之發展將受地方政府之影響，未來港埠間之競爭型態將有所改變，既有設施之轉型或汱換所涉及之因素將更趨複，而依促參法由民間業者自行規劃興建及營運之港埠將更加不易，未有港埠設施之縣市可能有較大之興趣，已擁有港埠設施之縣市，以地方政府之考量，對開放由業者自行規劃興建及營運之民營港口之態度可能趨於保守。

基於以上之分析，本計畫乃針對各項評估因子分別配予量化之指標，以綜合評估在未考感市場需求之狀況下，各方案之綜合評估結果，各單項之評分標準如下：

- 3分：表示此一方式之執行容易，未有太大之障礙及困擾

- 2分：表示此一方式執行上雖有困難，但應可克服，惟時效及商機可能受影響

- 1分：表示此一方式執行有實質上之困難或未特定因素較多，執行不易

不考慮特種貨物裝卸設施及工業專用港或專用碼頭之下，民間參與港埠建設與營運可能方案之綜合評估如表6.3所示。

由表中可知，純綷以投資型式考量所進行之綜合評估，不同民間參與港埠建設與營運之排序如下：

- 在既有港區內，以租賃專用碼頭型式參與營運

- 在既有港區內，以租賃公用碼頭型式參與營運

- 在既有港區內，以約定經營方式參與營運

- 在既有港區內，以約定興建方式參與興建及營運

- 在既有港區內，以BOT方式參與興建及營運

- 在現有港區範圍外，由政府規劃之BOT參與興建與營運

- 在既有港區內，以ROT方式參與興建及營運

- 在既有港區內，以有償BTO方式參與興建及營運

- 在既有港區內，以OT方式參與營運

- 在現有港區範圍外，由民間自行規劃之BOT參與興建與營運

- 在既有港區內，以無償BTO方式參與興建及營運

- 在現有港區範圍外，以有償BTO方式參與興建及營運

- 在現有港區範圍外，以無償BTO方式參與興建及營運

表6.3 民間參與港埠建設與營運之可能方案綜合評估

| 港埠建設位址 | 經營型態 | 民間參與方式 | 備標文件難易 | 以往案例多寡 | 投標時程長短 | 財務風險高低 | 未來發展趨勢 | 合計積分 | 排 序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 既有港區內 | 興建＋營運 | BOT | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 |
|  |  | 無償BTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
|  |  | 有償BTO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
|  |  | ROT | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
|  |  | 約定興建 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 |
|  | 營運 | OT | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 |
|  |  | 租賃專用 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
|  |  | 租賃公用 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
|  |  | 約定經營 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
| 現有港區範圍外之區域 （含新興港埠） | 興建＋營運 | 民間自行規劃之BOT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
|  |  | 政府規劃之BOT | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 |
|  |  | 無償BTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
|  |  | 有償BTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |

## 6.4港埠建設與營運民營化之方案可行性分析

前一節係對不同民間參與港埠建設與營運之方式，在以作業程序及風險為主要考量下之排序，惟國內之港埠設施除貨櫃因貨物價值較高，航商願意承擔島內運輸費用，因此腹地並不明顯，高雄港仍為航商之最愛，其他貨種則有服務港口之限制，亦即各港口有其腹地，因此本節將對不同貨種依不同投資方式在國內港埠生態之可行性加以評估，如表6.4~6.7所示，以探討港埠建設與營運民營化之可行方案。

綜上所述，綜合考量目前國內之法規、市場發展及投資規模，未來國內民間參與港埠建設與營運較可行之方案包括：

- 在既有港區內進行貨櫃中心及水泥儲運中心之BOT投資計畫

- 在既有港區內以租賃方式經營貨櫃及水泥專用碼頭

- 在既有港區內以租賃方式經營貨櫃、石化及一般散雜貨公用碼頭

- 在既有港區內以約定興建方式投資興建貨櫃及水泥專用碼頭

- 在既有港區內以約定興建方式興建石化品公用碼頭

- 在既有港區內以約定方式經營棧埠設施、裝卸業務、棧埠作業拖駁船等業務

- 在現有港區範圍外之區域進行由政府規劃之新港埠BOT投資計畫

表6.4 民間參與港埠建設與營運之方案可行程度：貨櫃碼頭

表6.5 民間參與港埠建設與營運之方案可行程度：水泥碼頭

表6.6 民間參與港埠建設與營運之方案可行程度：石化品碼頭

表6.7 民間參與港埠建設與營運之方案可行程度：一般散雜貨碼頭

## 6.5民間參與港埠建設與營運之風險分析

### 6.5.1風險來源分析

民間業者參與港埠建設與營運，其目的不外將所能運用之經濟資源做適當利用，以實現投資預期目標。業者本身之投資計畫風險，依中華海運研究學會「擴大開放民間投資經營商港之研究」所提，具有下列三項特性：

1.	民間業者參與港埠建設與營運所期望的是高獲利與低風險，一個具有高度風險且利潤低的投資案，將不為投資者所接受。

2.	民間業者所能承受之風險依企業組織與時間而改變。當民間業者營運情形良好時，部份短期損失固然不影響其整體收益情形，但當他日資金短缺時，部份短期損失卻可能導致資金週轉不靈。

3.	風險性隨時間的增加而不確定性增加。以預測投資後收益而言，第十年投資收益預測值，其準確性低於第二年之預測值。

本節針對民間投資業者投資興建港埠設施並經營之相關風險進行概略分析，部份民間投資港埠建設與營運之投資計畫僅為單純之投資營運或因投資型式之不同而導致風險有所不同，故依照民間投資港埠建設與營運計畫執行之時程分析可能面臨之風險，可區分為投資計畫規劃投標期風險、契約約定期風險、興建期風險、營運期風險、移轉期風險以及其他風險等，而其他風險亦包括政治風險、經濟風險、財務風險等相關風險，而港埠管理機關或主管機關亦須承受各種相關風險，民間參與港埠建設與營運之各種不同投資型態將可依各自投資型式擷取各時期之風險進行分析。

參照劉憶如、王文宇、黃玉霖合著之「BOT三贏策略」[1]、中華海運研究學會「擴大開放民間投資經營商港之研究」[51]與基隆港務局「徵求民間機構參與興建暨營運台北港貨櫃儲運中心建設計畫書」[45]綜整說明如下：

1.	規劃投標期風險

港埠建設與營運投資計畫發展初期由於諸多事項尚待釐清，政府與民間投資業者雙方意見尚無具體共識，因此將可能導致民間參與意願不高或無民間業者參與之窘境，此外主辦單位之招商過程及相關文件資料之準備工作倘若不夠周全亦可能發生關說、圍標、開標結果有所爭議等情事發生。

2.	契約約定期風險

無論是何種型式之民間業者參與港埠建設與營運，契約之訂定將是保障政府與民間投資業者雙方權益與義務最佳方式，藉由契約之訂定降低雙方之不確定風險，但由於投資計畫之難易程度將影響契約訂定所需時間，倘若政府與民間業者對於契約之內容未能達成共識，或因契約內容造成爭議都將導致政府與民間業者風險增加。

3.	興建期風險

依國際港埠發展及船舶大型化趨勢，國際港埠建設逐漸走向深水港及貨櫃化，故將傾向於建造深水碼頭及填築新生地，但由於海上設施之構築成本較陸地設施昂貴，且深水作業環境非一般工作人員所能承受，施工技術更較淺水環境困難，所以整個計畫經費可能因施工方法之變更而產生鉅額增加，影響原先財務調度分配進而增加民間投資業者之財務風險。

此外工程規劃風險、土建工程風險、機電系統運轉風險等亦將造成成本超支及完工延滯等情形產生，由於計畫性質不同，本項風險之嚴重性也有所不同。

4.	營運期風險

包括市場反映不如預期，致使營收不足，營運維修成本超支，費率受政治干擾無法適時調升以反映成本等。其所造成的後果為投資回收發生困難，融資債務無法如期完成，甚至導致債務急速膨脹，以致財務失控宣告破產。

5.	移轉期風險

當民間參與港埠建設與營運之投資計畫契約期限即將結束時，政府與民間投資業者將面臨港埠建設資產移轉與營運業務交接之情形產生，由於民間投資業者可能因營運情形不如預期而導致特許期限前仍未回收投資成本之情形，此外民間業者營運設施在營運期限截止後移轉給政府，政府將可能必須投入大量人士、資金成本進行維護，以維持該項營運設施之賡續經營。

6.	其他風險

在政治風險方面，一般港埠建設發展計畫從籌劃至興建完工營運之時程漫長，政局動盪、軍事行動、法律變動、政府政策變異等都可能影響港埠建設發展計畫之執行，連帶影響到民間業者投資回收。倘若政府無法給予適度保證或承諾，參與港埠建設與營運之民間投資業者將無法避免高度風險。

就經濟風險方面，港埠建設與營運計畫之經營效益分析結果好壞，取決於投資成本及營收估算是否準確。計算效益所採用之相關利率、運量等變數如與未來實際情況差距過大，其經濟效益分析結果將產生極大誤差，且不論高估或低估都將導致整體投資效益分析評估，而金融利率及運量高低與未來國家整體經濟情勢緊密關聯，非單一計畫所能控制；因此可知，決策者在採用相關數據及報告時仍具有其不確定性之風險。

而財務風險包括利率變動、匯率變動、通貨膨脹等風險。此種風險涵蓋公共建設興建期與營運期的全程，其後果為成本膨脹、債務額度與償債能力的改變。民間投資業者若借貸龐大，則龐大的利息負擔、通貨膨脹壓力及營收未達預期，都可能使整個計畫的財務結構產生重大改變。一旦財務槓桿無法支撐，民間投資者將面臨破產危機，政府也將被迫善後。

根據一般港埠建設與營運計畫之投資特性及可能風險發現，技術充足、財務規劃妥當與運量預測準確將是整個港埠建設投資計畫是否成功之主要因素；而如何因應國際情勢發展，調整港埠建設投資計畫內容將是參與投資計畫決策者最大挑戰，由於國際情勢隨時在變，海運市場也隨之調整，惟港埠投資計畫卻無法隨之立即改變，在無法確定運量、營收是否如財務計畫預期時，其資金能否回收將產生相當大之變數。即使原港埠管理機關可能允諾給予營收差額補貼，但基於風險分攤原則，民間機構仍須承擔部份風險，其獲利仍具有相當之不確定性，故整個投資計畫於規劃投標、契約訂定、興建、營運及移轉等階段，可能之風險如表6.8所示。

### 6.5.2風險分擔原則

一般而言，港埠投資大多屬投資報酬率較高之投資計畫，因此民間投資業者在財源籌措或資金借貸上，政府並無須積極介入，此與其他BOT計畫之投資報酬率未達民間投資業者預期利潤，欲採取「專案融資」時，融資者必須負擔較高之風險並不相同；因此對於港埠建設與營運投資案的風險分析與權責劃分，大致上投資者可以經由敏感度分析法分析興建期風險、營運期風險、財務風險乃至於政治風險，透過風險分析可以發現港埠建設與營運在不同階段的風險對財務計畫穩定性與投資可行性的影響，風險分析同時可提供政府與投資者在投資計畫不同執行階段，彼此相互分工與相對權責如何劃分的重要依據。

依據部份專家學者認為，風險負擔分配原則是根據「誰的責任大就由誰來負擔」，譬如興建期的土建、機電系統施工風險，係由民間投資業者負責興建施工，該部份風險理應由民間投資者負擔，而港埠建設之聯外道路則因牽涉公權力之歸屬，自然必須由政府出面負責，但由於港埠投資計畫仍牽涉諸多範疇無法僅依上述概念釐清風險分攤之真諦，故在「BOT三贏策略」一書中指出，「在BOT投資案中，契約被稱為王（contract is king），因為整個投資案的風險與責任多係透過各種契約來分擔，其中尤以特許權契約（或稱投資契約、興建營

表6.8 民間參與港埠建設與營運之可能風險

| 計畫執行期程 | 風險項目 |
| --- | --- |
| 1. 規劃投標期 | - 民間參與意願低 |
|  | - 招標作業時間準備過長，延誤時效 |
|  | - 關說、圍標、綁標、搶標 |
|  | - 開標結果引發各種爭議 |
| 2. 契約約定期 | - 規劃資料不全 |
|  | - 協商內容遭指圖利他人 |
|  | - 契約文意混淆不清 |
|  | - 協商時間過長 |
|  | - 協商不成，導致流標 |
| 3. 興建期 | - 動工時程延宕 |
|  | - 施工品質不良、進度落後 |
|  | - 民間財務困難，工程無法完成 |
|  | - 工程設計錯誤或變更設計 |
|  | - 政府協助事項無法達成 |
|  | - 民眾抗爭影響工期 |
|  | - 成本估計錯誤 |
|  | - 相關技術無法取得 |
| 4. 營運期 | - 配套建設未達預定進度 |
|  | - 經濟不景氣、民間營運量未達預期標準 |
|  | - 低價競爭，財務無法平衡 |
|  | - 利率劇烈變動、通貨膨脹 |
|  | - 民間經營不佳、管理不良 |
|  | - 民眾抗爭，致使經營中斷 |
|  | - 民間財務危機，公司倒閉 |
| 5. 移轉期 | - 移轉設施須大量維修 |
|  | - 無法回收投資成本 |
| 6. 其他 | - 不可抗力之天然災害 |
|  | - 政局不穩、軍事行動等 |
|  | - 法律或政策、政治變化 |

資料來源：參照「擴大開放民間投資經營商港之研究」及本研究整理。

運契約）為最。特許權契約係政府與民間機構所簽訂的基本契約，它賦予民間機構特許經營的權利，並擘畫基本權利義務關係，釐清政府與民間機構間之風險分擔，亦可提供財務、保險、履約保證等信用提升工具，使整個投資案具融資可行性，可說是整個專案計畫的協調與統合中心。同時，它協調整個投資過程中關係人間所訂之融資、興建、營運等契約，並將整個BOT的權利義務關係連結成一複雜的契約網路，其重要性不言可喻。」因此所謂的風險負擔分配原則仍並需透過政府與港埠建設與營運之投資者透過訂定契約之協商過程達到雙方同意之共識。

## 6.6可行性較高方案之風險評估

港埠建設與營運之投資計畫牽涉範圍廣闊，風險發生因素眾多，不論政治、經濟、財務、技術方面所產生之問題，都可能衍生複雜問題，因此傳統以數學統計方法計算淨現值與標準差在應用上將極為不便，故本研究分析方法係參考中華海運研究協會之「擴大開放民間投資經營商港之研究」風險評估方式，對前述各項風險進行港埠建設與營運民營化可行性較高方案之分析探討，表6.9即為民間參與國內港埠建設與營運方案可行性較高者之風險分析結果。

## 6.7風險轉嫁

港埠管理機關規劃單位在瞭解民間業者投資港埠建設與營運時所可能遭遇的風險之後，應就計劃本身之風險進行政府與民間投資業者個別分擔之項目與權重進行轉移規劃，同時藉由適當的保險規劃以減低風險；但由於保險範圍有限，若政府將將無法求償之風險轉移至民間投資業者，而使民間業者承受過高之投資風險，則民間投資業者恐將懷疑政府鼓勵民間投資港埠建設與營運之誠意，進而減低或打消投資意願，因此政府除依權責擔負起應有之風險外，在風險轉移及風險分攤時仍應注意移轉對象能否承擔該項風險。

表6.9 民間參與港埠建設與營運之可行性較高方案風險分析

| 投資方式 風險項目 | 既有港區內 |  |  |  |  |  |  | 現有 港區外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOT |  |  | 約定興建 | 租賃專用 | 租賃公用 | 約定經營 | 政府規劃之BOT |
|  | 貨櫃 | 水泥 | 化學品 |  |  |  |  |  |
| 1. 規劃投標期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 民間參與意願低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 招標準備過長，延誤時效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 關說、圍標、綁標、搶標 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 開標結果引發各種爭議 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 契約約定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 規劃資料不全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 協商內容遭指圖利他人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 契約文意混淆不清 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 協商時間過長 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 協商不成，導致流標 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 興建期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 動工時程延宕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工品質不良、進度落後 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 民間財務困難無法完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工程設計錯誤或變更設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 政府協助事項無法達成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 民眾抗爭影響工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 成本估計錯誤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 相關技術無法取得 |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：「」表示該方案有此項風險。

表6.9 民間參與港埠建設與營運之可行性較高方案風險分析（續）

| 投資方式 風險項目 | 既有港區內 |  |  |  |  |  |  | 現有 港區外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOT |  |  | 約定興建 | 租賃專用 | 租賃公用 | 約定經營 | 政府規劃之BOT |
|  | 貨櫃 | 水泥 | 化學品 |  |  |  |  |  |
| 4. 營運期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配套建設未達預定進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 民間營運量未達預期標準 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 低價競爭，財務無法平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 利率劇烈變動、通貨膨脹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 民間經營不佳、管理不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 民眾抗爭，致使經營中斷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 民間財務危機，公司倒閉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 移轉期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 移轉設施須大量維修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 無法回收投資成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 不可抗力之天然災害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 政局不穩、軍事行動等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法律或政策、政治變化 |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：「」表示該方案有此項風險。

民間業者投資港埠建設應在其可接受之風險範圍內尋求最高之投資報酬，但由於港埠建設計畫風險複雜而不確定性高，民間業者將難以掌控；是故欲推動民間參與港埠建設與營運之投資，應先探討政府與民間在各階段可能遭遇的風險，並將風險做合理之分攤，否則對投資業者將造成無法彌補之損害，一般轉嫁與處理之方式如下：

1.	保險處理

一般可劃分為可投保風險及不可投保風險兩部份，前者藉由向保險公司購買保險之方式，將風險轉嫁給保險公司，故民間業者對於可投保風險之部份，必須提出詳細之保險計畫，包括投保之項目、願意承保之保險公司、保險費費率等，俾於審標時據以檢視保險計畫之可行性、是否符合國內保險法規之規定以及是否超出保險市場之胃納量等。

然而依據當今國際保險市場之現況，尚存在許多不可投保（或可以投保，但市場承保容量有限）之風險，例如成本超支風險、工程延誤利益損失風險、營業中斷風險及利率風險等，即然上開風險無法以投保方式分攤，就必須利用其他風險管理措施加以分散或規避。

2.	政府協助解決

民間機構在興建、營運期間，將面臨諸多危險，包括政策風險、通貨膨脹風險、不可抗力風險、成本超支風險、土地取得風險、運量不足風險；另有許多風險非民間業者所能負擔，因此政府應協助民間機構分攤風險，並藉由立法程序保障投資者之權益。

民間業者在投資港埠建設與營運過程中，牽涉之相關法令眾多，且由於民間機構不具有行政機關之執行能力，因此尚有許多工作需藉由法規與行政部門的配合，投資計畫方能有效地推動。

## 6.8各可行性較高方案政府與民間業者風險分攤分析

前述章節係將港埠建設與營運民營化之可行性較高方案，依其期程分項說明各種投資方式所面臨之風險項目，並無法清楚瞭解民間投資業者與政府雙方在面對各項風險時所必須分攤之程度或項目，故本節針對前述可行性較高之方案進行民間投資業者與政府兩造之間之風險分攤剖析，惟前述方案中在既有港區內之BOT投資案件不論其貨種為何，其面對之風險項目與現有港區範圍外之區域（含新興港埠）的政府規劃BOT投資方式均相同，故將四種統合成為「BOT投資方式」進行分析，此外「租賃專用」與「租賃公用」其面對之風險亦大致相同，故將此二種統合成為「租賃經營」進行分析。

以下依「BOT投資方式」、「約定興建」、「租賃經營」與「約定經營」四種港埠投資可行性較高之方式進行民間投資業者與政府兩造所負擔之風險進行剖析，詳細情形如表6.10至表6.13所示。

表6.10 「BOT投資方式」民間投資業者與政府之可能風險分擔

| 計畫執行期程 | 風險項目 | 民間業者 | 政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 規劃投標期 | - 民間參與意願低 |  |  |
|  | - 招標時間準備過長，延誤時效 |  |  |
|  | - 關說、圍標、綁標、搶標 |  |  |
|  | - 開標結果引發各種爭議 |  |  |
| 2. 契約約定期 | - 規劃資料不全 |  |  |
|  | - 協商內容遭指圖利他人 |  |  |
|  | - 契約文意混淆不清 |  |  |
|  | - 協商時間過長 |  |  |
|  | - 協商不成，導致流標 |  |  |
| 3. 興建期 | - 動工時程延宕 |  |  |
|  | - 施工品質不良、進度落後 |  |  |
|  | - 民間財務困難，工程無法完成 |  |  |
|  | - 工程設計錯誤或變更設計 |  |  |
|  | - 政府協助事項無法達成 |  |  |
|  | - 民眾抗爭影響工期 |  |  |
|  | - 成本估計錯誤 |  |  |
|  | - 相關技術無法取得 |  |  |
| 4. 營運期 | - 配套建設未達預定進度 |  |  |
|  | - 民間營運量未達預期標準 |  |  |
|  | - 低價競爭，財務無法平衡 |  |  |
|  | - 利率劇烈變動、通貨膨脹 |  |  |
|  | - 民間經營不佳、管理不良 |  |  |
|  | - 民眾抗爭，致使經營中斷 |  |  |
|  | - 民間財務危機，公司倒閉 |  |  |
| 5. 移轉期 | - 移轉設施須大量維修 |  |  |
|  | - 無法回收投資成本 |  |  |
| 6. 其他 | - 不可抗力之天然災害 |  |  |
|  | - 政局不穩、軍事行動等 |  |  |
|  | - 法律或政策、政治變化 |  |  |

註：「」表示有此項風險。

表6.11 「約定興建」民間投資業者與政府之可能風險分擔

| 計畫執行期程 | 風險項目 | 民間業者 | 政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 規劃投標期 | - 民間參與意願低 |  |  |
|  | - 招標時間準備過長，延誤時效 |  |  |
|  | - 關說、圍標、綁標、搶標 |  |  |
|  | - 開標結果引發各種爭議 |  |  |
| 2. 契約約定期 | - 規劃資料不全 |  |  |
|  | - 協商內容遭指圖利他人 |  |  |
|  | - 契約文意混淆不清 |  |  |
|  | - 協商時間過長 |  |  |
|  | - 協商不成，導致流標 |  |  |
| 3. 興建期 | - 動工時程延宕 |  |  |
|  | - 施工品質不良、進度落後 |  |  |
|  | - 民間財務困難，工程無法完成 |  |  |
|  | - 工程設計錯誤或變更設計 |  |  |
|  | - 政府協助事項無法達成 |  |  |
|  | - 民眾抗爭影響工期 |  |  |
|  | - 成本估計錯誤 |  |  |
|  | - 相關技術無法取得 |  |  |
| 4. 營運期 | - 配套建設未達預定進度 |  |  |
|  | - 民間營運量未達預期標準 |  |  |
|  | - 低價競爭，財務無法平衡 |  |  |
|  | - 利率劇烈變動、通貨膨脹 |  |  |
|  | - 民間經營不佳、管理不良 |  |  |
|  | - 民眾抗爭，致使經營中斷 |  |  |
|  | - 民間財務危機，公司倒閉 |  |  |
| 5. 移轉期 | - 移轉設施須大量維修 |  |  |
|  | - 無法回收投資成本 |  |  |
| 6. 其他 | - 不可抗力之天然災害 |  |  |
|  | - 政局不穩、軍事行動等 |  |  |
|  | - 法律或政策、政治變化 |  |  |

註：「」表示有此項風險。

表6.12 「租賃經營」民間投資業者與政府之可能風險分擔

| 計畫執行期程 | 風險項目 | 民間業者 | 政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 規劃投標期 | - 民間參與意願低 |  |  |
|  | - 招標時間準備過長，延誤時效 |  |  |
|  | - 關說、圍標、綁標、搶標 |  |  |
|  | - 開標結果引發各種爭議 |  |  |
| 2. 契約約定期 | - 規劃資料不全 |  |  |
|  | - 協商內容遭指圖利他人 |  |  |
|  | - 契約文意混淆不清 |  |  |
|  | - 協商時間過長 |  |  |
|  | - 協商不成，導致流標 |  |  |
| 3. 興建期 | - 動工時程延宕 |  |  |
|  | - 施工品質不良、進度落後 |  |  |
|  | - 民間財務困難，工程無法完成 |  |  |
|  | - 工程設計錯誤或變更設計 |  |  |
|  | - 政府協助事項無法達成 |  |  |
|  | - 民眾抗爭影響工期 |  |  |
|  | - 成本估計錯誤 |  |  |
|  | - 相關技術無法取得 |  |  |
| 4. 營運期 | - 配套建設未達預定進度 |  |  |
|  | - 民間營運量未達預期標準 |  |  |
|  | - 低價競爭，財務無法平衡 |  |  |
|  | - 利率劇烈變動、通貨膨脹 |  |  |
|  | - 民間經營不佳、管理不良 |  |  |
|  | - 民眾抗爭，致使經營中斷 |  |  |
|  | - 民間財務危機，公司倒閉 |  |  |
| 5. 移轉期 | - 移轉設施須大量維修 |  |  |
|  | - 無法回收投資成本 |  |  |
| 6. 其他 | - 不可抗力之天然災害 |  |  |
|  | - 政局不穩、軍事行動等 |  |  |
|  | - 法律或政策、政治變化 |  |  |

註：「」表示有此項風險。

表6.13 「約定經營」民間投資業者與政府之可能風險分擔

| 計畫執行期程 | 風險項目 | 民間業者 | 政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 規劃投標期 | - 民間參與意願低 |  |  |
|  | - 招標時間準備過長，延誤時效 |  |  |
|  | - 關說、圍標、綁標、搶標 |  |  |
|  | - 開標結果引發各種爭議 |  |  |
| 2. 契約約定期 | - 規劃資料不全 |  |  |
|  | - 協商內容遭指圖利他人 |  |  |
|  | - 契約文意混淆不清 |  |  |
|  | - 協商時間過長 |  |  |
|  | - 協商不成，導致流標 |  |  |
| 3. 興建期 | - 動工時程延宕 |  |  |
|  | - 施工品質不良、進度落後 |  |  |
|  | - 民間財務困難，工程無法完成 |  |  |
|  | - 工程設計錯誤或變更設計 |  |  |
|  | - 政府協助事項無法達成 |  |  |
|  | - 民眾抗爭影響工期 |  |  |
|  | - 成本估計錯誤 |  |  |
|  | - 相關技術無法取得 |  |  |
| 4. 營運期 | - 配套建設未達預定進度 |  |  |
|  | - 民間營運量未達預期標準 |  |  |
|  | - 低價競爭，財務無法平衡 |  |  |
|  | - 利率劇烈變動、通貨膨脹 |  |  |
|  | - 民間經營不佳、管理不良 |  |  |
|  | - 民眾抗爭，致使經營中斷 |  |  |
|  | - 民間財務危機，公司倒閉 |  |  |
| 5. 移轉期 | - 移轉設施須大量維修 |  |  |
|  | - 無法回收投資成本 |  |  |
| 6. 其他 | - 不可抗力之天然災害 |  |  |
|  | - 政局不穩、軍事行動等 |  |  |
|  | - 法律或政策、政治變化 |  |  |

註：「」表示有此項風險。

## 6.9小結

在考量國內外投資型態、國內相關法令在港埠建設與營運之規範、民間投資業者財務規模分析、市場未來發展性等情形，並配合國內產業政策及各港發展方向後，綜整出下列民間業者參與投資港埠建設與營運之可行性較高方案。

- 在既有港區內進行貨櫃中心及水泥儲運中心之BOT投資計畫

- 在既有港區內以租賃方式經營貨櫃及水泥專用碼頭

- 在既有港區內以租賃方式經營貨櫃、石化及一般散雜貨公用碼頭

- 在既有港區內以約定興建方式投資興建貨櫃及水泥專用碼頭

- 在既有港區內以約定興建方式興建石化品公用碼頭

- 在既有港區內以約定方式經營棧埠設施、裝卸業務、棧埠作業拖駁船等業務

- 在現有港區範圍外之區域進行由政府規劃之新港埠BOT投資計畫

就上述七種港埠建設與營運民營化之可行性較高方案分析其相關風險發現，租賃經營、約定興建及約定經營之風險偏重於規劃投標期間、契約約定期間與營運期間，而特許興建經營不論其貨種為何，在整個投資計畫之各個環節皆有其相關風險需加以考慮，相關風險分析詳6.8節，不再贅述。