# 「民間參與港埠建設與營運之研究」

# 第二次座談會會議紀錄

一、開會時間：八十九年十月四日上午九時三十分

二、地點：本所五樓會議室

三、主持人：鄭副所長賜榮							記錄：康照宗

四、出列席人員(如簽到簿)

五、簡報(略)

六、出列席單位意見

議題一：港埠設施招標方式

基港局企劃課盧展猷先生：

- 主辦單位所準備之台北港招標文件，內容大致與本局送行政院版差不多，兩者主要不同處係輔助碼頭已非屬招標範圍內，且原案之二階段招標方式改為一階段並取消代辦工程，但外資限制比例與特許年限仍維持原案。

榕聲公司徐順憲總經理：

- 現階段台北港只有七座貨櫃碼頭，若要提供新的碼頭，政府必須再投資興建南堤外廓堤防及新增部份公共建設。台北港日後營運情形目前各方意見仍十分分歧，但根據現行海關資料顯示，目前南櫃北運量一年已超過一百二十萬個貨櫃，加上台灣各港口之間內陸距離近且腹地重疊，台北港營運後將吸收某些港口之部份運量，但是會吸收多少運量則與得標廠商有絕對關係。

- 台北港現在採七個碼頭一次招標且不分階段開發，主要是著眼於擴大經濟規模；但另一種方式則是分兩次標，讓港口裡有兩個terminal operator，經由競爭提高服務水準。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 在國外港埠民營化案例中，已有將土地租金做為控制得標廠商開發與否之機制，避免得標廠商因經濟狀況不好而不願意開發。如果台北港招標過程中沒有這樣機制，得標廠商若未積極開發將造成建設延宕；此機制可藉由合約訂定方式，予以納入考慮。

基港局企劃課盧展猷先生：

- 台北港招標文件中已有針對得標廠商須在期限內完成應建之碼頭數之限制，得標廠商若無法完成，即視同違反合約規定。

海洋大學海法所尹章華教授：

- BOT案違反合約後的損害賠償，不同於傳統工程合約之工程費百分比計算之方式；因為，BOT計畫損害賠償幾乎無法計量。

基港局企劃課盧展猷先生：

- 在討論台北港招標方式議題，研究單位應先提出一個基本概念，說明在何種規模下分次招標較為適當；之後，再評論台北港應採一次或二次招標問題。若單就台北港招標方式評論，並無法論斷好壞。此外，研究單位應說明商港法或促參法之適用情形。

運工組曾志煌組長：

- 基隆港務局當初委託顧問公司設計台北港招標文件時，對於七座碼頭一次招標方式應有其考量，通常最基本的考量都是以經濟面為主。以國家角度來看，一次二座、三座碼頭招標方式，讓terminal operator之間能相互競爭，進而讓台北港能量發揮，也許是比較好的做法；採七座碼頭一次招標方式，若得標廠商僅是策略性卡位，然後再慢慢開發，對於整個國家資源利用而言，不見得是最好。

基港局業務組高傳凱主任：

- 本研究計畫討論的是整個台灣地區民間機構參與港埠建設與經營的課題，台北港招標方式只是其中的一種，單純討論台北港招標方式，對於研究案本身並無太大幫助，畢竟本研究案是要找出一般性、通則性的結論。台北港招標方式七座碼頭、二座碼頭、或是三座碼頭，分成一個標或是二個標，這是CASE BY CASE的問題，希望研究單位能針對貨種及方式做一般性的討論。

榕聲公司徐順憲總經理：

- 本研究案合約規定相關案例探討，由於至今僅有台北港招標引用促參法，因此藉此機會討論。一般而言，國際間現行大型貨櫃中心Mega terminal是以三座碼頭作為一個規模，碼頭長度大約一千公尺以上，後線大約六十公尺，倘若台北港以Mega terminal的觀念加以分標，大致可分二標。再者，現在除新加坡以公營部門壟斷方式採一次一標的方式外，一般已少有七座碼頭作為Mega terminal的經營規模。

- 台北港若以Mega terminal觀念，可分為兩次標，第一次得標廠商若有需求仍可參與第二次投標，競標過程中權利金將會提高；反觀一次七座碼頭，投標經濟規模龐大、未確定變數較多、業者風險相對提高，權利金亦受影響。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 台北港招標方式不同，其經濟發展情形也不同。原先台北港分為兩階段開發，現在改為一次開發，但相對合約條文未隨之改變。站在研究立場來看，開發方式變更，相關法律之合約內容、收費制度等都將隨之改變。因此，當通案提出之後，可以探討台北港招標開發方式變更後所引發之法律風險。

交通大學交通運輸所黃承傳教授：

- 在討論邏輯上，應由本研究提出「規模經濟模式與分析」，套用台北港招標方式，判斷一次招標或分次招標較為適合。不過本次討論議題以台北港個案來討論，則台北港一次招標或分次招標，此涉及規模經濟問題，因此招標應有適當的最小規模；反之，如果規模太大就會出現壟斷或是過多不確定性因素。

- 當初航政司為保留經營彈性，將台北港以兩階段一次招標方式招標，得標廠商若有意願繼續經營第二期四個碼頭，原得標廠商在與其他廠商競爭時有優先權，意義上仍是分二次招標，只不過第一次得標的廠商保留經營彈性，此種招標方式可以綜合考量規模經濟及壟斷問題，目前招標方式變成不分階段一次招標，對政府行政作業來說較為簡單，但由於其中牽涉諸多不確定性，得標廠商的貨櫃營運量將可能影響未來港口經營成敗的主因，故兩種招標方式雖各有利弊，但就個人看法，比較贊同原方案。

運計組倪安順研究員：

- 本研究應以經濟規模角度來探討，台北港目前仍不是一個成熟案例，因為還在過程中並沒有結果。事實上，英國港埠民營化已有一百多年，民營化過程甚早，個人認為本研究之個案分析應以實際已有的案例做規模經濟分析，而非以現在案子去探討。依個人看法，國外一年有400萬TEU營運量稱為Mega center，有200萬TEU營運量的是Hub center，此二者在國外皆有以二、三、四座碼頭規模進行開發，建議研究單位討論其優缺點。

運工組曾志煌組長：

- 以往大家都覺得「港埠是稀有資源」，所以政府管控較嚴。以英國為例，英國第二代無線傳輸共有四家經營廠商，當英國政府在出售第三代無線傳輸頻道經營許可時，採寇斯觀念，以競標方式並將其分為五個頻道，限制前四家得標廠商不得參與投標最大的頻道，依此精神將台北港分成二階段招標，第二階段新參與投標廠商提出之條件較原得標廠商為甚至相同佳時，應由新參與投標廠商得標，如此才能創造競爭機制。

- 以目前國際間第三代無線傳輸自然頻道而言，更屬稀有資源，由國外案例發現，稀有資源是可以競爭的，英國政府就因第三代無線傳輸頻道經營許可競標，得到約一兆新台幣的權利金，國內第三代無線傳輸頻道經營許可亦可採競標方式，作為政府另闢財源方式之一。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 現在中正航空站在招標設計時就強制兩標之得標廠商不得為同一家，藉由競爭環境使得人力資源得以充分發揮。但是競標並非沒有缺點，以台灣行動電話市場而言，當初採用競標方式，但當權利金機制無法符合高利潤時，市場競爭機制就會亂掉，因此不論何種招標方式，都有其發展過程與想法，並有其市場競爭與市場規模。因此建議研究單位將台北港招標方式之發展過程寫出，等待以後驗證。

基港局業務組高傳凱主任：

- 桃園港招標方式可以引用台北港招標方式加以操作，問題在於如何運用，運用是否適合，卻無一定標準答案結果。在本研究中，我們所關心的是，當民間參與港埠建設與經營時，政府與民間之間如何互動，引用何種法令，招商過程中如何切割標地物以及規模經濟等問題。研究單位對此問題在分析時，建議以多目標、多向度，特別是港埠建設牽涉國家社會經濟發展，航業界對港埠的需求與定位等角度分析之。

- 就港埠公平競爭方面，應探究台灣地區terminal operator的競爭對象，此競爭對象可能高雄港、台中港，乃至於大陸沿海港口，由於航運Hub觀念的形成，現今港口間的競爭並非在單一港口的選擇，而是在眾多港口之間選擇一個灣靠的港口。

運研所鄭賜榮副所長：

- 有關港埠設施招標方式，請研究單位考量經濟規模、運輸需求、營運效率、市場競爭與壟斷因素後，經過系統分析後建立一通案性模式，並分析招標時切割標的物之方式與相關機制，以防杜得標廠商不按照合約經營時之防制方式。

議題二：營運設施與代辦事項

榕聲公司徐順憲總經理：

- 在第一次座談會，與會專家學者提及原案台北港招標方式將代辦工程併入BOT中，由於代辦工程事涉政府採購法，產生促參法與採購法之衝突，但報院之招標文件已無此問題。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 原案台北港招標方式將代辦工程併入BOT，其邏輯有爭議，因為航道浚深與填土造地互有關連，是否有必要將其切割為兩單獨事件，基本上，此應為原案招標文件寫的不好，其實只要規定取土水域範圍，問題即迎刃而解。

運工組曾志煌組長：

- 當初台北港將非收益性設施如防波堤、航道浚深、不賺錢碼頭等視為政府投資事項，而民營化利基項目是貨櫃碼頭營運部份，修訂案之招標文件將貨櫃碼頭與航道浚深結合一起應無問題，嚴謹的作法應先從政府角度分析其自償率是否可以負擔非受益設施。

基港局企劃課盧展猷先生：

- 舊版台北港招標文件中將營運設施與待辦工程分開是基於當初規劃策略之結果，但由於待辦工程與促參法有抵觸，故有所修正，新版招標文件將兩案合併絕無問題。

- 本研究案所討論的促參法而言，在國外可能是一個為BOT案所立的法令，內容可能涵蓋整個BOT案所有設施，但國內卻將BT案併入促參法中，因此產生舊版招標說明中BT與採購法格格不入之情形。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 促產條例中興建工業專用港享有兩年租稅減免，但商港區卻無法適用此減免規定，形成一種不公平競爭。此外促產條例有基本結構性錯誤，因為促產條例是從產業角度切入，以土地區域範圍來劃分，造成工業港區域範圍內的產業適用促產條例，商港內的公用事業不適用之情形。此正面臨修法的可能性，但法令修正同時也牽涉法令的不確定性，即法令風險問題。

基港局業務組高傳凱主任：

- 研究單位應分析台北港招標時基隆港務局所遭遇的問題，尤其是其他港口採何種開發行為？何種方式？在促參法特許範圍中，公部門應配合進行之公共及基礎設施清除等問題。

榕聲公司徐順憲總經理：

- 促產條例規定工業港屬於非收益性設施可申請低利貸款，但挖泥造地則屬收益性設施，不可申請低利貸款。而台北港招文件中，設計以航道浚挖之泥沙填築碼頭所需土地，既可解決泥沙傾倒海中違反海洋污染防治法，同時也解決填築土地非原得標廠商使用之工程費用計算問題，因此各方面對於台北港招標一次七座碼頭之方式雖有意見，但基本上現行方式已將法令問題降至最低。

長榮海運陳義忠經理：

- 一般國際港口航道與迴旋池浚深應是政府應辦事項，基隆港務局當初思考可能是因為台北港航道浚深的土方用來回填碼頭所需仍有不足，因此將兩者加以合併。假設航道浚深的土方遠超過回填碼頭用地所需時，政府還是要花錢以BT方式辦理浚挖工程，故台北港若將航道浚挖與碼頭用地填築兩項分開，將造成工程成本提高、效率較低等問題。

基港局企劃課盧展猷先生：

- 基隆港務局當初提出「待辦工程」是考量政府必須花錢浚挖航道，而碼頭得標廠商又必須花錢購土築地問題，如果政府將錢花在浚挖土方變成得標廠商所需砂石，可創造良好經濟效益，但由於該項工程屬航道浚挖工程抑或碼頭填土工程，難以界定，故才以「代辦工程」稱呼；該部份工程所需費用，得標廠商僅需在財務計劃書中反映即可。

議題三：政府承諾及配合事項

榕聲公司徐順憲總經理：

- 台北港目前招標文件中之政府承諾包括外廓堤防在營運期限以前完成，航道及水深的維持。一般航道挖泥分為公部門負責中及得標廠商負責碼頭法線出來50公尺的船席部份。事實上，港口有無利益可圖，除了港埠資源本身外，最重要的就是公共設施。以英國民營化過程為例，曾有港埠標售價錢僅為原先建設成本五分之一，此因乃因為該港埠之聯外運輸系統不完整，得標廠商須再花費大量金錢改善缺失，故港區內的公共設施以及港區外的聯外道路系統，應屬應辦事項。由此可知，政府承諾事項應包括整體運輸系統的改善，但此部份非港務局權責範圍，此外，政府承諾事項應否包含類似限制其他地區不得有港埠開發之排外條款，也需要加以討論。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 關於政府協辦事項之地上權部份，目前法令爭議較多，因為相關法律對地上權之定義都不盡相同，建議在招標文件中將此部份言明清楚，避免日後不必要麻煩。

長榮海運陳義忠經理：：

- 有關主辦單位所提聯外道路問題，由於聯外道路對於港口之成敗扮演重要地位，政府應整體考量，不可因主辦單位之權限將之排除於承諾及配合事項外。

- 北部地區進出口貨運量佔台灣島整體進出口約45%左右，當初政府開發台北港的目的就是要紓解北部地區貨源，如果承諾事項未包含聯外道路系統，則台北港日後整體效益就無法獲得充份發揮。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 政府應辦事項與協辦事項基本上是合約問題，因為政府應辦事項應是確定的，表現在財務結構上也是確定的，但政府得辦事項則是不確定的，表現在財務結構上也是不確定的，兩者反應在財務結構上不同。當政府得辦事項愈多，會產生回饋金多寡問題，這就是合約內容問題。因此契約除招標條文列舉外，也應包含財務結構，兩者不可偏廢。

運計組歐陽餘慶組長：

- 個人認為，現階段所有資料並不能掌握未來發展情形，尤其是航商的心理態度更是無法掌握，因此政府應辦或協辦事項中無需加入禁止其他港埠建設之排外條款，讓港埠發展保留某種程度的自由發展，相對風險的拿捏則應由投資者與政府共同承擔。

交通大學交通運輸所黃承傳教授：

- 本人同意尹教授所提之政府承諾與應辦事項與權利金收取、特許年限等有密切關係，但仍認為對於政府承諾與應辦事項應分為兩大類，一是民間可以自行辦理，一是必須由政府協助才能完成，如聯外運輸系統的建設等，如果這一方面沒有政府協助徵收土地，則民間無法辦理，該部份就應列入政府承諾或協助事項。此外，港務局在辦理融資方面就不能給予民間太多承諾，因為融資權責並非港務局或政府交通部門所能夠控制，融資方面保證之說明於招標說明上一定要敘述清楚。

運工組曾志煌組長：

- 本人十分同意黃教授所說，基本上民營化是個「專案融資」之性質，銀行借錢與否取決於財務計畫是否可行，當初台灣高鐵得標後，國內銀行不願意借款，很可能就是因為投標金額太高。另有關聯外道路之承諾問題，台北港之重要聯外孔道「東西向快速道路八里新店線」，其在當初十二條東西向快速道路規劃時，連接八里之十餘公里列為第三優先，主要原因是因為需求小、抗爭多，故排定在民國九十一年以後，再視實際需要與政府財務狀況決定是否闢建。當初不含八里新店線第三優先路段部份，整個東西向快速道路建設經費已達1985億元。綜觀台北港整體建造費用只不過270億，然之前未考量之聯外道路建設單是八里新店線第三優先路段初估即需258億，尚且不包括台北港銜接西濱快速道路所需建造費20多億，與連接貨櫃中心之北堤道路拓寬所需之鉅額經費，故整個台北港當初規劃時未計算之聯外道路成本高達300億元，又上述聯外道路之興建部份路段恐遭遇環境、抗爭問題，在期程之掌握相當不確定性，因此建議港務局審慎考慮相關之承諾事項。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 國內BOT合約非常不重視「不可抗力條款」、「不可歸責條款」及「情勢變更條款」此三種條款。事實上合約應該將上述條款細分出來，並詳述遭遇不可抗力、不可歸責或情勢變更時之解決方法。

基港局企劃課盧展猷先生：

- 與會專家學者對於台北港招標文件中政府承諾事項的爭議頗多，這應該是促參法推動的心態問題，就促參法的觀點而言，任何一個BOT案都是中央政府推動，台北港招標主辦機關是交通部，政府承諾事項即是國家承諾，非基隆港務之承諾。政府推動BOT案必定有其政治、社會、經濟目的，不能單就賺錢與否與來衡量。不能以基隆港務局能承諾多少政府應辦事項及隆港務局拓展業務的觀點來評論。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 以美國紐約港埠而言，政府承諾事項以分層方式註明，而不是將政府承諾視為一個整體，如此會導致規劃單位無法執行現象，因為每一級機關都有其權限範圍，只要各機關將各部份依權責說明清楚即可。在簽約時，政府承諾事項可以分兩種情形，一是假設所有承諾事項皆具備下之招標方式；二是假設所有承諾事項都不具備下之招標方式，可在契約內針對得標廠商取得承諾事項訂定合約，未取得承諾事部份註明建議調整條款，日後按照建議條款執行即可。基本上國外合約是越寫越厚，台灣則是另行協議，但每一種另行協議都有圖利他人的法律風險。

議題四：特許公司之組織及規定

榕聲公司徐順憲總經理：

- 台北港招標文件對特許公司組織及規定分為兩項，一是對特許公司單一公司申請行業限制，此共有六項，前五項大多與貨櫃碼頭有關，第六項則是經交通主管機關核准，但基本上，仍是以現有行業才可以投資台北港。另一項限制是限制特許公司外資比率不能超過40%，但就現行國際港埠投資案例而言，無論是PSA或是和記黃浦港埠投資集團，其所投資的港埠中都未有如此嚴格的外資規定。

運工組曾志煌組長：

- 研究單位是否也能夠蒐集關於股票上市時機的相關資料，特別是當特許公司或新公司在市場上募集資金時之注意事項。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 專案融資在資金往來的基礎中，股票公開時間必須能夠確定，以確保投入資金是在專案融資計畫中，而融資與股票上市、股份佔有等因素有相互影響，為確保整個資金是一個封閉系統，融資單位一定要能知道何時能夠上市，目前國內尚未有此種機制。

議題五：權利金收取方式與特許年限

榕聲公司徐順憲總經理：

- 台北港招標說明中所收取的權利金共分固定權利金及變動權利金兩種，財務分析中之自償率是影響權利金多寡的主要指標，由於台北港投資成本大部分為初期投資成本，變化較小，但收益方面影響較大，影響之兩大變數，一是運量，一是費率，運量與費率是影響財務計畫之收入部份。在特許年限方面，國外案例中，如香港大部份的案例都是五十年，但實際上在計算五十年的財務分析時，許多假設條件包括運量都是臆測的，特許期限調整機制之設計，值得再深入研究。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 就港務局立場而言，權利金收取過高將造成投資回收不易，特許期限勢必要延長至五十年。但港埠投資與科技性產品投資不同，科技性的產品因投資龐大，資本回收不易，故特許年限越長越有利。投資交通設施回收較易，所以港埠建設之特許年限個人傾向十年、十五年、二十年即可。

交通大學交通運輸所黃承傳教授：

- 現行台北港招標說明中規定特許年限以五十年為限，在第一次座談會中與會專家學者就認為似乎太長，但由於特許年限牽涉眾多不確定因素，倘若招標文件中只訂定最短期限，財務分析時將權利金、租金與特許年限合併考慮，保留部份彈性，而港務局將來審查各廠商所提的財務計畫時，便可將此列入評估要素。

運工組曾志煌組長：

- 從港務局立場而言，由於特許年限與權利金關係密切，倘若特許年限可以變動，則港務局在招標評審上恐怕較為困難，因此建議港務局應先試算適當的特許年限，如高鐵三十五年，讓投標廠商在固定年限上來競標權利金。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 不論特許年限是二十年或是三十年，應可將整個財務計畫轉換成淨現值來表示，如果用淨現值表示，則特許年限之長短基本上就無太大影響。此外可在評分表中註明特許年限二十年、三十年各幾分，讓投標廠商在規劃時自由評估特許年限之最適合年限，配合財務計畫之淨現值綜合評估即可。

運工組曾志煌組長：

- 當財務計畫在估算淨現值時，許多小細節必須十分注意，例如利息、通貨膨脹率如何決定，如果這些假設無法說明清楚，將造成每個投標廠商所做之財務計畫與港務局設定有所不同，實際執行上亦有困難。

基港局企劃課盧展猷先生：

- BOT案不能單就經營利益來看，國外很多BOT案例只要投標廠商保證雇用多少本國員工即可免收權利金，因此BOT案不能只是用商港法約定興建這種案件評估。BOT案件獲利率多少並非港務局唯一衡量之重點，如政府推動亞太營運中心，或運籌中心之政策，港務局為配合政府政策考量得標廠商之經營特許期限越長越好，以掌握航商在此經營。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 現階段港務局為國家資產，雖說以國家資產做公益活動並無太大問題，但將來卻會發生與BOT精神相違背之情形，畢竟BOT的精神是將專案本身與政治分離，若港務局同意以五十年為特許年限，在這段期間中得標廠商若是經營不善倒閉，則港務局必須介入處理，此時如果是私人企業以財務結構來經營，只要能獲得合理賠償就可以違約，但是如果以公益活動立場來看，政府必須負擔眾多責任，此似乎有違BOT精神。

運工組曾志煌組長：

- 不論先進國家或開發中國家案例顯示，BOT主要目的是要引進市場機能，讓資源能運用更有效率，其次才是減輕政府財政負擔，因此當BOT計畫之經濟效益大於一，該BOT案應當執行，才討論以政府預算或引進民間資金問題，但如今討論BOT，卻只將焦點放在民間資金投入以減輕政府財政困境，卻忘了競爭機制的市場機能。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 在消費者理論是而言，BOT是將消費者賣掉，因為如果沒有BOT時，消費者可以自由消費。但BOT案中，政府收取權利金後，給得標廠商權利，權利金是以消費者的消費行為做價，是資源的利用，而不是政府的負擔。

基港局業務組高傳凱主任：

- 台北港招標文件在權利金收取與特許年限部份是開放項目，由投資者自行訂定，五十年只是規定上限；且就促參法而言，是以綜合甄審決定最優申請廠商，非僅以單一標的來決定，故事實上權利金部份是由投資者自行評估。基隆港務局送交通部的財務計畫中，採固定多項變數來計算台北港投資效益與敏感度分析，其中影響最大的是運量與費率，至於特許年限對於整個財務計劃結果影響不大，而且招標文件說明中，將特許年限設定為一個開放性可變更項目。

- 主辦單位對於財務計劃之甄審必須建立在某種一致性的基礎，例如通貨膨脹率、費率變動的狀況等，才能客觀比較出較優廠商，同時台北港整個投資案的設計中對於業者投資報酬也有某種程度的限制，當得標廠商之報酬超過某一種程度時，費率與權利金也將會調整，以避免投資者獲得太高利潤。

運工組曾志煌組長：

- 基隆港務局計畫採用價格管制方式來控制投資者利潤，但管制機制本身對航商並不公平，因此，國內與國際港口之競爭沒有真正反應市場競爭機制，過去總認為可以價格來掌握投資者之合理利潤，但事實上卻從沒有真正控制好。此外，在推動招標過程中，一定要先考慮市場上潛在可能參與競爭之競爭者到底存不存在，以確保市場上競爭性，否則設計條件雖好卻不構成競爭條件的環境十分可惜。

海洋大學海法所尹章華教授：

- 國外案例曾有財務計畫分析結果錯誤現象，由於獲利突然提高，造成短時間內賺到一個資本額，因此可以採用何時賺到資本額作為特許年限之期限，因為基本上，投資者用價格做為擔保，特許期限就是投資者保證在多少年之內能賺到一個資本額的時間，但財務結構須公開，否則就沒有辦法加以評斷。

萬海海運吳鍇漳先生：

- 針對尹教授所說本人持反對意見，因為港務局看不到民營公司真正的財務報表；為避免產生港埠利潤過高的情形，基本上政府應有義務創造競爭的環境，有了競爭環境便不會有超額利潤產生，也正好能夠提供政府所希望的效率，達到最大產值。

結論與建議

運研所鄭賜榮副所長：

- 關於特許公司、權利金與特許年限，與會專家學者發表眾多寶貴意見，包括固定特許期限五十年、固定最短年限二十年或是固定合理年限等，種種寶貴意見，請研究單位加以分析納入本研究參考。

七、散會：上午十一時五十分。