- 前言

交通部每年均會為連續假期進行疏運計畫之研議作業，尤其是春節期間，因遠超過一般尖峰交通狀況之大量返鄉、觀光遊憩人潮與車潮，往往使為正常交通狀況而設計之運輸系統不堪負荷，故如何安全、順利地疏解春節期間之交通，便成為歷年連續假期疏運計畫之重點作業項目。然鑑於運輸供給成長有限，而運輸需求卻快速成長之勢，交通部乃期能及早作業，以針對九十年之春節連續假期研議較佳的改善措施，整合陸海空各層面，來進一步縮減春節期間運輸供給與需求的差異，因此特成立春節交通疏運專案小組，由賀陳次長旦擔任召集人，成員包含交通部路政司、航政司、道安會、統計處、會計處，及運研所、民航局、鐵路局、公路局、國工局、高公局、台汽公司等相關部屬單位，共同推動九十年春節疏運計畫之策劃作業，特別是暖身計畫的執行，而春節疏運計畫所得經驗亦可推演應用至其他連續假期之交通疏運上。

- 規劃辦理情形

本計畫在春節交通疏運專案小組的推動下，自89年9月迄90年2月，邀集陸海空等相關業務權責單位共計召開7次專案會議，各次會議之出席單位與主要會議結論事項，簡述如附錄一所示。

交通部於89.9.5先以研商中秋節交通疏運問題為主題，召集各相關權責單位，進行有關連續假期之疏運作業討論，除著手規劃中秋節之疏運計畫外，並以九十年春節疏運為作業目標，開始全面籌策相關交通疏運課題。繼之於89.9.14進行第二次會議，會中檢討中秋節交通疏運結果，並以其為參考基準，正式進入九十年春節疏運計畫的策劃階段。該次會議中，在討論主要相關道路工程建設進度之餘，同時由運研所提出「改進春節疏運計畫作業構想」（如附錄二），使各權責單位得以此為據，研擬各自之後續疏運計畫內容。其後則進行暖身計畫、執行春節疏運計畫及事後檢討。

供相關權責單位作為草擬春節疏運計畫參考依據之「改進春節疏運計畫作業構想」，其主要出發點係鑑於春節疏運期間，民眾對於運輸系統服務功能要求甚高，而整體運輸系統未能完全符合民眾期望，故期九十年之春節疏運計畫能縮小運輸系統服務功能與民眾需求之差距。該作業構想之主要內涵為：

- 針對疏運目的、政策目標與作法、參與單位、各機關（單位）作業程序規劃、交通部辦理與督導工作事項、各機關（單位）規劃方向與作法示例、推動工作方式建議等提出說明。

- 以系統分析的精神，先估計運量需求，再進行疏運方式研擬、服務水準評估、運輸瓶頸短期改善、提供即時路況與交通資訊、宣導與協調等作業，而作業程序則分為三個階段，依序為先期作業準備、計畫執行及事後檢討等三個階段。

- 為使各機關（單位）加強對各主要關鍵課題執行措施的熟悉程度，特提出行憲紀念日暖身計畫，以便測試檢討與提出改進措施及報告，作為春節疏運措施行政作業之參考。

- 推動工作方式係依「交通部辦理與督導工作事項」辦理相關作業，由專案小組負責推動，並由業務司針對所屬單位進行疏運計畫行政作業之協調，各參與機關（單位）則依「各機關（單位）作業程序規劃」，進行分析、研擬、執行與檢討疏運計畫。

各相關權責單位在參酌「改進春節疏運計畫作業構想」後，歷經約2個月的努力，研擬具體疏運計畫。各單位當時完成之疏運計畫內容如附錄三所示，茲分別彙整其要說明於第參部份中。

- 交通部九十年春節疏運計畫內容

一、政策目標

交通部九十年春節疏運計畫之政策目標如下：

- 整合陸海空各運具間之整體供需疏運問題。

- 強化大眾運輸優先疏運觀念。

- 提供便民服務措施。

二、推動作法

本計畫之推動係以系統分析之精神，將各相關業務權責單位之作業程序區分為三個階段加以規劃，茲簡述如下：

- 春節疏運計畫先期作業準備階段

- 依據歷年運量分析春節疏運問題。

(1)資料彙整分析。

(2)瓶頸點問題解析。

- 研擬作業項目及瓶頸改善方式。

- 研擬評估指標。

- 研擬疏運管制計畫。

- 相關單位的工作協調及配合。

- 宣導疏運計畫。

- 春節疏運計畫執行階段

- 執行疏運計畫。

- 蒐集實際之旅運及轉運資料。

- 緊急應變計畫。

- 協調警察機關加強違規取締。

- 事後檢討階段

- 績效評估。

- 計畫檢討：檢討瓶頸點，是否達成原有規劃的運輸效率，是否有充足的應變能力，以及研擬未來改善方案。

三、暖身計畫與工作時程

為驗證整體疏運計畫之有效性，以及適時修正疏運計畫之方向與內容，並以行憲紀念日（89.12.23~89.12.25，3天連續假期）之交通疏運計畫作為「暖身計畫」。

整個九十年春節疏運計畫之推動過程中，為順利掌控各項作業之規劃與執行進度，交通部及各相關權責單位之工作時程係採倒推法訂定，並以甘特圖進行進度控制。相關時程如表1所示。

四、工作內容

- 交通部

交通部主要由各相關業務權責單位研提之疏運計畫中，就資源利用與整合效率方面，進行疏運計畫的協調與督導工作。所負責之工作簡述如下：

- 訂定疏運政策與目標、彙整各項計畫以及檢討各系統之優先順序。

- 整合陸、海、空運輸系統。

- 研擬評估指標，作為系統間整合疏運績效評估之依據。

- 整合各單位緊急應變計畫。

- 協調相關單位的工作及配合。

- 宣導疏運措施。

- 督導疏運計畫之執行。

- 政策檢討。

- 各部屬機關

各單位業依計畫時程完成交通部九十年春節疏運計畫中之先期作業階段，其內容摘要如表2所示，至於各單位詳細之疏運計畫則請另詳附錄三。

- 疏運計畫宣導內容重點與方式

依據各相關單位所研提之九十年春節疏運計畫內容，春節交通疏導專案小組因考量到事前之充分適切的宣導作業，乃是疏運計畫成功運作不可缺少的一環，於是指示運輸研究所以交通部之角度切入，進行有關整體疏運計畫宣導課題之研究，提出建議案以為各相關單位討論之基礎，經過各相關單位交互協商後，擬訂之整體疏運計畫宣導內容重點與方式說明於下。

一、宣導內容重點

以交通部立場，提出各種運輸系統之關鍵點、容易執行、效果容易顯現者，作為宣導重點。

- 鐵路局

(1) 「午夜加班七折算、鐵路餐點真體心、便宜溫馨又安全」：

於返鄉、上班（學）尖峰日之夜間加開班車，提供中長途返鄉旅客服務，並提供點心及七折優惠票。

(2) 電聯接駁一條龍、大小車站都能到：

妥善利用短途通勤電聯車輛，結合北、中、南三區段電聯車班次，安排適當銜接時段，作為中長途旅次服務，使台北至高雄行車服務時間可在7~9小時完成。

(3) 「訂票購票免排隊，電話語音輕鬆GO（購）」：

運用電話語音及網路安全作業系統辦理訂票，一次取票，縮短購買回程票時間。

(4)開放訂票時間：訂票時間為乘車日前十二日（含當日）。

(5)更新增設桃園等十九站列車資訊顯示LED系統。

- 高公局

(1) 「（便民、管制）交通資訊e網打盡」：

高公局網站提供路網圖、整合即時路況等便民資訊，以及替代道路、便道開放、交流道封閉、匝道管制、高乘載管制等管制資訊。

(2) 「５６６高速公路走透透」：

維持中部路段（新竹交流道至員林交流道）時速５０公里、北部路段（基隆端至新竹交流道）時速６０公里、南部路段（員林交流道至高雄端）時速６０公里之平均行駛速度。

表1  九十年春節疏運計畫時程表

|  | 月次 | 一 二 三 四 五 六 七 |
| --- | --- | --- |
|  | 月份（89/8~90/3） | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
| 交 通 部 工 作 事 項 | 成立工作小組 |      9/9~9/22 |
|  | 擬定疏運政策 |             9/23~11/17 12/17~1/7 |
|  | 運輸系統整合 |        11/18~12/8 12/17~1/7 |
|  | 評估指標研擬 |        11/18~12/8 12/17~1/7 |
|  | 緊急應變 |        11/18~12/8 12/17~1/7 |
|  | 單位協調 |          11/18~12/22 12/17~1/20 |
|  | 疏運政策宣導 |      12/9~12/22 1/7~1/20 |
|  | 督導疏運計畫之執行 |    12/23~12/25 1/21~1/28 |
|  | 政策檢討 |         12/26~1/20 1/29~4/29 |

圖例說明：　　　表示行憲紀念日暖身計畫的時程。		表示春節實際執行疏運計畫的時程。

表1  九十年春節疏運計畫時程表（續）

|  | 月次 | 一 二 三 四 五 六 七 |
| --- | --- | --- |
|  | 月份（89/8~90/3） | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
| 各部 屬機 關︵ 單位 ︶ 工作 項目 | 依據歷年運量分析 春節疏運問題 |                9/23~11/17 11/19~12/16 |
|  | 作業項目研擬 |                9/23~11/17 11/19~12/16 |
|  | 評估指標研擬 |                9/23~11/17 11/19~12/16 |
|  | 疏運管制計畫研擬 |                9/23~11/17 11/19~12/16 |
|  | 相關單位的工作 協調及配合 |                         9/23~12/22 11/19~1/20 |
|  | 疏運計畫宣導 |      12/9~12/22 1/7~1/20 |
|  | 春節疏運計畫執行 |    12/23~12/25 1/21(農27)~1/26(初五) |
|  | 疏運計畫檢討 |          12/26~1/21 1/29~4/29 |
|  | 檢核點 | 行憲紀念日 春節 檢核點▲ 檢核點▲ （11/17） （12/16） |

表2  九十年春節疏運計畫內容摘要表

| 單位 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 高公局 | 疏運問題 | 道路容量不足 |
|  | 作業項目 | - 假期前準備作業(研擬措施、報部鑒核、宣導、協調) - 假期間之作業(人力動員計畫、管制作業小組、假期管制中心) - 疏導措施 (1)夜間及高乘載管制時段暫停收費 (2)匝道儀控(以維持主線服務水準為原則) (3)部份交流道入口匝道封閉 (4)規劃台1線及台61線為主要之替代道路 - 香山交流道疏導措施：依交通需求之方向特性設置便道(前期開放南下便道，後期開放北上便道) |
|  | 評估指標 | 台北-高雄平均行駛時間 |
|  | 重點疏運時段 | 每日7:00~19:00為重點 |
|  | 起訖日期 | 1/20(六)~1/29(一)共10日 |
| 公路局 | 疏運問題 | 省道路網中瓶頸路段之交通壅塞問題，與風景區週邊道路在假期所呈現的交通壅塞問題，以及所監督之公民營客運業的疏運情形協調問題 |
|  | 作業項目 | - 加強替代道路路線地名方向指示標誌系統及導引指示標誌系統 - 道路瓶頸改善因應措施 (1)研擬東西向連絡道路替代路網 (2)東西向與西濱快速公路春節前提供部份通車路段 (3)針對東部地區及全省觀光景點易壅塞路段研擬多條替代道路路線 (4)協調其他機關或地方道安會報採取各項管制措施 - 運輸監理春節旅客疏運計畫 (1)各區監理所舉行疏運工作協調會議 (2)各區監理所派員督導客運公司 (3)國道客運路線擬訂疏運計畫 (4)一般客運路線配合航空、鐵路及國道客運機動接駁轉運 (5)風景及遊樂區機動疏運遊客 |
|  | 評估指標 | 平均行駛速率：預估瓶頸壅塞路段維持20~30KPH，其他路段40~50KPH |

表2  九十年春節疏運計畫內容摘要表（續一）

| 單位 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| (公路局) | 重點疏運時段 | 1/21(農27), 1/22(農28), 1/25(初二), 1/28(初五) (運輸監理) |
|  | 起訖日期 | 1/19(五)~1/28(日)共10日(運輸監理) |
| 鐵路局 | 疏運問題 | - 假期前段以下行中長途返鄉旅客較多，尖峰為1/22全日與1/23(除夕)上午 - 1/25(初二)以中、短途旅客為主 - 假期後段尖峰為1/28(初五)與1/29(初六) |
|  | 作業項目 | - 票務措施：提昇售票效能，車票預售天數延長至12天(含當天) - 服務措施 - 預防危害或破壞事件 - 行車安全措施 - 應變措施 - 宣傳措施 - 督導措施 - 增加運輸能量：計畫加開列車次數426次，加掛列車輛次1644輛 |
|  | 評估指標 | - 運能：預估增加31.6%(增加749萬客座公里) - 運送人數：日平均預估增加2.29% - 運送人-里程：日平均預估增加1.58% - 最高日載客人數：日平均預估增加1.49% |
|  | 重點疏運時段 | 1/22(農28, 全日), 1/23(除夕, 上午), 1/25(初二), 1/28(初五), 1/29(初六) |
|  | 起訖日期 | 1/19(五)~1/30(二)共12日 |
| 民航局 | 疏運問題 | - 單向性問題(假期前期：本島往離島尖峰；假期後期：離島返本島尖峰) - 機隊能量限制問題(航空器有限、離島機場設施不足僅能白天起降) |
|  | 作業項目 | - 離島航線班機訂位作業納入管制 - 一律採電話訂位 - 機票加蓋「限當日當班次有效」以減少重複訂位 - 協調德安航空公司依需求以直昇機飛航包機 - 請交通部協調海運部門盡力疏運 - 提供差別票價以分散運輸需求 |

表2  九十年春節疏運計畫內容摘要表（續二）

| 單位 | 項目 | 內 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (民航局) | 評估指標 | - 班機運能：預估增加26% - 尖峰日加班機運能：預估最高增加44% |  |
|  | 重點疏運時段 | 1/20(農26), 1/21(農27), 1/25(初二), 1/27(初四), 1/28(初五) |  |
|  | 起訖日期 | 1/18(四)~1/31(三)共14日 |  |
| 台汽公司 | 疏運問題 | 為應付遠高於運輸供給之大量春節期間運輸需求，須削減短程路線運能以轉用至長程路線上 |  |
|  | 作業項目 | - 加開排班調度會議 - 加強提供中正機場至中壢轉運站接駁專車 - 專人至機關、單位招攬團體返鄉或旅遊專車 - 配合高速公路高乘載管制時段增加班次並實施優惠票價 - 提前預售後7天內車票 - GPS車輛100%上線率 |  |
|  | 評估指標 | - 每日運能增加共3876班次 - 每日運能增加運送人數：預估增加143071人 - 候車時間：現場購票一小時以內上車 |  |
|  | 重點疏運時段 | 1/19(農25)：12:00~21:00 1/20(農26)：7:00~17:00 1/22(農28)：12:00~20:00 1/23(除夕)：7:00~15:00 | 1/25(初二)：7:00~21:00 1/27(初四)：10:00~21:00 1/28(初五)：7:00~22:00 1/29(初六)：7:00~15:00 |
|  | 起訖日期 | 1/19(五)~1/29(一)共11日 |  |
| 基隆港務局 | 疏運問題 | 海象不佳、風大影響會有停航情形 |  |
|  | 作業項目 | - 運能足敷運輸需求，無瓶頸待疏通情形 - 安全措施：成立安檢編組，派員進行安全督導檢查 - 服務措施：督導業者提高服務品質並提供旅客方便購票及預定船票，對身心障礙者、孕婦、老人等之乘船應給予優先服務 |  |
|  | 評估指標 | 平均載客率：預估約在30%~40%間 |  |
|  | 重點疏運時段 | 本島→離島：1/22(農28)~1/24(初一) 離島→本島：1/26(初三)~1/28(初五) |  |
|  | 起訖日期 | 1/19(五)~1/29(一)共11日 |  |

表2  九十年春節疏運計畫內容摘要表（續三）

| 單位 | 項目 | 內 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高雄港務局 | 疏運問題 | 海象不佳，搭乘不舒適 |  |
|  | 作業項目 | - 協調業者增加除夕及假期結束尖峰時段之班次 - 要求業者視全力配合機動加開班次疏運小琉球之交通 - 擬定「提昇春節期間加強服務品質具體措施」 |  |
|  | 評估指標 | 加開班次：共40班(增加41%) 最大疏運人次：預估14,037人次 |  |
|  | 重點疏運時段 | 1/19(農25), 1/20(農26), 1/28(初五), 1/29(初六) |  |
|  | 起訖日期 | 1/20(六)~1/29(日)共10日 |  |
| 花蓮港務局 | 疏運問題 | 客船運送乘客能量大於需求，故無疏運問題 |  |
|  | 作業項目 | - 加開航班 - 安全措施：船舶安全設備暨客艙環境檢查、派員督導各船疏運作業 - 服務措施：建立旅客安全通報系統 |  |
|  | 評估指標 | 航行總班次：預定92班次(增加13班次，增加率16.46%) 載客人數：預估13,500人(增加2,900人，增加率27.81%) |  |
|  | 重點疏運時段 | 台東富岡至綠島：5:30~17:10 綠島至台東富岡：6:50~18:30 台東富岡至蘭嶼：5:30~6:30 蘭嶼至台東富岡：10:30~13:00 |  |
|  | 起訖日期 | 1/19(五)~1/29(一)共11日 |  |
| 觀光局 | 疏運問題 | 觀光地區聯外道路壅塞及停車問題(12個責任區各自之詳細問題焦點請見附錄二) |  |
|  | 作業項目 | 依據12個責任區各自之問題焦點，由下列4類作業項目分別訂定詳細之作業內容：(請詳見附錄二) |  |
|  |  | - 聯外道路疏運 - 停車場使用規劃 | - 宣導教育 - 工作協調 |
|  | 評估指標 | 因採行相關評估指標(如道路平均行車速率、停車場足敷使用等)有人力執行之困難，現正報請交通部准予今年暫不實施 |  |
|  | 重點疏運時段 | 每日8:00~17:00為重點 |  |
|  | 起訖日期 | 1/24(三)~1/28(日)共5日 |  |

(3)設置大眾運輸服務及轉乘服務。

(4)增設全線道路指引標誌。

(5)提供替代道路資訊。

- 民航局

(1) 「離島返鄉雙機一體」：

視離島旅客人數情況要求業者加開直升機航班，補充離島運能。

(2)訂位管制：

各管制航線之正、加班機訂位作業採集中管制措施。

(3) 「離島包機服務」：

開放離島包機運送服務。

(4) 「先來後到，順序補位攏免驚」：

協調各公司，增派人手，引導旅客依序填寫候補表格，等候航空公司唱名，並配合出示身分證明文件辦理補位手續，提供有序之補位服務。

- 各港務局

(1) 「搭船旅遊不會塞，全家出遊一起來」：調度海運船舶補充運能。

- 公路局

(1)完成全省十二處觀光地區聯外道路瓶頸改善的工作。

(2)完成高速公路及一般公路之替代道路指引標誌及方位指示標誌之加強檢視與改善工作，並已規劃設置多條高速公路替代道路，歡迎用路人多加利用。

(3) 「替代道路任君選，春節假期快樂行」：完成替代道路路線資訊上網供民眾查詢。

(4)提供新通車路段資訊，如東西向快速公路台66線觀音大溪線、台76線漢寶草屯線、台82線東石嘉義線、台88線高雄潮州線等。

- 觀光局

(1) 「旅遊專車逍遙遊，替代道路自由行」：對於熱門的觀光地區，改善行車與停車交通瓶頸，積極提供大眾運輸服務及替代道路資訊，並加強宣導。

- 國道新建工程局

(1)對於重要路線且尚未完工路段，檢討並提供便道服務。

- 台汽公司

(1) 「到站客滿就發車」：隨傳隨到，滿載出發

除預先公告正、固定加班車時刻外，客滿即隨時增開國光號及中興號加班車。

(2)為服務旅客，臺北、臺中、高雄站及朝馬轉運站二十四小時營業，全天候為旅客服務，並有夜間免費代客招呼計程車服務。

(3) 「出國中壢去轉車，方便多多」：：

為服務中正國際機場入出境旅客，加強提供中正機場至中壢轉運站的國光號接駁專車，轉往北、中、南各地。

(4)提供團體返鄉專車。

(5) 「高乘載時段，票價八折優待」：於年節假期前後各二天給予優惠票價，及於高乘載時段給予票價折扣優惠。

(6) 「春節返鄉坐台汽，位寬好座三排椅，車內ㄟ凍看電視，安全方便擱舒適」（台語）：

國光號客車擴大座椅空間、加裝視聽設備、改善客車與車站廁所清潔、十五輛客車加裝輪椅升降機。

(7)維持GPS車輛100%上線率，以提供即時路況資訊。

二、宣導管道與方式

各業務主管機關應充分利用各種宣導管道，主動積極地與媒體間建立良性互動關係，以使宣導作業更為有效。

- 充分利用各種宣導管道

(1)各業務主管單位印製與發送宣傳品。

(2)各業務主管單位製作廣播、電視、網路、平面媒體廣告。

(3)各業務主管單位製作電視、網路宣傳短片。

(4)各業務主管單位尋機參與媒體節目或網路活動之策劃，將宣導重點融入其中。

(5)道安會透過金安獎典禮，進行相關疏運計畫宣導。

- 各業務主管單位建立與媒體間之互動

(1)主動提供宣導內容給媒體。

(2)建立供媒體連繫之窗口，以便於提供訊息與答覆媒體之各項問題。

(3)各業務主管主動參與媒體之相關宣傳節目與活動。

(4)提供媒體記者現場參訪機會。

- 協調事項辦理情形

- 各相關單位所提之九十年春節疏運計畫，依所訂計畫確實進行，此外，因部份春節疏運計畫項目於行憲紀念日之暖身計畫中施行，以便於發現有需調整與改善處，可適時調整九十年春節疏運計畫內容，俾使春節實際疏運時能更順利。

- 由於各相關單位均已在分工負責之原則下，各自就其所管轄業務內容確實擬訂疏運計畫，因此此處將以整體觀點來討論關鍵性之基本道路工程銜接課題與各相關單位所提疏運計畫間的介面協調與整合課題，相關課題檢討時所提及之計畫的實質內容請另詳見附錄三資料。

- 關鍵性之基本道路工程銜接課題

- 公路局與營建署所辦理之部份東西向快速公路可於春節前完工並開放通車，雖然因中、南二高相關系統交流道與部分的路段並未完工，整體疏運效益有限，但會對地區性車流仍有部分服務功能；另公路局所提省道瓶頸路口之改善亦當對地區交通有所助益，因此公路局與營建署曾努力於春節前完成相關工程與改善。

- 公路局所辦理之西部濱海快速公路部分，由於龍井鄉至線西鄉濱海三路路段可於春節前完工並開放通車，則西濱快香山至彰化段即可作為中山高速公路之替代路線，對於春節疏運當有極大之效益，故公路局曾努力依計畫時程完工通車。

- 國道三號中埔交流道至水上交流道前後路段均未完工，且東西快東石嘉義線與中山高水上系統交流道之工程亦尚未完工，致無法藉東西快東石嘉義線與中山高連成路網，故長2.5公里之國道三號中埔交流道至水上交流道路段對整體春節疏運之城際路網而言，並無顯著之效益，因此不需趕工辦理。

- 國道一號新竹員林段拓寬工程可於春節前完工（雙向各增加一車道），對目前新竹系統交流道附近、頭份至苗栗、台中至彰化等車流壅塞路段之改善，將有非常顯著之效益，因此高公局曾努力於春節前完成拓寬工程。

- 各相關單位所提疏運計畫間的介面協調與整合課題

- 關於介面協調部份

各單位研提之疏運計畫中及歷次專案會議結論中有需提案（權責）單位與其他相關單位進行協調者，曾及早並積極進行，茲僅彙整簡述於表3。

下表中提案/權責單位係指於疏運計畫中業已說明會主動與協調對象研商協調事項之單位，或在歷次專案會議中曾決議要求主動與協調對象研商協調事項之單位。

2.關於介面整合部份

由整體計畫立場之角度來看，目前各相關單位所提出之九十年春節疏運計畫作業項目間，發現若干須進一步整合處理項目，茲簡述於表4~表6。

各項針對春節疏運所設置之臨時設施，如臨時停車場、臨時場站等，應注意加強其宣導與現場導引指示。

- 春節疏運計畫檢討

交通部為辦理九十年之春節疏運計畫，其間經歷計畫的規劃、討論及執行，各單位均投入大量的人力與物力，其努力與貢獻亦獲得  部長及大多數民眾的認同。各單位依運研所提供的檢討表格，自行審視春節疏運計畫之策劃及執行成效。就九十年春節疏運計畫內容及執行成果檢討分析，針對政策目標、推動作法、暖身計畫、工作時程、各單位作業項目之執行情形、評估指標、執行績效、重大發現及改善建議等事項進行說明。

一、政策目標之檢討

九十年春節疏運計畫之政策目標達成與否之檢討：

- 整合陸海空各運具間之整體供需疏運之檢討

- 經交通部協調，在各運輸系統的努力之下，運能均大幅度增加，不過也形成彼此相互競爭的現象。由於民眾仍較偏好以公路運輸，致高速公路通行量增加。在空運、鐵路、台汽公司相互競爭下，台汽公司載送人數較去年同期下降13%。

- 就整體運輸系統而言，運能增加，大眾運輸班次密集，服務水準提昇，是值得肯定的，但未來各運具之競爭性與互補性如何取得均衡的問題，仍值得探討。

表3相關單位所提疏運計畫間的介面協調與整合課題

| 提案/權責單位 | 協調對象 |  | 協調事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高公局 | - 國道公路警察局 |  | - 香山交流道便道交通疏導及執法 - 提供道路交通資訊 - 壅塞路段疏導及指揮 - 事故處理 |
|  | - 各政府新聞單位 - 地區交控中心 |  | - 協助宣導 |
|  | - 台汽公司 |  | - 協助提供GPS即時交通資訊 |
|  | - 郵局、加油站 |  | - 協助作為宣導場所 - 協助作為管制影響訊息之發送場所 |
|  | - 中華電信公司 |  | - 協助作為宣導場所 |
|  | - 運輸業公會 - 客運公司 - 社福單位 |  | - 協助作為管制影響訊息之發送場所 |
| 高公局(會同 道安會) | - 公路局 - 國道公路警察局 - 地方交通單位 - 地方警察單位 |  | - 交流道之聯絡道路的交通疏導 |
| 公路局 | - 地方道安會報 |  | - 替代道路損壞路面春節前整修完成 - 春節前後15天嚴禁申挖馬路 - 春節期間替代道路暫停施工 |
|  | - 地方警察單位 |  | - 全面清除路障及整頓違規停車 - 易壅塞路口(段)加派警力疏導交通 - 機動調整路口號誌時制分配與連鎖 |
|  | - 地方環保單位 |  | - 加強清除非法廣告物 |
| 公路局 (監理) | - 地方警察單位 - 縣市政府 - 鐵路車站 - 風景區管理單位 - 航空站 - 客運公司 |  | - 加強春節期間疏運工作 - 確保行車安全 |
|  | - 客運公司 |  | - 九十年春節期間旅客疏運計畫 |
| 觀光局 | - 地方交通單位 - 地方警察單位 |  | - 交通疏導(進出疏導與管制) - 交通警察勤務調度及區內疏導人員之規劃設置 - 觀光地區聯外道路調撥車道之規劃設置 - 加強取締攤販及路邊停車 |
|  | - 公路局 | - 交通管制設施之設置 - 損壞路面春節前整修完成 - 觀光地區大眾運輸系統交通服務之規劃設置 |  |

表4加強交通部部屬單位之間的橫向連繫表

| 待整合處理之問題 | 處理方式 | 相關單位 |
| --- | --- | --- |
| 離島運輸部份： 各港務局與民航局之計畫內容有待整合處為： A.港務單位指出：民眾多利用航空運輸，故歷年海運運能均大於需求甚多。 B.民航局建議：航空運輸在離島運能部份不易擴充，請交通部協調海運部門加開船班。 | 由業務司出面召開協調會議 | - 航政司 - 基隆港務局 - 高雄港務局 - 花蓮港務局 - 民航局 |
| 高速公路之鼓勵使用大眾運輸措施 | 由業務司出面召開協調會議 | - 高公局 - 台汽公司 |
| 疏運期間與民眾之聯絡管道以及問題之後端指揮協調作業連繫、通報與整體處理 | 各相關單位提供民眾專線電話，以及各單位間後端指揮協調作業連繫電話。 | - 交通部道安會 - 航政司 - 路政司 - 民航局 - 鐵路局 |
|  | - 建立交通部整體通報與處理程序 | - 公路局 - 國工局 - 高公局 - 觀光局 - 台汽公司 - 基隆港務局 - 台中港務局 - 高雄港務局 - 花蓮港務局 |

表5加強交通部部屬單位對其下各業務權責單位之督導表

| 待整合處理之問題 | 處理方式 | 相關單位 |
| --- | --- | --- |
| 加強公路局對於各地監理機關之疏導作為的監督機制 | 請公路局建立督導或評估標準並據以辦理 | - 公路局 - 各監理所 |
| 加強觀光局對12個責任區之觀光權責部門疏導作為的監督機制 | 請觀光局建立督導或評估標準並據以辦理 | - 觀光局 - 12個責任區之觀光權責單位 |

表6加強運輸場站周邊之疏運整合

| 處理方式 |  | 相關單位 |
| --- | --- | --- |
| 由公路局(監理)出面召開協調會議，協調客運增開疏運鐵路車站及航空站往返旅客之班車 |  | - 鐵路局 - 民航局 - 地方警察局 - 地方交通局 - 公路局(監理) - 客運業 |
| 鐵路局及民航局分別於鐵路車站及航空站設置客運臨時停靠站，以暫時擴大或增設客運停靠空間 |  |  |
| 鐵路局及民航局於鐵路車站及航空站週邊設置臨時停車，可考慮之項目包括： A.自用小客車臨時停車接送區 B.計程車排班區 | - 鐵路局 - 民航局 - 地方警察局 - 地方交通局 |  |

- 強化大眾運輸優先疏運觀念

- 此次春節疏運計畫將大眾運輸觀念列為重點項目，根據交通部統計處調查高速公路大眾運輸工具使用者的比例由89年的5.3%提高至90年的7.1%，就高速公路而言，強化大眾運輸優先疏運觀念已獲得部分的效果。

- 此次觀光局大力宣導旅遊專車，其平日、假日及九十年春節期間載客率分別為16.6%、21.3%及29.4%，春節期間載客率明顯較高，執行成效良好。

- 提供便民服務措施

各運具管理單位提供多項便民服務措施，如電話網路訂票、行車資訊上網服務等，普遍獲得民眾及媒體的好評。

二、推動作法之檢討

（一）春節疏運計畫先期作業準備階段

- 九十年假期特性與八十八年類似，運研所於規劃時即提出以八十八年運量及其變化作為規劃高速公路管制之參考。由本次春節實際之運量變化與管制情形來看甚為符合，故事先交通類型之正確研判，有助於交通管制措施之研擬。

- 在資料彙整分析方面，各單位均能對於運能、運量、壅塞地點，進行資料彙整，其中須再加強部分，在於進一步針對各細項資料進行剖析，並對瓶頸點（路線、路口）問題，配合評估指標再加以分析。例如蒐集與分析公路瓶頸路口停等車隊長度、鐵路局訂票後之取票率等。

- 在研擬作業項目及瓶頸改善方面，整體而言，各單位均能事先提出規劃，研擬作業項目及瓶頸改善，但仍有部分考慮不週之處，如高速公路替代路線之配合管制措施仍未臻完善。

- 在研擬評估指標方面，應再針對作業項目研擬更具有代表性之質化或量化指標，並針對現有之指標探討是否有更佳的替選指標，以便進行績效評估，避免事後無績效值供評估參考。例如：高速公路除行駛時間外，交流道間之平均行駛速率亦具有高速公路服務水準之代表性。

- 在宣導疏運計畫方面，多數宣導項目均已執行完成，並達到應有的成效，例如：訂票服務措施、高乘載管制、香山交流道改善等，使民眾均認同輸運單位的用心。

（二）春節疏運計畫執行階段檢討

- 各單位投入大量人力與物力執行疏運計畫，投入程度獲得民眾的認同。

- 春節疏運宣導事項，部分已充分實施，但亦有未完全實施者，其執行情況表列如表7。

- 各單位事前均已備妥緊急應變計畫，然而於實際執行過程中，仍有些許狀況未列入原緊急應變計畫內。例如：高速公路收費機動性暫停收費、替代道路執行調撥車道等。但高公局應變得宜，先行口頭（事後補文）緊急報部決定實施局部機動性暫停收費措施，值得嘉許。

- 協調警察機關加強違規取締，有助於提高行車秩序，助益甚大。未來宜再加強與警察機關之聯繫與配合，並考慮增加省道實施調撥車道與加強事故處理等事項。

- 雖有替代道路規劃，但未有務實與精緻之管制。

三、暖身計畫與工作時程

於行憲紀念日假期實施之「暖身計畫」的執行情況與春節疏運計畫之情況不盡相同，例如暖身計畫中之空運，因旅客量不高，未列入暖身計畫。而暖身計畫實施時，高速公路中部路段亦未完成拓寬，其管制方式亦與春節時之管制方式不同。故本次暖身計畫主要係加強各單位執行計畫時的心理建設。建議可將暖身計畫轉變為建立各機關一般長假期疏運計畫之執行與檢討機制，藉著不斷的檢討改進，詳細分析每一次管制的得失，研擬有效措施，持續加以改正。

四、疏運作業項目之執行情形

就春節專案小組第七次會議各單位檢討事項，擇要敘述高公局、鐵路局、民航局、公路局及台汽公司執行情形，如表8，其餘詳細資料，請參閱附錄四。

五、評估指標之執行績效

交通部統計處統計資料顯示，有近八成（79.8%）之高速公路用路人肯定  部長在這次春節期間對高速公路行車狀況重視程度。各單位執行績效簡述如下

1.高公局：

- 以台北-高雄交流道間平均行駛時間評估，台北至高雄：日平均4：24（3:58～5:12），高雄至台北：日平均5：20（4:01～7:33）。整體而言，其預期成效由交通部統計處調查結果得知，用路者對行車速度、交通疏導措施之滿意度均較去年提高，除夕前達92%，初一以後達74%。

- 1月26日高雄至台北平均行駛時間達7小時33分，此係當天肇事次數達82次，遠較假期中之其他日平均35.6次為高之故。

- 用路者較不滿意的路段多位於中部路段及替代道路。

2.公路局：

- 以平均行駛速率評估原預估之8條瓶頸壅塞路段，其中5條路段平均時速大於30 KPH，3條路段平均時速約20 KPH。而其他非列為瓶頸路段其平均時速大於50KPH，大致上達成原定計畫目標。

- 局部路段如台1、台9與台26交岔路口，因混合大量觀光客旅次，以及東西向快速道路嘉義東石段因局部通車造成台1及縣168水上路段嚴重之壅塞。

表7春節疏運宣導事項及執行成效

| 春節疏運宣導事項 | 執行狀況 |
| --- | --- |
| 1.「午夜加班七折算、鐵路餐點真體心、便宜溫馨又安全」（鐵路局） | 充分實施。 |
| 2.「電聯接駁一條龍、大小車站都能到」（鐵路局） | 未完全實施，建議從班次、票證等方面加以調整考慮。 |
| 3.「訂票購票免排隊，電話上網輕鬆GO（購）」（鐵路局、台汽公司） | 充分實施。 |
| 4.「（便民、管制）交通資訊e網打盡」（高公局） | 充分實施。 |
| 5.「５６６高速公路走透透」（高公局） | 已實施，但未作重點宣導。 |
| 6.「離島返鄉雙機一體」（民航局） | 充分實施。 |
| 7.「離島包機服務」（民航局） | 離島未提出需求。 |
| 8.「先來後到，順序補位攏免驚」（民航局） | 充分實施。 |
| 9.「到站客滿就發車」（台汽公司） | 充分實施。 |
| 10.「出國中壢去轉車，方便多多」（台汽公司） | 充分實施。 |
| 11.「高乘載時段，票價八折優待」（台汽公司） | 充分實施。 |
| 12.「春節返鄉坐台汽，位寬好座三排椅，車內ㄟ凍看電視，安全方便擱舒適」（台汽公司） | 充分實施。 |
| 13.「旅遊專車逍遙遊，替代道路自由行」（觀光局） | 充分實施。 |
| 14.「搭船旅遊不會塞，全家出遊一起來」（港務局） | 充分實施。 |
| 15.替代道路(高公局) | 已實施，但管制有待加強。 |
| 16.新通車路段（公路局） | 充分實施 |

表8 相關單位疏運作業項目之執行情形

| 單位 | 作業項目 | 執行情形 |
| --- | --- | --- |
| 高 公 局 | 1.疏導措施 | - 暫停收費 - 夜間及高乘載時段：依計畫執行。 - 機動執行暫停收費：造橋收費站自1月26日15時起至1月29日6時暫停收費 - 匝道儀控。 - 入口匝道封閉：依計畫執行。 - 高乘載管制：依計畫執行。 - 香山交流道便道： （1）南下便道：依計畫由1月20日12時開放，封閉時間延長至1月26日14時 （2）北上便道：提前於1月26日22時30分開放，依計畫至1月30日8時封閉。 - 其他機動作業項目： - 於部份路段(車道縮減路段、出口匝道回堵影響主線)彈性開放路肩。 - 部份服務區入口回堵，影響主線車流行進，協調國道公路警察局以警力管控，加強疏導，減少壅塞程度。 - 運用調撥車道及開放外側便道等手段增加收費車道。 - 斗南、新營及造橋收費站暫停收費時間依主線車道數加一原則，封閉外側收費車道，以簡化車流秩序。 - 北上入口匝道封閉之交流道，應變封閉加速車道以減少分流匯流對主線之干擾。 - 整合空警隊、國道及地方警力，以三度空間監控交通狀況，並隨時運用警力，做應急處理 - 以語音、傳真及網際網路提供用路人即時資訊。 |
|  | 2.「(便民、管制)交通資訊e網打盡」 | - 於高公局網站內設置專區供民眾瀏覽，並發佈電子郵件新聞通知訂閱民眾。 - 配合交通部網站，連結至高公局網站。 - 行文民間網路業者協助提供網頁空間或連結高公局網站。 |
|  | 3.「566高速公路走透透」 | - 春節前部長要求高速公路平均時速達60公里，因此高公局以此為疏導目標 - 有關本項為由觀光局統合進行宣導。 |
| 高 公 | 4.增設指引標誌 | - 配合入口匝道儀控、匝道封閉及其他措施之求，共計增設444面標誌。 - 替代道路之標誌部份，事先行文公路局協助檢視及補強。 |
| 局 | 5.提供替代道路資訊 | 有關高公局所規劃之高速公路替代路線部份，高公局已一併於各項宣導工作中提供。 |
| 鐵 | 1.票務措施 | 1-11天前電話或網路預訂後，可於乘車日前一天至全線電腦售票站或郵局取票。 |
| 路 | 2.服務措施 | 1.加強站、車清潔。 2.加強嚮導旅客乘車。 3.印製大型時刻表，送各站張貼公告。 |
| 局 | 3.宣傳措施 | 1.透過媒體及網路發布新聞。 2.各站透過地方新聞單位或傳播媒體，發布相關訊息。 3.各站製作大型加班車時刻看板。 |
|  | 4.增加運輸能量 | 1.加開530列加班車。 2.平均每日提供4，717萬客座公里。較平日增加37﹪。 |
|  | 5.午夜加班七折算，鐵路餐點真貼心，便宜溫馨又安全 | 於1/21、1/22、1/23、1/28、1/29、1/30加開東、西線午夜加班車。 |
|  | 6.電聯接駁一條龍、大小車站都能到 | 鐵路局西幹線北、中、南三區電車班次密集。 |

| 單位 | 作業項目 | 執行情形 |
| --- | --- | --- |
| 民 航 局 | 1.離島航線班機訂位作業納入管制 | 1.航空公司遞送90年1月份定期班表。 2.民航局於89.11.20發佈管制航線定期班機開放集中訂位新聞。 3.馬公/金門/馬祖航線定期班機分別於89.11.27/28/29受理訂位。 4.航空公司視正班機訂位情形預測加班機需求後遞送加班機申請表。 5.民航局於89.12.11發佈管制航線加班機開放集中訂位新聞。 6.馬公/金門/馬祖航線加班機統一於89.12.18受理訂位。 |
|  | 2.一律採電話訂位 | 管制航線於集中受理訂位之日僅可接受旅客電話訂位，惟俟航空公司完成清艙作業後可受理旅客上網訂位。 |
|  | 3.機票加蓋「限當日當班次有效」以減少重複訂位 | 1.春節疏運期間搭乘離島管制航線之旅客須事先持機票至機場櫃檯加蓋戳記；惟授權航空公司對於非尖峰時日旅客需求較低之日期或航班可予彈性處理。 2.機票加蓋戳記後，如旅客因故無法搭乘原訂航班時，必須於原訂搭機日前三日通知航空公司，否則不予退票。 |
|  | 4.協調德安航空公司依需求以直昇機飛航包機 | 春節疏運期間僅台北-馬祖航線申請一班包機，德安航空公司亦已配合飛航。 |
|  | 5.請交通部協調海運部門盡力疏運 | 經洽航政司表示，本次春節疏運期間，海運業者均能依計畫並視實際需求機動加班疏運；另蘭嶼鄉公所亦曾以包船方式紓解居民返鄉需求。 |
|  | 6.提供差別票價以分散運輸需求 | 經與航空公司協調結果，各航咸認為差別票價對於分散運輸需求之效果不大，故並未實施。 |
|  | 7.「離島包機服務」 | 由於金門、馬公航線提供運能已足敷需求，故該二地方政府均未提出包機申請。 |
|  | 8.「先來後到，順序補位攏免驚」 | 於松山機場增設航班候補機位顯示設施，使旅客得於同一地點同時獲知所有航空公司機位候補資訊，而不必於各航空公司櫃檯前來回奔波。 |
| 公 路 局 | 1.加強替代道路指示及導引指示標誌系統 | 加強與補設指示標誌共733面。 |
|  | 1.研擬主要疏運路線瓶頸路段替代道路暨其連絡道路 | 1.第一區工程處辨理台二線澳底路段、台二丁線路段雍塞時規劃單向引導小型車由(1)褔隆(102線路口)--北38線—106線—木柵交流道.(2)瑞芳(台二丁、102線路口)--北37線—102線-褔隆(台二線)等。 2.第二區工程處辨理引導高速公路苗栗至員林段擁塞路段車輛至西濱快速公路及台17線.台一線.台三 線以疏解高速公路車流。 3.第四區工程處辨理台九線北宜公路石牌縣界協調宜蘭縣及台北縣警察局輪班執勤取締違規停車疏解車流。 4.第五區工程處辦理完成轄內瓶頸路段替代道路之規劃設置，主要包括台1線、台19線、台17線、台3線暨東西向快速道路台82線、台84線、台86線已通車路段等替代道路。 |
|  | 2.研擬觀光景點瓶頸路段替代道路暨因應配合措施 | 1.公路局第一區工程處規劃設置完成東北角海岸風景特定區瓶頸路段替代道路導引指示標誌，北海岸風景特定區台2線萬里路段坍方已於春節前搶修通車。 2.公路局第二區工程處針對日月潭國家風景特定區台14線炎峰橋、中潭公路南開工專路段暨台3線轉台16甲線三叉路口瓶頸路段改善措施已於春節前完成。 3.公路局第三區工程處規劃設置完成台九線池上外環線、台九線關山街道、台26線墾丁街道暨沿山公路等替代路線。 4.公路第五區工程處規劃台1丁線、台3線及149甲線、158甲線為往草嶺風景區暨台1丁線、台3線、雲212線為往劍湖山世界遊樂區之替代道路。 |
|  | 3.協調其他機關或地方道安會報採取各項管制措施 | 公路局各區工程處均已按照春節疏運計畫預定時程邀請各縣市道安會報、警察局及交通局等相關單位協調完成下述配合疏運措施： 1.加強取締瓶頸路段違規停車暨清除路障。 2.瓶頸路段(口)加派警力指揮交通。 3.調整瓶頸路段路口號誌時制及秒差暨幹線連鎖。 4.加強宣導瓶頸路段替代道路相關資訊。 5.清除路口附近非法廣告及標誌。 |
|  | 4.緊急應變措施 | 1.春節期間配合春節疏運任務需要，公路局、公路局各區工程處暨工務段等每日均有專人留守處理春節疏運及坍方道路阻斷搶修事宜，並每天將列管之瓶頸路段交通狀況以電子郵件或傳真回報部長、交通部及賀陳政務次長。 2.本次春節期間因鋒面過境帶來大雨造成本局台八線中橫公路、台二十線南橫公路等二條公路六處坍方落石災害，經本局工務段春節留守人員全力搶修節果，均於災害發生後二十四小時之內予以搶修完成恢復通車。 |
|  | 5.「替代道路任君選，春節假期快樂行」 | 製作以縣為分區之替代道路路線圖共十七張，規劃包括台北縣、桃園縣、花蓮縣、澎湖縣等十六縣轄區內瓶頸路段之替代道路路線圖，已於89年12月22日掛上公路局網站，並於春節前配合新通車路段加以全面檢視修正更新完成，以供民眾上網查詢或下載使用。 |
|  | 6.提供新通車路段資訊 | 1.公路局新通車路段除配合通車發布新聞稿、相關示意圖掛入本局網站外，並將詳細通車資料傳送警廣、高速公路局、觀光局等單位，統一印製路線摺頁圖。. |
|  | 7.運輸監理春節旅客疏運計畫 | 1.公路局監理處：辦理九十年春節旅客疏運工作，督導各區監理所分別於春節前（嘉義所【十二月十四日】、新竹所及高雄所【十二月十五日】、台北所及台中所【十二月十八日】）分別邀集轄區內各警察單位、縣市政府、鐵路車站、航空站、旅遊景點業者，風景區管理單位、公路汽車客運業者及本局各工程單位舉行旅客疏運協調會議，事前溝通，加強聯繫，致疏運工作能圓滿達成。 2.各區監理所分別於春節前及春節期間分赴轄內各公路汽車客運公司及其車站督導查核旅客疏運情形。 3.國道客運業者均訂定春節期間國道路線旅客加班計畫。 4.地方一般客運路線均配合相關長程運具班次機動加班疏運旅客。 5.行駛風景及旅遊區之客運路線，配合遊客交通需求機動加班疏運。 |
| 台 | 1.「到站客滿就發車」 | 春節期間各車站充分安排調度車輛，以應旅客尖鋒時段及運能需求，做到『旅客到站就有車』之目標。 |
| 汽 | 2.加強提供中正機場至中壢轉運站接駁專車 | 以目前有二條至中正機場專線(台北-中正機場、台中-中正機場)，每日以36班次行駛接駁專車。另有十二條路線均由台北車站發出經中壢轉運站至全省各地(屏東、高雄、台南、嘉義、埔里、南投、沙鹿、苗栗、新竹、板橋、基隆、豐原)。 |
| 公 司 | 3.專人至機關、單位招攬團體返鄉或旅遊專車 | 1.團體返鄉專車：以團體票8折優待辦理團體返鄉專車，凡離站5公里內可至指定地點發車，沿途站牌均可下車。經統計台汽公司由南往北開出121班次(大部分高雄地區軍事院校學生及嘉義營區官兵休假返台北)，由北往南開出11班次(北部地區軍校學生返嘉義、台南及高雄地區)，計開出132車次及公司行號零星包車計35車。 2.旅遊專車：便利民眾春節旅遊，積極推出適合民眾出遊之「旅遊專車」，搭乘旅遊專車至各風景區遊覽，可享門票優惠。 |
|  | 4.「高乘載時段，票價八折」 | 配合高速公路春節期間實施高乘載管制，國道客運路線班車增加班次施行，較平常增開 415 班。 |
|  | 5.提前預售後7天內車票 | 春節期間(1/19~1/29)共計11日，實施春節疏運對號車票預售活動。加強服務配套措施，來回票照常發售，並可預劃十三天內回程座位。 |
|  | 6.GPS車輛100%上線率 | 本公司為配合春節期間提供高速公路路況資料，以目前裝有衛星定位系統之車輛(83部)均保持上線狀態，行車途中務必保持正常開機狀態，行駛路線別計有：台北-高雄、台北-左營-高雄、台北-中港路(中清路)-台中、台北-屏東、台北-員林、台北-中正機場，共計有442班次。 |
|  | 7.「春節返鄉坐台汽，位寬好座三排椅，車內ㄟ凍看電視，安全方便擱舒適」 | 以現有國光號449輛車，取年份較新，性能較優之96A3型改裝118輛三排座椅、添購視聽設備等投入北-高、北-屏、北-嘉、北-中等四條路線。汰舊更新設備，改善車輛老舊形象，提昇本公司服務品質。 |

3.鐵路局：

- 與去年同期相較，車輛整備率為86.7%，超過原訂之84.3%，其運能增加37%。

- 運送人數增加12.50%，但運送人-里程反而減少2.97%，因少數旅客僅購買永康保安車票但未搭乘，後勢仍然有待觀察。

- 最高日載客人數減少7.72%，配合運能之提昇，對於乘客之服務水準提高，因此鮮少有乘客在搭乘時抱怨搭不到車的情形。整體而言，運能、運送人數與車輛整備率均已達成目標。

4.民航局：

- 台灣飛金門、馬公、馬祖之離島航線加班機數量達平常日之50%，績效高於原疏運計畫增加26%之目標，所有航線平均載客率為61.12%。

- 金門、馬祖之離島航線，因氣象不佳，致班機無法原定班次於離島機場降落，旅客多有怨言。

六、重大發現

除前項績效檢討外，各單位在本次輸運計畫中有以下之重大發現：

1.鐵路局新開闢之業務--夜間加班列車深獲民眾好評，潛在的市場商機不容忽視。

2.高乘載管制時段由於交通量偏低，僅為其最大容量之70%，故行駛速率甚高，民眾的滿意度亦甚高。

3.民眾對替代道路滿意度下降，應加以檢討。

4.部分民眾對於高速公路速率與高公局宣布平均行駛速率具有落差之原因：

- 高公局所宣布之速率為高速公路上之平均行駛速率，民眾認知則係包括於都市或替代道路上之全程旅次。

- 高速公路之平均行駛速率較高，但因其為「平均」，故仍有部分因交通事故而受阻塞之旅次其行駛速率低於平均值產生抱怨。

- 1月26日高雄至台北之行車壅塞情形造成對全部整體輸運效果印象之打折。

5.高公局緊急應變措施中，造橋收費站之機動停止收費有助於局部交通之疏解。

6.因應高速公路香山交流道之便道措施，成效頗佳，其成功的原因亦應進行分析，以便後續假期，可以引用。

7.台汽客運GPS裝機車輛84部保持上線狀態，惟其中有22部（26%）車機車號無法顯示，與原計畫100%上線率，有些許差異。

8.離島航線之訂位措施，採取電話訂位，並以機票加蓋戳記方式減少重複訂位，其管制措施應屬妥適。未來連同整體順序（聯合）補位是否有改進空間，值得研究。

9.今年觀光地區係初次辦理春節疏運計畫，前奉准免予提報評估指標，視今年執行情況，爾後再予提報。然據今年執行情形顯示觀光地區聯外道路因其差異性甚大，似無法採用全區一體適用之評估指標，爾後如需進行績效評估，則以進行遊客滿意度調查較為適切。

- 改善建議事項

1. 配合週休二日之運輸措施

- 開發潛在運輸需求：

由於週休二日之運輸狀況與往昔不同，建議公、鐵路可於週五及週日之夜間加開班車，初步先以儘量增加供給與提供優惠的方式吸引使用者，之後再依實際需求調整其路線、班次等。

- 改善旅遊輸運環境：

旅遊部分易受景氣特性與氣候之影響因素甚大，觀光主管單位可以針對個別或聯合之觀光景點開發旅遊專車或套裝旅遊。此外亦可調查與評估其聯外系統之完整性，以及大眾運輸與私人運具設施是否有改進之空間。

2.替代道路之交通管制應更精緻化，以提高其滿意度

替代道路跨越諸多行政轄區，不但協調不易，管制時亦僅為係由警察人員就現況臨場指揮而已，對於道路容量之發揮實屬有限。因此建議各道路與交通管理單位，應特別針對不同路段、道路之各種不同條件，利用管制技巧，精緻地規劃號誌時制計畫、轉向管制、停車拖吊、甚至調撥車道，相信對於替代道路之交通改善將有所助益，也可減少民眾對於整體交通改善認知之落差。此外建立省道資訊系統，提供即時路況，亦可改善替代道路之交通資訊服務。

3.試辦降低管制乘載人數為3人之高乘載管制

高乘載管制時段道路容量之利用率較低，建議長假期可考慮試辦一次降低管制乘載人數為3人之試辦計畫，並評估其效果，再決定今後高乘載之管制人數限制門檻。

4.增加具代表性之評估量度標準

各不同運具輸運特性有其差異，應有其代表性之量度標準以完全掌握狀況，例如：高速公路可增加各交流道之間的行駛速率、公路局可增加各路段易壅塞地點數量與產生停等車隊之長度及其時段、觀光地區可增加大眾運輸工具使用人數之比例、鐵路局可增加預購車票之取票率等指標等。

5.加強應變措施

加強疏運計畫之應變措施，例如：本次臨時權宜之收費站機動停止收費局部措施，可進一步研議其實施之時機與其處理機制。

6.建議儘速拓寬中山高員林至高雄段等措施

高速公路中部路段拓寬後，壅塞情形已獲得改善，建議儘速再繼續拓寬中山高員林至高雄段以提高全線道路容量。

7.局部通車暫時性交通瓶頸之改善

東西向快速道路嘉義東石線與中山高交會之系統交流道如在91年7月完工全線通車後，則本次台1水上與縣168路段之交通瓶頸將不再發生，同理其他高快速道因應新局部通車路段將可能有新的暫時性瓶頸產生，請公路主管單位事先妥為規劃與因應。

8.改善台汽GPS上線率

若因車機故障致上線率低，則宜由台汽公司依約要求隨通公司更換車機。若為人員管理方面，則請台汽公司研擬提高GPS上線率之具體改善措施，並加強管理。

9.防制肇事及加強事故處理能力

本次春節之道路交通輕微事故甚多，除危害交通安全外，亦影響交通順暢甚距，故應檢討相關安全措施及加強事故處理能力以減輕交通受阻程度，除計畫力求詳盡週延考慮特別狀況外，尚應加強與相關單位、業者、警力的聯繫與配合，並加強考慮整合民間之資源。

10.進行滿意度調查

為求客觀評估民眾對於疏運計畫之執行成效，除由各單位依檢討表格自行評估外，統計處對高速公路用路者進行滿意度調查對於了解民眾對於輸運計畫之實際情況甚為有用，不過今後如能再增加對於大眾運輸工具以及觀光地區運輸系統之滿意度調查，則對於民眾整體滿意度之了解將更為完整。