表1 交通部及各部屬機關(單位)工作時程建議表

|  | 月次 | 一 二 三 四 五 六 七 |
| --- | --- | --- |
|  | 月份（89/8~90/3） | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
| 交 通 部 工 作 事 項 | 成立工作小組 |      9/9~9/22 |
|  | 擬定疏運政策 |             9/23~11/17 12/17~1/7 |
|  | 運輸系統整合 |        11/18~12/8 12/17~1/7 |
|  | 評估指標研擬 |        11/18~12/8 12/17~1/7 |
|  | 緊急應變 |        11/18~12/8 12/17~1/7 |
|  | 單位協調 |          11/18~12/22 12/17~1/20 |
|  | 疏運政策宣導 |      12/9~12/22 1/7~1/20 |
|  | 督導疏運計畫之執行 |    12/23~12/25 1/21~1/28 |
|  | 政策檢討 |         12/26~1/20 1/29~4/29 |

圖例說明：　　　表示行憲紀念日暖身計畫的時程。		表示春節實際執行疏運計畫的時程。

表1 交通部及各部屬機關(單位)工作時程建議表（續）

|  | 月次 | 一 二 三 四 五 六 七 |
| --- | --- | --- |
|  | 月份（89/8~90/3） | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
| 各部 屬機 關︵ 單位 ︶ 工作 項目 | 依據歷年運量分析 春節疏運問題 |                9/23~11/17 11/19~12/16 |
|  | 作業項目研擬 |                9/23~11/17 11/19~12/16 |
|  | 評估指標研擬 |                9/23~11/17 11/19~12/16 |
|  | 疏運管制計畫研擬 |                9/23~11/17 11/19~12/16 |
|  | 相關單位的工作 協調及配合 |                         9/23~12/22 11/19~1/20 |
|  | 疏運計畫宣導 |      12/9~12/22 1/7~1/20 |
|  | 春節疏運計畫執行 |    12/23~12/25 1/21(農27)~1/26(初五) |
|  | 疏運計畫檢討 |          12/26~1/21 1/29~4/29 |
|  | 檢核點 | 行憲紀念日 春節 檢核點▲ 檢核點▲ （11/17） （12/16） |

註：1.檢核點：各單位疏運計畫定案，以便進行宣導工作。

2.各單位工作項中，有關依據歷年運量分析春節疏運問題、作業項目研擬、評估指標研擬、疏運管制計畫研擬等四項工作，其時間可安排於四週內同時進行，相互調整配合，宣導工作則於二週內完成。交通部工作項中，有關運輸系統整合、評估指標研擬、緊急應變等三項工作，其時間亦可安排於三週內同時進行，相互調整配合。