春節疏運專案小組第四次會議報告資料

報告單位：國道高速公路局

- 春節疏運問題

道路容量不足：依據往年之過站交通量，春節假期超出道路設計服務容量最高達80%。特別是連接北部與南部之中部路段，目前僅依賴國道一號，春節前主線拓寬可完成三車道通車，壅塞情況應可獲得改善，惟其容量仍不足以完全承接假期暴增之交通量。

- 疏運作業項目研擬

本局針對連續假期高速公路交通疏導業務，依據以往之作業經驗，研議標準作業程序，主要分為兩大部份：

- 假期前準備作業：假期前至少二個月本局即開始進行各項相關作業，各項事前作業包括研擬措施及報部鑒核、宣導作業、協調作業及其他相關作業等。

- 假期間之作業：本局為配合連續假期間之交通疏導作業，事先擬訂人力動員計畫，組成管制作業小組，於假期間設置管制中心，執行各項交通疏導相關之作業。

- 詳細內容請參閱附件

- 評估指標研擬

- 指標：考量民眾對交通績效指標的接受度，及民眾使用道路的直接實際感受與要求，建議以「台北－高雄平均行駛時間」為評估指標

- 項目：每日平均行駛時間、與往年行駛時間比較（對應假日比較、尖峰日比較）

- 資料來源：考量資料來源的可靠性，建議利用「台汽班車起迄時間」

- 春節疏運時段、起迄時間

    - 疏運起迄時間：由假期前一日至假期後一日，即1/20（週六）至1/29（週一）。

    - 疏運時段：基本上以每日7~19時為重點時段，並視交通狀況機動調整。

- 香山交流道交通疏導措施

    - 已於十月三十一日邀集相關單位現場會勘。

    - 依假期交通需求之方向特性設置便道疏導車流

- 假期前段實施南下便道：於南下交通需求較大之日期，配合新竹系統交流道封閉措施，開放南下便道，以疏導南下車流。

- 假期後段實施北上便道：於北上交通需求較大之日期，改為北上便道，以疏導北上車流。

    - 任務分工

  - 高速公路局：便道線形規劃及設置、相關標誌及交通安全設施設置、開放及封閉之執行。

  - 國道公路警察局：便道交通疏導及執法

  - 新竹市、苗栗縣警察局：交流道週邊道路交通疏導

- 春節交通疏導措施研議

    - 假期狀況

九十年春節由1月21日（農曆十二月二十七日、週日）至1月28日（農曆正月初五、週日），為長達8天之長假期，除夕為1月23日（週二）。

    - 假期交通型態預估

依據假期型態及以往類似型態假期之交通狀況，預估此次春節假期之交通型態如下：

      - 假期開始由1月21日至23日，計有三日可供用路人安排，預估南下方向車流較為分散，以首二日（1月21日、22日）之車流量較大，尖峰時段約為7時至18時，除夕（1月23日）之車流則大為和緩，可能較一般日更低。

      - 假期結束之車流狀況較開始為集中，另研判民眾具有避開假期最後一日車潮，提前返回行車時間充裕，隔日仍可休息之心理，加上一般以初五為開工日，部份民眾提前返回工作地點，因此假期後二日（1月27日、28日）將出現較大之北上車流，其尖峰時段約為7時至19時。

      - 假期間之交通狀況，以初二（1月25日，回娘家）所產生之交通需求為最高，主要為短、中程之旅次，尖峰時段約為上午8時至12時，下午則約為15時至19時，另因本次假期較長，可能產生較大之旅遊旅次。

    - 道路狀況及可能壅塞路段

      - 北部路段因國一、國二及國三已形成路網，大致可保持順暢，可能產生較為壅塞的路段為國道一號桃園至中壢南下路段、新竹系統交流道南下路段、國道三號大溪龍潭北上路段、通車終點香山交流道。

      - 中部由新竹至員林路段，主線預計於春節前先開放三車道通車，再配合西濱快速公路為主之替代道路，預期以往最壅塞的中部路將可獲得改善，惟台中都會區路段因交流道進出量較大，行車速度將受影響。

      - 南部路段因員林至台南仍僅為二車道，因此假期開始南下及假期結束北上，局部路段行車速度將較為緩慢。另國道三號南部路段因用路人日益熟悉，交通量將增加，在匯入國道一號的台南系統交流道前後路段及鼎金系統交流道至高雄路段部份時段將會產生較為壅塞之狀況。

    - 疏導措施建議

依據交通型態預測及歷次管制經驗，評估建議採取疏導措包括：

      - 夜間（分散日間車流）及高乘載管制時段（鼓勵民眾共乘及使用大眾運輸）暫停收費。

      - 國道一號仍每日實施匝道儀控管制，惟以維持高速公路主線服務水準為原則，管制強度及時間並視交通狀況彈性調整。

      - 配合假期交通方向特性，減少預期壅塞路段之交通量及匯入干擾，將針對部份交流道採取入口匝道封閉之措施。

      - 不實施牌照號碼分類管制通行，主要考量歷次調查顯示民眾支持度不高，且評估在此次假期交通型態下之整體交通疏導效果有限。另外若為強制性措施，需要大量執勤警力，影響其他交通疏導工作，若採建議宣導用路人自動分時段行駛，一方面難以掌握實施效果，另一方面依建議上路的民眾，當遇壅塞又發現路上仍有未依宣導的車輛時，將產生欺騙用路人之感受。

      - 以台1線及台61線（西濱快速公路）為主要之替代道路，規劃大區域之替代道路路網（如附圖）。替代道路沿線之交通疏導工作，本局將再邀集相關各單位協商，並請道安委員會協助。

附件：疏運作業項目

- 各項事前作業內容及時程表

| 類別 | 作業內容及時程 |
| --- | --- |
| 研擬措施及報部鑒核 | - 本局研擬措施：前8-9週 - 報部：前7週 *重要假期(如春節)局長先向部內長官報告及研商 |
| 宣導作業 | - 研擬宣導計畫：前6-7週 - 印製宣傳單：前6-7週開始，前2週完成 - 宣傳資料(簡報等)準備：前4-5週 - 執行宣導工作 - 公文函請相關單位協助宣導(各政府新聞單位、地區交控中心等)：前5-6週 - 傳播媒體座談、資訊刊登(報紙、語音、網路…)、宣傳資料發送：前2-4週 |
| 協調作業 | - 工作協調會議(視需要辦理) - 全線各單位：前4-5週 - 北中南分區：前3週 - 交通部亦會視需要邀集各相關單位(鐵、公路、航空、海運、警察等)召開協調會議 - 正式公文函請相關協助辦理 - 高速公路部份(工程處、公警局)：前7週 - 沿線相關單位(公路局、警政署、地方交通及警察單位)：前6週 - 資訊提供協助單位(公警局、台汽)：前2-3週 - 宣導場所提供協助單位(郵局、中華電信、中油)：前2-3週 - 管制影響單位通知：運輸業公會、客運公司、郵局、中油、社福等 |
| 本局內部準備作業 | - 相關標誌製作：前7週開始，前1週完成 - 人力動員：前3週開始，前1週完成 - 對外窗口答詢資料準備：前2-4週 - 研擬儀控時制計畫：前1週完成 - 各單位準備狀況查核：前1週 - 公告：前2週準備，假期前執行 - 管制作業資料整理(儀控時制、人員名單及連絡電話……)：前3-7天 - 交控中心整備工作：前1-3天 |
| 其他 | - 長官交辦事項(長官巡視、簡報、交通部協調會議、新聞資料……)：依交辦事項機動辦理 - 媒體邀訪：機動辦理 |

- 假期間之作業：

  - 人力動員：本局為配合連續假期間之交通疏導作業，事先擬訂人力動員計畫，動員本局交管組、技術組、工程處(工務段)、收費站及公路察局之相關人員，組成管制作業小組，於假期間共同執行各項交通疏導相關之作業。

      - 交管組於假期之重點時段內駐守於北區交控中心，成立管制作業中心，並依工作分工，分為總指揮兼發言人、指揮、資料處理等人員。

      - 技術組人員配合管制作業時間留守，維護本局之網路系統。

      - 各區工程處、工務段及收費站值日人員外，再加派人員。

      - 另外重大節日，本局局長、副局長及總工程司分別於各區工程處督導。

  - 交通疏導相關工作事項及分工表

| 單位 | 工作項目 |
| --- | --- |
| 管制作業中心 (交管組) | - 各項資訊彙整(交通量、即時路況資訊、台汽班車旅行時間、事故資料……) - 監控全線道路交通狀況 - 提供道路交通資訊 - 管制(疏導)措施及時間調整之評估及決策 - 對外發布新聞及回覆媒體訪問 |
| 技術組 | - 本局網路系統維護 |
| 工程處/工務段 | - 重點時段內進行道路巡查（每天四次以上），巡視道路交通及管制設施運作狀況 - 交通資訊通報作業：由公路警察隊及工務段回報交通資訊至各區工程處交控(接收)中心，工程處每半小時由網路資訊通報系統通報至作業管制中心，通報內容包括事故、壅塞狀況、車速等 - 配合作業管制中心之決策，執行管制(疏導)措施之調整 - 緊急事件(事故、設備故障)處理 |
| 收費站 | - 依規定時間通報過站交通量 - 配合執行收費措施調整工作 |
| 公路警察局 | - 壅塞路段疏導及指揮 - 提供道路交通資訊 - 事故處理 |

附圖 九十年春節高速公路替代路線