九十年春節交通疏運計畫

關聯重要工程進度報告

交 通 部 公 路 局

八 十 九 年 十 一 月

春節交通疏運公路局關聯重要工程執行進度表

| 項次 | 工程項目 | 總經費(仟元) | 開工日期 | 預定完工 日期 | 進度(%) | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台十四線炎峰橋 | 141,005 | 89.06.03 | 90.04.30 | 45 | - 主橋部分將於90.04.30完成 - 目前施工P2.P3.P5.P9.P10.P11墩柱,P4基礎及預力大樑完成32根 - 為配合春節交通疏運， 河底便橋可於90年1月10日完工，可增加二個車道 |
| 2 | 台3線貓羅溪橋 | 13,000 | 89.10.03 | 89.12.31 | 21 | 貓羅溪橋已於89.10.30起封閉進行損壞橋墩混凝土打除工作,預訂89.12.30完工恢復通車 |
| 3 | 西濱公路後龍白沙屯段路面維護工程 | 90,000 | 89.11.30 | 90.01.10 | 0 | 西濱公路後龍白沙屯段路面維護工程分成南下85K ~ 100K，100K~112K；北上85K~98K，98K~112K共四標,訂於11月16日開標,89年11月30日開工,90年1月10日完工 |
| 4 | 台九線111K+100猿鳴橋上部結構修復工程 | 3,578 | 89.10.23 | 90.01.10 | 5 | 已於89.09.26發包完成，89.10.23開工。 |

1.工程名稱：921集集大地震台十四線炎峰橋災害復建工程

2.預定進度：45%         實際：45%

3.開工日期：89年6月3日

預定完工日期：90年04月30日

總工程費：14,100萬元

4.執行情形：

目前施工P2.P3.P5.P9.P10.P11墩柱，P4基礎及預力大梁完成32根。因河川便道核准延遲，進度受阻。

1.工程名稱：921集集大地震台三線貓羅溪橋DP5~DP6及EP5~EP7橋墩復建工程

2.預定進度：21%         實際：21%

3.開工日期：89年10月03日

預定完工日期：89年12月31日

總工程費：1,300萬元(921震災專款)

4.執行情形：

貓羅溪橋已於89.10.30起封閉進行損壞橋墩混凝土打除工作，預定於89.12.30完工恢復通車。

1.工程名稱：西濱快速公路後龍白沙段路面維護工程

2.預定進度：0 %         實際：0 %

3.預定開工日期：89年11月30日

預定完工日期：90年1月10日

總工程費：9,000萬元

4.執行情形：

西濱公路後龍白沙屯段路面維護工程分成南下85k~100k、100k~112k，北上85k~98k、98k~112k四標，訂於11月16日開標，89年11月30日開工，90年1月10日完工。

高雄潮州線進度報告

高雄潮州線台27線交流道經萬大大橋至大發交流道路段，業於八十九年十一月三日經交通部第二辦公室主辦之履勘結論：「改善意見請公路局高南工程處改善完成後，報請公路局自行決定通車日期。」，本路段本局訂於十一月八日下午二時開放通車。

春節交通疏運後龍汶水線重要工程執行進度表

| 項次 | 工程項目 | 總經費 （仟元） | 開工日期 | 預定完工 日期 | 進度 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | E303標 | 1,314,810 | 85.08.02 | 89.12.31 | 95% | AC舖設89.12.21完成 橋樑伸縮縫安裝89.12.24完成 標誌牌面安裝89.12.30完成 |
| ２ | E304-1標 | 4,571 | 89.10.03 | 90.01.20 | 90% | 路基回填89.11.15完成 AC舖設89.11.30完成 |
| ３ | E305標 | 1,144,270 | 86.07.14 | 89.12.29 | 95% | 成益基樁廠路段89.11.30完成 匝道89.11.30完成 照明工程89.12.29完成 |

註：1.後龍汶水線通車路段為台13甲線~台6線路段，工程標號為E302~E305。

2.後龍汶水線E302標及E304標已完工，E304-1標為志純砂石場影響僅能於89.11.30前完成單線雙向通車。