| 會議 | 召開 日期 | 出席單位 | 會議結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 89.9.5 | 交通部道安會、會計處、航政司、路政司、運研所、民航局、鐵路局、公路局、國工局、高公局 | - 「研商中秋節交通疏導方案」部份： (1)鐵路局： - 請針對網路及電話訂票，加強宣導郵局亦可取票。 - 年底前應完成前一日可預定車票之功能，並考量連續假期去回程車票訂票時間可一次訂購之相關改善。 - 連續假期及三大節日，降低車輛整備率。 (2)請公路局以多數用路人臨時判讀所須資訊之角度，製作省公路疏運替代路線示意圖，並以小區域為製作方向，至於大區域之國道疏運替代路線示意圖則請高公局辦理。 (3)請國工局就高公局所研提之交通疏導措施中國道三號相關路段部份，於一週內提供詳細示意圖及施工進度，供路政司彙整。 - 請高公局依據以往春節連續假期之需求分析，找出確實關鍵之瓶頸路段及時間點，以確定需趕工之工程，訂定相關交通疏導措施。 - 鐵路局、公路局、民航局及航政司等單位亦請遵照需求分析之方式，以尋求確實有效解決連續假期交通問題之疏導配套措施。 - 春節交通疏運專案小組暫由路政司彙總，後續辦理方式由部長裁示。 - 春節交通疏運計畫應整合路政、航政等相關單位，勿各自行事。 |

| 會議 | 召開 日期 | 出席單位 | 會議結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二次 | 89.9.14 | 交通部道安會、會計處、航政司、路政司、運研所、民航局、鐵路局、公路局、國工局、高公局 | - 「檢討中秋節交通疏導方案結果」部份： (1)高公局若獲得更完整之交通量資料時，應作進一步之分析，並於9月底前提供初步分析資料給運研所參用。 (2)請民航局研擬提高尖峰運能之方法，尤其關於離島部份；需行政協辦及以特別手段（包括差別費率、包機返鄉）解決疏運問題所須之部內協調事宜，請及早進行。 - 高公局所提配合國道一號拓寬工程之替代路線部份，請再詳細規劃，若確有實效再進行相關安排。 - 東西向快速道路之關鍵性路段，請公路局排除困難於年底前完工。 - 運研所所提改進春節疏運計畫作業構想中有關各機關規劃方向部份，請各單位將意見於一週內提送運研所。 - 請運研所分析90.1.22是否彈性放假、高速公路服務水準表示法及檢核點設定三項課題。 - 請各機關思考改善方案並協調相關單位，需業務司協調時請循行政程序由各業務司辦理。 |

| 會議 | 召開 日期 | 出席單位 | 會議結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三次 | 89.10.17 | 交通部道安會、會計處、航政司、路政司、運研所、民航局、鐵路局、公路局、國工局、高公局、觀光局、台汽公司 | - 請民航局、鐵路局、台汽、高公局、公路局、各港務局依據歷年運量分析春節疏運問題、研擬作業項目、研擬評估指標、研擬春節疏運時段與起迄時間。 - 請民航局就政府作為及要求航空公司配合等，提出具體方案。 - 本案以行憲紀念日作為暖身計畫實施日期，疏運起迄期間各單位自訂，比照第1.點擬訂暖身計畫，並於11月17日完成。 - 高速公路香山交流道之配合，請國工、高公二局自行協調解決。 - 高速公路與地方聯絡道路疏解問題，請高公局會同道安會與警政機關協調解決。 - 鐵路局票務之改進，請鐵路局由旅客觀點檢視並予以研究改善。 - 長假期之旅遊景點交通壅塞問題，請觀光局研議如何因應。 - 春節疏運計畫如何宣導，請各單位自行確認，另且運研所由本部立場切入研擬。 |

| 會議 | 召開 日期 | 出席單位 | 會議結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四次 | 89.11.8 | 交通部道安會、會計處、航政司、路政司、運研所、民航局、鐵路局、公路局、國工局、高公局、觀光局、台汽公司、基隆港務局、台中港務局、高雄港務局、花蓮港務局 | - 請各單位依會議中針對歷年運量分析春節疏運問題、作業項目研擬、評估指標研擬等項目及春節疏運時段、起訖時段、起訖時間的討論事項修正目前所提疏運計畫內容後，轉請運研所彙整提報部務會報。 - 請鐵路局再努力提昇尖峰時間之尖峰區段的運能，達到比平均運能提昇30%以上，此外，車輛整備率部份，於春節期間可用車輛數應在84.94%以上。 - 請台汽公司將1278輛車輛全數投入運輸，使未購票者一小時可上車返鄉。 請航政司針對離島運輸研商以空海運方式交互支援；另請民航局將疏運方案送地方政府瞭解，並研商直昇機加入疏運計畫之可行性及民用直昇機票價補貼方案。此部份將另擇期專案討論。 - 請觀光局協調警廣於路況報導中增加觀光景點路況，並應提供查詢專線服務。 - 關於鐵路局之票務改善方案部份，請運研所及資訊中心於週五前至台鐵視察預售票系統業務，並請台汽及民航局提供票務經驗，以尋求台鐵票務改善之突破。 - 高公局、公路局與國工局所報之相關關鍵重要工程，請各單位務必依限辦理完成，並請各工程施工單位加強施工協調及交通事故狀況排除之應變措施。 - 有關中埔水上段交通維持所需紐澤西護欄經費、缺乏事故管理單位等問題請運研所會後研商辦理。 |

| 會議 | 召開 日期 | 出席單位 | 會議結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四次 | 89.11.8 | 交通部道安會、會計處、航政司、路政司、運研所、民航局、鐵路局、公路局、國工局、高公局、觀光局、台汽公司、基隆港務局、台中港務局、高雄港務局、花蓮港務局 | - 有關九十年春節疏運計畫之整體構想由本部運研所負責彙整，請各單位於週五前提供完整資料逕送運研所。 - 有關本部春節疏運計畫之宣導部份，預定本週五下午三點另行召開會議討論，請本部運研所、路政司、航政司、會計處、鐵路局、高公局、觀光局等單位與政次先行研商後，將再與警廣總台會商。 - 有關疏運工作執法人員之配合問題，請各相關單位視狀況協調辦理，並請運研所研究透過道安會與各地方政府協調配合。 - 有關春節航空國際線旅遊車流問題請民航局及高公局預為研商；另有關台汽81輛加裝GPS系統車輛作為高速公路中南部缺乏交控系統時輔助預測車流量一節，請於春節疏運計畫熱身前(行憲紀念日)先與高公局研商，以確定成效。 |
| 第五次 | 89.12.02 | 交通部道安會、會計處、航政司、路政司、運研所、民航局、鐵路局、公路局、國工局、高公局、觀光局、台汽公司、基隆港務局、台中港務局、高雄港務局、花蓮港務局 | - 第一案東西向快速公路台南關廟線通車協調事宜案，請路政司轉知中部辦公室儘速於二週內辦理完成第三次履勘，另公路局要求配合設標誌牌部分，亦請併履勘作業辦理，至該條道路未完成接養程序前，請內政部營建署代管並於完成履勘後儘速通車。 - 第二案運研所所提二高中埔水上段是否年底通車協商結果報告案，同意依運研所協商結果，不需趕工辦理。 - 第三案本部替節疏運計畫宣導重點案，請相關單位確認可行之執行項目及宣導重點用語於下週四(十二月七日)中午前送運研所彙整後提部務會報臨時報告案；另對於鐵路及航空票務改進方面細節，請鐵路局及民航局兩機關首長擇期向主席說明；至有關「電聯車接駁一條龍」是否可行，請鐵路局再與運研所研究排班課題。 - 第四案高公局提出八十九年行憲紀念日及九十年開國紀念日連續假交通疏運計畫案，除暫停收費時段修正為零至六時，員林以北六車道通行能否趕在熱身計畫前完成，請高公局提下週部務會報再確認外，其餘同意辦理；另高公局所提替節疏運期間各單位同仁因加班需要，建議放寬四十五小時加班時數限制一節，請人事處予以考量；至國道三號香山–––西濱快工程，請國工局積極配合趕工。 - 第五案觀光局所提觀光景點疏運方案，有關宣導重點請觀光局再洽運研所討論，另印製之宣導資料要確定，宣導管道方式要有具體計畫。 - 各單位有需要警力配合者，請提配合事項、時間、地點、人力等需求送道安會彙整統籌向警政機關協調。 - 有關高公局替節疏運計畫，俟下週擇期與運研所、高公局、路政司研商暫停收費段等相關細節之後再做最後之決定，並請高公局(運研所)先準備近兩年替節期間日高速公路分向交通量分析資料，於下次會商時提報。鐵路局；車輛整備率達76%以上、運能提高20%以上、訂票後之取票時間可延玉發車前一日。 - 台汽公司：到站客滿即開車、加強中壢轉運站轉車服務、座位升級、辦理團體返鄉專車等，另電話語音訂票能趕在熱身計畫前實施，請台汽公司確認後於下週部務會報提出報告。 - 高公局、觀光局：已分別併入前項第四案及第五案。 - 民航局：業於上次會議中完成確認不辦理熱身計畫，惟往年訂票超額問題應請注意改善。 |
| 第六次 | 89.12.28 | 交通部道安會、會計處、航政司、路政司、運研所、民航局、鐵路局、公路局、國工局、高公局、觀光局、台汽公司、基隆港務局、台中港務局、高雄港務局、花蓮港務局 | 一、暖身計畫成果初步檢討 - 高公局：由於中山高速公路部分路段（新竹路段、頭份－苗栗－三義路段）拓寬尚未完成，在三車道匯成二車道路段為車流為易阻塞回堵及事故發生路段，故請高公局協調公警局增加警力，以俾匯入次序及事故發生時，立即改善及處理。 - 鐵路局： （1）假期前電話打票發生問題，應請鐵路局及中華電信公司再檢討，並併春節票務改善於下週三前提完整改善報告送部。 （2）本次疏運車廂利用率僅75％，未達原提報預估標準84％，其未能提升之原因，請鐵路局妥善檢討明日簽報本部。 （3）東部幹線運能改善情形、旅客乘車狀況，亦請於明日送部供參。 （4）對刷卡購票及現場臨時購票之旅客，由於主要車站人潮較多，售票窗口有限，購票時間往往超過半小時，尤其對刷卡購票之旅客，台鐵曾標榜半小時前到站即可輕鬆取票上車，均宜請鐵路局研議改善。 - 台汽公司： （1）ＧＰＳ資訊請配合高公局、運研所需求提供。至國道民營客運公司ＧＰＳ資訊請高公局續協商業者提供，並於下週內確認。 （2）台汽公司主要車站最尖峰時間之載客率、排隊等車時間等資料，請於明日中午前查明送部，並應於元旦假期再作分析比較以作為春節期間加班調度之考量。 （3）服務中正機場入出境旅客之中壢轉運站，為春節疏運重點事項，本次假期疏運情形於會中未提報，請台汽公司於下午部務會報補充報告。 - 觀光局： （1）觀光地區疏運路線中，尚在施工者，請公路局積極辦理，務期於一月二十日前完成；需要採交通維持者，納入道安委員會近期召開之警力協調會議（政務次長主持）協商。 （2）春節宣導事項請各單位於下週二中午前送達觀光局彙整，俾製作提報完整之春節疏導計畫宣傳內容，並於下週部務會報報告。有關部長指示：將春節疏運文宣提供資訊中心設計春節疏運網業一案，請資訊中心下午部務會報報告各單位提報情形（已請資訊中心提報）。另關於警廣電台宣導部分，請道安會再確認各單位接洽辦理情形。 - 公路局： （1）西濱快速公路後龍白沙屯段鋪面維護工程、台三線貓羅溪橋修復工程，請公路局於十二月三十日前完成，另台九線猿鳴橋改建工程，請提前五日於九十年一月十五日前完成。 （2）所有即將完工之快速公路通車履勘作業，請公路局、中部辦公室在九十年一月十日前完成，並確定通車時間。 （3）替代道路雍塞路段交通維持事宜，納入道安委員會近期召開之警力協調會議協商。 二、高公局九十年度春節連續假期交通疏導計畫 1.除暫停收費時段尚未確定外，餘同意高公局提報採行措施，即7-19時雙向全線匝道儀控、部分匝道封閉、一月二十一日7－13時南下基隆端－員林及二十七、二十八兩日7－13時北上高雄端－豐原實施高乘載管制。 2.請高公局分析各路段平均車速、車流量成長較多之收費站、事故處理日夜間比較等相關資料彙整後於本日下午三點前提報政務次長，俾陳請部長決定春節疏導計畫中暫停收費時段。 三、原定九十年一月十二日召開之部長年終記者會，配合台鐵車票預購等相關作業，建議部長提前召開。各單位春節連續假期交通疏導計畫相關完整資料，均請於下週內完成確認並送本部，俾便部長於年終記者會中發布。 |

| 第七次 | 90.02.02 | 交通部道安會、會計處、航政司、路政司、運研所、民航局、鐵路局、公路局、國工局、高公局、觀光局、台汽公司、基隆港務局、台中港務局、高雄港務局、花蓮港務局 | 一、對各單位所提疏運成果檢討裁示如下： - 高公局：對於疏運資料與所目標間之關係宜再檢視，另對於暫停收費的時機與條件應審慎評估，其他如透過客運班車之路況掌握、用路人行為等亦請加強瞭解。 - 鐵路局：肯定本年鐵路局在運能及整備上之提昇，但仍請就整體座位率降低原因、旅客搭車分佈情形、疏運困難時段、路段及去年與今年疏運差異等加以研究改善。 - 台汽公司：肯定本年台汽公司在運能及整備上之提昇，但仍請比照鐵路局就前述事項去年與今年疏運差異等加以研究改善。另有關中壢轉運站之施行成效及未來方向之評估亦請加以檢討。原訂打折等各項促銷方案，請以春節期間分時段地區之實際執行狀況予以檢討。 - 觀光局：對於旅遊專車效果如何，應加以評估，如僅有日月潭二專車路線有統計約有50％乘載率，至其他專車路線如何應再補充，另對旅遊路線之路況如何掌握，亦請研議。 - 公路局： （1）應經由實地瞭解以找出有效之替代路徑，另對於透過管理手段仍無法有效紓解之困難或瓶頸路口，請運研所、道安會配合協助解決。 （2）對於宣導成效未能顯現，應請檢討是否宣導太慢或用路人無法迅速有效掌握資訊，有無特別加設引導標誌牌之必要。 （3）對於疏運期間回報資料經評估如屬重要者應作處理、回覆，檢討時方有意義。 - 民航局： （1）疏運期間增加班機航次，不宜以整體平均數檢視，應針對離島或疏運困難地區檢討班機運能的供需差異。 （2）依往例對於離島地區開放地方政府申請包機，今年雖無此需求，但仍應列入檢討。 （3）台北航空站設置LED顯示補位狀況，民眾反應良好，請檢討未來是否推廣至各航站。 - 運研所： （1）請彙整研提疏運檢討報告，內容宜包含提前召集籌備之效果、熱身計畫對疏運之成效、目標及量度指標訂定等，另亦請設計表格就疏運之問題發現、改進措施等供各疏運單位提報，並簽報部次長核定後確實落實改進。 （2）有關二高香山段提前端午節前完成，趕工經費需三、○○○餘萬元乙案，請會同國工局與高公局評估需要性後簽報。 二、春節疏運計畫整體後續檢討方向 - 高速公路實施高承載管制之得失應作整體評估研討。 - 高速公路暫停收費時段機制應再研議並訂定明確之規定。 - 請大眾運輸相關單位針對票務施行成效予以檢討，尤其在便利性上應謀求改善。 - 未來需要配合提前完成之工程，應檢討其時程及配套條件。 - 因應清明節之返鄉祭祖人潮，請各單位自行以本次檢討成果予以強化改進。 |
| --- | --- | --- | --- |

註：道安會—道安委員會；國工局—國道新建工程局；高工局—國道高速公路局；鐵路局—台灣鐵路管理局；民航局—民用航空局；運研所—運輸研究所