- 九十年春節連續假期交通疏導計畫成果檢討表                       填寫單位：國道高速公路局

| 作業項目 | 執行情形 |  | 評估指標 | 執行績效 | 重大發現 | 建議改善事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 假期前準備作業 | - 89.8.30.檢陳交通部「90年春節交通疏導措施研擬草案」，經多次報告及討論，89.12.7.檢陳「90年春節連續假期交通疏導計畫」，90.1.4.交通部同意本局計畫。 - 本局於疏導措施尚未確定前即已展開各項先行作業項目。 - 除交通部召開之協調會外，本局分北、中、南分區召開作業協調會 - 宣導作業部份： - 印製宣導單九十萬份。 - 授權勁報印製專頁分送 - 登載於網際網路 - 各級長官接受廣播訪問達30次以上 - 與各區警廣座談 - 語音電話宣導 其他：CMS等 |  | - 高速公路之平均行駛時間 - 民眾滿意度 | - 平均行駛時間 - 以部長於節前宣布平均時速60公里為目標 - 利用台汽班車高速公路行駛時間檢驗目標完成率 - 扣除進出交流道前後時間約50分鐘 - 台北高雄及台北台中之統計如附表 - 民眾滿意度* - 行車速度：除夕前91.5%，初一後74% - 宣導措施：78% - 疏導措施：高乘載管制82.0%，匝道儀控80.2%，暫停收費77.2%，匝道封閉64.7% - 較去年行車狀況改善：77.4% *依據交通部統計處「90年春節期間高速公路用路人滿度調查」 | - 此次假期之交通型態與本局依歷年春節假期交通型態所做之預期相近 - 假期間較為壅塞之日期為1月25日至27日，除因交通量過大之外，該日因天候不佳亦為影響因素 - 因台北至員林路主線單向開放3車道，由新竹至台中之路段已大獲改善 - 香山交流道開放便道措施，確有發揮功能，發生壅塞之路段長度及時段皆大幅縮短，較往年已有大幅改善 - 九如交流道經採取便道及協調屏東縣警察局加強疏導，雖仍有壅塞情形，但狀況已較以往連續假期改善。惟本路段因為階段性通車終點，其交流道設計即未考慮所有車輛皆需集中於此進出高速公路之狀況，因此除非路線再往南延伸，若遇連續假期交通量大增，則壅塞勢無法完全避免。 - 經觀察及民意調查結果，此次春節最壅塞之路段為員林至新營路段，即為道路仍未拓寬，亦無平行替代國道之路段。 - 部份服務區因區位因素，使用率較高，因停車位不足致站區內車流混雜，進而回堵主線，在協調公警局派員疏導後改善。 - 道路建設基於經濟效益考量，係以一般日之交通需求進行規劃與設計，如春節連續假期之特殊交通需求，必然超出道路之合理服務流量，採取交通管制措施有其必要性，惟考量「面」的均衡，兼顧高速公路與地方道路交通之運轉，則無法採取太過嚴格的管制措施 | - 本次針對春節開始及結束之措施確有發揮其效果，未來針對假期中間日期之交通疏導措施，將再進一步探討研議 - 建議中二高香山至西濱路段應優先完成，以直接連接西濱快速公路，提昇西濱之替代功能 - 目前國道一號員林至台南路段，單向僅2車道且無替代之國道路線，成為交通負荷最大路段，因此建議平行之二高中、南部路段應加速工進 - 國道一號所經地區皆為台灣西部最為發展之地區，因此未來即使二高全部完成，預期其交通負荷仍將大於國道三號，因此員高段仍有拓寬之必要，並建議儘早進行 - 以春節假期所產生大量之交通量，即使國道一號完全拓寬仍不足以容納，惟有儘速完成第二高速公路，增加另一條南北向之動脈，方有可能改善 - 目前省道部份之交通資訊相當缺乏，建議主管機關加強交通資訊自動化偵測功能，並與國道進行資訊交換，以強化整體路網之替代功能 - 本次春節疏運承交通部提前整合運作，而使各種運具(包括各級道路、鐵路、航空等)充分發揮運輸能量，考量91年春節假期特性與本次假期相近，有關彈性調整假期、路網結構檢討、運具分配、替代道路規劃、資訊整合及宣導等事項，建請能援例提前辦理。 |
| 假期間作業 | - 人力動員： - 本局假期間日動員100人次以上 - 協調公警局每日動員約1100人次 - 協調地方警力協助執行高乘載管制作業及交流道週邊道路交通疏導作業 - 管制作業小組： - 總督導：何局長(全線及北區)、 歐副局長(南區) 、 張總工程司(中區) - 控制中心監控：交控中心及交管組 - 分區督導：工程處主管 - 分段督導：工務段主管 - 空中觀測：交管組、北、南區工程處 - 交通資訊通報：各區交控中心、各收費站、各警察隊 - 道路巡查：工程司及司機 - 管制作業、設備維護：工程司 - 假期管制中心： - 由交控及車輛偵測設備監控 - 監控各路段及收費站回報之資訊 - 運用電傳視訊整合全區交通控制，並作為決策之參考 |  |  |  |  |  |
| 疏導措施 | - 暫停收費 - 夜間及高乘載時段：依計畫執行 - 機動執行暫停收費：造橋收費站自1月26日15時起至1月29日6時暫停收費 - 匝道儀控： - 1/20、24、25、26延長至21時，1/27延長至22時 - 1/27下午15:00將國八匯入國一北上入口方向納入實施匝道儀控 - 1/28匝道儀控提前由6時開始 - 入口匝道封閉：依計畫執行 - 高乘載管制：依計畫執行 - 香山交流道便道 - 南下便道：依計畫由1月20日12時開放，封閉時間延長至1月26日14時 - 北上便道：提前於1月26日22時30分開放，依計畫至1月30日8時封閉 - 其他機動作業項目： - 於部份路段(車道縮減路段、出口匝道回堵影響主線)彈性開放路肩 - 部份服務區入口回堵，影響主線車流行進，協調國道公路警察局以警力管控，加強疏導，減少壅塞程度 - 運用調撥車道及開放外側便道等手段增加收費車道 - 斗南、新營及造橋收費站暫停收費時間依主線車道數加一原則，封閉外側收費車道，以簡化車流秩序 - 北上入口匝道封閉之交流道，應變封閉加速車道以減少分流匯流對主線之干擾 - 整合空警隊、國道及地方警力，以三度空間監控交通狀況，並隨時運用警力，做應急處理 - 以語音、傳真及網際網路提供用路人即時資訊 |  |  |  |  |  |
| 「(便民、管制)交通資訊e網打盡」 |  | - 本局於疏導措施核定後，即於本局網站內設置專區供民眾瀏覽，並發佈電子郵件新聞通知訂閱民眾 - 配合交通部網站，連結至本局網站 - 行文民間網路業者協助提供網頁空間或連結本局網站 |  |  |  |  |
| 「566高速公路走透透」 |  | - 春節前部長要求高速公路平均時速達60公里，因此本局以此為疏導目標 - 有關本項為由觀光局統合進行宣導 |  |  |  |  |
| 增設指引標誌 |  | - 配合入口匝道儀控、匝道封閉及其他措施之求，共計增設444面標誌 - 替代道路之標誌部份，事先行文公路局協助檢視及補強 |  |  |  |  |
| 提供替代道路資訊 |  | 有關本局所規劃之高速公路替代路線部份，本局已一併於各項宣導工作中提供 |  |  |  |  |