第五章  民間參與北宜高速公路頭城蘇澳段  可能方案之研擬

5.1建立財務績效值試算表

因為考慮民間對於投資參與高速公路建設之最主要因素為財務績效值，因此為研擬各不同民間參與北宜高速公路頭城蘇澳段之替選方案之前，本研究將先利用Microsoft Excel 軟體撰寫並建立一財務績效值試算表，俾計算各替選方案之現金流量，以及進一步計算各替選方案之財務績效值。本財務績效值試算表分為「基本假設」、「現金流量」和「財務績效」三部份。

5.1.1基本假設

本財務績效值試算表首先需建立以下各項基本假設值：

建造期

計畫開始年                            86

規設及建造年期                        9

土地徵收年                            88

總建造成本（當年幣值，百萬元）     28346

工程設計費                       186

工地工程費                     21682

監造及管理費                     801

用地拆遷補償費                  5677

公告地價每年上漲率                   15%

營運期

營運開始年                            92

評估年期                依各替選方案而定

營運管理維修成本

（92，百萬元/公里）                  5.9

（112年，百萬元/公里）             11.74

營運維修成本上漲率                  3.5%

重置成本

（102，百萬元/公里）                  58

（112年，百萬元/公里）                86

重置成本上漲率                      4.02%

重置週期（年）                         10

費率基準（按里程收費）

小型車，92年                     5.86

小型車，110年                    9.92

大型車，92 年                    14.08

大型車，110年                    26.16

總體經濟變數

物價上漲率                           3.5%

折現率                                 9%

資金來源

政府投資比率              依各替選方案而定

民間投資股本              依各替選方案而定

融資金額                  依各替選方案而定

融資條件

民間貸款利率                           9%

政府補貼貸款利率            依獎參條例辦理

寬限年                    依各替選方案而定

還款年限                  依各替選方案而定

稅務條件

營業事業所得稅                         25%

免稅年限                    依獎參條例辦理

5.1.2現金流量

本財務績效值試算表之第二部份為「現金流量表」，其分為三大項，一為「由營業而來的淨現金」、二為「由投資而來的淨現金」、三為「由理財而來的淨現金」，三大項淨現金之和，即為計畫之現金流量；若為負值，表示有資金自民間公司有流出，民間公司需設法籌措股本支應；若為正值，表示有資金流入民間公司，即民間公司當年可獲得之淨利，茲分述如下：

一、由營業而來的淨現金

由營業而來的淨現金為「營業收入」扣除「營業支出」而得。

1.營業收入

高速公路之營業收入主要來自「票價收費」和「附屬事業收入」。

（a）通行費收入

依據前節營運評估年期各年進出匝道之交通量乘以收費費率作為通行費收入。

（b）附屬事業收入

高速公路交流道周圍土地劃入特定區，可於特定區內經營加油站、物流轉運、停車場、汽車拖救、修護、障礙排除以及埋設共同管溝出租供民間公司佈線等附屬事業。

2.營業支出

營業支出主要有四項，分別為「營運管理維修成本」、「權利金」、「土地租金」和「營業事業所得稅」。

（a）營運管理維修成本

依據前節每年每公里之維修管理費估算每年營運管理維修成本。

（b）權利金

依據獎參條例主管機關視交通建設個案，得基於公平競爭原則許可民間機構於一定期限內經營交通建設，並得向期收取權利金。

（c）土地租金

依據「獎參條例」子法「使用公有土地租金優惠辦法」第三條：

一、興建期間：按該土地依法應繳納之地價稅或其它費用計收租金。故假設為公告地價之1%。

二、營運期間：自開始營運日起，按國有出租基地租金計收標準六折計收。故假設為公告地價之3%。

（e）營業事業所得稅

假設營業事業所得稅為25%。依據獎參條例第二十八條規定之子法：「免納營利事業所得稅辦法」第四條，公路的免稅年限為五年。

二、由投資而來的淨現金

由投資而來的淨現金主要是資本支出，其包括「工程設計費」、「工地工程費」、「監造及管理費」、「用地拆遷補償費」、「設備重置更新成本」等費用之總合。

三、由理財而來之淨現金

由理財而來之淨現金為「政府投資金額」與「向銀行貸款金額」

之總合，再扣除「需償還銀行之本息」。

關於民間公司「需償還銀行之本息」乙項，則再另建立一張工作表，輸入寬限年期、還款年期、貸款利率、政府補貼利率等資料，用來計算民間公司需償還銀行之本息。

其中政府補貼利率，依據獎參條例子法「長期優惠貸款辦法」規定：主管機關依本法規定補貼長期優惠貸款利息差額，但補貼利率最高不得超過二個百分點。

5.1.3財務績效

本財務績效值試算表之第三部份將撰寫財務績效值試算公式，並將前節「現金流量表」計算所得之資料輸入，即可計算得到下列各財務績效值：

一、內生報酬率（IRR）

能使投資方案所有現金流量的現值為零的利率，或能使所有收入的現值等於所有支出的現值之利率，稱為內生報酬率。當內生報酬率大於最低可接受報酬率，則為可接受方案。其計算公式如下：

j=0NRj−Cj´1+i−j=0

R：每期之收入

C：每期之支出

N：評估年期

i：內生報酬率

本法經常運用於以下三種情形：一是政府機關評估公共投資；二是企業進行投資決策；三是證券投資者決定投資對象。此法之優點在於考量投資計畫整個期間之全部成本與收益，無選擇折現率之困擾，表達出所有替選方案之優劣順序，利於決策之進行。

一般而言，民間業者希望方案之報酬率至少不低於市場貸款利率（約9%），方為具經濟可行方案，因此當估算報酬率低於9%，政府應再研擬獎勵策略，以吸引民間投資。

二、淨現值（NPV）

淨現值法即是當計畫年期內收益現值與成本現值之差大於零時，則該投資方案為可行；若為負則為不可行，此時政府應研擬獎勵策略，以吸引民間投資

- NPV=i=0NBi−Ci1+ri

Bi：每期之收入

Ci：每期之成本

r：折現率

三、益本比（B/C）

益本比法係利用每年收益的折現值加總與成本的折現值加總之比來估算投資方案之優劣。其比值若大於一，則該方案具經濟可行性，若比值小於一，政府應研擬獎勵策略，以吸引民間投資。

BC=i=0NBi1+Rii=0NCi1+Ri

Bi：每期之收入

Ci：每期之成本

r：折現率

- 5.2政府執行北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫之財務績效值

本節將先考量當政府依傳統發包方式，循預算程序編列預算時當作基本方案，並計算其執行本計畫基本方案之財務績效值。

- 5.2.1基本假設

1.營運期：政府主管機構營運本路段30年。

2.資金來源：政府編列預算用以徵收路權用地並支應興建營運之所有成本。

3.附屬事業收入：政府主管機關於服務區內經營加油站、汽車拖吊等附屬事業；假設其附屬事業收入為通行費收入之5%。

5.2.2財務績效值

依據北宜高速公路頭城蘇澳段基本方案之交通量、收費費率、維修管理及重置費用等資料，計算各種財務指標如下：

計畫內部報酬率（IRR）              2.36%

計畫淨現值（NPV，億元）         -144.679

投資回收年期                          31

投資回收年份                         116

自償率                            31.13%

由上得知本路段基本方案之NPV為負值，加上計畫內部報酬率（IRR）與自償率極低，皆不理想，因此無法吸引民間參與投資建設。

基本方案之財務試算表參見附錄一，現金流量圖如下：

圖5.1  基本方案現金流量圖

5.3敏感度分析

本節針對交通量、建造成本、營運維修管理成本、折現率等因素進行敏感度分析，以期了解對本計畫內生報酬率最具影響之因素，俾供研擬民間參與本路段建設方案之參考。

一、交通量敏感度分析

當交通量增加20%g時，計畫自償率提高為38.52%，計畫內生報酬率提高至3.44%，計畫淨現值仍為負值，結果仍不理想，如下表所示。

表5.1交通量敏感度分析表

| 交通量變化 | -20% | -10% | 0% | ＋10% | ＋20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRR | 1.10% | 1.74% | 2.36% | 2.92% | 3.44% |
| NPV（億元） | -160.02 | -152.44 | -144.67 | -136.91 | -129.14 |
| 自償率 | 23.82% | 27.43% | 31.13% | 34.83% | 38.52% |

二、建造成本敏感度分析

當建造成本減少50%g時，計畫自償率提高為60.72%，計畫內生報酬率提高至5.87%，計畫淨現值仍為負值，如下表所示。民間參與本路段之建設時，可望倚重民間之效率而降低建造成本，或由政府投資其一部份而減少民間投資的建造成本，來提高計畫的內生報酬率。

表5.2建造成本敏感度分析表

| 建造成本變化 | -50% | -30% | -10% | 0% | ＋10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRR | 5.87% | 4.10% | 2.86% | 2.36% | 1.91% |
| NPV（億元） | -42.30 | -83.25 | -124.20 | -144.67 | -165.15 |
| 自償率 | 60.72% | 43.99% | 34.49% | 31.13% | 28.36% |

三、營運維修管理成本敏感度分析

當建造成本減少20%g時，計畫自償率提高為32.3%，計畫內生報酬率提高至2.51%，計畫淨現值仍為負值，其影響並不明顯，如下表所示。

表5.3營運維修管理成本敏感度分析表

| 營運維修管理成本變化 | -20% | -10% | 0% | ＋10% | ＋20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRR | 2.51% | 2.44% | 2.36% | 2.28% | 2.20% |
| NPV（億元） | -142.21 | -143.44 | -144.67 | -145.90 | -147.14 |
| 自償率 | 32.3% | 31.71% | 31.13% | 30.54% | 29.96% |

四、折現率敏感度分析

折限率的設定取決於經濟景氣復甦的趨勢，因此本研究針對折限率7%~11%之範圍做敏感度分析，以了解其對淨現值與自償率之影響，如下表所示。

表5.4折現率敏感度分析表

| 營運維修管理成本變化 | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRR | 2.36% | 2.36% | 2.36% | 2.36% | 2.36% |
| NPV（億元） | -129.71 | -138.80 | -144.67 | -148.16 | -149.86 |
| 自償率 | 42.91% | 36.42% | 31.13% | 26.78% | 23.19% |

5.4篩選方案之必要條件

由上節得知本路段基本方案之自償率極低，無法吸引民間參與投資建設，唯有靠政府提供適當之優惠辦法及配套措失，以降低成本、增加投資報酬率、提高誘因，方足以吸引民間公司參與投資建設本計畫。本節將依據民間參與投資建設之法規及優惠條件，並參考民間參與高速公路建設時，政府與民間業者考量之因素，研擬多種不同特性之可能方案，惟各種可能方案必需使其內生報酬率（IRR）達9%以上，高於銀行貸款利率，淨現值（NPV）為正值，且民間最大總投資規模小於200億元，方足以作為吸引民間公司參與投資建設本計畫可行之方案。其理由詳述如下：

一、投資規模適當

由於公共建設規模龐大，投入金額甚鉅，並非所有公共建設之投資均為民間業者可以承擔；依據國外案例，以新台幣50至200億元之投資規模，民間業者較有能力參與；若是投資規模過大，一般民間業者與貸款銀行之參與意願都會降低。因此適當之投資規模有利於吸引較多民間業者參與投資，而不會只倨限於少數資本雄厚之財團有意願參與。所以本研究設定投資規模在200億元以下方為可行的方案〔10〕。

二、滿足投資者的預期報酬

民間投資者從事任合投資活動均以追求罪大利潤為目的，若公共建設能給予民間合理報酬，方足以吸引民間業者參與投資參與。依據國外案例分析，民間預期之內生報酬率為12%以上〔10〕；惟建設本路段之自償率不高，經考量政府提供各種適當合理之優惠辦法及配套措失，均無法使各替選方案之內生報酬率提高至12%以上。因此本研究參據一般的經濟效益評估方法，以銀行貸款利率9%為門檻，（亦即以利率為機會成本），凡替選方案大於銀行貸款利率9%（機會成本）者，對於民間業者而言，仍為有利可圖之方案。所以本研究設定內生報酬率在9%以上方為可行的方案。

5.5方案一

政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BOT方式交由民間機構投資興建及營運。

5.5.1獎勵策略

1.營運期：政府賦予民間機構經營本路段30年。

2.土地取得及土地租金：由政府徵收路權用地，提供民間使用；興建期間政府依公告地價收取民間機構1%之土地租金，營運期間政府依公告地價收取民間機構3%之土地租金。

3.政府投資：政府不投資總工程建造經費。

4.政府補貼：政府補貼民間機構向銀行貸款之利息，補貼年利率為2%。

5.附屬事業收入：由政府於交流道周圍土地擴大劃定特定區範圍，交由民間機構經營加油站、汽車修護、物流倉儲業、工業園區、觀光休閒產業等；假設其附屬事業收入可提高為通行費收入之15%。

6.權利金：政府不收民間機構經營本路段之權利金。

5.5.2融資條件

1.向銀行貸款比率及金額：為總工程建造費之50%，貸款金額為68億元。

2.貸款年利率：民間機構向銀行貸款年利率為9%，政府補貼其中2%年利率，故民間機構僅需負擔7%之貸款年利率。

3.寬限期：民間機構於興建期6年中僅需支付銀行貸款利息，不需償還本金。

4.還本期：民間機構自營運期開始起分為9年償還本金。

其還本付息明細表如下：

表5.5方案一還本付息明細表

5.5.3財務績效試算與分析

經上述獎勵策略與融資條件之假設，試算出方案一之財務績效：

| 內生報酬率（IRR） | 2.759% |
| --- | --- |
| 淨現值（NPV） | -96.06億元 |
| 投資回收年期 | 30 |
| 累計最大總淨現金流出值 | 200.82億元 |

1.內生報酬率（IRR）為2.759%小於銀行利率9%，淨現值（NPV）為負值，表示本方案不具有吸引民間參與投資之利潤。

2.民間機構之累計最大總淨現金流出值為200.82億元大於200億元，其投資規模不適當，過於龐大，表示民間投資之財務計畫不具可行性。

方案一之財務試算表參見附錄二，現金量圖如下：

圖5.2方案一現金流量圖

5.6方案二

政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BOT方式交由民間機構投資興建及營運。

5.6.1獎勵策略

1.營運期：政府賦予民間機構經營本路段30年。

2.土地取得及土地租金：由政府徵收路權用地，提供民間使用；興建期間政府依公告地價收取民間機構1%之土地租金，營運期間政府依公告地價收取民間機構3%之土地租金。

3.政府投資：政府投資總工程建造經費之30%，即68億元。

4.政府補貼：政府補貼民間機構向銀行貸款之利息，補貼年利率為2%。

5.附屬事業收入：由政府於交流道周圍土地擴大劃定特定區範圍，交由民間機構經營加油站、汽車修護、物流倉儲業、工業園區、觀光休閒產業等；假設其附屬事業收入可提高為通行費收入之15%。

6.權利金：政府不收民間機構經營本路段之權利金。

5.6.2融資條件

1.向銀行貸款比率及金額：為總工程建造費之30%，貸款金額為68億元。

2.貸款年利率：民間機構向銀行貸款年利率為9%，政府補貼其中2%年利率，故民間機構僅需負擔7%之貸款年利率。

3.寬限期：民間機構於興建期6年中僅需支付銀行貸款利息，不需償還本金。

4.還本期：民間機構自營運期開始起分為9年償還本金。

其還本付息明細表如下：

表5.6方案二還本付息明細表

5.6.3財務績效試算與分析

經上述獎勵策略與融資條件之假設，試算出方案一之財務績效：

| 內生報酬率（IRR） | 4.720% |
| --- | --- |
| 淨現值（NPV） | -48.97億元 |
| 投資回收年期 | 28 |
| 累計最大總淨現金流出值 | 132.82億元 |

1.內生報酬率（IRR）為4.468%小於銀行利率9%，淨現值（NPV）為負值，表示本方案不具有吸引民間參與投資之利潤。

2.民間機構之累計最大總淨現金流出值為132.82億元小於200億元，其投資規模適當，不會過於龐大，但因內生報酬率（IRR）小於銀行利率9%，不具有吸引民間參與投資之利潤，故此方案仍不可行。

方案二之財務試算表參見附錄三，現金量圖如下：

圖5.3方案二現金流量圖

5.7方案三

政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BOT方式交由民間機構投資興建及營運。

5.7.1獎勵策略

1.營運期：政府賦予民間機構經營本路段30年。

2.土地取得及土地租金：由政府徵收路權用地，提供民間使用；興建期間政府依公告地價收取民間機構1%之土地租金，營運期間政府依公告地價收取民間機構3%之土地租金。

3.政府投資：政府投資總工程建造經費之50%，即113.345億元。

4.政府補貼：政府補貼民間機構向銀行貸款之利息，補貼年利率為2%。

5.附屬事業收入：由政府於交流道周圍土地擴大劃定特定區範圍，交由民間機構經營加油站、汽車修護、物流倉儲業、工業園區、觀光休閒產業等；假設其附屬事業收入可提高為通行費收入之15%。

6.權利金：政府不收民間機構經營本路段之權利金。

5.7.2融資條件

1.向銀行貸款比率及金額：為總工程建造費之30%，貸款金額為68億元。

2.貸款年利率：民間機構向銀行貸款年利率為9%，政府補貼其中2%年利率，故民間機構僅需負擔7%之貸款年利率。

3.寬限期：民間機構於興建期6年中僅需支付銀行貸款利息，不需償還本金。

4.還本期：民間機構自營運期開始起分為9年償還本金。

其還本付息明細表如下：

表5.7方案三還本付息明細表

5.7.3財務績效試算與分析

經上述獎勵策略與融資條件之假設，試算出方案一之財務績效：

| 內生報酬率（IRR） | 6.919% |
| --- | --- |
| 淨現值（NPV） | -17.58億元 |
| 投資回收年期 | 24 |
| 累計最大總淨現金流出值 | 87.48億元 |

1.內生報酬率（IRR）為4.468%小於銀行利率9%，淨現值（NPV）為負值，表示本方案不具有吸引民間參與投資之利潤。

2.民間機構之累計最大總淨現金流出值為87.48億元小於200億元，其投資規模適當，不會過於龐大，但因內生報酬率（IRR）小於銀行利率9%，不具有吸引民間參與投資之利潤，故此方案仍不可行。

方案三之財務試算表參見附錄四，現金量圖如下：

圖5.4方案三現金流量圖

5.8方案四

政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BOT方式交由民間機構投資興建及營運。

5.8.1獎勵策略

1.營運期：政府賦予民間機構經營本路段50年。

2.土地取得及土地租金：由政府徵收路權用地，提供民間使用；興建期間政府依公告地價收取民間機構1%之土地租金，營運期間政府依公告地價收取民間機構3%之土地租金。

3.政府投資：.政府投資總工程建造經費之50%，即113.345億元。

4.政府補貼：政府補貼民間機構向銀行貸款之利息，補貼年利率為2%。

5.附屬事業收入：由政府於交流道周圍土地擴大劃定特定區範圍，交由民間機構經營加油站、汽車修護、物流倉儲業、工業園區、觀光休閒產業等；假設其附屬事業收入可提高為通行費收入之15%。

6.權利金：政府不收民間機構經營本路段之權利金。

5.8.2融資條件

1.向銀行貸款比率及金額：為總工程建造費之30%，貸款金額為68億元。

2.貸款年利率：民間機構向銀行貸款年利率為9%，政府補貼其中2%年利率，故民間機構僅需負擔7%之貸款年利率。

3.寬限期：民間機構於興建期6年中僅需支付銀行貸款利息，不需償還本金。

4.還本期：民間機構自營運期開始起分為18年償還本金。

其還本付息明細表如下：

表5.8方案四還本付息明細表

5.8.3財務績效試算與分析

經上述獎勵策略與融資條件之假設，試算出方案一之財務績效：

| 內生報酬率（IRR） | 9.134% |
| --- | --- |
| 淨現值（NPV） | 1.637億元 |
| 投資回收年期 | 25 |
| 累計總淨現金最大負值 | 70.285億元 |

1.內生報酬率（IRR）為9.134%大於銀行利率9%，淨現值（NPV）為正值，表示本方案具吸引民間參與投資之利潤。

2.民間機構之累計總淨現金最大負值為70.285億元小於200億元，其投資規模適當，不會過於龐大，表示民間投資之財務計畫具可行性。

方案四之財務試算表參見附錄五，現金量圖如下：

圖5.5方案四現金流量圖

5.9方案五

政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BOT方式交由民間機構興建營運，以及將南港頭城段採OT方式，一併交由同一家民間機構投資營運。

5.9.1獎勵策略

1.營運期：政府賦予民間機構經營本路段30年。

2.土地取得及土地租金：由政府徵收路權用地，提供民間使用；興建期間政府依公告地價收取民間機構1%之土地租金，營運期間政府依公告地價收取民間機構3%之土地租金。

3.政府投資：.政府不投資總工程建造經費。

4.政府補貼：政府補貼民間機構向銀行貸款之利息，補貼年利率為2%。

5.附屬事業收入：由政府於交流道周圍土地擴大劃定特定區範圍，交由民間機構經營加油站、汽車修護、物流倉儲業、工業園區、觀光休閒產業等；假設其附屬事業收入可提高為通行費收入之15%。

6.權利金：政府收取民間機構經營本路段之權利金，權利金為營業收入之10%。

5.9.2融資條件

1.向銀行貸款比率及金額：為總工程建造費之50%，貸款金額為113.345億元。

2.貸款年利率：民間機構向銀行貸款年利率為9%，政府補貼其中2%年利率，故民間機構僅需負擔7%之貸款年利率。

3.寬限期：民間機構於興建期6年中僅需支付銀行貸款利息，不需償還本金。

4.還本期：民間機構自營運期開始起分為9年償還本金。

其還本付息明細表如下：

表5.9方案五還本付息明細表

5.9.3財務績效試算與分析

經上述獎勵策略與融資條件之假設，試算出方案一之財務績效：

| 內生報酬率（IRR） | 10.00% |
| --- | --- |
| 淨現值（NPV） | 18.494億元 |
| 投資回收年期 | 21 |
| 累計總淨現金最大負值 | 135.77億元 |

1.內生報酬率（IRR）為9.48%大於銀行利率9%，淨現值（NPV）為正值，表示本方案具吸引民間參與投資之利潤。

2.民間機構之累計總淨現金最大負值為135.773億元小於200億元，其投資規模適當，不會過於龐大，表示民間投資之財務計畫具可行性。

方案五之財務試算表參見附錄六，現金量圖如下：

圖5.6方案五現金流量圖

5.10方案六

政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BT方式交由民間機構興建，興建後再以OT方式交由同一家民間機構營運。

5.10.1獎勵策略

1.營運期：政府賦予民間機構經營本路段30年。

2.土地取得及土地租金：由政府徵收路權用地，提供民間使用；興建期間政府依公告地價收取民間機構1%之土地租金，營運期間政府依公告地價收取民間機構3%之土地租金。

3.政府投資：政府於興建期不投資總工程建造經費，俟民間機構興建完工後，政府分為10年期支付民間機構總工程建造成本，並加上9%之利息，亦即10年期中平均每年支付民間機構35.32億元，共支付民間機構工程建造本息353.2億元。

4.政府補貼：政府補貼民間機構向銀行貸款之利息，補貼年利率為2%。

5.附屬事業收入：由政府於交流道周圍土地擴大劃定特定區範圍，交由民間機構經營加油站、汽車修護、物流倉儲業、工業園區、觀光休閒產業等；假設其附屬事業收入可提高為通行費收入之15%。

6.權利金：政府收取民間機構經營本路段之權利金，權利金為營業收入之20%。

5.10.2融資條件

1.向銀行貸款比率及金額：為總工程建造費之30%，貸款金額為68億元。

2.貸款年利率：民間機構向銀行貸款年利率為9%，政府補貼其中2%年利率，故民間機構僅需負擔7%之貸款年利率。

3.寬限期：民間機構於興建期6年中僅需支付銀行貸款利息，不需償還本金。

4.還本期：民間機構自營運期開始起分為9年償還本金。

其還本付息明細表如下：

表5.10方案六還本付息明細表

5.10.3財務績效試算與分析

經上述獎勵策略與融資條件之假設，試算出方案一之財務績效：

| 內生報酬率（IRR） | 10.38% |
| --- | --- |
| 淨現值（NPV） | 14.761億元 |
| 投資回收年期 | 12 |
| 累計總淨現金最大負值 | 171.744億元 |

1.內生報酬率（IRR）為10.38%大於銀行利率9%，淨現值（NPV）為正值，表示本方案具吸引民間參與投資之利潤。

2.累計總淨現金最大負值為171.744億元小於200億元，其投資規模適當，不會過於龐大，表示民間投資之財務計畫具可行性。

方案六之財務試算表參見附錄七，現金量圖如下：

圖5.7方案六現金流量圖