第二章 文獻回顧

在過去，人們只注意到鋪面的「維護」而忽略了鋪面的「管理」，因為鋪面工程師的工作都傾向於養護（maintenance and rehabilitation, M&R）技術的選擇，而較少關心到鋪面的生命週期成本（life-cycle cost），或經由比較整個網路中所有鋪面的狀況後，決定出養護的優先順序（priority）。然而，在現在的經濟社會中，再加上鋪面的使用年限增加，如何以一個更有系統化的方法來決定養護需求，及養護之優先順序便顯得刻不容緩；因為人們意識到鋪面網路應該是被管理，而非只是簡單的維護。正由於這樣的觀念，及近來鋪面的養護費用愈來愈高，而可使用的經費預算又有限，因此美國聯邦公路管理（Federal Highway Administration, FHWA）要求各州在1993年1月前要完成鋪面管理系統的實施。根據Golabi et al. (1982)的報告指出，美國亞歷桑那運輸部使用之路面管理系統，已經證實相當成功，依據計算結果，亞歷桑那運輸部運用路面管理系統，可以節省四千萬美金的道路預算，而將之分配於其他建設計畫。

2.1 鋪面養護系統

近來，微電腦及鋪面管理技術的發展，提供了我們有效經濟地管理鋪面的工具。根據Shahin(1994)對鋪面管理系統的說明，他認為鋪面管理系統（Pavement Management System）可以提供一個系統化且一致性的方法來選擇鋪面的養護需求，並且根據對鋪面未來狀況的預測，來決定出養護的優先順序及最佳的養護時間。圖2-1是鋪面狀況生命週期的示意圖。從圖中我們可以看出，假如在鋪面發生破壞的早期進行養護作業，要比在鋪面已經產生嚴重破壞後才進行養護，可以省下超過50%的養護成本。因此，採取適當的預防式養護策略不僅可以延長鋪面的使用壽命，同時就長期而言，採取預防式養護策略的成本也會較低。另外很多作業研究方面的研究結果證明，預防式的養護策略是最佳的（Optimal）策略。因此鋪面管理系統是一個非常有價值的工具，可以幫助管理者注意到整個鋪面生命週期的臨界點。

圖2-1  鋪面狀況生命週期示意圖

根據加拿大道路及運輸協會（Road and Transportation Association of Canada）1977年所出版之「Pavement Management Guide，鋪面管理指南」中對鋪面管理的解釋：「鋪面管理系統的基本目的是：在可使用的經費下，儘可能產生最佳的價值，並提供安全、舒適和經濟的運輸。而這樣的工作可經由網路層級（Network level）和專案層級（Project level）之投資替選方案的比較，整合設計、建造、養護、評估工作，及有效地運用現有之經驗和知識而達成。因此鋪面管理系統包含了非常廣的層面，包括：投資的規劃、設計、建造、養護及定期之績效評估。」

根據這樣的定義，該組織認為一個鋪面管理系統應具有如圖2-2所示之架構與功能。其中各階段的工作要項為：

- 規劃階段

- 包括交通資料的取得、道路功能破壞之評估（網路層級）、優先順序之建立、擬定需要執行之作業的時程表、決定其他額外工作的優先順序。這個階段主要將決定基本的投資決策及預算的限制。

- 設計階段

- 包括首先取得各種材料的資料、交通資料（如交通量、軸重等）、成本資料等，然後根據研擬設計替選方案。接著分析、比較這些替選方案的成本及效益，最後找出最佳的替選方案進行建造。

- 建造階段

- 包括作業時程之訂定、實際建造、品質控制、記錄資料。

- 養護階段

- 包括考慮預算限制下，各種養護作業工作的決定及其排程，並取得鋪面破壞資料同時記錄養護作業的相關資料。

- 評估階段

包括道路控制分段的建立、定期衡量各種鋪面因素，例如，鋪面結構容量、糙度、鋪面狀況、交通資料等，同時分析上述所蒐集到之資料，以作為鋪面管理系統其他階段的使用。

另外圖2-2中的資料庫屬於中樞控制地位，它提供各種資料給各階段的工作。資料庫的範圍可以從最簡單的手冊記錄到複雜的電腦系

圖2-2  鋪面管理系統主要工作項目及架構

資料來源：Pavement Management Guide, 1977

統。至於研發在鋪面管理系統的重要度，則主要是根據可使用之資源及各單位的需求而定。從以上的說明可知，加拿大道路及運輸協會對鋪面管理系統的定義是包含鋪面規劃、設計、建造、養護及績效評估各階段的管理工作。

Hudson et al. (1992)也對鋪面管理系統做了如下之說明：

「從廣義來看，鋪面管理包含鋪面規劃、設計、建造、養護各階段之所有作業項目。鋪面管理系統可以提供一種組織化的方法，以輔助決策者找出一定期間內，能使鋪面維持在某一服務水準以上之最佳養護策略；因此鋪面管理系統的功能是改善決策的效率，擴展決策的範圍，並提供一連串決策結果的回饋（feedback），同時確保同一單位內不同管理層級的決策具一致性。」

Hudson et al.認為鋪面管理系統的詳細架構會隨著各執行單位的不同而有所差異，然而一些基本的特性則是所有鋪面管理系統所應具備的。這些鋪面管理系統的基本要求為：

- 包括交通及結構資訊之基本資料庫

- 道路狀況資訊

- 具有分析考量養護策略替選方案之能力

- 具有找出優先次序或最佳的策略替選方案集之能力

- 具有回饋程序以提供系統模組之更新

圖2.3為Hudson et al.所提之鋪面管理系統基本架構圖。從圖2.3也可以看出Hudson et al.認為鋪面管理系統應具有的基本功能有：

- 蒐集鋪面基本資料、鋪面狀況及成本資料

- 找出策略、確認需求、並排定優先順序

- 預測專案未來需求並建立長期規劃

- 提供管理資訊

- 輔助預算編列

圖2.3  鋪面管理系統基本架構圖

另外，Hudson and Haas (1992)在他們的書中探討有關鋪面養護管理的問題時，他們認為這樣的管理系統應有的功能包括：預測（prediction）、決策最佳化（decision optimization）及回饋（feedback）。而Chua (1996) 則更清楚指出，有效的鋪面管理系統應具備以下功能：（1）鋪面績效預測與（2）預算分配。

1. 鋪面績效預測

在若干假設下，找出最佳的調查、養護作業方式，幾乎是各種路面管理系統，及計算所需經費預算程序的必要工作，例如：Ritchie et al. (1987)所提之用來規劃鋪面重鋪的專家系統。在此系統中，當已知鋪面狀況的等級後，便可根據專家的意見，找出適當的養護作業方式。然而很重要的是如何有效的預知鋪面未來的狀況。如果能有效的預測鋪面績效，則便能進行各種養護策略有效性之評估。

目前有關鋪面績效的預測，可以簡單分為兩類，一類是使用馬可夫決策程序（Markov decision process, MDP），另一類則是非使用馬可夫決策。。所謂馬可夫假設是指鋪面在歷經一個週期（可能是一段時間或承受一定軸重）後，鋪面的可能狀態可以利用目前的鋪面狀態（current state），以及僅與狀態有關之機率性狀態轉移機制（probabilistic state transition mechanism）計算出來。

應用MDP於路面管理系統的預測模式中，轉移機率矩陣（the matrix of transition probabilities）佔有非常重要之地位，它可以決定若干既定條件下的鋪面在經過一段期間後，所可能出現的狀態。其中轉移機率與所採取之養護策略、目前之鋪面狀態、環境及交通量有關。在目前許多的路面管理系統中，其轉移機率矩陣通常是用專家判斷或根據過去及目前所收集到的短期鋪面破壞資料，運用迴歸方式建立鋪面行為的預測關係。但是這種方法會隨狀況不同而不同（condition-based ），並且有其限制性，特別是面對非環境或操作狀況的其他問題時，便需要工程師以本身專業知識進行判斷。

Weissmann et al. (1994)便指出這類統計方法所構建之鋪面績效預測模式，其所收集的都是已經有破壞發生之鋪面的資料，而沒有包含那些尚未發生破壞的鋪面的資料，因此利用此種方式所構建的鋪面管理系統，再去預測鋪面破壞可能發生的時間，則根本忽略了那些目前尚未有破壞產生之鋪面的資料。

此外，這些統計方法均假設此馬可夫決策程序是不會隨著時間而變動的（time invariance），例如，Kulkarni (1984); Carnahan ( 1988)。而Butt et al. (1987); Feighan et al. (1989)則應用時變（time-variant）的轉移機率矩陣於路面管理系統，PAVER。不過其中的轉移機率仍是根據觀察到之鋪面狀況，即鋪面狀況指標（pavement condition index, PCI），來決定。

Chua and Monismith (1994) 則捨棄會依狀況而定之迴歸方式來決定鋪面的破壞，而直接根據鋪面材料的可能變化來評估鋪面的破壞。首先依據機械性損壞狀態（mechanistic distress）子模式，利用基本的材料行為，以及材料對環境及交通因素的結構性反應來評估、衡量鋪面的損壞狀態；然後再利用隨機之績效子模式，來決定轉移機率。同時由於此種方法可以考慮交通量成長的因素，因此其轉移機率為時變的，而不是非時變的。

2. 預算分配

經由對養護作業方式的最佳化及該作業所需之預算經費，研究者便可以計算出在規劃年限內，依照最佳化的養護作業進行路面養護時，所須之成本。這樣的計算是追求預算分配最佳化的第一步工作。假使最佳的養護作業方式已知，便可計算出所需的經費，則對規劃者而言，便不需要在任意預算經費的限制條件下，去找出可能的養護作業替選方案；而假使預算經費已經限定，然後再去選擇最佳的養護作業方式，則就長期成本而言，將會大於前者。

許多求解養護策略最佳化的方法，都是先把經費預算固定，然後再找出滿足此條件且能產生最大效益的策略。Shahin et al. (1987)也是利用同樣先給定經費預算，然後再用增量效益成本法（incremental benefit-cost）在替選方案中找出最佳策略。這些研究都是在經費預算一定的限制條件下，找出效益最大的養護策略，而非求「經費預算最佳化」的方法。然而從實際觀點來看，也許經費預算的限制式並非如此重要。德州運輸研究所（Texas Transportation Institute）在1985年便發展出一套最佳化模式，用以求解養護經費分配的各種問題，在此模式中，其欲分配的總經費預算為固定，然後設法達成養護工作使路面維持在某一預設的水準值以上。在以往所發展的鋪面管理系統，鋪面的生命週期成本並沒有考慮，通常只根據一些優先順序（如道路使用或鋪面狀況）來分配可使用的預算，因此無法分配到預算的計畫，只好延至下一年度。依這種方式來制定養護策略不可能是最好的。另外，也有基於考慮生命週期，應用最佳化方法來分配預算，這些方法通常是在決策過程中使用決定性預測模式（deterministic predictive model），或期望的績效值。這種決策過程是屬於靜態（static）、開迴路（open loop）的方式，因為它的分析是根據由目前狀態所推算出之計畫績效，而沒有考慮到鋪面的狀況有可能比預測值好或壞的情形。例如HDM III (Paterson, 1986)的系統便是以此觀念應用整數規劃來構建模式。

除了Chua (1996) 依鋪面管理系統應具備之功能：1. 能適當描述各路段鋪的現況特性、2. 鋪面績效預測、3. 預算分配，來分析探討過去研究的特點之外，Carnahan (1988) 則將以往的相關研究分成使用MDP模式和非使用MDP模式兩類。根據Carnahan的探討，他認為在應用MDP模式時，可以有不同的方法求出最佳化方案，因為在決定最佳養護策略（以最小成本為目標式）時，路段的路面品質也能被計算出來，而最佳的經費預算也同時計算出來。假使有些計算所得的路面品質無法接受時，規劃者也可以額外加入其他的限制條件。

應用MDP模式可以在一定績效（鋪面水準）的限制下，找出成本最小化的養護策略或養護方法，而這種方法所得到之結果，也優於在經費預算全部用完的假設下，找出養護策略方法的結果。因為就長期而言，後者的長期成本將高於前者。因為MDP模式能根據決策規則的計算結果，指出何時應採取養護作業，因此，並不需要額外決定出可接受之最低鋪面績效水準值（minimum allowable pavement condition）。另外，對於路面管理決策支援系統而言，一個相當重要的特性是要能結合路面調查資料，如此模式才能根據最新的路面資料找出最佳的養護策略，而應用MDP模式便可以達到此功能。

上述的說明主要從養護作業應在考慮資源限制下決定養護排程。而養護作業之限制應從實際問題著手，從現況中找出限制，並根據不同的限制來對整個養護作業進行排程，如此可使作業排程符合實際狀況，避免施工品質不佳、資源浪費及施工期過長影響用路者的情形發生，並提供國人高品質的鋪面。

2.2 國外之規劃方法

最佳化數學規劃模式之發展係利用線性或非線性規劃(linear or non-linear programming)技術，訂定目標函數，在諸多限制式之條件下，求出所謂之最佳解(optimum solution)。目前使用數學規劃方法所建構之養護規劃模式以 「線性規劃模式」 (LP Model)居多，此乃因LP Model求解較為容易之故（Wang and Zaniewski,1995）。

利用最佳化數學規劃所發展之模式，依其最佳化之項目及程度，可分為 「近似最佳化模式」與 「全面性最佳化模式」兩大類，茲詳述如下:

- 近似最佳化模式

埃及所發展之鋪面養護管理系統中（Sharaf,1993），養護順序與預算之分配原係採 「等級排序模式」(ranking model），該模式以「鋪面破壞長度」除以「交通量因子」與「鋪面破壞因子」之值為其鋪面養護優先排序根據。該模式經修正後加入「道路等級」與「交通量大小」以決定鋪面之平均壽年並考慮「養護策略」與「養護成本」，使其模式融入經濟分析之優點。

俟Sharaf（1993）引入最佳化規劃之應用後，目前「埃及」便以年度特定養護預算分配最佳化之模式進行鋪面養護優先排序之規劃，此為近似最佳化模式之一例。

美國伊利諾州之鋪面管理系統（Mohseni et al.,1990），係先進行各路段之專案層級活動，俟各專案之養護策略決定後，進行路網層級之整體效益分析。其路網層級之最佳化規劃係以整體效益最大為目標式，預算固定為限制式，使用最佳化規劃電腦套裝軟體LINDO執行之。

一般路網層級與專案層級之作業流程，係先有路網層級之養護順序決定與預算之分配，再進行各候選專案之工程或經濟分析與養護執行工作。因此，伊利諾州PMS之逆向操作勢必需依靠功能強大的電腦以輔助管理者進行此項複雜之養護規劃作業。

Kristiansen（1995）認為路網層級以單一或整合性指標決定鋪面養護優先順序之方式，係因20多年前電腦資訊工業技術不若今日發達，許多鋪面管理系統於初次構建時方才使用簡易之優先排序方式;以便從龐雜的路網中有效率地挑選待修養護路段。以現今電子計算機功能強大之觀點，等級排序模式之方法太過於簡單，且排序指標之實質意義並不大，因此 ，Kristiansen強調經濟分析最佳化之優良性並以為未來鋪面養護管理將為「經濟分析最佳化模式」所主導。

2．全面性最佳化模式

美國亞利桑那州所發展之鋪面養護管理系統稱為「路網最佳化系統」(network optimization system， NOS)（Wang and Zaniewski, 1995），NOS並未採用路網層級與專案層級分離之管理方式，該州係使用「全面性最佳化模式」以決定全州路網內各路段之 「養護策略決定」與「養護時程」。除亞利桑那州之外，NOS亦曾為美國阿拉斯加州運輸部、勘薩斯州運輸部、芬蘭與沙烏地阿拉伯等國家或地區所引用發展。

下列為NOS之模式架構：

目標函數  Minimize  t=1Ti,kWi,kt⋅d1⋅Ci.k             （2-1）

限制式

kWj,kt=i,kWj,kt−1⋅Pijak  for 1                 （2-2）

kWi,kt=qi                                    （2-3）

ikWi,kt=1  for all t=1,2,3,…,T                 （2-4）

j,kWj,kt≤P1t⋅γi  for i∈I,j∈j1i, 2≤t≤T        （2-5）

j,kWj,kt≥P2t⋅εi  for i∈I,j∈j2i, 2≤t≤T        （2-6）

Wj,kt≥0  for all j,k and 1                   （2-7）

Wi,kt=某特定道路分類下，t時刻，第i級鋪面狀況使用第k種養護之道路比例。

I,T=鋪面狀況之集合I與分析期間之年數T。

dt=第t年之年金現值。

Ci,k=鋪面狀況i時使用第k種養護策略之成本矩陣。

qi=狀況i道路所佔的比例。

j1i=毋須養護狀態之編碼集合。

j2i=必須養護狀態之編碼集合。

γi= j1i之最大比例。

εi= j2i之最低比例。

P1t與P2t=與兩種乘數，確保第t時刻之比例介於γi與εi。

Wang與Zaniewski（1995）認為單純之等級排序模式並無法達成預算分配之最佳化，因此，唯有最佳化模式方能較有效率地分配公帑。若以長期觀點考慮之，最佳化模式可使路網層級內許多重要的決策問題得到可行、且為最佳之解決方案，此為該種模式最大之優點。

美國印地安那州之鋪面養護管理系統，係採最佳化規劃之養護活動時程安排模式。該系統首先以「養護項目」、「道路等級」、「鋪面破壞嚴重程度」三者間相對重要性之專業評分，計算而得0~100分之「相對優先等級值」，最後，於分析期間內，依各路段相對優先等級值儘可能地進行所要之養護工作，在預算、人力、設備、材料、生產量與養護排程等限制下，達成「總工作單元」最大之目標。

美國俄亥俄州之鋪面管理系統PMS-III，同樣是使用最佳化模式進行養護規劃之用。其最佳化模組之目標函數，係採典型之鋪面績效最大化或成本最小化。美國康乃狄克州運輸部使用之CONEPAVE鋪面管理系統則以機率性線性規劃模式達成養護整修活動之最佳化。其模型之目標函數為使用者成本最小化，限制式為「某一年度及整個規劃期間之總預算限制」與「每年之養護能量限制」兩大類。

2.3 多目標規劃法

政府公共部門或企業再評估可行方案時，事實上考慮的並非單一目標，而是多元目標，並且儘可能地多方考量，以期獲得最滿意之結果。因此，傳統的單一目標規劃方法實在無法適切地描述或反映決策問題的真實情況，並滿足現代決策者的需求。代之而起的是真正能符合決策者或管理者需求的多目標規劃（Multi-objective Decision Making；MODM）理論。

基本上，多目標規劃與單一目標規劃最主要的相異之處如下：

- 單一目標規劃求取的是最佳解，即在某一價值衡量下之「最好」的可行解，決策者只能無條件地接受或拒絕此一最適解。相反地，多目標規劃則強調選擇彈性與可行方案彼此間的替代性，亦即規劃先規劃出一組非劣解，然後交由決策者進行比較選擇，如此決策者往往能從比較中獲得一些與決策相關之資訊；同時能避免單一目標規劃時，決策者與規劃者角色混淆之情形發生。

- 多目標規劃可以同時處理多種不同的目標，如公斤、個、元、人等單位。在單一目標規劃時，如遇到不同單位問題時，則須換成同一單位方能處理，因此也增加了規劃者的主觀性。茲因個人之換算標準不同，甚至規劃與決策者之標準亦不同，因而產生不一致之換算結果；而多目標規劃則無此種困擾。

- 多目標可以處理多個目標衝突之問題，例如：核四建廠增加能源與環保問題，然而，單目標即使利用敏感度分析，其分析的本質仍是在某一目標水準限制之下，如何達到另一目標之極大而已，並無法有效處理此類目標衝突問題。

- 多目標規劃可處理修先此續不同問題。例如：決策者希望獲利最高，市場佔有率最大，生產力能提高，且又能兼顧企業形象等目標。在此多目標中，決策者若能排定期重要性或優先順序，規劃者即能根據此順序，求取最滿意的解。

由於多目標規劃法解出之非劣解為許多可能解之集合，因此在最後求解過程中，為了求取一組解加入決策者之偏好，而得一組偏好解（Prefered Solution）。由此可知，在求解方法上，決策者偏好資訊之型態及取得時間（在求得非劣解之前或之後），佔了相當重要之地位。因此將多目標規劃方法依據決策者提供偏好的時間性，分為以下四類（Hwang et al.,1981）：

- 決策者完全不提供偏好資訊（No Articulation of Preference Information）：

此類方法在問題認定、目標函數與限制是法定後，決策者不須提供任何主觀之偏好資訊，唯一要求即是接受規劃者提供的結果。此法之優點為其結果不受決策者之影響，缺點則為必須假設許多決策者偏好。此類之方法如整體準則（Globel Criterion Method）。

- 決策者事先提供偏好資訊（A Prior Articulation of Preference Information）：

此法為分析者解決實際問題之前，決策者即事先提供本身的偏好資訊，因此所求之解為決策者之偏好解。此類方法的優點為求解容易，結果易為決策者接受；且此種「由上至下」（Top Down）的分析方式，頗能符合實際決策模式。缺點則為甚難求得決策者真正的價值函數（value function）即提供其所必須之偏好資訊。此類方法可依決策者所提供資訊型態分為兩類，基數資訊（Cardinal Information）與混合資訊（Ordinal and Cardinal Information）。基數資訊可分為效用函數法（Utility Function Method）和限制目標法（Bound Objective Method）；而混合資訊則可分為辭書式法（Lexicographic Method）、目標規劃法（Goal Programming）（Ignizio,1980）及目標達成法（Goal Attainment Method）等三種（Hwang,1979）。

- 決策者逐漸提供偏好資訊（Progressive Articulation of Preference Information）：

此即互動法（Inter-active）或交談方式，乃基於決策者對問題之認知或理解程度受決策情況與所處環境影響所作之假設。因此，決策者僅能提供局部性的偏好資訊，再進行多次反覆過程後，逐漸求得一滿意解。這類方法的優點為決策者不需要事先提供偏好資訊；對決策者而言，這也是瞭解系統的學習行為，且最終之結果，因有決策者之參與而有助於決策的執行。缺點則為決策者無法保證在每一步驟中，提供正確的局部偏好資訊；同時也無法保證在一定次數的反覆過程後，求得一最滿意解，且此方法較其他方法更為費時（Hwang et al., 1981）。此類方法可依決策者在互動過程中所提供資訊型態為明確（Explicit）或內隱（Implicit），而區分為明確之互異資訊（Explicit Trade-off Method）及內隱之互異資訊（Implicit Trade-off Method）兩種。而明確之互異資訊包括Geoffrion法（Geoffrion, et al., 1972）、權宜替代法（Surrogate Worth Trade-off Method）（Haimes, et al., 1976）、滿意目標法（Method of Satisfactory Goals）及Zionts-Wallenins法（Zionts, 1977）；內隱之互異資訊包括逐步法（STEM and Related Method）、循序多目標求解法（STEM-PS and SIGMOP Method）、移動理想點法（Method of Displaced Ideal）、GPSTEM法及Steuer法（Steuer, 1975）。

- 決策者事後提供偏好資訊（A Posterior Articulation of Preference Information）：

此即非劣解法，本法不需要決策者的效用函數或提供任何偏好資訊，完全由規劃者求出問題中所有（或大部分）的分劣解，然後再交由決策者選擇其最滿意之解。非劣解的優點為決策者有更多的選擇機會，而且不需要決策者的偏好資訊。其缺點為：計算複雜、許多大規模實際問題無法使用本方法求解、以及產生之非劣解數目過多，使決策者無從選擇一最滿意解。此類方法如參變數法（Parameric Method）、權重法（Weight Method）、限制式法（Constraint Method）、非劣解估計法（Noninferior Set Estimation Method, NISE）、多目標簡捷法（Multi-objective Method）及其他多目標線性規劃法（Multi-objective Liner-Programming Method, MOLP）。