第四章 鋪面養護方法選擇模式構建

回顧了國外之鋪面養護規劃方法及國內主要道路養護機關之事務作業後，本研究認為國內缺乏一套符合實務單位養護作業之量化指標與養護方法選擇之參考依據。故本研究擬針對國內各實務單位之實際養護作業情況及加入動態之觀念，構建一符合國內實務單位養護作業之「鋪面養護方法選擇模式」。因此，本章首先訂立「模式構建目標」，俟確立該模式應具備之功能後，再以圖示說明該模式之「構建流程」，最後構建完成「鋪面養護方法選擇模式」。另外，予模式中使用之各個評估指標江明確清楚的定義，並於圖4-1中說明本研究所架構模式之相關研究子題與項目。

圖4-1 本研究模式相關子題與項目示意圖

除「國內道路養護實務單位作業方式」及「養護排序規劃方法之相關研究」於前二章討論完畢外，下列各節將依序說明本研究模式之構建目標、模式構建流程、養護效益評估、養護方法之選擇、養護經費分配及構建完成之鋪面養護方法選擇模式。

4.1 模式構建目標

為使本研究構建之鋪面養護方法選擇模式除能具備一般養護規劃所應具備之基本功能外，並參考國內實務單位之實務作業情況並針對其問題加以改進，使本模式亦能符合國內實務單位使用之所需，本研究訂定下列三項模式構建時所遵循之目標：

- 以各年度之總預算作為控制養護路段及方法選擇之主要因素

鋪面養護方法選擇之主要意義之一在於：「當預算無法滿足所有應接受養護之鋪面時所產生之管理手段，亦即在預算固定之狀況下，選擇該進行之養護路段及選擇養護方法。」同時，由於國內之鋪面養護單位之預算乃一年分配一次且以養護預算作為控制養護路段及方法選擇之主要因素，故本研究構建模式時預算為一定值。

- 養護路段及方法之選擇應使整體用使者之效益最大

倘若某年度或某季之預算不足以養護該年度或該季路網內全體待修鋪面，則需對應實施之養護之路段鋪面有所取捨。基於路段鋪面之優劣直接關係到用路者之行車感受、舒適，或車輛之機械損耗等，故鋪面經養護後績效提昇，可使用路者之成本降低，此及道路鋪面經養護後之經濟效益。依照此一觀念，路段養護應以整體用路者之效益最大為目標。

- 採用一年四季制之規劃分析週期

現今國內實務單位養各項養護經費預算都於前一年度事先編列，列於養護計劃中，幾乎年年相同。而各工程實務單位都由以往之施工單位漸漸轉型為監督單位，所有工程均以發包為主；由於預算都以整年編列，故各實務單位發包工程也以年度為主。因此造成許多路段一年僅養護乙次，本研究為改善此原因，並參考專家之建議：「道路鋪面破壞以一季時間之破壞較為明顯」，故預算或發包採逐季分配，以改善此缺失。

4.2 模式構建流程

本研究所欲建立之鋪面養護方法選擇模式，經模式目標確立及參考實際之養護方法後，以一年四季為例，構建出此一模式流程，如圖4-2所示。

圖4-2表示於季初經由檢測車檢測出路面之糙度值及破壞情況後，檢測車可篩選出需要養護之路段，經由本模式可挑選出待養護之路段、所用之養護方法及當季之養護費用，當季之養護經費扣除當季之養護費用後，剩餘之經費可累加於下季之預算。下季初再進行檢測車之道路檢測，週而復始，則可使全年度鋪面狀況維持於一定程度以上。

圖4-2 模式構建流程圖

4.3 鋪面破壞之原因及養護方法選擇

道路建造完成後由於長時間經車輛輾壓，造成路面各結構層橈曲變形，加上天候因素及週遭環境影響，例如：排水狀況、管線挖掘、降雨量、氣溫等都是路面破壞之主要原因。

由公路養護手冊將路面破壞及破壞原因分類為：

一、路面型態之損壞

1.局部龜裂：

（1）細龜裂：破壞之主因為瀝青混合料品質不良，滾壓溫度不符引起之初期龜裂。

（2）線狀裂縫：破壞之主因為施工不良，挖、填界線之不等沉陷，基底層之裂縫。

（3）縱向裂縫：破壞之主因為路面因行車沉陷形成之拉力縫，基底層原有裂縫之反射性裂縫。

（4）橫向裂縫：破壞之主因為基底層承載力不均，反射性裂縫。

（5）施工接縫裂縫：破壞之主因為滾壓不良。

2.高差：

（1）結構物附近之沉陷：破壞之主因為路基、基底層及面層滾壓不足，地盤之不均勻沉陷，結構物附近路基之沉陷。

3.變形：

（1）車轍：破壞之主因為貨車超載，壓實度不足，瀝青混合料之品質不良。

（2）縱向之凹凸：破壞之主因為瀝青混合料品質不良，地基、基底層承載力不均。

（3）縱向小波浪，凹陷或隆起：破壞之主因為透層、粘層之施工不良，瀝青混合料品質不良。

（4）光滑、冒油：破壞之主因為透層、粘層之施工不良，瀝青料針入度不當，混合料品質不良，含油量不當。

4.磨損：

（1）破損：破壞之主因為面層滾壓不足，在下雨或寒冷氣候下施工，石料不潔含油量不足，加熱過度。

（2）磨損：破壞之主因為瀝青混合料粒品質不佳，瀝青混合料品質不良，使用過久。

（3）表面脫皮：破壞之主因為滾壓不足，瀝青混合料品質不佳。

5.破碎：

（1）坑洞：破壞之主因為瀝青混合料品質不佳，滾壓不足，路基欠佳。

（2）老化：破壞之主因為瀝青混合料之老化破碎。

（3）剝皮：破壞之主因為石料與瀝青之粘著力差，有水滲透，雨中或寒冷天施工。

6.其他：

（1）輪胎痕：破壞之主因為氣溫過高，混合料品質不佳。

（2）路面刮痕：破壞之主因為車禍，載貨不當。

（3）表面膨脹：破壞之主因為瀝青混合料品質不佳，表層下之空氣膨脹。

- 路面結構之破壞

1全面龜裂：

（1）較嚴重龜裂：破壞之主因為路面厚度不足，瀝青混合料、基底層及路基品質不佳交通量比預期多，地下水位高。

2.其他：

- 唧水作用：破壞之主因為路面厚度不足，地下水。

由公路養護手冊可得知養護方法之選擇可依照路面破壞種類分為：

1.細裂縫：養護方法為單層表面處理，噴霧薄封（Fog Seal）。

2.細狀裂縫：養護方法為接縫附近較粗之裂縫，因整塊切除後填充瀝青砂漿（Asphalt mortar），若係底層之反應裂縫應局部翻修。

3.結構物附近之凹凸：養護方法為補孔，局部翻修。

4.車轍：養護方法為隆起部分切除或銑平後加鋪AC封層，表面翻修，路面整修。

5.縱向之凹凸波浪：養護方法為加鋪表面處理層或AC封層，銑平回鋪。

6.路面局部隆起：養護方法為銑平隆起部分並予AC封層處理。

7.漥陷：養護方法為補平，局部翻修。

8.光滑、冒油：養護方法為撒佈細碎石或粗砂，銑平表面後回鋪，刮小溝。

9.破損：養護方法為補平，表面處理，AC封層。

10.磨耗：養護方法為加封表面處理層，AC封層，刮槽，以樹脂系表面處理。

11.坑洞：養護方法為補洞，局部翻修。

12.老化：養護方法為AC封層，薄封層（2.5~1.5cm），乳化瀝青漿封層（Asphalt Emulsion Slurry Seal）。

13.剝落：養護方法為封層（表面處理）噴霧封層。

14.龜裂：養護方法為表面處理，封層或剷除重鋪，翻修。

15.冒泥漿：養護方法為翻修。

由此可得知，理論上不同之破壞可使用不同之方法進行養護，但對公路養護實務單位進行訪談驗證之結果，實務上所使用之養護方法不外乎是刨除加鋪、加鋪及局部養護三種，故本模式為符合實務單位施工狀況，養護方法也以此三種方法為主，並探討其養護效益。

4.4 養護效益評估

因鋪面糙度可直接影響用路人之行車舒適度與車輛之機械耗損而產生「用路者成本」，鋪面糙度越高則用路者成本亦隨之增高；故若鋪面因養護後使糙度下降則用路者成本亦隨之下降。由賴義龍君之研究可得知：因養護造成之成本降低量即可視為「鋪面養護使用者效益」。

- 鋪面養護之使用者效益計算

如圖4-3所示，當鋪面糙度由B點降至A點時，用路者成本由CB減至CA，圖中斜線區域即為用路人因鋪面養護而得之效益。

（2）糙度指標

糙度為影響舒適、安全及車輛維修成本之鋪面表面不規則現象，可定義為「鋪面表面橫、縱斷面變化之累積值」，其斷面起伏以(縱向起伏)/(橫向單位長度)等於1/500為上限，糙度值一般以縱向剖

圖4-3 鋪面養護效益示意圖【2】

面儀量度輪機之變化為主，單位為單位路段長之路面縱向變化累積長度。目前經糙度儀器量測所得之路面糙度變化情形，有兩種轉換糙度指標方法：

- 直接由糙度量測值轉換而成，如梅氏糙度指標（Mays Index; MI）。

- 轉換為國際糙度指標（International Roughness Index: IRI）。

（3）僅含糙度之PIS模式

鋪面之服務能力一般係經由現況服務力指標回歸模式計算而得。由於模式中以鋪面糙度對現況服務力指標（PSI）為最大，是決定用路大眾所感受的鋪面行駛品質之主要因素，因此國外許多鋪面養護管理單位在發展其PSI模式時，僅考慮鋪面糙度為唯一因子。

澳洲道路研究委員會（ARRB）的Potter（1978）曾發展糙度與PSI的迴歸模式：

PSI4.36−0.019X                                （4-1）

X是指澳洲道路主管協會之糙度儀測得的糙度指標（count/km）。

而美國賓州公路局（1984）亦曾發展梅氏指標與PSI之迴歸模式：

PSI11.06−4.06logRF                            （4-2）

（4）各種養護方法對鋪面糙度之影響

由賴義龍君（1996）所提之「鋪面養護之使用者效益」係依據鋪面經養後期鋪面糙度值降低，因而致使用者成本降低。由圖所知，其為一對一之遞增函數型態，故本研究構建之模式僅以不同之養護方法對糙度之降低程度經由澳洲道路研究委員會（ARRB）發展之模式展換成PSI，以PSI之增值作為使用者效益。

故本研究所構建之模式目標式可表示為：

MaxZ1=i=1Ij=1JXijt⋅ΔPSI                               （4-3）

其中

I：總路段數

J：總可使用養護方法數i：候選路段，i∈1,2,...,I

j：養護方法，j∈1,2,...,J

Xijt：路段i所採用之j養護方法，Xijt∈0,1

ΔPSIj：j養護方法之效益（鋪面服務力指標之提昇值）

丁國樑君（1993）曾以HDM-Ⅲ模擬國內一般公路之路面維修狀況並據此訂定維修標準，該研究之模擬輸出中，針對若干維修對糙度的影響有定量之結果。故本研究針對既有之養護影響糙度的研究成果進行「各種養護維修後之PSI值」合理之引用與假設，如表4-1所示：

表4-1 經由各種養護維修後之PSI值假設表

|  | 刨除加鋪 | 加鋪 | 局部養護 |
| --- | --- | --- | --- |
| 糙度值 | 0.43 | 0.4 | 0.38 |

參考文獻：【11】

4.5 養護經費分配及養護成本

一、養護經費分配

養護經費係在工務預算「汽車燃料使用費」項目之下撥用，養護經費可分為「重點養護費」與「分配各區工程處養護工程費」兩種。重點養護費由局本部養路處養護課控制，作為特殊情況時支用，通常約佔養護工程費之20﹪；其他80﹪則分配各區工程處養護工程費，並由各區工程處工務段支配使用。

各區工程處工務段養護工程費分配計算方式為：省、縣道及鄉道按交通量(延噸公里)佔70﹪，公路長度佔I0﹪及提高縣道標準佔18﹪，提高鄉道標準佔2﹪。以民國80年度為例，各區工程處之養護工程費預算分配如表4-2所示:

表4-2 省公路局80年度各區工程處之養護工程預算分配表

| 工程處 | 道路等級 | 養護里程（km） | 養護費用 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一區 工程處 | 省道 | 583.256 | 31,476 | 74,346 |
|  | 縣道 | 553.422 | 30,872 |  |
|  | 鄉道 | 218.043 | 11,998 |  |
| 第二區 工程處 | 省道 | 1,086.401 | 55,927 | 103,546 |
|  | 縣道 | 496.882 | 25,585 |  |
|  | 鄉道 | 403.636 | 220,234 |  |
| 第三區 工程處 | 省道 | 940.479 | 47,262 | 89,473 |
|  | 縣道 | 532.747 | 29,413 |  |
|  | 鄉道 | 237.022 | 12,798 |  |
| 第四區 工程處 | 省道 | 714.165 | 37,459 | 51,014 |
|  | 縣道 | 73.510 | 4,364 |  |
|  | 鄉道 | 158.574 | 9,191 |  |
| 第五區 工程處 | 省道 | 613.750 | 33,873 | 102,798 |
|  | 縣道 | 785.146 | 42,908 |  |
|  | 鄉道 | 455.236 | 26,017 |  |
| 合計 |  | 7,852.268 | 421,117 | 421,117 |

資料來源：台灣省公路局                        （單位：千元）

二、養護成本

經台灣省公路局一區工程處實際訪談得之，不同養護方法之養護成本不同，養護道路所需之時間亦不同，故養護時間越長者，對車流影響越大，造成了用路者行車成本之增加；另外，若工程集中於同一時間內，工程師監督品管人力不足，同時亦造成物料、人力資源因於同一時間內大量需求而造成整體成本大幅增加，故本模式亦對這些問題作逐一之探討。

（1）不同養護方法之養護成本不同

由賴義龍君（1996）研究之養護成本計算公式如下：

養護成本=（路段長）（車道寬）（單價）     （4-4）

本研究模式之養護費用亦參照其養護費用之定義方法，但每季之養護費用不得超出當季之預算數。本研究模式之養護費用如下所示：

i=1Ij=1JXijt⋅Cj⋅Ai≤Bt                                 （4-5）

其中

I：總路段數

J：總可使用養護方法數

i：候選路段，i∈1,2,...,I

j：養護方法，j∈1,2,...,J

Xijt：第t季路段i所採用之j養護方法，Xijt∈0,1

Cj ：第j種養護方法之單位成本

B：年度總預算

Bt：第t季之預算

Bt=Bt−1−i=1Ij=1JXijt−1⋅Cj⋅Ait+B4，t∈2,3,4             （4-7）

B1=B4

- 不同養護方法所需養護時間不同

不同養護方法之養護成本不同，養護道路所需之時間亦不同，因道路進行養護時，需封閉車道進行養護，故養護時間越長者，對車流影響越大，造成了用路者行車成本之增加。故為了避免因鋪面養護對車流影響過大，養護方法所需時間應越短越好，此亦為本模式之目標式之一。

故本研究所構建之模式目標式可表示為：

MinZ2=i=1Ij=1JXijt⋅Ai⋅Tj                               （4-8）

其中

I：總路段數

J：總可使用養護方法數i：候選路段，i∈1,2,...,I

j：養護方法，j∈1,2,...,J

Xijt：第t季路段i所採用之j養護方法，Xijt∈0,1

Ai：i路段養護面積

Tj：j養護方法之單位面積施工時間

- 工程勿過於集中

工程若集中於同一時間內，不單是工程師監督品管人力不足，同時亦造成物料、人力資源因於同一時間內大量需求而造成整體成本大幅增加，為了避免此一情形發生且考慮到文獻中採取適當的預防式養護策略不僅可以延長鋪面的使用壽命，同時就長期而言，採取預防式養護策略的成本也會較低。本研究擬將鋪面養護工程平均分配，故另一目標式表示如下：

MinZ3=i=1Ij=1JXijt−p=1t−1i=1Ij=1JXijpt−1   t=2,3,4               （4-9）

其中

I：總路段數

J：總可使用養護方法數i：候選路段，i∈1,2,...,I

j：養護方法，j∈1,2,...,J

Xijt：第t季路段i所採用之j養護方法，Xijt∈0,1

t：季數，t∈2,3,4

- 每條路段僅限定一種施工方法

同一條路段如用兩種以上之方法施工，不但會造成人力、機具、材料之浪費，同時施工不便。故限定每條路段僅用一種工法施工。

j=1JXijt≤1  ∀i=1,2,...,I                              （4-10）

I：總路段數

J：總可使用養護方法數

i：候選路段，i∈1,2,...,I

j：養護方法，j∈1,2,...,J

t：季數，t∈1,2,3,4

Xijt：第t季路段i所採用之j養護方法，Xijt∈0,1

- 流量大者須每季養護

交通流量大之路段，由於經常受到車輛之輾壓，破壞也較常發生，省、縣道則屬此類，故本研究模式即設定各養護單位每季需對其所轄範圍內之省、縣道進行養護。

j=1JXijt=1  ∀i=1,2,...,Q                             （4-11）

I：總路段數

J：總可使用養護方法數

i：候選路段，i∈1,2,...,I

j：養護方法，j∈1,2,...,J

t：季數，t∈1,2,3,4

Xijt：第t季路段i所採用之j養護方法，Xijt∈0,1

Q：Q⊂I，省、縣道數

4.6 鋪面養護方法選擇模式

各工程實務單位都由以往之施工單位漸漸轉型為監督單位，所有工程均以發包為主；由於預算都以整年編列，故各實務單位發包工程也以年度為主。因此造成許多路段一年僅養護乙次，本研究為避免此原因，並參考專家之建議：「道路鋪面破壞以一季時間之破壞較為明顯」，引入動態之觀念，養護預算採逐季分配方式。故整體模式如下：

MaxZ1=i=1Ij=1JXijt⋅ΔPSIj                                  （4-12）

MinZ2=i=1Ij=1JXijt−p=1t−1i=1Ij=1JXijpt−1  t∈2,3,4                   （4-13）

MinZ3=i=1Ij=1JXijt⋅Ai⋅Tj                                .  （4-14）

Subject  to

i=1Ij=1JXijt⋅Cj⋅Ai≤Bt                               （4-15）

j=1JXijt≤1  ∀i=1,2,...,I                            （4-16）

j=1JXijt=1  ∀i=1,2,...,Q                            （4-17）

Xijt∈0,1                                       （4-18）

I：總路段數

J：總可使用養護方法數

i：候選路段，i∈1,2,...,I

j：養護方法，j∈1,2,...,J

t：季數，t∈1,2,3,4

Xijt：第t季路段i所採用之j養護方法，Xijt∈0,1

Cj ：第j種養護方法之單位成本

ΔPSIj：j養護方法之效益（鋪面服務力指標之提昇值）

Tj：j養護方法之單位面積施工時間

Ai：i路段養護面積

B：年度總預算

Bt：第t季之預算

Bt=Bt−1−i=1Ij=1JXijt−1⋅Cj⋅Ait+B4，t∈2,3,4

B1=B4

Q：Q⊂I，省、縣道數