第五章 中正捷運線之風險衡量與管理

本章5.1節針對中正捷運線案例，對於建設期及營運期間投資成本與營運成本之各項風險損失值進行估計。5.2節則接續4.4.3小節中「土地取得總延遲年數」以及4.4.4小節中「政府政策改變致使運量減少」之風險可能性分布，配合3.5節對於各種假設情況下風險函數之構建，分別求取投資成本增加風險R1和營運收入減少風險（R2）。並於5.2.3小節中，依特許年限包含建設期的有無，分別就「土地取得延遲有無」、「是否發生致使運量不足之政策改變」、「政策改變發生期」之各種情況下，構建不同之風險衡量模式，並分別衡量其風險總值。

5.3節為敏感度分析（Sensitivity Analysis），此節乃針對模式中可因政策改變而變動之各項參數做調整，並以蛛網圖（Spider Diagram）表達風險總值R因參數改變而變動的情形，以作為5.4節風險管理擬定政策或契約時之參考。5.4節之風險管理則依據獎參條例及本計劃案之相關規定，適當的修改相關政策或契約，以使風險能適當的轉移或降低。

5.1 風險損失值估計

5.1.1 投資成本

因土地取得延遲造成閒置員工成本（Lt）、貸款利息（It）、設備折舊（Ft）等投資成本（C1t）增加，模式如下：

C1t=C1tL,Ft,It=Lt+Ft+It                        (5-1)

一、閒置員工成本（Lt）

當期員工成本（Lt）由當期員工數（Et）和當期平均每人年資（Wt）決定。估計本建設於建設期約需400名員工，平均每人每年薪資為45萬元，故員工每年閒置成本約為18,000萬元。

二、設備折舊（Ft）

設備折舊（Ft）包含建設機具與營運設備之折舊，因營運設備為捷運線專用而建設機具多為承包商所提供，故本研究所提折舊以營運設備之折舊為主。且因初期折舊較高，本研究採加速折舊法中的定率餘額遞減法（Fixed Percentage of Declining-Balance Method），以反映初期折舊較高之特性。而特許年限屆滿之汰舊換新成本視為必須，不列入風險計算，折舊費用模式如下：

Ft=e=1yFet                                           (5-2)

Fet=FVe,Det,re=e=1yVe−Detre                     (5-3)

re=1−neSe/Ve                                      (5-4)

經調查主要之營運設備有電力設備、號誌系統、自動收費系統及電聯車等，電力設備每公里7,200萬元使用年限為30年、號誌系統每公里5,600萬元使用年限為20年、自動收費系統每站550萬元使用年限為10年、電聯車每輛4,200萬元使用年限為20年，其中除電聯車殘值為購入值的0.1﹪外，其餘設備的殘值皆為購入值的1﹪，中正捷運線預計全長31.6公里，共設有11站，期初購入120輛電聯車。各設備之設備價值、殘值、使用年限及折舊率等整理如表5.1：

表5.1各設備之設備價值、殘值、使用年限及折舊率

| 設備名稱 | 使用年限(年) | 購入值(萬元) | 殘值(萬元) | 折舊率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電力設備 | 30 | 227520 | 2275.2 | 0.1423 |
| 號誌系統 | 20 | 176960 | 1769.6 | 0.2057 |
| 收費系統 | 10 | 6050 | 60.5 | 0.369 |
| 電聯車 | 20 | 504000 | 504 | 0.2921 |

資料來源：本研究整理

依4.4.3小節之計算，本案例之土地取得總延遲年數為兩年，即土地取得延遲會造成兩年額外之折舊成本增加，以下分就電力設備、號誌系統、自動收費系統、電聯車之折舊情形分別列表如下：

1.電力設備：

表5.2電力設備折舊情形             單位：萬元

| 年期 | 期初面值 | 折舊率 | 折舊費用 | 累積折舊 | 剩餘殘值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 227520 | 0.1423 | 32376 | 32376 | 195144 |
| 2 | 195144 | 0.1423 | 27769 | 60145 | 167375 |
| 3 | 167375 | 0.1423 | 23817 | 83963 | 143557 |
| 4 | 143557 | 0.1423 | 20428 | 104391 | 123129 |
| 5 | 123129 | 0.1423 | 17521 | 121912 | 105608 |
| 6 | 105608 | 0.1423 | 15028 | 136940 | 90580 |
| 7 | 90580 | 0.1423 | 12890 | 149830 | 77690 |
| 8 | 77690 | 0.1423 | 11055 | 160885 | 66635 |
| 9 | 66635 | 0.1423 | 9482 | 170367 | 57153 |
| 10 | 57153 | 0.1423 | 8133 | 178500 | 49020 |
| 11 | 49020 | 0.1423 | 6976 | 185476 | 42044 |
| 12 | 42044 | 0.1423 | 5983 | 191458 | 36062 |
| 13 | 36062 | 0.1423 | 5132 | 196590 | 30930 |
| 14 | 30930 | 0.1423 | 4401 | 200991 | 26529 |
| 15 | 26529 | 0.1423 | 3775 | 204766 | 22754 |
| 16 | 22754 | 0.1423 | 3238 | 208004 | 19516 |
| 17 | 19516 | 0.1423 | 2777 | 210781 | 16739 |
| 18 | 16739 | 0.1423 | 2382 | 213163 | 14357 |
| 19 | 14357 | 0.1423 | 2043 | 215206 | 12314 |
| 20 | 12314 | 0.1423 | 1752 | 216958 | 10562 |
| 21 | 10562 | 0.1423 | 1503 | 218461 | 9059 |
| 22 | 9059 | 0.1423 | 1289 | 219750 | 7770 |
| 23 | 7770 | 0.1423 | 1106 | 220856 | 6664 |
| 24 | 6664 | 0.1423 | 948 | 221804 | 5716 |
| 25 | 5716 | 0.1423 | 813 | 222618 | 4902 |
| 26 | 4902 | 0.1423 | 698 | 223315 | 4205 |
| 27 | 4205 | 0.1423 | 598 | 223914 | 3606 |
| 28 | 3606 | 0.1423 | 513 | 224427 | 3093 |
| 29 | 3093 | 0.1423 | 440 | 224867 | 2653 |
| 30 | 2653 | 0.1423 | 378 | 225244 | 2276 |

由表5.2折舊費用之計算可知，因土地取得延遲兩年導致電力設備額外增加之折舊費用分別為32,376萬元及27,769萬元。

2、號誌系統

表5.3號誌系統折舊情形             單位：萬元

| 年期 | 期初面值 | 折舊率 | 折舊費用 | 累積折舊 | 剩餘殘值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 176960 | 0.2057 | 36401 | 36401 | 140559 |
| 2 | 140559 | 0.2057 | 28913 | 65314 | 111646 |
| 3 | 111646 | 0.2057 | 22966 | 88279 | 88681 |
| 4 | 88681 | 0.2057 | 18242 | 106521 | 70439 |
| 5 | 70439 | 0.2057 | 14489 | 121010 | 55950 |
| 6 | 55950 | 0.2057 | 11509 | 132519 | 44441 |
| 7 | 44441 | 0.2057 | 9141 | 141661 | 35299 |
| 8 | 35299 | 0.2057 | 7261 | 148922 | 28038 |
| 9 | 28038 | 0.2057 | 5767 | 154689 | 22271 |
| 10 | 22271 | 0.2057 | 4581 | 159270 | 17690 |
| 11 | 17690 | 0.2057 | 3639 | 162909 | 14051 |
| 12 | 14051 | 0.2057 | 2890 | 165799 | 11161 |
| 13 | 11161 | 0.2057 | 2296 | 168095 | 8865 |
| 14 | 8865 | 0.2057 | 1824 | 169919 | 7041 |
| 15 | 7041 | 0.2057 | 1448 | 171367 | 5593 |
| 16 | 5593 | 0.2057 | 1150 | 172517 | 4443 |
| 17 | 4443 | 0.2057 | 914 | 173431 | 3529 |
| 18 | 3529 | 0.2057 | 726 | 174157 | 2803 |
| 19 | 2803 | 0.2057 | 577 | 174734 | 2226 |
| 20 | 2226 | 0.2057 | 458 | 175192 | 1768 |

由表5.3折舊費用之計算可知，因土地取得延遲兩年導致號誌系統額外增加之折舊費用為36,401萬元及28,913萬元。

3、電聯車

表5.4電聯車折舊情形            單位：萬元

| 年期 | 期初面值 | 折舊率 | 折舊費用 | 累積折舊 | 剩餘殘值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 504000 | 0.2921 | 147218 | 147218 | 356782 |
| 2 | 356782 | 0.2921 | 104216 | 251434 | 252566 |
| 3 | 252566 | 0.2921 | 73774 | 325209 | 178791 |
| 4 | 178791 | 0.2921 | 52225 | 377434 | 126566 |
| 5 | 126566 | 0.2921 | 36970 | 414404 | 89596 |
| 6 | 89596 | 0.2921 | 26171 | 440575 | 63425 |
| 7 | 63425 | 0.2921 | 18527 | 459101 | 44899 |
| 8 | 44899 | 0.2921 | 13115 | 472216 | 31784 |
| 9 | 31784 | 0.2921 | 9284 | 481500 | 22500 |
| 10 | 22500 | 0.2921 | 6572 | 488072 | 15928 |
| 11 | 15928 | 0.2921 | 4652 | 492725 | 11275 |
| 12 | 11275 | 0.2921 | 3293 | 496018 | 7982 |
| 13 | 7982 | 0.2921 | 2331 | 498350 | 5650 |
| 14 | 5650 | 0.2921 | 1650 | 500000 | 4000 |
| 15 | 4000 | 0.2921 | 1168 | 501169 | 2831 |
| 16 | 2831 | 0.2921 | 827 | 501996 | 2004 |
| 17 | 2004 | 0.2921 | 585 | 502581 | 1419 |
| 18 | 1419 | 0.2921 | 414 | 502996 | 1004 |
| 19 | 1004 | 0.2921 | 293 | 503289 | 711 |
| 20 | 711 | 0.2921 | 208 | 503497 | 503 |

由表5.4折舊費用之計算可知，因土地取得延遲兩年導致電聯車額外增加之折舊費用為147,218萬元及104,216萬元。

4.自動收費系統

表5.5自動收費系統折舊情形       單位：萬元

| 年期 | 期初面值 | 折舊率 | 折舊費用 | 累積折舊 | 剩餘殘值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6050 | 0.369 | 2232 | 2232 | 3818 |
| 2 | 3818 | 0.369 | 1409 | 3641 | 2409 |
| 3 | 2409 | 0.369 | 889 | 4530 | 1520 |
| 4 | 1520 | 0.369 | 561 | 5091 | 959 |
| 5 | 959 | 0.369 | 354 | 5445 | 605 |
| 6 | 605 | 0.369 | 223 | 5668 | 382 |
| 7 | 382 | 0.369 | 141 | 5809 | 241 |
| 8 | 241 | 0.369 | 89 | 5898 | 152 |
| 9 | 152 | 0.369 | 56 | 5954 | 96 |
| 10 | 96 | 0.369 | 35 | 5989 | 61 |

由表5.5折舊費用之計算可知，因土地取得延遲兩年導致自動收費系統額外增加之折舊費用為2,232萬元及1,409萬元。

由表5.2、表5.3、表5.4、表5.5可知，以上四項設備於土地取得遲期兩年間之第一年總折舊為218,227萬元，第二年總折舊為162,307萬元。

三、貸款利息（It）

經調查貸款資金約有2,400,000萬元，假定貸款利率每年均為7.5﹪，以單一利率計算，則每年貸款利息（It）計算如下：

It=nM,it=M´it=2400000×7.5﹪=180000（萬元）

故土地取得延遲兩年間造成貸款利息每年損失180,000萬元。兩年之延遲施工成本（C1t）共計549,106萬元。

5.1.2 營運成本

中正捷運線主要的營運人員主要有管理人員、駕駛人員、維修人員與站務人員等，管理人員以20人計，每人年薪約100萬元；駕駛人員於營運初期約需60人於營運末期擴編為100人，每人年薪約80萬元；維修人員於營運初期約需30人於營運末期擴編為50人，每人年薪約100萬元；站務人員約需50人，每人年薪約60萬元。故人事費用於營運初期每年約需12,800萬元，營運末期則約需18,000萬元，營運年間之人事費用人事費用（At）以直線內插法計算；設備維修費用（Bt）約71,000萬元，電力費用（Gt）約36,000萬元，交通用地租金（Ht）每年以地價4﹪計約需20,000萬元；其他相關費用（Ot）為人事費用（At）、設備維修費用（Bt）、電力費用（Gt）總和之20％；而營運期間每年之年運成本為以上五項費用的加總（C3t=C3At,Bt,Gt,Ht,Ot=At+Bt+Gt+Ht+Ot），茲將營運年間各年期之每年營運成本整理如下：

表5.6營運成本表              單位:百萬元

| 年期 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 495 | 497 | 499 | 501 | 503 | 505 | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 |
| 年期 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 成本 | 517 | 520 | 522 | 524 | 526 | 528 | 530 | 532 | 534 | 536 | 538 |
| 年期 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| 成本 | 540 | 542 | 544 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 |

5.2 風險總值之衡量

經由4.4節對土地取得延遲和因各政府政策導致運量減少可能性之計算，可以得到土地取得延遲年數和運量不足的風險。配合5.1節中延遲施工成本及營運成本的估算，將契約簽定期（87年）視為基礎年，對各風險發生時的期間（t）做淨現值的折現，進而構建出風險總值的函數，最後求算出各情境下之風險總值。在折現率（i）的計算方面，在考量高風險高利潤的平衡機制下，本研究以民間最低可接受投資報酬率（13﹪）為折現率，而民間最低可接受投資報酬率的估量則是以長期基本融資利率為基礎加上通貨膨脹率及風險溢酬後求得。整個風險總值的構建情形說明如下：

本研究將政府交通建設單位加諸於民間專案特許公司的總風險R歸納為因土地取得延遲造成之投資成本增加風險R1，和因營運期縮減、政府政策導致運量不足造成之營運收入減少風險R2，以及其他相關風險Rk，且假設其他相關風險Rk為投資成本增加風險R1和營運收入減少風險R2總和的5％。風險總值函數構建如下：

R=R1+R2+Rk                                    (5-5)

本節於5.2.1小節說明投資成本增加風險R1的衡量，並於5.2.2小節依特許年限包含建設期的有無分別探討營運收入減少風險R2，最後於5.2.3小節探討各種情境下的風險總值。

- 投資成本增加風險

投資成本增加風險R1受延遲施工成本（C1t）以及折現率（i）的影響，其模式構建如下：

R1=R1C1t,i,t=t=acC1t1+i(g−t)                    (5-6)

而於5.1.1節中在土地取得延遲兩年的況下，可知延滯員工成本（Lt）每年為18,000萬元、設備折舊（F）分別為218,227萬元及162,307萬元、貸款利息（It）每年為180,000萬元，故可知兩年之延遲施工成本（C1t）分別為416,227萬元及360,307萬元。可求得兩年之投資成本增加風險R1為575,678萬元。

- 營運收入減少風險

營運收入減少風險（R2）主要受t期營運收入減少風險（C2t）、單位年營運成本（C3t）的影響。模式如下：

R2=R2C2t,C3t,i,t                                (5-7)

營運年間，每年之營運成本（C3t）估計如5.1.2小節中之表5.6。營運收入減少風險（C2t）受t期票價（Pt）、預測運量（Qt）、t期運量不足風險（Rtq）影響；而t期票價（Pt）受費率調漲百分比（r）影響。考慮價格需求彈性及相關運具的替代性，本研究假設費率在配合維持和其他相關運具選擇情形不變下，隨物價調動每年調漲3﹪，而基年的全程票價（P0）則以台汽國光號之1.6倍估計約為180元，故票價費率估計如下：

Pt=P0´1+r(t−d)=180´1.13t−d（元）

營運年間各年之票價（Pt）整理如表5.7：

表5.7營運年間票價表               單位：元

| 年期 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 票價 | 180 | 185 | 191 | 197 | 203 | 209 | 215 | 221 | 228 | 235 | 242 |
| 年期 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 票價 | 249 | 257 | 264 | 272 | 280 | 289 | 298 | 306 | 316 | 325 | 335 |
| 年期 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| 票價 | 345 | 355 | 366 | 377 | 388 | 400 | 412 | 424 | 437 | 450 | 464 |

在運量的預測方面，以每10年為目標年之平均年運量預測，由桃園中正機場站至台北站全程之旅次運量在民國92年時平均年運量為714.378百萬人，在民國102年時平均年運量為1962.824百萬人，在民國112年時平均年運量為2888.172百萬人，在民國122年時平均年運量為3740.958百萬人。

本研究以直線內插法計算各營運年間可能之運量，預測運量（Qt）經整理如表5.8：

表5.8營運年間全程旅次旅次預測運量         單位:百萬人

| 營運年期 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預期運量 | 714 | 839 | 964 | 1089 | 1214 | 1339 | 1463 | 1588 | 1713 | 1838 | 1963 |
| 營運年期 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 預期運量 | 2055 | 2148 | 2240 | 2333 | 2425 | 2518 | 2611 | 2703 | 2796 | 2888 | 2973 |
| 營運年期 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| 預期運量 | 3059 | 3144 | 3229 | 3315 | 3400 | 3485 | 3570 | 3656 | 3741 | 3826 | 3912 |

在運量不足風險（RtQ）方面，分「中正機場加設國內航線」、「松山機場增設國際航線」、「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」三項不同政策來討論，各種不同政策狀況下，對運量造成的衝擊影響也不一樣，由4.4.4小節的計算可得到在各不同政策下，平均每年造成的運量不足風險（Rq），除以營運期間每年的平均運量（Q），則可得到平均運量損失程度（Z），茲將三種不同政策造成營運期間之運量不足風險（Rq）、每年的平均運量（Q）、平均運量損失程度（Z）綜合整理如表5.9：

表5.9不同政策對運量之影響

| 政策 | 運量不足(人) | 年平均運量(人) | 運量損失程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中正機場加設國內航線 | 3,832,865 | 24,470,321 | 0.156633 |
| 松山機場增設國際航線 | 4,647,180 | 24,470,321 | 0.189911 |
| 中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線 | 5,216,215 | 24,470,321 | 0.213165 |

配合營運期間的預測運量，可得到營運期間各年度的運量損失值（RtQ），三種不同政策下造成之運量損失分別見表4.26、表4.28、表4.30。

以上為每年之營運成本（C3t）、營運年間各年之票價（Pt）、營運年間之預測運量（Qt）、三種政策下不同之各期運量不足風險（RtQ）的估計。而實際之營運收入減少風險（R2）受土地是否延遲取得和政府導致運量不足的政策發生與否以及運量風險事件發生時期而有不同的風險函數，各種不同情況下投資成本增加風險R1和營運收入減少風險（R2）衡量的情形分別於5.2.3節探討。

- 風險總值

本小節依特許年限包含建設期的有無，構建「特許年限僅含營運期」及「特許年限包含建設期與營運期」兩種模式，分別探討兩種模式下，投資成本增加風險R1和營運收入減少風險R2於各種不同情況下的風險估計值，而土地取得總延遲年數依4.4.3小節之計算，取顯著水準為0.7590743為延遲兩年。

一、特許年限僅含營運期

特許年限自營運期起算，中正捷運線預計於民國87年簽訂特許合約，民國88年開始取得土地之作業，民國89年開始施工並於民國91年完工，預定於民國92年開始營運，特許期限自核准營運後起算30年，至民國122年移轉政府經營。投資成本增加風險R1和營運收入減少風險（R2）函數依土地取得是否延遲和政府政策改變導致運量減少事件發生的有無及風險事件發生時期之不同分別說明如下：

(A)當土地如期於89年取得完成，於91年開始營運，且沒有發生運量高估之事件

此時投資成本增加風險R1和營運收入減少風險（R2）皆為0。

(B)當土地如期於89年取得完成，於91年開始營運，但在f年時發生使運量不足之風險事件

此時投資成本增加風險R1為0。

因導致運量不足之風險事件發生，造成實際營運收入的減少，而營運收入減少風險（R2）受營運時運量不足風險的發生時期（f）、當期票價Pt和風險事件造成運量不足之情形影響，其函數與風險值分別敘述如下：

a.當風險事件發生於營運期之前（假定發生於民國91年），

營運收入減少風險（R2）函數如下：

R2=t=92122RtQ´Pt´1.13(87−t)                           (5-8)

風險事件一：中正機場加設國內航線

營運收入減少風險（R2）為275063.88萬元。

風險事件二：松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為333,502.85萬元。

風險事件三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為374,339.39萬元。

b.當風險事件發生於營運期之後（假定發生於民國100年），營運收入減少風險（R2）函數如下：

R2=t=100122RtQ´Pt´1.13(87−t)                           (5-9)

風險事件一：中正機場加設國內航線

營運收入減少風險（R2）為176,290.26萬元。

風險事件二：松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為213,744.18萬元。

風險事件三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為239,916.59萬元。

(C)當土地取得延遲至91年完成，而延至94年開始營運，但無發生使運量不足之風險事件

此時投資成本增加風險R1有延遲施工成本，其函數計算如下：

R1=R1C1t,i,t=t=8990C1t1.13(87−t)＝283,390.9（萬元）

而因特許年限自實際開始營運後起算，土地取得延遲僅造成營運開始時期後延，並未造成營運期減少，營運收入也未因此減少，故營運收入減少風險（R2）為0。

(D)當土地取得延遲至91年完成，而延至94年開始營運，且在f期時發生使運量不足之風險事件

此時投資成本增加風險R1有延遲施工成本，函數如下：

R1=R1C1t,i,t=t=8990C1t1.13(87−t)＝283,390.9（萬元）

a.若風險事件發生於實際建設完成期和特許期限到達期之間（假設為民國110年），則因運量減少導致營運收入減少之風險之函數如下：

R2=t=110122RtQ´Pt´1.13(87−t)                          (5-10)

風險事件一：中正機場加設國內航線

營運收入減少風險（R2）為71,230.73萬元。

風險事件二：松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為86,364.13萬元。

風險事件三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為96,939.19萬元。

b.若風險事件發生於實際建設完成期之前（假設為民國93年），則自實際營運期始，便因運量減少導致營運收入減少風險（R2），其函數構建如下：

R2=t=94122RtQ´Pt´1.13(87−t)                           (5-11)

風險事件一：中正機場加設國內航線

營運收入減少風險（R2）為252,426.3萬元。

風險事件二：松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為306,055.77萬元。

風險事件三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為343,531.5萬元。

以上為特許年限包含建設期下，各種情況之投資成本增加風險R1和營運收入減少風險（R2）之計算，茲整理如表5.10：

表5.10特許年限自營運期始之風險值表     單位：萬元

| 土地取得有無延遲 | 風險事件是否發生 | 投資成本增加風險 | 營運收入減少風險 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無 | 否 | 0 | 0 |  |  |  |
| 無 | 是 | 0 | 事件 時期 | P1 | P2 | P3 |
|  |  |  | f=91 | 275064 | 333503 | 374339 |
|  |  |  | f=100 | 176290 | 213744 | 239917 |
| 有 | 否 | 283391 | 0 |  |  |  |
| 有 | 是 | 283391 | 事件 時期 | P1 | P2 | P3 |
|  |  |  | f=110 | 71231 | 86364 | 96940 |
|  |  |  | f=93 | 252426 | 306056 | 343532 |

而風險總值為投資成本增加風險R1和營運收入減少風險R2之總和。玆將各情境下之風險總值整理如表5.11：

表5.11特許年限自營運期始之風險總值表   單位：萬元

| 土地取得有無延遲 | 風險事件是否發生 | 風險總值（R=R1+R2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無 | 否 | 0 |  |  |  |
| 無 | 是 | 事件 時期 | P1 | P2 | P3 |
|  |  | f=91 | 275064 | 333503 | 374339 |
|  |  | f=100 | 176290 | 213744 | 239917 |
| 有 | 否 | 283391 |  |  |  |
| 有 | 是 | 事件 時期 | P1 | P2 | P3 |
|  |  | f=110 | 354622 | 3699755 | 380331 |
|  |  | f=93 | 5539921 | 611396 | 651560 |

註：f為風險事件發生期，P1為中正機場加設國內航線

P2為松山機場增設國際航線

P3為中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

二、特許年限包含建設期與營運期

假設特許年限自建設期起算，則特許年限由原來之30年加上3年工期共為33年，由民國八十九年至民國一百二十二年，包含建設期與營運期。此時若土地取得發生延遲，除造成建設期投資成本增加外，亦會造成因營運期減少導致之營運收入減少。投資成本增加風險R1和營運收入減少風險（R2）函數依土地取得是否延遲和政府政策改變導致運量減少事件發生的有無及風險事件發生時期之不同分別說明如下：

(A)當土地如期於89年取得完成，於92年開始營運，且沒有發生運量高估之事件

此時投資成本增加風險R1和營運收入減少風險（R2）皆為0。

(B)當土地如期於89年取得完成，於92年開始營運，但在f期發生使運量不足之風險事件

此時因導致運量不足之風險事件發生，造成實際營運收入的減少，故投資成本增加風險R1為0，而營運收入減少風險（R2）受營運時運量不足風險的發生時期（f）、當期票價（Pt）以及風險事件造成運量不足之情形影響，其函數與風險值分別敘述如下：

a.當風險事件發生於營運期之前（假定發生於民國90年），營運收入減少風險（R2）函數如下：

R2=t=92122RtQ´Pt´1.13(87−t)                           (5-12)

風險事件一：中正機場加設國內航線

營運收入減少風險（R2）為275,063.88萬元。

風險事件二：松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為333,502.85萬元。

風險事件三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為374,339.39萬元。

b.當風險事件發生於營運期之後（假定發生於民國105年），營運收入減少風險（R2）函數如下：

R2=t=105122RtQ´Pt´1.13(87−t)                          (5-13)

風險事件一：中正機場加設國內航線

營運收入減少風險（R2）為117,529.42萬元。

風險事件二：松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為142,499.24萬元。

風險事件三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為159,947.9萬元。

(C)當土地取得延遲至91年完成，而延至94年開始營運，但無發生使運量不足之風險事件

此時投資成本增加風險R1有延遲施工成本，其函數計算如下：

R1=R1C1t,i,t=t=8990C1t1.13(87−t)＝283,390.9（萬元）

又因營運期減少而導致收入減營運成本後的淨收入值減少，造成營運收入減少風險（R2），其函數計算如下：

R2=t=9294Pt´Qt−C3t1.13(87−t)=93,824.92（萬元）

(D)當土地取得延遲至91年完成，而延至94年開始營運，且在f期時發生使運量不足之風險事件

此時投資成本增加風險R1有延遲施工成本，函數如下：

R1=R1C1t,i,t=t=8990C1t1.13(87−t)＝283,390.9（萬元）

a.若風險事件發生於實際建設完成期和特許期限到達期之間（假設為民國108年），則營運收入減少風險包括運量不足和因營運期減少導致淨收入損失之風險，其函數如下：

R2=t=108122RtQ´Pt1.13(87−t)+t=9294PtQt−C3t1.13(87−t)     (5-14)

風險事件一：中正機場加設國內航線

營運收入減少風險（R2）為182,072.77萬元。

風險事件二：松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為200,821.55萬元。

風險事件三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為213,923萬元。

b.若風險事件發生於預定建設完成期和實際建設完成期之間（民國93年），則營運收入減少風險（R2）包括運量不足和因營運期減少導致淨收入損失之風險。然在營運期減少導致營運淨收入損失風險方面，又因營運期減少期間風險事件發生的有無而有不同之風險，若在風險發生期前，僅需考慮預期運量狀況下的淨損失值（92～93）；若在風險發生期後，則需將預期運量減去可能損失運量的實際可能運量下的淨損失值作為其風險考量（93～94），函數構建如下：

R2=t=94122RtQ´Pt1.13(87−t)+t=9394Qt´Pt1.13(87−t)+t=9293QtPt−C3t1.13(87−t)(5-15)

風險事件一：中正機場加設國內航線

營運收入減少風險（R2）為481,889.78萬元。

風險事件二：松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為530,428.19萬元。

風險事件三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

營運收入減少風險（R2）為564,346.33萬元。

以上為特許年限包含建設期下，各種情況之投資成本增加風險R1和營運收入減少風險（R2）之計算，茲整理如表5.12：

表5.12特許年限自建設期始之風險值表     單位：萬元

| 土地取得有無延遲 | 風險事件是否發生 | 投資成本增加風險 | 營運收入減少風險 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無 | 否 | 0 | 0 |  |  |  |
| 無 | 是 | 0 | 事件 時期 | P1 | P2 | P3 |
|  |  |  | f=90 | 275064 | 333503 | 374339 |
|  |  |  | f=105 | 117529 | 142499 | 159948 |
| 有 | 否 | 283391 | 93825 |  |  |  |
| 有 | 是 | 283391 | 事件 時期 | P1 | P2 | P3 |
|  |  |  | f=108 | 182073 | 200822 | 213923 |
|  |  |  | f=93 | 481890 | 530428 | 564346 |

而風險總值為投資成本增加風險R1和營運收入減少風險R2之總和。玆將各情境下之風險總值整理如表5.13：

表5.13特許年限自建設期始之風險總值表   單位：萬元

| 土地取得有無延遲 | 風險事件是否發生 | 風險總值（R=R1+R2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無 | 否 | 0 |  |  |  |
| 無 | 是 | 事件 時期 | P1 | P2 | P3 |
|  |  | f=90 | 275064 | 333503 | 374339 |
|  |  | f=105 | 117529 | 142499 | 159948 |
| 有 | 否 | 377216 |  |  |  |
| 有 | 是 | 事件 時期 | P1 | P2 | P3 |
|  |  | f=108 | 465464 | 484213 | 497314 |
|  |  | f=93 | 765281 | 813819 | 847737 |

＊註：f為風險事件發生期

M2為特許年限自建設期起之模式

P1為中正機場加設國內航線

P2為松山機場增設國際航線

P3為中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

- 小結

以上依特許年限包含建設期的有無，分別構建「特許年限僅含營運期」及「特許年限包含建設期與營運期」兩種模式。並分別探討在兩種模式下，土地取得總延遲為兩年時，投資成本增加風險R1和營運收入減少風險R2於「中正機場加設國內航線」、「松山機場增設國際航線」、「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」三項不同政策下各別的風險估計值，風險總值估計見表5.12及表5.14。

由表4.17可知，經問卷訪談結果發現認為「中正機場加設國內航線」、「松山機場增設國際航線」、「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」三項不同政策發生可能性為大者，分別佔總受訪人數的54.5％、15％、6％，故可知再以上三項假設性政策中，以「中正機場加設國內航線」政策發生的可能性最大。

本案例之特許年限為自營運開始後30年，在顯著水準定為0.75990743之情況下，土地取得延遲為兩年。又假設「中正機場加設國內航線」風險發生於民國93年或民國110年，造成之風險總值分別約為553,921萬元和354,622萬元（見表5.12）。而若僅發生土地取得延遲，並無導致運量下降的政策改變，則風險為283,391萬元。

5.3 敏感度分析

本節乃針對模式中可因契約內容改變而變動之各項政策性變數做調整，進行各變數對風險總值R之敏感度分析（Sensitivity Analysis），由3.5節風險總值函數構建中的各項模式可找出影響風險總值R的變數有土地取得總延遲年數（k）、員工成本（Lt）、貸款利息（It）、設備折舊（Ft）、折現率（i）、票價（Pt）、運量（Qt）、運量不足風險（RtQ）、人事費用（At）、設備維修費用（Bt）、電力費用（Gt）、交通用地租金（Ht）、特許年限（e）等。

由於員工成本（Lt）、設備折舊（Ft）、人事費用（At）、設備維修費用（Bt）、電力費用（Gt）等風險變數為固定性支出，除非整個社經環境或科技環境等有重大變動，否則其支出是可視為固定的，故不列入本研究風險變數敏感度分析探討的範圍。此外在票價（Pt）、運量（Qt）等營收風險中，由於票價的訂定、調整需考量權利金、物價水準、市場競爭等特性並透過相關單位的審核通過方可變動，且其營收風險和票價的價格需求彈性有關，當價格需求彈性大於一時，票價變動和營運收入成反向變動，當價格需求彈性小於一時，票價變動和營運收入成正向變動，且票價調漲率（r）乃是考量通貨膨脹和其他替代運具間關係等因素來決定的，若調整將會造成運量上的變化；而運量則視實際營運情形而定，故由票價（Pt）、運量（Qt）所造成的營收風險亦不在本研究探討之列。

獎勵民間參與交通建設條例中對於貸款利息（It）和交通用地租金（Ht）等風險變數訂有優惠獎勵措施（見獎參條例第二十五條及第十條）。而土地取得總延遲年數（k）可透過顯著水準之改變來調整；本研究以民間最低可接受報酬率訂為折現率（i），因民間最低可接受報酬率間接的反應了風險的特性，一般而言，投資報酬率為基本利率、風險溢酬、通貨膨脹率等的加總，在風險較高的時期，民間最低可接受報酬率也訂的較高【14】；運量不足風險（RtQ）則和風險發生政策以及風險發生期有關；特許年限（e）則直接影響了營運年期的營運收入。

故在以上各類的風險變數中，本研究選取其中之土地取得總延遲年數（k）、貸款利息、折現率（i）、運量不足風險（RtQ）、交通用地租金（Ht）、特許年限（e）等可藉由契約調整或影響風險變化之特定風險變數進一步的進行敏感度分析（Sensitivity Analysis），並衡量各變數變動百分比，造成風險總值R增減百分比的變化情形。其中貸款利息（It）乃受貸款利率（it）和貸款資金（M）之影響，而交通用地租金（Ht）乃隨著佔交通用地地價的百分比而改變，但由於交通用地租金為影響營運成本之變數，由模式3-39式可知，在特許年限僅含營運期之情形下，此變數並不會造成風險總值的變化，故於5.3.1小節中不予討論其變化情形。

5.3.1小節和5.3.2小節分別就特許年限包含建設期的有無，進行以上選定風險變數之敏感度分析。敏感度分析的進行乃是在其他相關風險變數固定的情況下，變動某一特定風險變數，進行此一特定風險變數變動時相對於風險總值R變動百分比之敏感度分析（Sensitivity Analysis），最後以蛛網圖（Spider Diagram）表達其變化情形，並以50﹪和90﹪變動可能信賴區間來限定其可能變化的範圍。而運量不足風險（RtQ）之風險政策發生種類和年期則另以風險變化圖表達之。

5.3.1 敏感度分析-特許年限自營運期始

風險變數的基本假設為採用特許年限自營運期起算30年之模式；且在顯著水準0.75990743的情況下，評估可能之土地取得延遲為兩年；營運初期全程票價為180元，票價的逐年調漲率為3﹪；折現率為13﹪；貸款資金約為2,400,000萬元，貸款利率為7.5﹪；交通用地租金以每年地價之4﹪計；電力費用、人事費用、設備維修費用等營運成本見表5.6；並假設於民國110年發生「中正機場加設國內航線」之政策改變之情境，各項敏感度分析分別整理進行如下：

- 折現率

本研究在模式中乃是以調查所得之民間最低可接受投資報酬率（13％）為折現率（i）進行折現，當折現率（i）隨民間所訂之最低可接受投資報酬率變動時，風險總值R亦會跟著變動，變動情形整理如表5.14：

表5.14特許年限自營運期始之折現率敏感度分析表  單位：萬元

| 折現率 | 7％ (-46%) | 8％ (-38%) | 9％ (-31%) | 10％ (-23%) | 11％ (-15%) | 12％ (-8%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險總值 | 606317 (71%) | 531019 (50%) | 474092 (34%) | 421370 (19%) | 397991 (12%) | 372843 (5%) |
| 折現率 | 13％ (0%) | 14％ (8%) | 15％ (15%) | 16％ (23%) | 17％ (31%) | 18％ (38%) |
| 風險總值 | 354622 (0%) | 338706 (-4%) | 317716 (-10%) | 312877 (-12%) | 295122 (-17%) | 267970 (-24%) |

- 註：（）內數字為其變動的百分比

- 貸款利率

原定之貸款利率（it）為7.5％，再原有貸款資金2,400,000萬元的情形下，每變動一百分比的貸款利率會造成貸款利息（It）24,000萬元的變動，風險總值R亦會跟著變動，變動情形整理如表5.15：

表5.15特許年限自營運期始之貸款利率敏感度分析表  單位：萬元

| 貸款利率 | 6.5％ (-13%) | 7％ (-7%) | 7.5％ (0%) | 8％ (7%) | 8.5％ (13%) | 9％ (20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險總值 | 322706 (-9%) | 343983 (-3%) | 354622 (0%) | 359810 (1%) | 375899 (6%) | 393670 (11%) |

- 註：（）內數字為其變動的百分比

三、特許年限

特許年限（e）的長短影響營運期的長短，本案例所訂之特許年限為30年，特許年限變動引起風險總值R變動之情形整理如表5.16：

表5.16特許年限自營運期始之特許年限敏感度分析表  單位：萬元

| 特許年限 | 28 (-7%) | 29 (-3%) | 30 (0%) | 31 (3%) | 32 (7%) | 33 (10%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險總值 | 462216 (30%) | 414490 (17%) | 354622 (0%) | 312816 (-12%) | 255639 (-28%) | 214676 (-39%) |

- 註：（）內數字為其變動的百分比

四、土地取得總延遲年數

土地取得總延遲年數（k）取決於該土地本身之特性，在本研究中顯著水準的決定會影響土地取得總延遲的年數，延遲年數的長短影響了投資成本的增加以及營運期的開始時期，本研究所訂之土地取得總延遲年數為兩年，其相對於風險總值R變動情形整理如表5.18：

表5.17特許年限自營運期始土地取得總延遲敏感度分析表 單位:萬元

| 土地取得總延遲年數 | 1 (-50%) | 2 (0%) | 3 (50%) | 4 (100%) | 5 (150%) | 6 (200%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險總值 | 230504 (-35%) | 354622 (0%) | 464554 (31%) | 553210 (56%) | 631227 (78%) | 695059 (96%) |

＊註：（）內數字為其變動的百分比

將以上可改變之風險變數以本研究案例模式初始變數值為基準，各風險變數變動的百分比為橫軸，造成風險總值相對性變化百分比為縱軸，其相對變化的情形以蛛網圖(Spider Diagram)型態表示如圖5.1：

圖5.1特許年限自營運期始之敏感度分析蛛網圖

本研究假設之風險事件有「中正機場加設國內航線」、「松山機場增設國際航線」、「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」三項不同政策；若風險發生的時期在特許年限內，必定會造成民間專案特許公司風險總值的變化。而由於風險事件發生時期與發生政策總類的不同，會造成風險總值不同的變化。假設土地取得延遲為兩年，貸款利率、折現率等各風險變數不變的情況下，茲將各風險事件於不同年期發生，造成風險總值變化的敏感度分析表示如表5.18，並將未發生土地取得延遲的情況一併考慮，各種變化情形表示如圖5.2：

表5.18特許年限自營運期始之風險事件及發生年敏感度分析表   單位：萬元

| 年期 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無風險 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 |
| 風險一 | 546748 | 535816 | 524110 | 511853 | 499234 | 486412 | 473524 | 460680 | 447974 | 435483 | 423267 |
| 風險二 | 602701 | 589447 | 575254 | 560393 | 545092 | 529548 | 513921 | 498348 | 482943 | 467797 | 452986 |
| 風險三 | 641800 | 626923 | 610992 | 594311 | 577137 | 559689 | 542149 | 524669 | 507377 | 490377 | 473751 |
| 年期 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 無風險 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 |
| 風險一 | 411375 | 400025 | 389213 | 378934 | 369178 | 359932 | 357850 | 354622 | 335111 | 327755 | 320828 |
| 風險二 | 438568 | 424806 | 411698 | 399234 | 387405 | 376195 | 373206 | 369754 | 346101 | 337182 | 328783 |
| 風險三 | 457569 | 442122 | 427409 | 413419 | 400142 | 387559 | 384223 | 380330 | 353780 | 343769 | 334341 |
| 年期 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| 無風險 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 | 283391 |
| 風險一 | 314328 | 308231 | 302521 | 297174 | 292172 | 287495 | 285563 | 285525 | 284306 | 283845 | 283796 |
| 風險二 | 320901 | 313510 | 306587 | 300104 | 294039 | 288369 | 285672 | 285614 | 285359 | 284703 | 284134 |
| 風險三 | 325494 | 317199 | 309427 | 302150 | 295343 | 288978 | 285713 | 285652 | 285397 | 284741 | 284666 |

註:無風險：未發生致使運量減少之風險事件

風險一：中正機場加設國內航線

風險二：松山機場增設國際航線

風險三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

圖5.2特許年限自營運期始之風險事件敏感度分析圖

5.3.2 敏感度分析-特許年限自建設期始

本案例之特許年限為自營運期起算30年，加上假設3年的建設期為固定，無施工延遲或提前完工之情形，故風險變數的基本假設為採用特許年限自建設期起算33年之模式；土地取得延遲、營運初期全程票價、票價的逐年調漲率、折現率、貸款資金、貸款利率、交通用地租金、營運成本等，皆和5.3.1節之風險變數值相同；和5.3.1不同之處在於土地取得延遲會造成營運期的縮減，而風險政策事件發生於105年，各項敏感度分析分別整理進行如下：

一、折現率

本研究在模式中乃是以調查所得之民間最低可接受投資報酬率（13％）為折現率（i）進行折現，當折現率（i）隨民間所訂之最低可接受投資報酬率變動時，風險總值R亦會跟著變動，變動情形整理如表5.19：

表5.19特許年限自建設期始之折現率敏感度分析表   單位：萬元

| 折現率 | 7％ (-46%) | 8％ (-38%) | 9％ (-31%) | 10％ (-23%) | 11％ (-15%) | 12％ (-8%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險總值 | 781979 (68%) | 660959 (42%) | 600449 (29%) | 544592 (17%) | 516665 (11%) | 486410 (4.5%) |
| 折現率 | 13％ (0%) | 14％ (8%) | 15％ (15%) | 16％ (23%) | 17％ (31%) | 18％ (38%) |
| 風險總值 | 465464 (0%) | 448633 (-3.8%) | 420779 (-9.6%) | 414263 (-11%) | 395644 (-15%) | 367716 (-21%) |

＊註：（）內數字為其變動的百分比

二、交通用地租金

交通用地租金（Ht）在本研究模式中乃是採地價稅之4％計，此變數會影響年營運成本，而百分比變動1％會造成交通用地租金（Ht）變動50,000萬元，故當此百分比變動時，風險總值R亦跟著變動，變動情形整理如表5.20：

表5.20特許年限自建設期始之交通用地租金百分比敏感度分析表      單位：萬元

| 租金百分比 | 2％ (-50%) | 3％ (-25%) | 4％ (0%) | 5％ (25%) | 6％ (50%) | 7％ (75%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險總值 | 442190 (-5%) | 456154 (-2%) | 465464 (0%) | 474773 (2%) | 498047 (7%) | 516665 (11%) |

- 註：（）內數字為其變動的百分比

三、貸款利率

原定之貸款利率（it）為7.5％，再原有貸款資金2,400,000萬元的情形下，每變動一百分比的貸款利率會造成貸款利息（It）24,000萬元的變動，風險總值R亦會跟著變動，變動情形整理如下表：

表5.21特許年限自建設期始之貸款利率敏感度分析表  單位：萬元

| 貸款利率 | 6.5％ (-13%) | 7％ (-7%) | 7.5％ (0%) | 8％ (7%) | 8.5％ (13%) | 9％ (20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險總值 | 432881 (-7%) | 456154 (-2%) | 465464 (0%) | 470651 (1%) | 486741 (5%) | 504512 (8%) |

＊註：（）內數字為其變動的百分比

四、特許年限

特許年限（e）的長短直接影響了營運期的長短，本案例所訂之特許年限（e）為30年，特許年限變動引起風險總值R變動之情形整理如表5.22：

表5.22特許年限自建設期始之特許年限敏感度分析表  單位：萬元

| 特許年限 | 31 (-7%) | 32 (-3%) | 33 (0%) | 34 (3%) | 35 (7%) | 36 (10%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險總值 | 586484 (26%) | 535284 (15%) | 465464 (0%) | 414263 (-11%) | 349098 (-25%) | 321170 (-31%) |

＊註：（）內數字為其變動的百分比

五、土地取得總延遲年數

土地取得總延遲年數（k）取決於該土地本身之特性，在本研究中顯著水準的決定會影響土地取得總延遲的年數，延遲年數的長短影響了投資成本的增加以及營運期的開始時期，本研究所訂之土地取得總延遲年數為兩年，其相對於風險總值R變動情形整理如表5.23：

表5.23特許年限自建設期始之土地取得總延遲年數敏感度分析表  單位：萬元

| 土地取得總延遲年數 | 1 (-50%) | 2 (0%) | 3 (50%) | 4 (100%) | 5 (150%) | 6 (200%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險總值 | 283933 (-39%) | 465464 (0%) | 642340 (38%) | 553210 (63%) | 758706 (89%) | 949546 (104%) |

＊註：（）內數字為其變動的百分比

將以上五種可改變之風險變數以本研究案例模式原來的變數值為基準，各風險變數變動的百分比為橫軸，造成風險總值相對性變化百分比為縱軸，並將其相對變化的情形以蛛網圖(Spider Diagram)型態表示如圖5.3：

圖5.3特許年限自建設期始之敏感度分析蛛網圖

本研究假設之風險事件與5.3.1節中之三項假設性政策相同；而若風險發生的時期在特許年限內，風險事件發生時期與發生政策總類的不同，會造成風險總值不同的變化。在各風險變數固定不變的情況下，將各風險事件於不同年期發生，造成風險總值變化的敏感度分析表示如表5.24，並將未發生土地取得延遲的情況一併考慮，各情境下之變化情形之趨勢圖表示如圖5.4：

表5.24特許年限自建設期始之風險事件及發生年敏感度分析表   單位：萬元

| 年期 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無風險 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 |
| 風險一 | 776213 | 765281 | 753575 | 741318 | 728699 | 715877 | 702989 | 690145 | 677439 | 664947 | 652731 |
| 風險二 | 827074 | 813819 | 799627 | 784765 | 769465 | 753920 | 738293 | 722720 | 707315 | 692169 | 677358 |
| 風險三 | 862614 | 847737 | 831806 | 815125 | 797952 | 780503 | 762962 | 745483 | 728191 | 711191 | 694566 |
| 年期 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 無風險 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 |
| 風險一 | 640840 | 629490 | 618678 | 608399 | 598642 | 465464 | 494000 | 484000 | 460000 | 460000 | 426359 |
| 風險二 | 662940 | 649179 | 636070 | 623607 | 611778 | 484213 | 534000 | 520000 | 498000 | 477000 | 452000 |
| 風險三 | 678383 | 662936 | 648223 | 634234 | 620956 | 497314 | 587000 | 551000 | 551000 | 509000 | 500000 |
| 年期 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| 無風險 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 | 377216 |
| 風險一 | 419859 | 413763 | 408053 | 402706 | 397704 | 393027 | 388657 | 384576 | 380768 | 377216 | 373904 |
| 風險二 | 428919 | 421528 | 414604 | 408122 | 402057 | 396386 | 391088 | 386140 | 381523 | 377216 | 373201 |
| 風險三 | 470000 | 440000 | 440000 | 411906 | 405098 | 398733 | 392786 | 387233 | 382050 | 377216 | 372709 |

註:無風險:未發生致使運量減少之風險事件

風險一:中正機場加設國內航線

風險二:松山機場增設國際航線

風險三:中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

圖5.4特許年限自建設期始之風險事件敏感度分析圖

5.3.3 小結

在蛛網圖（Spider Diagram）中，橫軸上方代表的是風險總值增加區，而橫軸下方則代表風險總值減少區。就民間專案特許公司而言，希望各風險變數皆能造成風險總值的變化落於橫軸下方之風險減少區中。然政府方面雖不願造成民間專案特許公司之風險總值增加，但風險變數變化的範圍仍需在其容忍之界線內變動。而這種風險本身波動的特性可視為風險的風險性。根據調查找出各風險變數的可能變動範圍，圖5.1中，外方之虛線部份為各變數最大可能變動相連而成的，可視為90％的變動區間，代表有百分之90上之風險變化會落於此區間內。而內側之虛線則為各風險變數一般可能變動相連而成，可視為50％的變動區間，代表有百分之50以上的風險變化會落於此區間內，此可視為正常情況下風險總值的變化範圍。以下就特許年限包含建設期的有無兩種模式分別探討之。

一、特許年限自營運期始

由圖5.1之敏感度分析蛛網圖（Spider Diagram）可知，當折現率、特許年限增加時風險總值會降低，和風險總值間成反向變動關係。而貸款利率和土地取得總延遲年數則和風險總值成正向變動關係。交通用地租金在特許年限自營運期始的模式下，不會造成風險總值的變化。整個風險總值的變化有百分之50以上的可能介於-43％和28％之間；而有百分之90以上的可能介於-50％和68％之間。特許年限（e）的上升幅度最大，代表其敏感度最高。而貸款利率造成風險總值變化的幅度最小，代表其敏感度較低。由5.1圖各風險變數之斜率可知各風險變數之敏感度大小依序為土地取得延遲年數、特許年限、折現率、貸款利率。敏感度的大小可作為選擇風險管理技術的優先順序考量，敏感度高的風險變數影響風險的效果較顯著，可優先選擇採用。

由圖5.2風險事件敏感度分析圖和表5.18可知，各風險政策造成之風險變化皆和風險發生期成反比，主要原因為風險事件發生的越晚，所造成風險的影響也越小。而三項風險事件造成之風險總值大小依序為「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」、「松山機場增設國際航線」、「中正機場加設國內航線」，若無風險事件發生則造成之風險總值最小。經過調查，在以上三項假設性政策中以「中正機場加設國內航線」的可能性最大，「松山機場增設國際航線」次之，而「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」的可能性為最低。

二、特許年限自建設期始

由圖5.3之敏感度分析蛛網圖（Spider Diagram）可知，當折現率、特許年限增加時，風險總值會降低，和風險總值間成反向變動關係。而貸款利率、交通用地租金和土地取得總延遲年數則和風險總值成正向變動關係。在特許年限自建設期始的模式下。整個風險總值的變化範圍有百分之50以上的可能介於-28％和16％之間；而有百分之90以上的可能介於-39％和38％之間。其中又以特許年限（e）的上升幅度最大，代表其敏感度最高。而交通用地租金造成風險總值變化的幅度最小，代表其敏感度較低。由5.3圖各風險變數變化之斜率可知各風險變數之敏感度大小依序為土地取得延遲年數、特許年限、折現率、貸款利率和交通用地租金。其和圖5.1不同之處在於圖5.3多了交通用地租金這項風險變數，且由其斜率可知敏感度較低。同理，敏感度的大小可作為選擇風險管理技術的優先順序考量，敏感度高的風險變數影響風險的效果較顯著，可望較有效率的降低風險，故可優先選擇採用之。

由圖5.4風險事件敏感度分析圖可知，各風險政策造成之風險變化皆和風險發生期成反比，主要原因為風險事件發生的越晚，所造成風險的影響也越小。而三項風險事件造成風險總值大小依序為「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」、「松山機場增設國際航線」、「中正機場加設國內航線」，若無風險事件發生則其風險總值最小。而經過調查可知，在以上三項假設性政策中以「中正機場加設國內航線」的可能性最大，「松山機場增設國際航線」次之，而「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」的可能性為最低。由圖5.2和圖5.4則可發現特許年限包含建設期的有無和風險事件發生的時期與種類並無關係，此為特許期限包含建設期有無對風險總值影響的最大分別。

5.4 風險管理的方法

所謂風險管理（Risk Management）係指經濟個體如何運用有限資源，使風險所導致之損失對個體之不利衝擊降至最低之一種管理過程。本研究依據風險管理之四大步驟來進行風險之管理，首先於3.1節界定確認所欲研究的風險為「投資成本增加風險」以及「營運收入減少風險」。接著於第四章、第五章進行風險之衡量與分析。由5.3節之敏感度分析可知對民間單位而言，折現率、特許年限越高時其風險總值越低，而貸款利率、土地取得延遲年數和交通用地租金則恰好相反，故如何尋求有效的方法來提高特許年限和折現率或是設法降低貸款利率、土地取得延遲年數和交通用地租金，甚至於調整權利金、附屬事業開發經營的許可、要求運量不足補貼等，將可有效的降低民間投資的風險。

在研擬風險管理策略時，必須先就可資運用的管道和相關的環境進行了解，再尋求有效的管理方法。目前有關獎勵投資重大交通建設的法令範圍包括一般法規、特定法規、稅務法規等，主要有「獎勵民間參與交通建設條例」、「大眾捷運法」相關子法、「促進產業升級條例」、相關稅法減免規則，以及台灣省和台北市之獎勵投資興建公共設施辦法。其中獎參條例中對於民間參與交通建設之項目、方式、用地取得與開發、融資、稅捐優惠、申請審核、監督、管理等皆有詳細而明確之規範。本節依據獎參條例及本計劃案之相關規定，配合整體投資環境的考量，適當的研擬修改相關政策或契約，以期使本研究界定之相關風險在控制下能適當的轉移或降低，或者藉由其他的相關優惠措施來彌補因風險所導致之損失。而部分政策執行後之風險降低情形可由5.2節之敏感度分析模擬之。玆將風險移轉或減少的方法以及相關的優惠措施整理並討論如下：

一、政府保證契約中票價調整順利

參考獎參條例第四十條之規定，有關於票價的定訂或調整可由民間專案特許公司自行評估後提出調整時機與方法，在經過相關單位的審核通過後方可施行。而票價和營運收入的關係和價格需求彈性有關，當需求彈性大於1時，票價的提高將造成票價總收入的減少；而當需求彈性小於1時，票價的減少將造成票價總收入的增加。票價的逐年調整率乃是考量通貨膨脹等社經變數後訂定的，在整個社經環境的變動下，其他相關運具的調價情形也大致相同，故票價調整率應隨社經變數變動而變動，才不會造成和替代運具間的消長關係，而使得風險變化更為複雜，契約中若能取得政府對營運年間票價調整的保證，將可避免票價無法適時適量調整而造成營運收入減少風險的增加。

二、權利金的妥善運用

獎參條例第四十一條中提及「本條例所獎勵之民間機構，於營運期間，其實際營收、支出與原核定財務計劃所載營收、支出差距達一定標準者，得報請或逕由各級主管機關調整其權利金之繳納額度。」依本條例之規定，政府須適當合理的圖利民間，應避免業者有過度的虧損和大量的超額利潤。因此可藉由權利金妥善之運作，設立一個費率調整或運量補助之平衡槓桿，以「權利金」之收取額度或「平穩基金」的設置作為「運量」、「費率」與「營收」的平衡基準。利用平衡槓桿原理將可於營收不足或投資報酬率低於基本報酬率之情況下減收權利金或申請平穩基金補貼以彌補減少虧損；且可於有超額盈餘或投資報酬率高於報酬率上限時增收權利金或將超額盈餘撥入平穩基金以避免不當之超額盈餘。若能取得政府對運量不足時適當補貼之保證及權利金的妥善運用，將能有效的降低運量不足造成之營運收入減少風險。

三、若土地取得延遲則政府應適時的延長特許年限

依獎參條例第九條之規定「本條例所獎勵交通建設之用地，涉及都市計劃變更者，主管機關應協調都市計劃主管機關依都市計劃法第二十七條規定辦理變更；涉及非都市土地使用變更者，於報准徵收或撥用取得土地後，依法辦理變更編定。」中正捷運線之交通用地取得乃全由政府負責，而交通用地的取得往往不易，土地取得延遲將造成投資成本增加和營運收入減少之風險，因此政府除需適時的延長特許年限，並加強與民眾間的溝通協調工作，以求儘可能的減少土地取得時發生的阻力；而民間單位於路線之規劃時，也應選私有土地較少、土地取得較為容易者，以減少因土地取得延遲造成之風險。此外，尚可依獎參條例第十二條之規定，對須徵收之用地，經行政院核定通過後，依法辦理區段徵收，以促進土地之合理利用，達地利共享之目標，如此也可避免因強行徵收造成過大阻力之土地取得延遲風險。

四、政府降低貸款利率和交通用地的租金並提高自償率

由於交通建設為基本公共建設，具有外部效益的特性，其內部報酬率卻不足，故政府基於獎勵投資之立場，於獎參條例第二十五條中規定「本條例所獎勵之交通建設，經評定其投資未具完全之自償能力者，得由政府補貼其所需貸款利息或投資其建設資金之一部。」自償率為營運評估期現金流量與建設期建造成本之比值，若自償率大於100﹪，則代表此計劃具有完全自償之能力，一般而言，自償率愈高民間參與意願愈強烈。中正捷運線經評估後，在未含營運收益外其他相關附屬事業經營以及聯合開發效益之情境下，估計其自償率約為44.3﹪，即未達100﹪之完全自償率，符合此項規定，故可依此要求政府依獎參條例第二十六條給予長期優惠貸款之融通；也可依獎參條例第二十六條至第三十四條之規定，享有在限額內要求免納五年之營利事業所得稅，以及發行股票或公司債等措施，或是將聯合開發收益、相關附屬事業之經營等納入自償率分析中，以直接的提高自償率，如此將可降低投資風險總值並刺激投資意願。此外，在獎參條例的子法中亦有使用公有土地租金優惠之辦法，且由於交通建設通常採專案融資（Project Financing）方式，專案融資是以營運後的收益作為償還借貸資金的基礎，政府可提供融資單位較大的信賴度以加強民間的借貸信用基礎。

五、由業者參加投保以降低風險

民間專案特許公司可透過保單（Insurance Policy）藉由運輸保險、汽車保險、財產保險、旅客及員工意外責任險等適當的投保措施，將部分風險分攤或移轉給保險公司，保險公司可再將部分風險分攤或移轉給再保公司（Reinsurance Company），如此在面對風險發生之際可得到適當之理賠或補貼，以避免或轉移進而控制施工或營運期間可能遭遇到的一些不可預期之風險。另一方面可藉由各承包商的保證來減少完工風險。而在獎參條例有關權利金調整方式之子法中訂有當發生一些天災或不可抗力之風險、法令變動、環保標準提高、資金或原料市場發生重大變動等時，政府得調整權利金或以其他方式降低民間專案特許公司可能遭遇之相關風險。至於交通政策及費率政策等改變對運量造成影響之市場風險，則有賴政府提供不再特許替代性路線等保證以降低專案特許公司之風險。

六、融資風險之降低

由於交通建設融資具有資金需求龐大、回收期長等特性，因此利率與貨幣的變動造成之風險不容忽視，而避險方法之妥善運用將能有效的降低利率與匯率變動產生之風險。避險方法主要可從融資管道、避險工具之運用、資金進出時點來著手。融資避險工具主要是以衍生性金融商品來規避利率及匯率變動的風險，其主要避險方法分別說明如下:

1.融資管道來源多元化（Diversification）

由於長、短期利率和放款利率種類的不同有著不同的利率大小，故在融資策略上可採用不同放款利率、資金市場、貨幣類別、貸款期限等債務組合，以組合一平衡的財務結構，避免融資方式及對象過於集中，如此將可降低融資風險，進而達到預期的報酬目標。

2.避險工具（Hedging Instrument）之運用

避險工具運用之主要目的在於有效的降低資金成本並規避利率和匯率變動時的資金損失風險。一般而言，常用作避險工具的金融商品有以下數種：依契約型態約定價格並交割特定數量商品的期貨（Futures）與遠期交易（Forward Contracts）。持有人以選擇權價格（Premium）取得買進選擇權（Call Option）和賣出選擇權（Put Option），選擇權（Option）的運用可以避免因利息上升時利息增加的風險。利率互換（Interest Rate Swat）、換匯交易（Currency Swap）可促進國際間資金的流動，在負債管理上的有效運用更可將債務轉成有效的幣別和計息基礎，以規避較長期的利率與匯率風險。

3.資金進出時點的安排

若資產和負債的到期時間相互配合，當利率發生變動時，因未來現金流入和流出的存續期間（Duration）相同，資金收入與流出之淨現值將有同步之改變，如此可產生利率風險的免除效果（Immunization），因此若能積極的採取此種避險模式，妥善的安排資金進出的時點，將可有效的減少利率風險。