第六章 結論與建議

本研究先經由BOT設計體制之緣由探討BOT的本質與涵義，並回顧國內外以BOT方式發起的建設案例；進而藉由風險管理的過程先行探討BOT計劃案可能遭受的相關風險，並進一步將本研究所欲探討之BOT計劃案風險界定為因「土地取得延遲」和「政府政策改變致使運量減少」所導致的投資成本增加風險和營運收入減少風險；最後以台北-中正機場捷運線為例，引用模糊理論的分析方法構建在考量各種不同情境下的風險衡量模式，以期能衡量各情境下之風險總值。最後，配合敏感度分析以及相關的法令規定作為契約擬定時之參考。茲將本研究所得之結論與建議整理如下：

6.1結論

本研究主要在探討交通建設民營化時可能遭遇到的風險，並進一步衡量政府單位給予民間之特定風險，綜合研究過程，歸納有以下數點結論：

1、交通建設民營化的種類多樣且複雜，本研究以總損失分配法結合模糊理論，以衡量BOT計劃案中因土地取得延遲和政府政策變動致使運量不足，導致投資成本增加及營運收入減少之風險。進一步依特許年限包含建設期的有無，在考量各種可能情境下分別構建其風險總值衡量模式，從而估量其風險總值。最後進行敏感度分析，並配合相關法令政策，藉以找出有效的風險管理策略，以降低或合理分攤BOT計劃案之相關特定風險。

2、在風險變數的衡量方面，依本研究之計算可得到以下之結論：

(1)在顯著水準為0.759的情況下，土地取得延遲年數為兩年，而模式中關於土地取得延遲顯著水準的決定可依彈性調整，若未來民識高漲，土地徵收更形困難之際，則可考慮取較低之顯著水準值估算較長之土地取得延遲，以切實反映風險大小。

(2)若「中正機場加設國內航線」，將使每日平均運量減少10,501人；若「松山機場增設國際航線」，將使每日平均運量減少12,732人；若「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」，將使每日平均運量減少14,291人。

3、本研究於第三章3.5.2小節中，依特許年限包含營運期的有無分別構建兩套風險總值模式，並在本研究之假設條件下分別求算各情境下的風險總值如下：

- 若特許年限自營運期始，在土地取得延遲兩年的情況下，風險總值介於28億元至67億元間。若特許年限自營運期始，在土地取得並無延遲的情況下，風險總值介於無風險至38億元間。

- 若特許年限自建設期始，在土地取得延遲兩年的情況下，風險總值介於37億元至86億元間。

- 若特許年限自建設期始，在土地取得並無延遲的情況下，風險總值介於無風險至58億元間。

4、在中正捷運線之案例中乃是採「特許年限自營運期始」之模式，而特許年限自營運期起算對民間而言之風險雖然較小，但若將因土地延遲造成之風險以延長特許年限來彌補民間因營運期縮減而引起的損失，則此時風險總值乃介於無風險至61億元之間，較特許年限自營運期始之風險低。且為加強增進建設效率及減少工期之誘因，本研究建議特許年限應包含建設期與營運期。

5、本研究就土地取得延遲年數、特許年限、折現率、貸款利率、交通用地租金等風險變數進行敏感度分析，發現折現率（i）、特許年限（e）越高其風險越低，而貸款利率（it）和交通用地租金（Ht）則恰好相反。玆分別就特許年限包含建設期的有無將各風險變數之敏感度大小分別整理如下：

(1)「特許年限自營運期始」：

土地取得延遲年數＞特許年限＞折現率＞貸款利率

(2)「特許年限自建設期始」：

土地取得延遲年數＞特許年限＞折現率＞貸款利率＞交通用低租金

- 本研究建議民間專案特許公司向政府要求保證契約中票價調整順利、降低貸款利率和交通用地的租金，並參加投保以降低風險。此外並建議政府提供適當的運量不足補貼保證、妥善的規劃權利金與平穩基金的機制，並在土地取得發生延遲時適時的延長特許年限，以降低民間專案特許公司可能面臨的風險並提高民間參與交通建設的誘因。而業者本身也可參加投保或和契約承包商訂定完工契約保證，以降低風險對業者本身造成之損失。

6.2 建議

本研究嘗試以模糊理論方式來衡量交通建設民營化之風險值，以避免傳統統計資料不足的缺失，並期能對各種風險可能情境加以考量、分析，但模式之構建仍有不盡完整之處，玆列點如下，提供後續研究參考。

1、由於契約的協商是政府與民間專案特許公司雙方面在相關的法令限制下共同達成的共識，而本研究考量民間承擔風險的能力較小，且在鼓勵民間參與交通建設的前提下，僅單從民間專案特許公司考量由政府單位可能造成的相關特定風險，可能有失協商的原意，因此建議後續研究能一併探討兩者間相互牽連的風險，加強其互動的關係，如此將對契約的擬定顯得更有意義。

2、交通建設民營化之風險過於複雜，本研究仍有許多風險未能考慮進去。且各風險項目之間存有相互牽連的互動性，本研究之模式並未考慮其相關性，建議後續研究可將其考慮進去，以提高模式的完整性及正確性。

3、未來之政策預知有困難，人為面的風險不易評估。如費率調整的問題方面，受到人為因素干預的情形存在，不易加以衡量。而未來可能發生致使運量減少之政策也不易預知。且本研究對政治方面與經濟層面等整體社會大環境造成之風險以及可能造成的社會成本增加風險亦未能詳加考慮，後續研究可針對風險和整個大環境相互間的關係予以探討。

- 票價是影響營運收入的一大因素，亦是造成營運風險的重大風險變數，而由於票價相對於營運收入和票價的價格需求彈性有關，需先進行票價變動的敏感度分析，然本研究未能進行票價變動的敏感度分析，加上票價變動受管制的成分頗大，故未將其列入本研究模式中加以探討，建議後續研究可將其納入探討之。

- 在風險管理的方法方面，本研究未能針對財務面的各種避險方法以及各項相關政策法令予以一一深入探討，建議後續研究能對此方面加以深入研究，如此可望找出更有效的降低風險之管理方法，也更能提高民間參與交通建設之誘因，加速重大交通建設的推動。

- 將以往各風險因子影響風險變數的情形建立資料庫，如此將有助於風險變數的判斷或機率統計分配之整理，也可作為模糊隸屬函數之型態選擇依據。

- 將各BOT計劃案例施行前以本研究模式衡量之風險總值和該計劃實施後實際發生之風險總值加以比較，以作為模式改良之參考依據。