第四章  問卷設計與資料分析

4.1 案例之基本資料分析

由於中正機場係由軍用機場增建民航站區而形成，且設置位於原都市發展之外圍，公共運輸系統不佳且缺乏軌道運輸接駁系統，故交通以私人運具居多。而拓寬道路又受都市計劃或用地取得限制，當面臨逐年成長之機場運量，聯外交通便壅塞不敷使用。是故，中正捷運線的興建乃為提昇中正國際機場對外交通的運能及可及性，使國際航線和國內交通網路能相互的配合，藉以加強中正國際機場發展為亞太空運中心的條件，並可縮短台北各都會區至中正國際機場之旅行時間及紓解其間部分的交通旅次，以增加運輸的整體效益，也可改善中正機場、台北、林口間交通擁擠的現象，此外尚有提高土地利用價值等聯合開發效益。

中正捷運線計劃由交通部主導規劃，並交由台灣省住宅及都市發展局辦理公告，預估工程經費達四、五百億，初步估計投入之土地開發金額超過一千億元。在考量捷運系統建設經費龐大和政府財政負擔有限的情形下，本計劃依獎勵民間參與交通建設條例第六條第一款規定方式辦理，依據「端點固定，路線允許彈性調整」之原則，各申請人可參酌公告之參考路線方案及營建準則規範，自行設計決定營運路線及場站、系統技術、財務規劃等營建計劃，提出相關之申請文件，經審議決選出合適之申請人後開始興建並營運之。

本計劃預計於八十五年公告，八十六年進行甄審，八十七年簽定特許合約，八十八年展開土地取得作業，八十九年初核准正式施工，整個建設工期約需三年，預計於九十一年底完工營運；特許年限自營運年起算為30年，由民國九十二年至民國一百二十二年。本研究為探討特許年限包含建設期的有無對風險總值的影響，另行假設特許年限自建設期起算，則特許年限由原來之30年加上3年工期共為33年，由民國八十九年至民國一百二十二年，做兩種特許年限模式的比較；此案亦為國內首宗以BOT方式引進民間資金參與重大交通建設進行之捷運建設案。

4.1.1 路線規劃

經台灣省政府住宅及都市發展局考量機場旅運需求的特性、中正國際機場二期航站的擴建、規劃地區人口與產業的發展、沿線地區地形條件及未來台北都會區大眾運輸系統連接等因素，規劃較具可行性之路線方案，併同其折衷方案和民間構想，設計出公告之參考路線。

本案即依據「端點固定，路線與許彈性調整」之原則，以中正國際機場、台北為兩端點，在符合「單向行車時間四十分鐘內」之條件下，就沿線地區土地開發潛力、台北端點對乘客的方便性、路線坡度與選用技術考慮、沿線設站位置之旅客需求、路線長度與行駛時間及建設成本等進行考量，以做成路線設計的方案。

本研究就各可行方案中之某一特定方案進行風險分析與衡量之研究，所選定之路線方案沿線設站情形、用地取得情形等特性如下：

一、沿線設站情形

共設有11站，由中正機場二期航站地下二層為起始站至塔城街口，沿途經南崁、林口等地。自「中正機場第二航站」始以地下道方式，經「中正機場第一航站」，沿中正機場勤務道路越過台四線後，由地下轉為高架道路，經過「南崁站」跨越新南崁溪後，沿縣道108線經「後壁厝站」、「山腳站」，改沿桃北2-1線，直趨中山高速公路至「林口一站」，過林口交流道後至「林口二站」，繼續沿新建泰山鄉外環道上方至泰山鄉後右轉改行107甲線（新五路）高架向南接上台一線（二省道）至「新五站」，再左轉與擬興建之二省道高架橋共溝，到達「思源站」，跨三重光復路二段後偏南跨過二重疏洪道，向南沿二重疏洪道右堤防到三重福音街之「福音站」，續跨重新大橋後，改沿淡水河堤防，再高架跨越中興大橋、忠孝大橋及環河南路快速道路，沿鄭州路南側到達終點站「塔城街總站」，全長共31.6公里，以下以Ｂ０至Ｂ１０代表此11個車站。除機場至林口台地間由地下段轉為高架段之縱坡為5％以及林口交流道至大科村之縱坡達5.5％外，其餘路段之縱坡均維持在4％以下。

二、用地取得情形

本研究選定路線高架段為29.4公里，地下段為2.2公里，全長共31.6公里，高架車站有8個，二地下車站有3個，共計有11站。為避免用地取得不易之困擾，絕大部分路線依現有道路或河溝劃設，以避免大規模徵收私有土地所生之阻力與民怨，其中新市鎮開發所需的用地不在考慮之列，預定於87年開始辦理都市計畫變更，88年展開土地取得作業，89年核准正式施工。私有地用地取得擬請配合事項及規劃路線權屬分析表分別見表4.1與表4.2：

表4.1 私有地用地取得擬請配合事項表

權屬

原因

位置

面積

（公頃）

配合事項

私

有

土

地

路線設置

大園鄉（B2-B3）

蘆竹鄉（B4-B5）

5.25

一般徵收

新市鎮開發

蘆竹鄉（B3,B4）

新莊,泰山（B7,B8）

253.04

區段徵收

場站開發

大園鄉（B2）

10

一般徵收

車站設置

林口（B6）

視實際規畫

一般徵收

資料來源：本研究整理

表4.2規畫路線權屬分析表      單位：公里

權屬

B0-B4

B4-B7

B7-B10

權屬合計

公

有

道

路

中山高速公路

0

7.9

0

7.9

台一丁省道

0

0

4.25

4.25

台四號省道

0.03

0

0

0.03

107甲縣道

0

1

0

1

108縣道

1.4

3.3

0

4.7

北桃2-1鄉道

1.25

0

0

1.25

鄭州路

0

0

0.35

0.35

鄉道

2.22

0

0

2.22

河

道

圳

溝

淡水河

0

0

1.9

1.9

南崁溪

0.05

0

0

0.05

赤塗公溪

0

2.75

0

2.75

二重疏洪道

0

0

2.3

2.3

塭子圳

0

1.2

0

1.2

中正機場（地下層）

3

0

0

3

私有

0.2

0.5

0

0.7

路段合計

6.9

17.9

8.8

33.6

資料來源：本研究整理

4.1.2 營運規劃

本計劃由政府所授與營運範圍有附屬事業之經營、管理，以及依主管機關核定之費率公式訂定收費標準經營本捷運路線之旅客運送業務，此外，場站等其他相關支付屬事業亦在其營運之列。特許年限為「經政府核定營運後30年」，期限屆滿時應依獎參條例第四十五條規定辦理資產移轉，若源投資人營運服務績效良好，主管機關亦可考慮續約，繼續交付其經營。有關運輸需求分析及營運作業設定條件敘述如下：

一、運輸需求分析

中正機場捷運線服務之旅次對象可分為以下四類：

1.台北市及其鄰近地區進出中正機場及其接送旅次。

中正機場員工至台北市及其鄰近地區之通勤旅次。

中正機場捷運線沿線居民之一般性旅次。

中正機場航空城計劃及本線各站新市鎮開發或聯合開發所產生之旅次。

本研究採交通大學黃台生教授為本案於民國92年至民國122年，每隔10年為目標年所作之運量需求預測分析，作為運量預測的參考依據，經整理後得到各規劃年度運量需求如表4.3：

表4.3各規劃年度運量需求           單位：人

民國

運量別

92年

102年

112年

122年

全日運量

81,638

148,497

200,576

250,861

最高尖峰小時單向運量

4,031

7,135

10,390

12,438

資料來源：獎勵民間投資中正機場至台北捷運系統建設計劃

由旅次起迄點Ｏ－Ｄ的分析表可知，台北至中正機場的全程旅次約佔總旅次的27.8％，而全程旅次中有部分旅次為由松山機場轉機至中、南部的轉乘旅次，故本研究所主要探討的政策性改變旅次為中正機場至台北市的全程旅次中，可能為中、南部之轉乘旅次在一些假設性政策改變時，造成全程旅次運量流失之衝擊情形。

因此，本研究將各目標年旅次Ｏ－Ｄ表中每日全程旅次部分，乘上每年365天換算為年運量，各目標年間則以直線內插法估計其運量，整理如下表4.4：

表4.4每年旅次預測運量         單位:萬人

營運年期

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

預期運量

714

839

964

1089

1214

1339

1463

1588

1713

1838

1963

營運年期

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

預期運量

2055

2148

2240

2333

2425

2518

2611

2703

2796

2888

2973

營運年期

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

預期運量

3059

3144

3229

3315

3400

3485

3570

3656

3741

3826

3912

資料來源：本研究整理

二、營運作業設定條件

營運作業條件設定的目的在於使運輸能力、列車數、行駛時間、班次安排等能配合運輸需求和系統運

| 作性能，並在滿足營運作業的條件下，做購買列車數、規劃班距等決定。本研究以表4.3中之各規劃年度運量需求為依據，來設計營運作業所須之運輸容量、行駛時間、列車需求及車輛需求等相關變數，其推算公式下： 運輸容量＝(列車容量)×(每小班次數)＞(當年列車需求) 行駛時間＝(全程路線長／平均速度)＋0.3(停站次數) 列車需求＝(來回平均行駛時間／班距)×1.2 車輛需求＝(列車數)×(列車組成車輛數) 各規劃年度之輸送作業設定條件整理如表4.5： 表4.5 各規劃年度之輸送作業設定條件 作業項目 92年 102年 112年 122年 列車容量（人） 480 480 640 640 規畫班距（分） 5 4 4 3 運輸容量（人） 5,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7,200

9,600

12,800

直達車行駛時間（分）

34

34

34

34

直達車行駛速度（km/h）

58

58

58

58

普通車行駛時

| 900,000價格144192256間（分） 路線30公理以7.5公尺寬計 過河高架橋 一般高架車道 備註 甲、土木建築 資料來源：本研究整理 4.1.3 財務分析 本研究之財務分析包括建造成本估計、營運成本估計、營運收入估計三部分，除供做營運規劃之參考外，亦可藉此衡量各風險損失值，分別說明如下： 一、建造成本估計 機場捷運線之建造成本分土木建築、機電設施、工程準備金及工程管理費四部分。土木建築部分包括一般高架道、機場及林口段地下隧道、地下及高架車站、過河路段、機廠土木部分以及管線遷移等，共約1,571,000萬元。 機電設施部分包括電聯車、軌道系統、供電系統、號誌系統、收費系統及機廠機電部分等，共約2,892,000萬元。 工程準備金以土木建築和機電設備總額之10％計，約290,000萬元。工程管理費則依土木建築和機電設備總額之7.5％計，約217,000萬元。故總計建設成本約3,399,000萬元。詳細列如表4.6： 表4.6建造成本估計 單位：萬元 工程項目 44 42 42 42 |  |  |  | 普通車行駛速度（km/h） 47 49 49 52 |  | 規劃列車數（列） |  | 20 24 |  | 24 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160,000120 跨淡水河段 車輛需求數（輛） | 地下隧道 250,000 | 二期航站已有結構體 車站 |  | 121,000 包括高架及地下車站 |  | 機廠土木部份 |  | 90,000 以全廠規模1.5倍計 |  |  |
| 管線遷移 50,000 小計 1,571,000 | 乙、機電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電聯車 504,000 120輛 軌道系統 216,000 36,000公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供電系統 | 363,000 | 號誌系統 148,000 收費系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,000 11組 機廠設備部份 40,000 以全廠規模1.5倍計 小計 1321,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0

丙、工程準備金

290,000

（甲+乙）×10%

丁、工程管理費

217,000

（甲+乙）×7.5%

總計

3,399,000

資料來源：本研究整理

二、營運成本估計

- 中正捷運線主要的營運人員主要有管理人員、駕駛人員、維修人員與站務人員等，管理人員以20人計，每人年薪約100萬元；駕駛人員於營運初期需60人於營運末期擴編為100人，每人年薪約80萬元；維修人員於營運初期需30人於營運末期擴編為50人，每人年薪約100萬元；站務人員需50人，每人年薪約60萬元。故人事費用於營運初期每年約需12,800萬元，營運末期則約需18,000萬元，營運年間之人事費用（µ §）以直線內插法計算；依台北捷運公司估計，中運量電聯車維修保養費每年約為新車成本之5％，其他設備維修保養費每年約為設備成本之3％，電聯車維修保養費每年約36,500萬元，故設備維修費用（µ §）約71,000萬元；電力費用（µ §）約36,000萬元，交通用地租金（µ §）每年以地價4﹪計約需20,000萬元。且假設其他相關費用（µ §）為人事費用（µ §）、設備維修費用（µ §）、電力費用（µ §）總和之20％。營運年間之年營運成本計算如下：

µ §

三、營運收入估計

營運期間最主要的收入來源為票價之收入，在僅考慮全程旅次的情況下，假設營運起始年全程票價（µ §）以台汽國光號之1.6倍估計約為180元，以後逐年調漲3％。則營運期間依每年之預期運量乘上當期票價，得到預期之票價收入，茲整理如表4.7：

表4.7預期營運票價收入表      單位：百萬元

年期

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

| 01 102 收入 1324 1603 1896 2206 2533 2877 3240 3622 4023 4446 4891 年期 103 104 |  | 105 106 107 108 |  | 109 110 111 112 |  | 113 收入 5275 5678 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6100 6542 7006 7491 8000 8532 9089 9671 10255 |  | 年期 114 115 116 117 118 119 |  | 12 |  |  |  |  |

0

121

122

123

124

收入

10866

11504

12171

12867

13594

14353

15145

15972

16835

17735

18674

由上表可知，預期營運票價總收入為27,601,458萬元。

4.1.4 相關風險之確認

如表3.1所列，交通建設以ＢＯＴ方式進行，將會於於各階段遭遇到各階段不同之風險，本小節在於探討民間專案特許公司投資中正機場捷運線時，在各階段可能面臨到的風險，並進一步確認釐清本研究所欲探討、衡量之風險。

在規劃投標期，中正捷運線民間投資案於85年10月份公告後，已在85年11月29日截止領取標單，領取標單的廠商至少有六、七十家，目前參與競標之主要公司有聯捷交通、上慶捷運、長生國際開發、台聯捷運及中華工程等五家，且全部皆已通過第一階段審標之資格，由於各家廠商在財務面、工程實力面、黨政關係與政商實力等方面各有千秋，故競標的競爭情形相當激烈，可能在投入大量資金進行規劃設計後，卻未必能夠順利得標，因此有相當大的流標風險。此外由於此一投資案規模龐大，而中正捷運線為國內第一條以ＢＯＴ方式進行的捷運工程，在能力及經驗上可能有不足之處，故審核投標文件、評選過程必然相當耗費時程，因此可能會有相當大的審標期過長及

| 評選過程有疑議之風險。 在訂定契約期，經過最後階段的決標後，得標之民間專案特許公司可以進一步與政府單位進行契約的協商與訂定，由於近來國內政府普遍有著給予社會大眾一種圖利他人的反感，若此時政府主辦單位的拿捏不佳，則會產生協商內容圖利他人的風險。而由於工程浩大，在協商時有許多需決定之細節，可能產生協商時期過長之風險，甚至會有協商失敗之風險存在。 在建設期，由於近年來民眾意識高漲，土地取得問題早已成為交通建設的一大隱憂，而土地取得延遲將致使工期延誤，造成建設成本的增加以及營運收入的減少，故土地取得延遲風險為建設期之最大風險。而由於中正捷運線的工程浩大，所需協調的契約承包商眾多，和各包商及金融機構等單位的關係也隨之複雜，因此可能會有整合困難的風險。此外，由於捷運工程在台灣屬於新興的建設，技術層面可能不足，因此可能伴隨而來的便是設計錯誤、成本錯估以及施工計務不足的風險，連帶的也會產生工程品質不佳及工期延展的風險。 在營運期，由於台灣屬於地震帶上，且有颱風等天然災害威脅，這些天然災害皆可能造成電力中斷甚或土木建築損壞，使得營運中斷造成損失。而費率調整依獎參條例四十條規定，民間可依調整時機自行調整費率而不受議會干預，但費率標準仍須經主管機關同意，提請費率審議委員會審議通過，報請主管機關核定後方可公告實施，因此可能會受到審議委員會委員的干預無法彈性調整，造成營運收入減少之風險。此外，政府一些政策性因素的改變，如增加替代路線、開放競爭運具、降低關稅、小汽車大幅降價、高鐵聯絡道路延伸至中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

正機場、以及於中正機場增設國內航線或於松山機廠增設國際航線等改變旅次起迄點的特性，均會造成運量流失減少的風險。

在移轉期，由於在特許年限30年後，需將此建設之營運權在一定的品質水準上，移轉給政府繼續經營，而機具及設備等有其使用年限，因此勢必對於一些老舊設備需大量的維修甚至汰舊換新。而特許期限屆滿，營運權移轉給政府後，將失去營運獲利的能力，此時可能會有總收入未達投資效率的風險。

以上總總皆為民間專案特許公司在加入ＢＯＴ建設案時可能遭遇也必須予以考量風險，而這些風險中有些是政府直接造成的（如土地取得延遲等），有些是政府與民間專案特許公司所共同造成（如協商失敗等），有些是社經因素（如利率變動等）或是天然災害（如地震等）所造成，而有些甚至是專案特許公司自己所造成（如設計錯誤、工期延展、營運品質不佳等）。然本研究之目的乃在於提供政府單位與民間專案特許公司於訂定契約時，對建設期及營運期可能產生之相關風險進行考量，故在此僅探討由政府單位所造成之土地取得延遲風險，以及因政府政策改變造成之運量減少風險。而在政府可能改變的政策方面，由於交通部之運輸政策白皮書中提及為增強國際機場營運效率，將進行國際機場整體運輸規劃、加速擴建中正機場第二航站、加速擴建小港機場以及規劃新國際機場等列為短期措施，故本研究就可能影響中正機場及松山機場特性改變之政策作為探討的對象，假設有中正機場加設國內線、松山機場增設國際航線、以及中正機場加設國內線且松山機場

| 增設國際航線等三項可能造成運量減少之政策。 4.2 問卷設計 4.2.1 調查對象與調查情形 本問卷以交通規劃及土地取得相關領域之專家學者為對象進行訪談，受訪者就中正捷運線基本的土地取得資料和運量的預測以模糊語意來衡量土地取得可能的延遲情形及在假設性政策改變時運量減少的情形。 由於中正捷運線跨越桃園縣及台北縣市，故本研究調查的專家對象在土地取得方面有桃園縣政府地政科、台北縣政府地政科、台北市政府地政處、高鐵工程局地產組、交通部國道新建工程局用地組，運量規劃方面有高鐵工程局規劃組、住都局捷運工程處、交通部國道新建工程局規劃組、交通部運輸研究所運輸管理組，在學者方面受訪的對象為交通大學交通運輸研究所及中興大學地政系之教授，整理如表4.8： 表4.8問卷調查對象與情形 單位別 受訪單位 訪談人數 |  |  | 總計 有效樣本 總計 土 地 取 得 高鐵工程局地產組 10 35 9 25 | 國工局用地組 10 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市政府用地處 5 4 |  |  | 台北縣政府地政科 5 | 4 |  | 桃園縣政府地政科 5 3 住都局捷運工程處 |  | 10 7 |
| 單位別 受訪單位 訪談人數 總計 有效樣本 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

交

通

規

劃

高鐵工程局規劃組

10

35

8

27

住都局捷運工程處

10

7

國工局規劃組

10

8

運研所運管組

5

4

學

者

交大運研所

2

6

2

6

中興地政

4

4

4.2.2 問卷內容

本問卷之目的在於了解並衡量捷運中正機場線的相關風險，分兩階段分別衡量「土地取得延遲」及政府政策改變導致「運量減少」之風險。第一階段為各語意風險程度（LRL）的衡量，第二階段則為對中正捷運線就以上風險程度的語意評估。分別說明如下：

第一階段為語意風險程度（LRL）的構建，本階段的目的在於構建土地取得「延遲次數」、「每次延遲可能年數」及因政府政策改變造成「運量不足程度」之語意風險程度函數。將各風險的語意程度分成五等級，對各等級語意範圍的上、下界值予以填答，加以整合可到各語意風險程度（LRL）的上下界值，進而構建出各語意風險的函數。以土地取得延遲每次可能延遲年數為例，將語意變數分為很短、短、普通、長、很長五等級，若您認為0～1年為很短、1～3年為短、2～4年為普通、3～5年為長、5～6年為很長，則（0,1）、（1,3）、（2,4）、（3,5）、（5,6）分別為很短、短、普通、長、很長五等級的上、下界值，則將其依序填入表中。填表範例如表下：

語意程度

上、下界值〔年〕

很短

µ §

短

µ §

普通

µ §

長

µ §

很長

µ §

（上界值，下界值）

（0,1）

（1,3）

（2,4）

（3,5）

（5,6）

註:短(1,3)及普通(2,4)可以重疊

第二階段為本案例風險程度

| （LRL）的語意評估，本階段的目的在於了解各專家學者對捷運中正機場線土地取得延遲情形，以及就本案例假設之三個政府政策改變（中正機場加設國內航線、松山機場加設國際航線、中正機場加設國內航線且松山機場加設國際航線），分別可能造成運量減少情形的看法，並藉以衡量其風險大小。各專家學者就第一階段的語意等級配合對中正機場捷運線規劃背景的了解予以作答。以土地取得延遲每次可能延遲年數為例，將語意變數分為很短、短、普通、長、很長五等級，若認為本案例土地取得延遲每次延遲年數為短，則勾選表中「短」這個語意尺度。填表範例如下： 語意尺度 很短 短 普通 長 很長 選擇等級 ˇ | 4.3 資料分析 本節主要在於整理回收之有效問卷，分別就「土地取得每次延遲年數」、「土地取得延遲次數」、「不同政策改變下運量減少情形」各風險事故中語意風險程度範圍和風險選擇的情形予以統計整理如下： 4.3.1 土地取得每次延遲年數 一、語意風險程度範圍 表4.9土地取得每次延遲年數語意風險程度統計表 單位：年 語意程度 受訪專家 很短 µ § 短 µ § 普通 µ § 長 µ § 很長 µ § 專家一(µ §) | （0,0.5） （0.5,1） （1,2） （2,4） （4,8） |
| --- | --- | --- |
| （0.5,1） （1,2） （1.5,4） （4,6） 專家三(µ §) （0,0.5） 專家二(µ §) （0,0.5） |  |  |
| （0.5 |  |  |

,1.5）

（1.5,2）

（2,4）

（4,8）

專家四(µ §)

（0,1）

（1,3）

（3,4）

（4,6）

（6,10）

專家五(µ §)

（0,0.5）

（0.5,1）

（1,2）

（2,4）

（4,5）

專家六(µ §)

（0,0.25）

（0.2,0.5）

（0.5,2）

（2,4）

（4,9）

專家七(µ §)

（0,0.5）

（0.5,2）

（1,3）

（3,4）

（4,6）

專家八(µ §)

（0,0.5）

（0.5,1）

（1,2）

（2,4）

（4,6）

專家九(µ §)

（0,1）

（1,2）

（2,3）

（3,5）

（5,10）

專家十( §)

（0,0.5）

（0.5,1）

（1,2）

（2,4）

（4,7）

專家十一(µ §)

（0,0.5）

（0.5,2）

（1,3）

（3,4）

（4,5）

專家十二(µ §)

（0,0.5）

（0.5,1.5）

（1,2）

（2,4）

（4,6）

專家十三(µ §)

（0,0.5）

（1,2）

（2,3）

（3,4）

（4,5）

專家十四(µ §)

（0,0.5）

（0.5,1）

（1,3）

（2,5）

（4,8）

專家十五(µ §)

（0,0.3）

（0.3,1）

（1,2.5）

（2.5,5）

（5,10）

專家十六(µ §)

（0,0.5）

（0.5,0.8）

（0.8,1.2）

（1.2,4）

（4,9）

專家十七(µ §)

（0,0.5）

（0.5,1）

（1,1.5）

（1.5,5）

（4,8）

專家十八(Ot)

（0,2）

（2,3）

（3,4）

（4,5）

（5,6）

專家十九(At)

（0,0.5）

（0.5,1）

（1,1.5）

（2,5）

（4,7）

專家二十( §)

（0,2）

（2,3）

（3,5）

（4,6）

（5,8）

專家二十一(µ §)

（0,0.5）

（0.5,1）

（1,1.5）

（1.5,4）

（4,10）

專家二十二(µ §)

（0,0.3）

（0.3,1.6）

（1.6,3）

（2,5）

（4,8）

專家二十三(µ §)

（0,1）

（1,1.5）

(1.5,3.5)

(3.5,4.5)

（4.5,6）

專家二十四(µ §)

（0,1.5）

（1.5,2）

（2,3）

（3,5）

（5,10）

專家二十五(µ §)

（0,1）

（1,2.5）

（2,3.5）

（3,4）

（4,7）

專家二十六(µ §)

（0,0.3）

（0.3,3）

（2,4.5）

（3,6）

（5,7）

專家二十七(µ §)

（0,2）

（1,3）

（3,6）

| （4,7） | （5,8） |  | 專家二十八(µ §) （0,0.5） （0.5,2） （1,4） (3.5,5.5） （4,8） 專家二十九(µ §) （0,0.3） （0.3,2.6） （1,3） （2,6） （5,8） 專家三十(µ §) （0,1） （1,2.5） （2,4.5） （3,6.5） （5,9） 專家三十一(µ §) （0,1） （1,2） （2,3） （3,5） （4,7） 資料來源：本研究整理 語意風險尺度選擇情形 表4.10土地取得每次延遲年數語意尺度選擇統計表 單位：人 語意尺度 很短 短 普通 長 很長 統計人數 5 9 11 6 0 4.3.2 土地取得延遲年數 一、語意風險程度範圍 表4.11土地取得延遲次數語意風險程度統計表 單位：次 語意程度 受訪專家 很少 µ § 少 µ § 普通 µ § 多 µ § 很多 µ § 專家一（µ §） （0,2） （1,3） （3,5） （4,6） （5,12） 專家二（µ §） （0,2） （2,3） （3.5,5） （5,6） （6,7） 專家三（µ §） （0,1） （1,2） （2,3） （ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3,5）

（5,7）

專家四（µ §）

（0,2）

（2,3）

（3,5）

（5,6）

（6,10）

專家五（µ §）

（0,2）

（1,2）

（2,3）

（3,5）

（5,8）

專家六（µ §）

（0,1）

（1,3）

（2,4）

（4,6）

（6,8）

專家七（µ §）

（0,2）

（2,3）

（3,4）

（4,5）

（5,6）

專家八（µ §）

（0,1）

（1,2）

（2,3）

（3,5）

（5,8）

專家九（µ §）

（0,2）

（2,3）

（3,5）

（5,6）

（6,8）

專家十（µ §）

（0,1）

（1,3）

（3,5）

（5,6）

（6,12）

專家十一（µ §）

（0,1）

（1,3）

（2,4）

（4,6）

（5,8）

專家十二（µ §）

（0,2）

（2,3）

（3,4）

（4,5）

（5,7）

專家十三（µ §）

（0,1）

（1,2）

（2,3）

（3,4）

（4,5）

專家十四（µ §）

（0,2）

（2,3）

（3,5）

（5,6）

（6,10）

專家十五（µ §）

（0,2）

（2,4）

（3,5）

（5,6）

（6,8）

專家十六（µ §）

（0,2）

（2,3.5）

（3,5）

（5,6）

（6,9）

專家十七（µ §）

（0,2）

（2,3）

（3,5）

（5,6）

（6,8.5）

專家十八（µ §）

（0,2）

（2,3）

（3,5）

（4,6）

（5.5,8）

專家十九（µ §）

（0,1）

（1,2）

（2,3）

（3,5）

（5,9）

專家二十（µ §）

（0,1）

（1,3）

（3,5）

（4,6）

（5,8）

專家二十一（µ §）

（0,1）

（1,2）

（2,4）

（4,5）

（5,7）

專家二十二（µ §）

（0,1）

（1,2）

（2,4）

（3,5）

（5,7）

專家二十三（µ §）

（0,1）

（1,2）

（2,4）

（4,6）

（5,8）

專家二十四（µ §）

（0,1）

（1,2）

（2,4）

（3,5）

（5,7）

專家二十五（µ §）

（0,1）

（1,3）

（3,5）

（4,6）

（5,7）

專家二十六（µ §）

（0,1）

（1,3）

（2,4）

（4,6）

（6,8）

專家二十七（µ §）

（0,2）

（2,3）

（3,4）

（4,5）

（5,6）

專家二十八（µ §）

（0,1）

（1,3）

（2,3）

（3,6）

（5,8）

專家二十九（µ §）

（0,2）

（2,3）

（3,5）

（5,6）

（6,8）

專家三十（µ §）

（0,1）

（1,3）

（3,5）

（5,6）

（6,9）

專家三十一（µ §）

（0,1）

（1,2）

（2,4）

（4,5）

（5,7）

二、語意風險尺度選擇情形

表4.12土地取得延遲次數語意尺度選擇統計表   單位：人

語意尺度

很少

少

普通

多

很多

統計人數

7

4

15

5

0

4.3.3 政府政策改變導致運量減少

一、語意風險程度範圍

表4.13運量不足語意風險程度統計表     單位：百人

語意程度

受訪專家

很小

µ §

小

µ §

普通

µ §

大

µ §

很大

µ §

專家一（µ §）

（0,10）

（10,20）

（20,50）

（50,100）

（100,200）

專家二（µ §）

（0,30）

（30,60）

（50,150）

（150,200）

（200,254）

專家三（µ §）

（0,25）

（25,50）（30,60）

（50,180）

（180,230）

專家四（µ §）

（0,12）

（12,20）

（20,60）

（60,100）

（100,190）

專家五（µ §）

（0,20）

（20,50）

（50,100）

（100,150）

（150,250）

專家六（µ §）

（0,12）

（10,25）

（25,70）

（70,120）

（120,250）

專家七（µ §）

（0,10）

（10,30）

（30,60）

（60,140）

（140,200）

專家八（µ §）

（0,10）

（10,30）

（25,90）

（80,120）

（100,200）

專家九（µ §）

（0,14）

（14,28）

（28,52）

（52,170）

（170,210）

專家十（µ §）

（0,15）

（15,25）

（25,50）

（50,180）

（180,200）

專家十一（µ §）

（0,10）

（10,30）

（25,90）

（80,120）

（100,230）

專家十二（µ §）

（0,20）

（20,70）

（70,140）

（140,200）

（210,254）

專家十三（µ §）

（0,25）

（25,70）

（50,100）

（80,150）

（150,230）

專家十四（µ §）

（0,21）

（21,42）

（35,105）

（105,175）

（140,250）

專家十五（µ §）

（0,30）

（20,60）

（60,90）

（90,120）

（120,180）

專家十六（µ §）

（0,20）

（20,40）

（40,100）

（100,150）

（150,200）

專家十七（µ §）

（0,25）

（20,40）

（40,65）

（60,180）

（180,250）

專家十八（µ §）

（0,20）

（20,40）

（30,80）

（70,100）

（100,150）

專家十九（µ §）

（0,10）

（10,24）

（24,50）

（50,170）

（170,250）

專家二十（µ §）

（0,25）

（25,60）

（60,75）

（75,180）

（180,250）

專家二十一（µ §）

（0,10）

（10,40）

（40,80）

（80,150）

（150,200）

專家二十二（µ §）

（0,10）

（10,45）

（45,95）

（90,100）

（100,180）

專家二十三（µ §）

（0,15）

（15,35）

（30,90）

（90,150）

（150,200）

專家二十四（µ §）

（0,20）

（15,60）

（40,80）

（80,120）

（100,180）

專家二十五（µ §）

（0,15）

（10,25）

（20,70）

（70,110）

（100,150）

專家二十六（µ §）

（0,15）

（10,35）

（20,80）

（80,120）

（120,150）

專家二十七（µ §）

（0,20）

（10,45）

（35,90）

（90,135）

（120,190）

專家二

| 十八（µ §） | （0,12） （10,35） （30,90） （80,150） |  |  | （120,250） 專家二十九（µ §） |  | （0,14） （14,30） （30,60） （50,170） |  | （150,200） |  | 專家三十（µ §） （0,25） （20,50） （45,85） （70,180） （180,200） 專家三十一（µ §） （0,10） （10,30） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （25,80）（80,150） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（

| 130,230） 專家三十二（µ §） （0,20） （20,60） | （60,150） （140,200） （200,250） |  |  | 專家三十三（µ §） （0,25） （25,70） （60,130） （100,170） （160,230） |  | 二、語意風險尺度選擇情形 分別就「中正機場加設國內航線」、「松山機場增設國際航線」、「中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線」三項假設性政策進行語意風險尺度的選取調查，統計結果分別整理如下： 政策一：中正機場加設國內 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

航線

表4.14政策一運量不足語意尺度選擇統計表   單位：人

語意尺度

很小

小

普通

大

很大

統計人數

5

8

12

5

3

政策二：松山機場增設國際航線

表4.15政策二運量不足語意尺度選擇統計表   單位：人

語意尺度

很小

小

普通

大

很大

統計人數

1

7

9

10

6

政策三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

表4.16政策三運量不足語意尺度選擇統計表   單位：人

語意尺度

很小

小

普通

大

很大

統計人數

1

5

8

9

10

受訪者認為以上三項假設性政策發生可能性大小之人數統計如下：

表4.17政策發生可能性統計表        單位：人

政策發生之可能性

假設性政策

大

中

小

中正機場加設國內航線

18

12

3

松山機場增設國際航線

5

20

8

中正機場加設國內航線且松山機場增設國外航線

2

9

22

4.4 語意風險程度隸屬函數之建立與風險可能性分布

本節的目的在於就4.3節所做之問卷資料整理，分別構建出各語意風險程度的隸屬函數及隸屬度值，並進一步的求取出各風險可能性分布，以及利用總損失分配法（Aggregate Loss Distribution Method）整合土地取得延遲風險。

4.4.1 土地取得每次延遲年數

一、語意風險程度隸屬函數

語意尺度「很短」集合之下界值（µ §）和中點值（µ §）為0，上界值（µ §）為2，故可以µ §代表每次土地取得延遲µ §年隸屬於語意變數「很短」的程度，語意風險程度隸屬函數如下：

µ § (4-1)

語意尺度「短」集合之下界值（µ §）為0.2，上界值（µ §）為3，中點值（µ §）為1.6，故可

| 以µ §代表每次土地取得延遲µ §年隸屬於語意變數「短」的程度，語意風險程度隸屬函數如下： µ § (4-2) 語意尺度「普通」集合之下界值（A3）為0.5，上界值（µ §）為4，中點值（µ ）為2.25，故可以µ §代表每次土地取得延遲µ §年隸屬於語意變數「短」的程度，語意風險程度隸屬函數如下： µ § (4-3) 語意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

尺度「長」集合之下界值（µ §）為1.2，上界值（µ §）為6，中點值（µ §）為3.6，故可以µ §代表每次土地取得延遲µ §年隸屬於語意變數「長」的程度，語意風險程度隸屬函數如下：

µ § (4-4)

語意尺度「很長」集合之下界值（µ §）為4，上界值（µ §）為10，中點值（µ §）為7，故可以µ §代表每次土地取得延遲µ §年隸屬於語意變數「很長」的程度，語意風險程度隸屬函數如下：

µ §   (4-5)

二、語意風險程度函數圖

µ §

圖4.1延遲年數語意風險程度函數圖

三、各延遲年數相對於各語意程度的隸屬函數值

表4.18延遲年數相對於各語意程度的隸屬函數值

年數

0

1

2

3

4

5

6

7

很短

0

| 0.5 0 0 0 0 0 0 短 | 0 0.57 0.72 0 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 普通 0 | 0.29 0.86 | 0.57 |  |  |  |

0

0

0

0

大

0

0

0.33

0.75

0.17

0.58

0

0

很大

0

0

0

0

0

0.33

0.67

1

各延遲年數的可能性分布及機率分布型態

表4.19延遲年數的可能性分布及機率分布型態

延遲年數

0

1

2

3

4

5

6

7

總計

可能性

分布

0.16

0.35

0.58

0.35

0.03

0.11

0.00

0.00

1.58

機率分布

0.10

0.22

0.37

0.22

0.02

0.07

0.00

0.001.00

4.4.2土地取得延遲次數

一、語意風險程度函數

語意尺度「很少」集合之下界值（µ §）和中點值（µ §）為0，

| 0.00000140.00000530.000062290.21151450.00730.02484上界值（µ §）為2，故可以µ §代表土地取得延遲µ §次隸屬於語意變數「很少」的程度，語意風險程度隸屬函數如下： 0.0000016 24 0.0000001 0.0000002 25 0.0000001 0.0000001 不同的風險態度所選取的顯著水準不同，由上表可知，若顯著水準為0.0422878則土地取得總延遲年數為12年，若顯著水準為0.1190417則土地取得總延遲年數為10年，若顯著水準為0.5530138則土地取得總延遲年數為5年，若取顯著水準為0.7590743時則土地取得總延遲年數為2年。本研究將顯著水準定為0.7590743，此時土地取得總延遲年數為2年。 4.4.4 政府政策改變致使運量減少 一、語意風險程度函數： 語意風險程度函數語意 23 21 0.0000128 0.0000181 22 0.0000037 0.062411 0.1814527 10 0.0465818 0.1190417 11 0.0301721 0.0724599 12 0.0192242 0.0422878 13 0.0113317 0.0230636 14 0.0059085 0.0117319 15 0.0032337 0.0058234 16 0.0014637 0.0025897 17 0.0006644 0.001126 18 0.0002991 0.0004616 19 0.0001003 0.0001625 20 0.0000441 1 0.0294112 0.788485 2 0.0602024 0.7590743 3 0.0696994 0.6988719 4 0.0761587 0.6291725 5 0.0994566 0.5530138 6 0.0970469 0.4535572 7 0.0944832 0.3565103 8 0.0805744 0.2620271 1 0.0037 0.0003 0.0006 經整理後可得到土地取得延遲總年數的機率分布和累積機率分布（以上累加）如表4.23： 表4.23土地取得總延遲年數之機率分布 土地徵收總延遲年數（K） 機率P(K） 累積機率（以上累加） 0 0.0285 0.0223 0.0113 5 6 7 8 9 10 機率 0.0012 0.0053 0.0147 4.4.3 土地取得總延遲年數的機率分布 依據以上土地取得延遲次數和土地取得每次延遲年數之可能性分布及機率分布型態，可以總損失分配法（Aggregate Loss Distribution Method）加以整合，求取出土地取得總延遲年數的機率分布如下： 當X=0時，代表延遲未到一年 當µ §=0時，代表沒有任何土地取得延遲狀況發生，土地取得延遲總年數為0，故P（0）=P（y=0）=0.2 當µ §=1時，代表發生一次土地取得延遲，延遲年數為µ ，則其可能集合和土地取得延遲年數k的機率如下： §，µ § µ §＝0.01 µ §＝0.022 µ §＝0.037 µ §＝0.022 µ §＝0.002 µ §＝0.007 當µ §=2時，代表發生二次土地取得延遲，延遲年數分別為µ §，則其可能組合情形集合如下： µ § 代入µ §式中，可得土地取得延遲年數k的機率，其相對應的k值及P(k)值經整理後列表4.22： 表4.22土地取得每次延遲年數之機率分布 年數 0 1 2 3 µ § (4-6) 語意尺度「少」集合之下界值（µ §）為1，上界值（ §）為3，中點值（µ §）為2，故可以µ §代表土地取得延遲µ §次隸屬於語意變數「少」的程度，語意風險程度隸屬函數如下： µ § (4-7) 語意風險程度函數語意尺度「普通」集合之下界值（µ §）為2，上界值（µ §）為5，中點值（µ §）為3.5，故可以µ §代表土地取得延遲µ §次隸屬於語意變數「普通」的程度，語意風險程度隸屬函數如下： µ § (4-8) 語意風險程度函數語意尺度「多」集合之下界值（µ §）為3，上界值（µ §）為6，中點值（ ）為4.5，故可以µ §代表土地取得延遲µ §次隸屬於語意變數「多」的程度，語意風險程度隸屬函數如下： µ § (4-9) 語意風險程度函數語意尺度「很多」集合之下界值（µ §）為5，上界值（µ §）為12，中點值（µ §）為8.5，故可以µ §代表土地取得延遲µ §次隸屬於語意變數「很多」的程度，語意風險程度隸屬函數如下： µ § (4-10) 語意風險程度函數圖 µ §圖4.2延遲次數語意風險程度函數圖 三、延遲次數相對於各語意風險程度的隸屬函數值 表4.20延遲次數相對於各語意風險程度的隸屬函數值 次數 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 很少 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 少 0 |  | 0 1 0 0 0 0 0 0 |  | 0 普通 0 0 0 0.67 0.33 0 0 0 |  | 0 0 多 0 0 0 0 0.67 0.33 0 0 0 0 很多 0 0 0 0 0 0 0.29 0.57 0.86 1 四、各延遲次數的可能性分布及機率分布型態 表4.21延遲次數的可能性分布及機率分布型態 延遲次數 0 1 |  | 2 3 4 5 6 7 |  | 8 9 總計 可能性分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.290.23 0.24 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.11 0.13 0.32 0.27 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 機率分布 0.20 0.10 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

尺度「很小」集合之下界值（xm）和中點值（xs）為0，上界值（xM）為3000，故可以Ax;0,0,3000代表運量減少µ §人隸屬於語意變數「很小」的程度，語意風險程度隸屬函數如下：

Ax;0,0,3000=0,x≤01−x3000,0≤x≤3000(4-11)

語意尺度「小」集合之下界值（µ ）為1,000，上界值（µ §）為7,000，中點值（µ ）為4,000，故可以µ §代表運量減少µ §人隸屬於語意變數「小」的程度，語意風險程度隸屬函數如下：

Ax;1000,4000,7000=0,x≤1000x−10003000,1000≤x≤40001−x−40003000,4000≤x≤7000(4-12)

語意風險程度函數語意尺度「普通」集合之下界值（µ §）為2,000，上界值（µ §）為15,000，中點值（µ §）為8,500，故可以µ §代表運量減少µ §人隸屬於語意變數「普通」的程度，語意風險程度隸屬函數如下：

Ax;2000,8500,15000=0,x≤2000x−20006500,2000≤x≤85001−x−85006500,8500≤x≤15000(4-13)

語意風險程度函數語意尺度「大」集合之下界值（µ §）為5,000，上界值（µxM）為12,500，中點值（µ §）為20,000，故可以xs代表運量減少 §人隸屬於語意變數「大」的程度，語意風險程度隸屬函數如下：

µ §(4-14)

語意風險程度函數語意尺度「很大」集合之下界值（µ §）為10,000，上界值（µ §）為25,400，中點值（µ §）為17,700，故可以µ §代表運量減少µ §人隸屬於語意變數「很大」的程度，語意風險程度隸屬函數如下：

µ §  (4-15)

二、語意風險程度函數圖

µ §

圖4.3運量不足語意風險程度函數圖

三、減少運量相對於各語意風險程度的隸屬函數值

表4.24減少運量相對於各語意風險程度的隸屬函數值  單位：人

運量

0

100

200

300

.....

13100

.....

25200

25300

25400

小

1

| 0.97 0.93 0.9 | ..... 0 ..... 0 0 |  | 0 很小 0 0 0 0 ..... 0 ..... 0 0 0 普通 0 0 0 0 ..... 0.29 |  | ..... 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 大 0 0 0 0 ..... 0.92 ..... 0 0 | 0 很大 0 0 |  | 0 0 ..... 0.4 ..... |  | 1 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、政策改變致使運量減少的可能性分布及機率分布型態 政策一：中正機場加設國內航線 若在營運時期，中正機場增設國內航線加強國內轉運，則勢必影響前往台北或松山機場轉運之旅次，而造成中正捷運線旅次的流失。 表4.25政策一減少運量之可能性分布及機率分布 單位：人 減少運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

量

| 0 100 200 .. 13100 .. 25300 25400 總和 可能性分布 0.1515 0.1465 0.1414 .. 0.2823 .. | 0.0909 0.0909 | 55.166 機率分布 0.0027 0.0026 0.0025 .. 0.0051 .. 0.0016 0.0016 1 經計算其期望值為10,501，即代表若中正機場加設國內航線，預期會造成每日的平均運量減少10,501人，每年平均 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

造成3,832,865人次的運量不足風險（µ §），除以營運期間每年24,470,321人的平均運量（µ §），則可得到平均運量損失程度（µ §）為0.156633。配合營運期間的預測運量可得到營運期間各年度的運量損失值（µ §），茲整理如表4.26：

表4.26政策一運量損失表         單位：萬人

營運年期

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

運量損失

112

131

151

171

190

210

229

249

268

288

307

營運年期

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

運量損失

322

336

351

365

380

394

409

423

438

452

466

營運年期

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

運量損失

479

492

506

519

533

546

559

573

586

599

613

政策二：松山機場增設國際航線

若在營運時期，松山機場擴建增設為國際機場，會使得原本欲搭乘捷運往中正機場出國的旅次減

| 少，而造成中正捷運線旅次的流失。 表4.27政策二各減少運量之可能性分布及機率分布 單位：人 減少運量 0 100 200 ... 13100 ... 25300 25400 總和 可能性分布 0.0303 0.0292 0.0282 … 0.4317 ... |  | 0.1818 0.1818 |  | 68.378 機率分布 0.0004 0.0004 0.0004 … 0.0063 ... 0.0026 0.0026 1 |  | 經計算其期望值為12,732，代表若松山機場加設國際航線，會造成每日的平均運量減少12,732人，每年平均造成4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,647,180人次的運量不足風險（µ §），除以營運期間每年24,470,321人的平均運量（µ §），可得到平均運量損失程度（µ §）為0.189911。配合營運期間的預測運量可得到營運期間各年度的運量損失值（µRq），茲整理如表4.28：

表4.28政策二運量損失表         單位：萬人

營運年期

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

運量損失

136

159

183

207

231

254

278

302

325

349

373

營運年期

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

運量損失

390

408

425

443

461

478

496

513

531

548

565

營運年期

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

運量損失

581

597

613

629

646

662

678

694

710

727743

政策三：中正機場加設國內航線且松山機場增設國際航線

若在營運時期，中正機場增設國內航線且松山機場增設國

| 外航線，則會使得原本欲自台北至中正機場搭乘國外線的旅次和欲自中正機場至松山機場南下高雄、台南等地的旅次減少。玆將運量可能性分布整理於表4.29： 表4.29政策三減少運量之可能性分布及機率分布 單位：人 減少運量 0 |  | 100 200 |  | .. 13100 .. 25300 25400 |  | 總和 可能性分布 0.0303 0.0292 0.0282 .. 0.4437 .. |  | 0.3030 0.3030 |  | 76.378 機率分布 0.0003 0.0003 0.0003 .. 0.0058 .. 0.0039 0.0039 1 經計算其期望值為14,291，即代表若松山機場加設國際航線，預期會造成每日的平均運量減少14,291人，每年平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

造成5,216,215人次的運量不足風險（µ §），除以營運期間每年24,470,321人的平均運量（µ §），則可得到平均運量損失程度（µ §）為0.213165。配合營運期間的預測運量可得到營運期間各年度的運量損失值（µ §），茲整理如表4.30：

表4.30政策三運量損失表          單位：萬人

營運年期

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

運量損失

152

179

206

232

259

285

312

339

365

392

418

營運年期

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

運量損失

438

458

478

497

517

537

556

576

596

616

634

營運年期

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

運量損失

652

670

688

707

725

743

761

779

797

816

834