第一章  緒 論

1.1研究動機

近年來，交通建設發展殷切，以往交通建設屬公共建設，由政府單位全權負責，但由於交通建設之規模大、建設期長，所需之資金更是驚人，而政府發行公債的利息較一般銀行為高，加上民間購買公債的意願並不高，因此常造成政府財政上過重的負擔，一切風險皆由政府獨自承擔。故近年來，不論開發中或已開發國家皆採取能減輕政府財政負擔及風險，提昇建設與營運效率之民間投資方式，開放並鼓勵民間參與各項重大的交通建設。由政府發包予民間成立之專案特許機構來籌資、建設並在一特許期間內營運以達成其合理報酬之自償率，而後移交回政府經營管理之。由於交通建設具有高外部效益及風險，政府可藉由一些政策輔助及金錢補貼來刺激民間分擔風險之意願，在移轉之前政府乃處於一種監督並協助的地位，此種政府和民間聯合開發基礎建設的行為，即是所謂的BOT(Build Operate Transfer)。

概括而言，交通建設在投標期、契約訂定期、建造期、營運期、移轉期等各階段皆有可能面臨到因政治、財務、錯誤預期等不確定性事件所導致之工期延展、資金週轉不靈、收入未達預期、土地取得延遲、費率變動、市場需求、資本回收不足、通貨膨脹、設計變更、天然災害等不同風險，而可能使得工程不易控制、營運不善，甚至面臨到工事流產的地步，致使其實際最終之建設成本遠超出原先的規劃預算。Murphy（1983）發現工期延誤及工程費用提高的程度與可能性會隨工程規模增加，而交通建設工程動輒數百億元，有些甚至高達數千億元，所以事前的風險分析對交通建設民營化而言是一重大課題。

而在各類可能遭遇到的風險之中，包含有因市場上不確定因素造成的市場風險（如利率變動等），以及由政府造成的風險（如土地取得延遲等）。市場風險將由民間自行吸收，而政府造成的風險則是本次研究的主要重點。面對這些風險民間可能無法完全承擔，也無法無限制的追加預算，因此，民間在參與BOT計劃案的投標之前對於風險面的財務評估非常重要，政府在擬訂契約之際，如何給予民間單位適當之補助，並透過法律與合約適當的增修獎參條例內容來增加誘因，以提高民間單位的參與度。在契約中有效且合理的擬定特許期間、票價管制、權利金、運量不足補貼等內容，使政府和民間有效且適當的分擔這些風險，也使得交通建設能如期的進行並達成既定的目標，將是規劃投標期的關鍵任務，而首先最重要的便是對各ＢＯＴ風險能有一有效之確認及衡量，此亦是推動BOT計劃案時的重要課題。

國內目前對於BOT計劃風險的相關研究尚停留於風險項目之探討與定性分析階段，尚未對風險有進一步之衡量。本研究擬先分析國內外BOT案例可能產生之風險項目，並站在民間特許公司的立場，找出可能由政府加諸其上之風險事故並探討可能因此風險事故導致之損失。更進一步藉由模糊專家問卷，以總損失分配法（Aggregate Loss Distribution Method）結合模糊理論分析法（Fuzzy Theory）構建合理之風險衡量模式，來衡量特定風險的大小。而後利用淨現值法（NPV）將未來之風險折算為現期之風險值，並進行風險因子的敏感度分析（Sensitivity Analysis），再配合獎參條例等相關律法的規定，作為訂定降低風險策略的參考。最後擬以台北中正機場捷運線為例，進行實例探討。

1.2研究目的

- 找出BOT計劃中，可能由政府造成民間專案特許公司之風險事故。

- 衡量特定風險項目之風險損失值。

- 提供民間特許公司和政府擬定契約時衡量風險之參考。

- 模擬分析台北－中正機場捷運線之風險與敏感度分析。

1.3研究範疇

1.3.1內容方面

BOT計劃案以民間專案特許公司為主體，分別和政府單位、承包商、金融機構、營運公司等依存有政治風險、供給風險、發起人風險、市場風險等風險，風險分擔的主體為民間專案特許公司。由於各風險間往往存在著相互影響的特性且牽連甚廣，而相較於政府單位而言，民間承受風險的能力較為薄弱，故本研究站在獎勵民間參與交通建設的立場上，僅以民間專案特許公司和政府交通建設單位為研究對象，探討政府因土地取得延遲及政府政策改變造成運量減少事故之發生，致使民間特許公司產生投資成本增加與營運收入減少之風險，而不考慮天然災害、營運技術、通貨膨脹、成本超支等非政府造成之風險。研究範圍見圖1.1：

圖1.1研究內容界定圖

1.3.2時間方面

整個BOT計畫之進行內容有規劃投標期、訂定契約期、建設期、營運期、移轉期等階段，各階段皆有不同的執行內容及風險，而規劃投標期之契約擬訂依據主要來自於建設期、營運期之風險。故本研究主要於規劃投標期時，預先探討在建設期、營運期時，可能由政府單位造成之相關風險對規劃投標期契約擬訂之影響。

1.4研究流程

圖1.2研究流程圖

1.5研究內容與方法

1.5.1研究內容

本研究首先回顧國內外BOT案例的實施情形，並確認相關風險之定義及種類，依據相關文獻及國內外BOT實例的回顧，找出BOT計劃案中可能發生之各類風險事故，進一步找出於建設期和營運期中，可能由政府單位加諸民間專案特許公司之風險事故，並對其中特定之風險事故進行衡量與敏感度分析。最後以中正捷運線作為實例研究，配合獎參條例等相關律法規定，更進一步進行風險管理，找出合理的風險分擔方法，以降低民間參與BOT計劃的風險。而其他如票價調整受干預、替代路線的開闢等，皆會造成民間專案特許公司投資風險的增加，但這些部分不在本研究探討之列。

1.5.2研究方法

一、風險因子之確認

在BOT計劃案各執行階段及各種層面相關之風險事故中，本研究認為可能由政府造成之風險事故有「土地取得延遲」導致建設期施工延滯之投資成本增加和營運期間減少之風險損失，以及「因政府政策改變造成運量不足」，使得營運收入不如預期之風險損失。

二、風險值衡量

1.土地取得延遲風險

由於土地取得延遲可能發生之次數不定且每次延遲之年數也不一，故本研究分別找出延遲次數和延遲年數之可能性分布，再運用總損失分配法（Aggregate Loss Distribution Method）予以整合，以求得土地取得延遲可能之總年期。在導致投資成本增加風險方面，配合建設期單位年成本值，可得到因土地取得延遲造成投資成本增加之損失值。而在導致營運收入減少風險方面，可藉由預估之單位年營運淨收入得到因營運期減少造成營運收入減少之風險損失值。

2.政府政策改變造成運量不足之風險

對於建設完成後之營運，政府有一套運量預測模式來預測營運期間的可能運量，並據以做票價費率訂定的參考標準，而民間也可依此作投資的可行性分析。然實際運量因種種外在的因素而會有所變動，若運量未達預期運量則會造成實際的營運損失；本研究所謂的運量不足風險指的是因政府政策的改變造成實際運量低於預期運量的情形，再配合票價費率並考慮單位年營運成本，則可得到因政府政策改變致使運量不足造成營運收入減少之風險損失值。

- 建設期與營運期單位年損失值

建設期之單位年成本乃考慮等待工資、設備折舊、貸款利息等因延期施工造成額外增加之成本。營運期之風險損失則考慮營運收入減營運成本後之淨營運收入及可能因營運期減少造成之營收損失。為反映各設備實際之價值，在此採用加速折舊法中之定率餘額遞減法（Fixed Percentage of Declining-Balance Method）來做資產的折舊。

- 問卷設計

由於風險本身存在著高度的不確定性，而模糊理論（Fuzzy Theory）本身存在著近似推理的特性，可處理語意的模糊，得到較為有效的結果，故依此精神設計模糊語意（LRL）問卷，分別對相關領域之專家學者進行問卷的訪談並加以整合，得到土地取得延遲次數、每次延遲可能年數及政策改變造成實際運量減少等之可能性分布。預計對土地取得和營運規劃相關單位各發出35份問卷，對學者發出6份問卷，共計76份問卷。

五、風險值的折現

為考量資金與風險的時間價值，在此以契約訂定期為基礎年（基期），同時為考量高利潤高風險的風險分擔特性，以及利率和物價浮動的不確定性，本研究以民間最低可接受投資報酬率為貼現率，而民間最低可接受報酬率可以負債利率加上風險溢酬（Risk Premium）。再利用淨現值法（NVP）將來年之風險值折現，得到基礎年之風險淨值，以求更真實的反應風險大小。

六、風險總值的估計

風險總值的衡量來自於土地取得延遲造成投資成本增加和營運期減少造成營運收入減少之風險；加上政府因政策改變，致使運量減少導致之營運收入減少風險，以及其他相關風險淨值的加總。本研究並就特許年限包含建設期的有無分別探討各情況下的風險總值。

七、敏感度分析

嘗試對契約內容中之不同政策變數加以改變，就風險總值的變化情形，可以得知契約各政策變數改變對風險總值的影響關係，藉此可作為在契約擬定時考量風險因素之參考依據。

八、風險管理分析

所謂的風險管理（Risk Management）係指經濟個體如何運用有限資源，使風險所導致之損失對個體之不利衝擊降至最低之一種管理過程。本研究站在民間專案特許公司的立場，先確認並衡量與分析特定之相關風險，並做敏感度分析作為契約擬定之參考，再依據獎參條例等相關律法選擇適當之風險管理技術（如保險、政府對運量不足補貼之保證等），以期將相關特定風險降低或移轉，最後為執行、評估，以期達到風險最小化的目標。