第二章  文獻回顧與探討

本章於2.1節探討民間參與交通建設的模式及BOT計劃的理論基礎、特性與相關風險，2.2節探討風險管理的架構與風險的定義，2.3節說明傳統風險衡量的方法，2.4節為模糊理論於風險衡量的應用。

2.1 民間參與交通建設模式

2.1.1 BOT計劃的理論基礎

BOT是一特許模式（Concession Model），就其字義而言為Build（興建）、Operation（營運）、Transfer（移轉）；在國外，其最初之理論基礎乃是起源於英國經濟學家E. Chadwick（1800）之"competition-for-the-field"原理，此原理乃提出可利用特許權競標以解決公共設施建設遭到壟斷的問題。美國經濟學家H. Demsetz（1960）更進一步倡導利用特許權競標以解決對壟斷事業進行管制（Regulation）所延伸之效率問題，而「效率」則為BOT模式優於其它公共工程發包模式之最大特性。

在中國，BOT的概念起於清朝劉鶚在上書請築津鎮鐵路中提及「蒿目時艱，當世之事百無一可為。近欲以開晉鐵謀於晉撫，俾請於朝。晉鐵開則民得養，而國可富也。國無素蓄，不如任歐人開之，我嚴定其制，令三十年而全礦路歸我。如是，則彼之利在一時，而我之利在百世矣。」，此論乃建議借他人之力興建，而待特許年限屆滿則移交回政府繼續經營。而國父亦曾在「建國大綱」第二條中規定「建設之首要在民生，故對於全國人民之食、衣、住、行四大需要，政府當與人民協力共謀農業之發展，以足民食；共謀織造之發展，以裕民衣；建築大計劃之各式屋舍，以樂民居；修治道路運河，以利民行。」，此乃說明政府須保障民生基本需要之充裕，並當鼓勵民營企業參與。

BOT專案基本上是一場體制改革，其原始本質係將商業風險移轉給私部門承擔，讓政府單位得以將原建設計劃所需資金移作他用。其主要目的是透過特許競標，將傳統公共建設之財產權（Property Rights）轉移給民營特許公司，以提昇公共建設之效率。而公共工程之執行和公權力之行使（如強制取得土地等）有關，而「民營化」更牽涉到私人利益的問題，可藉由立法或修法將「公權私用」的問題合法化。傳統公共建設之執行賦與許多利益團體保護小包商或少數民族之招標制度等法定權力，立法或修法的過程有時是一種比較有效率的方式來以解決利益重新分配的問題。而既得利益團體在BOT立法過程中往往能掌握某種程度的政治優勢。「政府」不是「單一體」（Monolith），BOT發起人（Promoters）無法解決政府部門中之本位問題。雖然BOT特別法所賦予之法定（de jure）自主權高，但一個多元化不足的BOT體制，卻往往是BOT特別法保護條款外透過特許合約的妥協結果，故專案特許公司所獲得之實質（de facto）自主權不一定高。

此外，BOT計劃案之施行除應考量工程面的技術問題外，財務面的規劃更是重要，否則在面臨到風險問題時，薄弱的財務實力容易造成營建的中斷甚至於整個BOT計劃案的失敗，因此政府在評選合適之專案特許公司時，注重的將是技術面和財務面的實力，而具有此兩方面實力的專案特許公司，得標的可能性也較大。Robert L. K. Tiong（1996）提出數個競標BOT計劃成功與否的關鍵因素（C.S.F），茲整理如下：

承包商和計劃主持人之能力（Entrepreneurship and leadership）

專案的正確認知（Right project identification）

強大的組成公司（Strength of the consortium）

優勢的建設技術（Technical solution advantage）

良好的財務組合（Financial package differentiation）

特殊的保證（Differentiation in guarantees）

2.1.2 交通建設民營化之形式與種類

民間參與交通建設之標準模式分為傳統發包、替代工法（Alternative Design）、統包（Turnkey）、融資興建（BT）、特約興建營運（BOT）等。若採民營化之方式，依獎參條例第六條明定民間參與交通建設條例的形式有三：

Ａ、政府規劃，民間機構投資興建及營運（BOT）。

Ｂ、政府興建完成，民間機構投資營運（OT）。

Ｃ、民間機構自行規劃、經主管機關審核，自行取得土地興建及營運（BOO）。

此外尚有風險式統包（Turnkey-at-risk）、超統包（Super-turnkey）或「建造-營運」（Build-Operate）等形式，以及管理權外放（Management Contracts）、部份經營權外包、將建設售予民間接管等種類。統包乃是將工程的設計與施工責交某一個機構辦理（Design-Build），可以節省工程成本和時間，但在台灣目前礙於建築師法第廿五條之規定，設計及施工是不能由同一機構負責的，因此，政府單位的公共工程建設依法而言是不能以完全的統包方式發包的。而就各專案計劃之性質而言，又依建設資金大小、回收期長短、營收能力等將主導權分為民間自主計劃、政府補助計劃及政府主導計劃三種。基本上，BOT專案計劃的特性有民間投資金額高、負債遠高於股本、投資報酬回收期長、融資工具多元化與國際化、協商內容廣泛與冗長、相關風險多且複雜等。而BOT計劃實行的主要誘因則為省時、效率、風險分擔。

回顧國內近來以傳統招標方式及契約型態進行的重大基礎工程建設，由於工程本身有許多不確定性風險，故實際工程費用常遠超出原核定之預算（預算執行情形見表2.1），以往這些風險多由政府所獨自承擔。BOT的實施乃是基於平等原則並基於尊重傳統、公開透明、避免規避環保評估與建照申請等過程之「正常程序」（regular procedure）等原則設計其體制，以期對工程建設風險做一合理的分擔。

表2.1重大建設工程預算執行情形   單位：新台幣億元

工程名稱

原核定預算

實際工程費

實際費用/預算（%）

北市捷運

2500

4800

192.00

北二高

581

1768

304.30

核三廠

358

903

252.23

核二廠

220

611

277.72

核一廠

128

295

203.46

中山高速公路

330

489

148.18

資料來源：交通部高鐵籌備處

2.1.3 BOT計劃之風險特性與內容

- 大型工程的風險是指執行計劃、投入資本之後，所產生的結果與預估值不同，並且產生不利的影響，而BOT計劃重要之風險特性有工程時期長、風險複雜性高、須整個架構成員願意承擔計劃方可推行，且BOT計劃之風險可望由民間企業之工作效率來降低。而交通建設計劃屬於營建期較長的基礎建設（Infrastructure），Robert L. K. Tiong（1990）認為基礎建設計劃依風險之高低可分為高風險之建設階段（Construction Phase）與低風險之營運階段（Operation Phase）。當建設完成時，由於資金已完全用於原料、勞工及設備成本上，且貸款利息也達到高峰，故此時計劃之風險成本將達到最高；當營運期開始後，由於基礎建設有別於生產競爭性強、具有市場風險產品的工業建設，基礎建設之獨占性較強、資金回收較穩定，此時債務可開始獲得清償且計劃發起人也可開始獲利而漸漸收回投資成本，故此時風險開始下降，至營運期末則只剩現金收支（Cash Flow）風險。因此投資者在計劃建設完成前應給予較高之投資報酬率（以計劃淨值的增值計之），而在計劃開始營運後則須給予較低之投資報酬率（以股利型態計之）。風險大小特性和計劃各階段之關係見圖2.1。

- µ §

- 圖2.1營建階段風險關係圖

- 資料來源：Construction Management and Economics1990，8

隨著風險種類的不同風險的來源也不同，MacCrimmon Wehrung（1986）認為風險來源的主要因素有缺乏控制、缺乏資訊、缺乏時間，其分別和BOT計劃的不確定性關係如表2.2：

表2.2風險來源

風險事故

投入成本的不確定性

技術的不確定性

缺乏資訊

物價薪資的變動狀況

地質狀況的了解

施工技術的了解

工作人員的了解

缺乏時間

緊急狀況使用

規劃時間的不足

天候因素的延誤

勞工法規的限制

缺乏控制

物料訂購不足

人力規劃不當

資源重複購置

物料調配的不當

機器設備的搭配

資金的調運不當

資料來源：The Free Press,1986

# 各參與者在整個BOT計劃架構下各有其風險存在，BOT計劃之風險承擔原則為政府主要站於監督的立場，而由數家民間財團（以往注重有營造能力之承包商，現在則多注重有財務能力之財團）組成之特許公司來統籌資金之籌措及工作之進行。工作之進行和機電、土木承包商有關，而資金之籌措則以專案融資（Project Financing）之方式進行，由於專案融資之信貸基礎為營收之現金流量且為無追索權或有限追索權，有別於傳統融資之抵押貸款，故其風險對融資之銀行壓力很大，但各風險之核心及統籌者仍為特許公司。BOT計劃在建設及營運時期主要的風險和解決辦法整理如表2.3：

# 表2.3相關風險與解決辦法

# 建設時期

# 風險

# 解決方法

# 工程落後

# 尋找經驗豐富之統包商

# 明定罰責及損害賠償

# 要求完工或績效保證

# 使用已經證明可行之技術

# 成本超支

# 定價格或整批方式發包

# 設定備用款

# 增加資本額

# 戰爭損害

# 投保保險

# 政治風險

# 投保保險

# 尋求出口融資機構負擔

# 基礎設備

# 尋求政府擔保

# 營運時期

# 風險

# 解決方法

# 原料供應

# 簽訂供料契約

# 市場

# 進行市場研究

# 簽訂最低收購協議

# 與買方進行合資

# 營運績效及技術

# 用已經證明可行之技術

# 簽訂績效協議

# 爭取營運承包商資本投入

# 簽訂生產不足處理協議

# 營運及維修

# 爭取承包商或特許商投入

# 尋找具經驗之經營者

# 匯率風險

# 訂定具彈性之產品定價公式

# 換匯並利用境外金融帳戶

# 取得中央銀行承諾

# 其他風險

# 爭取政府支持

# 訂定契約書

# 資料來源：Proc.Instn Civ.Engrs,Part 1

# 2.1.4 國內外BOT案例之介紹

BOT之觀念主要是基於減低政府財務負擔、借助民間經營效率兩大因素。最早是由Turgut Ozal（1984）在政府財源不足的情況下為促進土耳其之基礎建設和工業計劃而推行之建設模式。以BOT方式進行公共工程建設，最早是起源於開發中國家解決建設資金不足的手段。而在一些已開發國家，雖然對於公共工程之建設資金充足，但發現將民間的資金、建設管理能力導入國家建設將有助於營建效率的提昇，並可因政府財務負擔的減輕而將剩餘資金投入其他建設，因此紛紛採用BOT的興建方法來進行重大之工程建設。台灣目前正從開發中國家邁向已開發國家的過程中，雖然一些公共工程建設的資金不虞匱乏，且政府也可以舉債方式平衡年度預算，在財務上似乎不成問題，但由於發行公債的利息偏高，公營的效率也常為人詬病，因此也漸漸的考慮採用BOT方式來取代以往舉債獨立發包建設的施工形式。

由Reason Fundation於1991、1992年之統計資料可知，1991年時，全球約有400億美元以特許權簽約方式進行之長期基礎建設計劃，相較於1990年之267億美元，公共工程建設民營化之成長比率達到了50﹪,可見民營化實為現今世界之潮流。在國外BOT的施行較我國早，其成功案例也較多，玆將一些國外實施BOT計劃成功的案例加以整理於表2.4，以供BOT計劃施行之參考。而國內以BOT方式進行公共工程建設才剛起步，雖有獎勵民間參與交通建設條例的鼓勵，但由於目前的一些相關法令及慣例等外在環境未能充分配合，加上交通建設為基礎設施，外部效益遠高於其內部效益，且其風險牽涉層面廣，獲利不高，因此目前僅有高速鐵路和中正捷運線是以BOT方式進行的交通建

| 設工程，以下也對一些國內以BOT興建工程的案例做一番探討。 一、國外BOT工程案例 表2.4各國BOT案例之比較 專案 項目 雪梨 過港隧道 英國 跨河大橋 英法 海底隧道 曼谷 第二高速公路 香港東區 過港隧道 工程內容 連接雪梨港到北岸的地底隧道，長2.3km 跨越泰晤士河的第三座橋 兩條鐵路隧道，各長50km 泰國曼谷第二條高速公路，長42km 連接港島至九龍之5km鐵路隧道及8.6km公路 計劃投資經費（新台幣） 143億元 | 82億元 3,120億元 229億元 113億元 |  | 建設期間 1986~1992 1988~1992 1987~1993 1991~1995 1986~1989 主要承包商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kumagai Gumi&Transfield

Trafalgar House Group

Eurotunnel

# Kumagai Gumi

# Kumagai Gumi&Lilley&Pauly

# 特別立法

# 無

# 無

# 海峽隧道法

# 無

# 過港隧道法

# 特許期間

# 35年

# 20年

# 55年

# 30年

# 30年

# 政府貸款

# 有

# 無

# 無

# 無

# 無

# 費率訂定

# 方式

# 政府強制規定通行費收取辦法，但可隨通貨膨脹率調整

# 營運期間原則上固定，但可依據零售價格指數加以調整

# 通行費自訂政府保證在2020年以前不會建設第二條隧道

# 通行費費率可於特許營運期間內每五年調整一次。

# 通行費率由港都會同行政局與道路公司協定。

# 最低營運收入保證

# 有

# 無

# 無

# 有

# 無

# 特許經營已有之設施

# 有

# 有

# 無

# 有

# 無

# 外匯保證

# 無

# 無

# 無

# 無

# 無

# 利率保證

# 無

# 無

# 無

# 無

# 無

# 融資方式

# 政府提供無息貸款

# 發行債券及股權融資

# 銀行長期貸款與私人投資

# 貸款與股權融資(貸款含銀行融貸和應急貸款)

# 貸款與股權融資

# 貸款與股權融資

# 政府參與部分股權投資

# 無第二項相同設施保證

# 無

# 無

# 無

# 無

# 無

# 資料來源：營建管理季刊，26卷，民85

# 二、國內BOT工程案例

# 由表2.4可知BOT案例在國外已行之有年，而國內礙於方界於起步階段，一切尚在草創時期，不論是在經驗上或是相關法令、政策、投資環境等方面都還不夠成熟，因此實施成功的案例並不多，加上交通建設著重於社會經濟效益，而這些效益需透過社會成本的節省、生產力的提昇、社會福利的增加等間接效果方能反映出其投資效益，故其自償率可能不高，且其具有投資金額龐大、回收期長、外部效益高、內部財務報酬率低等特性，無法有效的吸引民間資金與力量的投入與參與。但在政府大力的推動下，為克服不利投資之因素、增加誘因、改善投資環境，爰仿效效先進國家，在考量我國之社經條件後，訂定「獎勵民間參與交通建設條例」，以增加民間參與交通建設之誘因，並加強政府之監督與管制。目前國內正以BOT方式推行的交通建設有高速鐵路及中正捷運線，而其他以BOT建設完成之工程建設主要有世貿與凱越大飯店，以及中國造船公司高雄造船廠之船塢工程。茲分別介紹說明如下：

# 1.高速鐵路

此為國內第一件以BOT方式推行之交通建設案例，高鐵建設之興建乃是為了紓解台灣西部壅塞的城際交通，以補中山高速公路之不足。高速鐵路全長345公里，為因應西部走廊高運量需求而規劃的高速運輸系統，其建設經費4,419億元，非自償部分佔2,510億元而自償部分佔1,909億元。由於所需資金超過民間所能負擔，加上目前國內以BOT方式承辦此大型建設之經研尚未成熟，故整個建設計劃仍是以政府主導吸引部分民間資金就自償部分予以投資，而目前土地取得作業已接近完成。

2.中正捷運線

中正捷運線設立之主要目的在於配合政府推動亞太營運中心計劃，有效的紓解中正機場至台北間擁擠的情形，同時並配合林口等新市鎮的開發，提供沿線居民便捷之交通。其設計之基本條件為須以中正機場、台北為兩端點，單項行車時間四十分鐘內。由政府規劃基本條件並完成土地取得的工作，再由民間做細部的規劃、設計及建設工作，特許年限為經政府核定營運後30年，營運期滿後移交政府經營，而整個建設之經費估計約為340億元。在票價費率的訂定方面，依獎參條例第四十條之規定，民間自行調整費率，不受議會干預，為費率標準及調整時機須由申請人自行擬定並經主管機關同意，提請費率審議委員會通過，報請主管機關核定後方可公告實施。本計劃已在民國85年10月30日公告申請須知，預計於92年可開始通車營運，目前已進入決標階段。

3

| .中國造船公司高雄造船廠船塢工程 民國六十年由政府投資百分之五十以下，列入十大建設的中國造船公司決定於高雄市小港區臨海工業區內建廠，除必要之碼頭及各項工場外，更要建造當時世界第二大可以建造百萬噸級油輪的造船塢。建廠資金高達新台幣73億元，除造船所須之器材設備自行採購外，其餘土木建設的規劃設計、施工監造、乃至於營建管理等皆由中興工程顧問社負責，在經過國際招標後由日本鹿島建設公司得標，中船公司的建廠工程也就在業主、總顧問、承包商三方合作下成為十大建設唯一在預算範圍內如期完工的工程，同時也為我國工程史上第一起成功的統包工程。 4.世界貿易中心國貿大樓及凱悅大飯店 為加強發展國際貿易，政府於民國六十九年三月在 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 行政院內設立「策劃推行小組」，並在經濟部內設置「工作小組」，約聘中興工程顧問公司為總顧問興建「台北市界貿易中心」。由外貿協會等法人機構組成專案特許公司，以BOT方式興建國貿大樓。而觀光旅館部分，則是由新加坡雙子星旅館集團得標，由該集團依基本設計施工並有30年之營運特許年限，後因財務困難轉交與新加坡豐群集團繼續興建，興建完成後則委託凱悅集團負責經營。

# 2.1.5小結

# 如前所述，在營建效率及合理分擔風險的原則下,鼓勵民間參與交通建設勢在必行。而交通建設民營化之形式與種類複雜，依獎參條例之規定大致可分為：政府規劃，民間機構投資興建及營運（BOT）；政府興建完成，民間機構投資營運（OT）；民間機構自行規劃、經主管機關審核，自行取得土地興建及營運（BOO）等三大類。各階段的風險複雜且互相牽連影響，尤其在建設完成期前後，風險總值將累積至高峰，故如何明確的界定衡量各類相關風險，並與以合理的分擔轉移是BOT計劃中非常重要的一環。本文主要探討由政府規劃，民間機構投資興建及營運之形式（BOT），且僅探討發生於建設與營運期由政府造成民間專案特許公司之特定風險。

# 2.2風險管理

# 2.2.1風險管理的架構

# 風險管理（Risk Management）係指經濟個體如何運用整合有限資源使風險所導致之損失對個體之不利衝擊降至最低的一種管理過程。在Tames C.Cristy（1992）所著之”Fundamentals of Risk Management”中，將風險管理界定為企業或

組織

# 為控制偶然損失之風險以保全所得能

| 力與資產所作之集合努力。在Terry S.Rosenbloom（1991）所著“A case study in Risk Management”中則說明風險管理是處理純粹風險（Pure Risk）和決定最佳管理技術之一種方法。總之，風險管理即是透過對風險的鑑定（Identification），衡量和控制而以最少之成本使風險所致之損失達到最低程度之管理方法，其實施步驟架構如下： 1.風險之鑑定與認識（Identification and Recognition） 先找出可能面臨之風險，進而鑑定其性質，以了解可能發生之風險損失。 2.風險之衡量與分析（Measurement and Analysis） 根據損失資料（Loss Data）以調查分析損失發生之頻率及幅度，此為分析之基礎。 3.選擇風險管理之技術（Selection Risk Management Techniques） 風險管理之技術分為控制型技術（Control Method）和理財型技術（Financing Method），其中又包括數種管理技術，可依實際情形選擇合適之技術。 4.執行和評估（Implementing and Evaluation） 風險性質和情況時時在變，故需定期檢討與修正風險管理技術。 2.2.2風險定義 所謂的風險主要有「事件發生的不確定性」（Risk is Uncertainty）及「事件發生遭受損失的機會」（Risk is the Chance of Loss）兩種定 |  |
| --- | --- |

義；事件發生的不確定性是一種主觀的看法，指的是發生與否（Whether）、發生時間（When）、發生狀況（Circumstance）及發生後果嚴重性程度（Uncertainly as to Extent of Consequence）等不確定性存在；而事件發生招致損失的機會則是一種客觀的看法，著重於整體及數量的狀況，表現的是在活動期間發生損失的或然率。Mark R.Greene（1977）認為已發生或不可能發生的是皆無法視為風險，他也提出機率（Probability）和風險（Risk）是不同的，機率（Probability）是固定的，而風險（Risk）則依不同對象有不同的考量。他也提出了風險（Risk）、傷害（Hazard）、危險（Peril）三者特性上的不同，風險（Risk）指的是和預期結果之差異造成的損失，乃著重於變異程度的考量；傷害（Hazard）指的是發生損失的環境，是一種損失的機率大小；而危險（Peril）指的則是發生損失的一種狀況。風險就其研究目的、研究對象之不同而有不同之定義，依強調的特性將風險之定義分為以下幾種型態：

Ａ、強調機率的特性

1.Webster’s dictionary（1981）：發生損失、傷害或不利的機率。

2.Hammer（1972）：特定期間內或操作過程中可能發生的損失。

3.Lowrance（1976）：有關負面影響的嚴重程度與機率的衡量。

Ｂ、強調不確性的特性

1.Miley Merkhofer（1987）：非意願下可能發生結果之不確定性。

2.Rowe（1977）：事件造成負面結果發生的潛在可能性。

3.James（1977）：產生脫離預期之外情況可能發生的機率。

2.2.3小結

本研究採用的風險定義為事件發生的不確定性（Risk is Uncertainty），這是一種主觀的看法，指的是因發生與否（Whether）、發生時間（When）、發生狀況（Circumstance）及發生後果嚴重性程度（Uncertainly as to Extent of Consequence）等不確定性存在，所造成之負面損失。在風險的特性方面，兼採負面影響的嚴重程度與機率的衡量【Lowrance（1976）】和事件造成負面結果發生的潛在可能性【Rowe（1977）】之風險概念。並依據前述之風險管理架構，先確認及界定交通建設民營化可發生之相關風險，並對其進行衡量與分析。最後，選擇適當之風險管理技術，將風險予以適當的移轉或減少。

2.3風險衡量的方法

風險衡量的方法有許多種，本研究將其歸納整理如下：

2.3.1傳統統計法

傳統統計中的期望值（Expect Value）和變異數（Variance）是最常用於風險衡量的方法，在應用上將期望損失值視為風險期望值，而變異數則代表和預期狀況相偏差的程度。風險可由風險事故之發生機率（µ §）乘上其損失大小（µ §）來衡量，一般而言，可以期望損失值（µ §）代表風險的損失值（R）；而變異數（µ §）及離中趨勢量數（Measures of Dispersion）則表達了偏離期望值的觀念，以事物偏離的程度代表風險的大小程度，期望值（µ §）和變異數（µ §）分別計算如下：

µ §                               (2-1)

µ §               (2-2)

在計算上，機率（µ §）是風險值大小的決定性變數，

| 而機率的求取又可分為主觀衡量和客觀衡量兩種方法。客觀上，機率的求取是利用歷史資料的統計或先驗知識的認定，然而由於許多風險事故的資料嚴重缺乏，故須仰賴主觀的專家問卷或試誤法（Trial and Error）的指派，或是利用模擬（Simulation）來求取可能的機率分配。Louis Y.Pouliquen（1970）利用試誤法（Trial and Error）逐步的將機率由大到小逐步的指派於各事件；模擬可視為對真實系統進行的一種抽樣分配，在真實系統資訊不足的情況下，可以模擬或預知系統的真實狀況。J.G. Perry（1985）以蒙地卡羅法（Monte Carlo Simulation）模擬內部投資報酬率（IRR）的機率分配，蒙地卡羅法的操作步驟如下： 判定選取變數的範圍，並決定選取變數的最適機率分配。 考量該變數之機率分配，以隨機抽樣方式選取變數值。 結合各選取變數值，做確定性分析（Deterministic Analysis）。 重複試驗以得到符合要求之機率分配。 蒙地卡羅法（Monte Carlo Simulation）模擬的次數必須夠大，以避免計算上過大的誤差，一般而言，要在95％信賴區間檢定下，標準差低於5％，約需2000次的模擬計算。 2.3.2百分位數法 Mohamed Y.Wahdan（1995），以第5百分位數（µ §）、第50百分位數（µ §）、第95百分位數（µ §）三個百分位數求取期望值和變異數，據以衡量交通建設民營化工程中各階段的風險值，並透過淨現值函數的構建來估量其風險總值。最後在假設各風險變數可能變動範圍的條件下，做敏感度分析，估計一階和二階的導函數，得到風險淨現值的可能變動範圍。其風險衡量及模式構建過程如下: 首先為將N個不同階段的淨現值加總如下： µ § (2-3) 再將貼現率視為通貨膨脹率和實質利率等的加總如下： µ § (2-4) µ §：貼現率（discount rate） µ §：實質利率（real rate） µ §：通貨膨脹率（inflation rate） µ §：風險（risk） µ §：流動比率（liquidity rate） µ §：管理效率（administration） Pearson和Tukey（1965）使用第5、50、95百分位數來估計期望值（µ §）和標準差（d）如下： µ § (2-5) µ § (2-6) µ § |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2-7)

µ §                                       (2-8)

一件大型工程建設的風險可能由一些相關工程所組成，例如一條馬路的建設可能包括隧道、橋樑等基礎工程建設，其風險總值（µ §）為各相關建設的風險（µ §）加總，期望值和變異數表示如下：

µ §                                          (2-9)

µ §                                   (2-10)

µ §       (2-11)

實際上各相關建設的風險可能是相依的，但由於計算繁雜且影響不大，故實務上常忽略其相關係數（µ §）。

由於各項工程建設的規模大小不一，其風險狀況也就不盡相同。一般而言，規模越大的建設其風險越高，在一個有Ki個風險變數的工程建設i中，可以將風險變化加入後的狀況以及風險發生的機率考量進去，做敏感度分析以確實反映風險的發生狀況，表示如下：

µ §                               (2-12)

µ §                         (2-13)

µ §       (2-14)

µ §                      (2-15)

µ §                       (2-16)

假設各風險變數值的變動為0.1，透過一階及二階導數的計算，即可得到淨現值的變動範圍，一階及二階導數的求取公式如下：

µ §          (2-17)

µ §         (2-18)

µ §(2-19)

考量各風險值的計算後可得到其最終淨現值（NPV）的估算如下：

µ §

(2-20)

µ §    (2-21)

2.3.3迴歸分析和模糊迴歸

迴歸分析（Analysis of Regression）乃用於敘述兩個或兩個以上變數間的關係，是以一個或多個自變數（µ §）預測、估計一個特定因變數（µ §）。多個變數的直線複迴歸函數如下：

µ §   (2.22)

各係數的大小分別代表對應之該自變數影響因變數的程度，迴歸係數（µ §）越大影響程度越大，應用到風險的衡量，可將風險損失值視為因變數（µ §）而其他影響風險之相關因子則視為自變數（µ §），根據歷史資料可以最小平方法（least squares method）配適出各係數值（µ §），並據此估算出風險總值。其中估計之殘差項（µ §）主要來自於人為因素產生之度量誤差（Measurement Error）和因未考慮其他影響變數而重複試行所產生的機遇誤差（Stochastic Error）。殘差項（µ §）可表示如式2-22：

µ §                                      (2-23)

應用迴歸分析（Analysis of Regression）時所需滿足以下幾點基本假設：

殘差項變異具同質性。

無自我相關現象且無線性重合問題。

因變數符合先驗知識。

殘差項滿足平均值為0的常態分配。

Tanaka,et al.（1980）首先提出模糊迴歸（Fuzzy Regression），以解決傳統線性迴歸在衡量不明確系統（uncertain）時產生之模型誤差（Modeling error），其理論基礎是認為估計值（estimator）與觀測值（observation）間的殘差（residual）乃是由模式中參數的不確定性所引起，並非因量測誤差（Measurement Error）所致，模式中的參數是一個模糊數（Fuzzy Number），其輸出的結果為一種區間預測，而其模型在使模糊參數最小化的目標函數下可轉換為線性規劃模式（Linear Programming Model）求解。模糊迴歸（Fuzzy Regression）最主要的精神在於以可能性分布（Possibility Distribution）處理實際觀測值，可較傳統之迴歸更能處理像風險（Risk）這類不確定之問題。

2.3.4總損失分配法

損失幅度和損失頻率是衡量風險損失的重要依據，相同的損失幅度單位，損失頻率較高者之損失風險必高於損失頻率較低者；而損失幅度之衡量又有Maximum Possible Loss和Maximum Probable Loss兩種概念，前者強調的是在整個風險可能發生的期間，單一事件發生下可能最壞之損失幅度；而後者強調的是單一風險單位在單一事件發生下最壞之可能損失幅度，而不是以整個風險可能發生的期間為觀察期，因此後者（Maximum Probable Loss）隨主觀者的認定而不同，但其所估計出來的風險損失幅度必小於前者（Maximum Possible Loss）。本研究採用的是前者的概念。而總損失分配法（Aggregate Loss Distribution Method）乃是將損失頻率和損失幅度做一番整合，得到總損失可能發生的機率分配，總損失分配（Aggregate Loss Distribution Method）的求取有模擬操作法（Simulation）和列表分析法（Analytical Tabulation）兩種。模擬操作法（Simulation）乃先選定一亂數（Random Number）模擬期間之損失頻率，再另選定一亂數以模擬求取損失幅度，最後可產生總損失之機率分配。而列表分析法（Analytical Tabulation）則是利用已知的損失幅度和損失頻率之機率分配，考量各種可能之組合情形，進而求算總損失機率分配，再決定顯著水準，即可求出期間最大可能總損失（MPY）。其計算如下：

µ §   (2-24)

µ §：損失頻率

µ §：損失幅度

µ §：總損失值

2.3.5 小結

以上所介紹的風險衡量方法中，傳統機率為衡量上的基本概念。但J.G Perry（1985）認為客觀的衡量方法受到資料不足的限制，須配合主觀的判斷方能更有效的衡量風險值，故傳統的迴歸分析（Regression）將無法克服資料不足的限制，而模糊理論（Fuzzy Theory）對於不確定性造成之風險問題和主觀評判的語意認知上有較完整的理論基礎，且存在近似推理的特性可處理語意模糊之問題。

然而由於目前風險發生的環境往往過於複雜且多樣化，因此，不論是傳統的迴歸分析（Regression）或模糊迴歸（Fuzzy Regression）皆無法完全的掌握影響風險的所有因素。故本研究以模糊理論為基礎，依風險管理之步驟設計問卷，進而訪問相關領域之專家學者，以較主觀的判斷方法據以構建風險衡量的模式，以期能更有效的衡量風險值。

2.4 模糊理論的應用

模糊理論（Fuzzy Theory）是一門將模糊概念量化的理論基礎，一個模糊不清的系統環境經過模糊過程的運算，再經反模糊（De-Fuzzy）後可得到一明確的結果。應用的領域和方法很多，本研究主要乃是利用其隸屬函數構建出語意風險程度（LRL）。2.4.1節介紹幾種不同形狀的隸屬函數，而2.4.2節則在介紹模糊語意風險程度的衡量情形。

2.4.1常用的模糊歸屬函數

模糊歸屬函數的種類很多，有A-函數、S-函數、三角函數、指數函數、降半梯形分布等，各種分布圖形適用的時機不同，茲舉出幾種常見的函數分布說明如下：

（1）A-函數：

此類模糊隸屬函數為三角型之模糊集合，可以µ §表示，其函數型態和圖示如下：

µ § (2-25)

µ §為x的歸屬度µ §，當µ §，故稱µ §點為交越點（Crossover Point）。

µ §

圖2.2  A-函數

（2）S-函數

如圖2.3，此類函數因其形狀長的像英文字母S而得名，可以數學式表示為：

µ §            (2-26)

當x=m時，S（x;l,m,n）=0.5，所以m點稱為交越點（Crossover Point）。S函數可用以表達「x是大的」這樣的模糊概念。

（3）Z-函數

Z-函數為S-函數的補集。以S=0.5為基準，將S-函數上下顛倒即可得到長的像Z的Z-函數，通常可用Z-函數來表示「x是最小的」這樣的模糊概念，見圖2.3，其函數如下；

Z（x;l,m,n）=1-S（x;l,m,n）                       (2.27)

µ §

圖2.3  S-函數及Z-函數

（4）µ §-函數

如圖2.4所示，形狀有如倒置的鐘，故有「倒鐘形函數」之稱。其函數如下：

µ §          (2-28)

其中參數b稱為µ §-函數的帶寬（bandwidth）。µ §-函數常用以表達「x大約是c」這樣的概念。

µ §

圖2.4  PI-函數圖

（5）指數函數

指數函數又稱為高斯分布函數。形狀有點類似µ §-函數，只是所涵蓋範圍延伸至負無限大處。一般以兩個參數即可完全描述出指數函數的特性：

µ §                       (2-29)

m表示指數函數的中心點，而µ §則描述函數延展（Spread）的程度。指數函數通常被用於適應性（Adaptive）的Fuzzy控制系統中。

2.4.2模糊語意風險程度（LRL）的構建

Pamela McCauley-Bell and Adedeji B. Badriu（1996）,說明如何構建模糊語意來量化職業傷害的風險；該研究首先找出外力（Force）、反覆操作（Repetition）、工作超時（Workshifts that exceed eight hours）等可能造成職業傷害的風險因子，進而對各風險因子給予無風險（no risk）、低風險(mild risk)、中等風險(moderate risk)、高風險(strong risk)、極高風險(very strong risk)五個風險等級，並假設各語意風險變數的隸屬函數(Linguistic-variables Membership Function)為常態分布，分別調查各專家對各語意的尺度範圍µ §，取各語意尺度下界的交集為此語意尺度的下界，各語意尺度上界的聯集為上界，即µ §，中點值µ §，其分布範圍圖如圖2.5：

µ §

圖2.5  模糊語意風險程度圖

以調查三位專家對於外力大小可視為中等風險為例，整理如下：

專家

上界值

中點值

下界值

專家一

2.0（下界值）

2.5

3.0

專家二

2.2

2.6

3.2

專家三

2.5

2.8

3.25（上界值）

依以上運算規則可得三位專家認為構成中等風險的外力下界值為2.0，上界值為3.25，平均值為2.625。

Zimmermann（1996）以模糊真值圖的概念來說明語意模糊的特性，模糊系統和明確系統差異之處在於歸屬值的設定，在明確系統中，非0即1，不會有介於0和1之間的模糊特性存在。而在模糊系統中，除非是絕對的正確（very true）或絕對的錯誤（very false）完全隸屬於某一集合（Set），否則若為有點正確（fairy true）或有點錯誤（fairy false），則會同時隸屬於正確、錯誤兩個集合，只是隸屬的程度有所差異。模糊真值示意圖如圖2.6。

µ §

圖2.6模糊真值圖

資料來源：【Fuzzy Set Theory】

2.5 小結

綜合以上所述，依照風險管理的步驟，本研究採事件發生的不確定性（Risk is Uncertainty）為風險之定義，並將風險確認界定為由政府交通建設單位因政策改變導致運量減少，以及土地取得延遲，造成民間專案特許公司投資成本增加及營運收入減少之風險。進一步以三角模糊集合為運算基礎，分為五種語意階層，分別構建各語意風險程度（LRL）。在土地取得延遲方面，採可能性分布和總損失分配法（Aggregate Loss Distribution Method）的結合，先求算出土地取得延遲次數和每次延遲可能年數之風險可能性分布，並將可能總延遲年數之風險可能性分布轉為風險機率分布型態，最後決定顯著水準，找出可能之總延遲年數。在政府政策改變造成運量不足方面，先在假設性政策的情境下，求取可能之運量不足風險可能性分布，並將此可能性分布轉為機率型態，再運用風險期望值的計算決定運量不足之風險。最後，依特許年限包含建設期的有無，探討在各種不同風險發生情境下構建風險總值函數，並進而求取其風險總值，並作各風險變數的敏感度分析，配合相關政策法規找出降低或移轉風險之道。