第三章 理論模式構建

交通建設在建設期和營運期間存有許多不確定的風險，本研究應用模糊理論（Fuzzy Theory）結合風險管理（Risk Management）的概念，探討並衡量交通建設在建設期和營運期間可能由政府交通建設單位加諸於民間專案特許公司的特定相關風險，並進行敏感度分析。

本章將闡述本研究理論模式的構建。3.1節說明風險及風險管理的涵義，並自民間專案特許公司的角度確認出本研究欲探討之特定相關風險；3.2節為模式設計的構想及模式的內容與假設；3.3節為構建模糊語意風險程度隸屬函數的意義與方法；3.4至3.6節說明風險可能性分布的求取以及風險函數的構建步驟，並配合模糊運算法得到風險總值。

3.1 風險確認

3.1.1 風險架構

民間參與交通建設投資時，計劃案的細部設計、建設和營運均由特許公司來負責，專案特許公司乃居於建設主體分別和營運公司、設備供應商、土木機電等契約承包商以及金融機構等經由契約或協定的訂定來取得營建資金及設備原料、工程建設等交通建設要素，使得交通建設工程能夠如期完成並使用，同時民間專案特許公司亦分別和政府單位、承包商、金融機構、營運公司等依存有政治風險、供給風險、發起人風險、市場風險等風險，而這些風險也可經由契約或協定來分擔或移轉。本文探討的重點在於分析並衡量政府交通建設單位因土地取得延遲，和一些政府政策改變使得實際運量低於原先之預期運量而造成民間專案特許公司損失之風險，其風險關係架構如圖3.1，而陰影部分則是本研究所愈探討的範圍。

µ §

圖3.1  風險關係架構圖

3.1.2各階段風險內容

BOT計劃案各執行階段的實施程序依序為規劃投標期、訂定契約期、建設期、營運期以及移轉期，各階段有各階段的執行工作內容。

規劃投標期由政府交通建設單位主導甄選適當的專案特許公司，並考量國內基本工程建設的需求性與建設環境、相關法令、財務等相關條件限制，提出相關條件的限制與說明，以投資實施計劃書作為民間在競標時規劃、設計、營運的參考依據，進一步分析各種風險發生的可能性，並就民間專案特許公司所提之相關風險，依據相關法令提出因應之道，再尋求適合之專案特許公司為經營合作對象。

訂定契約期的主要工作在於取得政府交通建設單位和民間專案特許公司間的平衡點，並明確規範民間專案特許公司與政府之間的關係、權利與義務。

建設期的主要工作為專案特許公司和承包商間做完善的溝通與管理，以使工程能順利的進行，而政府則對工程進行監造與驗收，以確保工程品質。

在營運期的特許期間中，專案特許公司或營運公司有經營權，可藉由營運的收益或其他附屬事業的收益來償還借貸的債務及獲得利潤，政府則站在督導的角色對其經營方式提出相關規定。

特許期間結束後便是移轉期，此階段專案特許公司應釋出經營權予政府，而由於此時建物或設備已有相當之使用年限，政府應注意修養與維護方能順利的接收並繼續的營運。

各階段的主要工作內容如圖3.2所示，而由於各階段的執行內容和預期目標不同，各階段也有其不同之風險內容，茲整理於表3.1：

µ §

圖3.2  BOT專案計劃之主要執行階段及內容

表3.1  BOT專案之可能風險

執行階段

規劃投標期訂定契約期

建設期

營運期

移轉期

遭遇風險

社會接受度低、準備期過長、低價搶標、審標期過長、評選程序不公

協商期過長、協商失敗、契約文意不清、協商內容可能圖利他人

土地取得延遲、工期展延、整合困難、工程品質不佳、設計錯誤、成本估計錯誤、施工技術不足

營運因災害中斷、營運品質效率差、費率調整受干預、運量不足

設備老舊須大量維修、總收入未達投資效益

資料來源：本研究整理

3.1.3 小結

有鑑於相對於政府單位而言，民間專案特許公司承擔風險的能力較弱，且高獲利、低風險為民間參與交通建設的出發點。故在獎勵民間參與交通建設的立場下，本研究站在民間專案特許公司的觀點探討在民間參與交通建設時，民間專案特許公司在建設期和營運期可能遭遇的風險。但不考慮因社經變動、天然災害、營運效率不彰等非政府造成之風險。

而由政府造成的風險中，由於「費率調整」乃是根據獎參條例第40條之規定，參考許可年限、物價水準、市場競爭等因素擬定收費標準與調整時機，若需調整要經費率委員會審議，由主管機關核定公告後方可實施，因此其風險來自於審議委員之干預；且票價費率之變動又因價格需求彈性的不同而匯兌票價收益有不同的影響，故票價費率調整的風險在本研究中不予考量。

因此本研究僅探討政府交通建設單位因土地取得延遲和政府政策改變致使運量不足，對民間專案特許公司造成建設期投資成本增加和營運期營運收入減少風險之損失，如表3.2之陰影部分，並將此損失定義為風險。

表3.2  政府造成之風險

風險標的

事故

可能損失

損失發生期

土地取得

土地取得延遲

投資成本增加

營運收入減少

建設期

營運期

運量

政府政策改變

致使運量不足

營運收入減少

營運期

費率

費率調整受干預

營運收入減少

營運期

資料來源：本研究整理

3.2 理論架構與模式分析

3.2.1 風險衡量之理論架構

傳統上在風險衡量時乃是以歷史資料構建風險損失的機率分配，然而許多影響風險發生機率的因素都未能考慮進去，造成風險衡量時之偏誤。以土地取得延遲風險為例，土地取得延遲的年數受到私有地百分比、取得地大小、地主人數等的影響，不能用以往不同建設土地取得延遲的資料作未來工程建設土地取得延遲年數的推估，如此以不同基礎的事件做歷史資料的統計所得到的機率分布將有失偏頗，而若要將取得地性質、社經資料、人文環境背景、建設種類等一一考慮再做迴歸分析，又顯得過於複雜而不可行，故以有經驗的領域專家對各個影響土地取得延遲因素做一番整體的考量後所作之判斷來作為土地取得延遲年數的推估應較為合理可行。而模糊理論對於不確定性造成之風險問題和主觀評判的語意認知上有較完整的理論基礎，且存在近似推理的特性可處理語意模糊之問題。故本研究以模糊理論（Fuzzy Theory）為基礎，依風險管理（Risk Management）之步驟設計問卷，進而訪問相關領域之專家學者，並據以構建風險衡量的模式。

由於實際上在土地取得期間，土地取得延遲的發生情形常不只一次，而每次發生的延遲年數也不一，故本研究將代表損失頻率的土地取得延遲發生次數和代表損失幅度的每次延遲可能年數分開來考慮，再以總損失分配法（Aggregate Loss Distribution Method）加以整合

| 得到土地取得總延遲年數的可能性分布，如此較能反映真實的土地取得情形。本研究之內容主要有建立語意風險程度（LRL）與求取土地取得延遲次數可能性分布、每次延遲年數可能性分布、估計運量不足可能性分布，並據以構建投資成本增加風險和營運收入減少風險，其理論架構流程如圖3.3 µ §圖3.3研究架構流程圖 3.2.2 模式內容 首先依3.1節探討政府單位給予民間專案特許公司各階段之可能風險，進一步界定確認出本研究所欲探討衡量之特定風險為土地取得延遲導致之投資成本增加和營運收入減少風險，以及因政府政策改變致使運量不足造成之營運收入減少風險（表3.2）。在土地取得延遲方面，透過問卷及模糊語意風險程度（LRL）函數的構建得到土地取得延遲次數和每次可能延期年數的可能性分配；運用總損失分配法（Aggregate L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

oss Distribution Method）求得可能總土地取得延遲可能年數，在認定之某一信賴區間下得到可能延遲年數，從而推算可能之投資成本增加風險。在運量不足風險方面，探討在現有的運量預測下，因政府政策改變致使運量不足的情形，進而求算營運期間可能高估之期望運量，配合當期票價費率並考慮單位年營運成本，則可得到未考慮土地取得延遲下因政府運量高估造成之營運收入減少風險。綜合探討因土地取得延遲導致建設期投資成本增加、營運期縮短和因運量不足導致實際之營運收入減少，則可得到各情境下之風險總值。

3.2.3 模式假設

本研究不考慮非政府造成之其他相關風險。

政府造成之風險除土地取得延遲和政府政策改變致使運量不足以外，其餘相關的風險假設為已知之µ §。

語意變數以三角隸屬函數之集合分配為代表。

無建設延遲風險，且可預期之政策變動不視為風險。

政府政策改變造成運量不足之風險大小和政策發生年無關。

3.3 語意風險程度隸屬函數的建立

對於事物和現象的描述有主觀的看法和客觀的量化兩種方法，在有些情況下很容易以量化的形式來表現，而有時卻僅能靠主觀的感覺來描述它，且有時語言的主觀描述甚至比實質的客觀量化指標來的更有意義也更容易應用，以土地取得每次可能延遲年數為例，並不易以一明確年數來表示，此時可以「很」、「略」、「非常」、「稍微」、「些許」….等來表達其可能延遲年數的程度會來的容易些。在此以「很短」、「短」、「普通」、「長」、「很長」五種語意尺度來代表其可能之延遲年期，各語意尺度皆可以三角模糊集合µ §來表示，分別以µ §代表「很短」、「短」、「普通」、「長」、「很長」的三角模糊集。

以i語意尺度的三角模糊數構建為例，先分別調查n個專家對i語意尺度範圍的認知，則可得到j專家對i語意尺度的下界µ §及對i語意尺度的上界µ §，取各語意尺度下界的交集為此語意尺度的下界（xm），各語意尺度上界的聯集為此語

| 意尺度的上界（xM），xm、xM的求取公式如下： µ § (3-1) µ § (3-2) 在語意中點值µ §的計算方面採Pamela McCauley-Bell和Adedeji B. Badriu（1996）,在”The Development of Fuzzy-Linguistic Risk Lev |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

els”一文中假定其語意中點值µ §為其下界值（µ §）和上界值（µ §）的中點，計算如（3.3）式：

µ §                                 (3-3)

由（3-1）、（3-2）、（3-3）式的計算可得到模糊語意尺度i的三角模糊數的上界、下界及中點值，即可以µ §代表語意i的三角模糊函數，但要注意若估計最大和最小之語意風險程度時，要考慮語意的限制性與延展性，即最小語意風險程度（很短）的下界值有不可能為負的限制，故下界值和中點值皆為0，而最大語意風險程度（很長）中點值以後的x值屬於最大集合的隸屬程度只會越來越強，故隸屬度皆為1，其上限值需視研究案例而定，此兩者為函數構建上的特例。

三角模糊數的函數型態為三角形之模糊集合，可以µ §表示，其函數公式和圖示如下：

µ §  (3-4)

µ §代表元素x歸屬於集合A的程度，稱為x的隸屬度，由（3-4）式之計算及圖3.4可知，µ §，µ §，µ §。當x為上界值或下界值時，其相對應之隸屬度等於0，代表其歸屬程度最弱；而當x為中點值時，其相對應之隸屬度等於1，代表其歸屬程度最強；當x為介於上下界間的其他值時，其相對應之隸屬度介於0和1之間；µ §，其歸屬程度恰介於中間，故稱µ §點為交越點（Crossover Point）。

µ §

圖3.4三角模糊集合

又若A為最大、最小語意之集合時，受到前述語意限制性和延展性的限制，其函數和圖形如圖3.5與圖3.6：

µ §

圖3.5最小語意之圖形與函數

µ §圖3.6最大語意之圖形與函數

重複以上語意尺度三角模糊數之運算方法，可找出其他語意尺度之三角模糊數，各語意尺度三角模糊數之分布範圍示意圖如下：

µ §

圖3.7五等分之語意隸屬函數分布圖

茲舉一例說明模糊語意風險程度的構建和隸屬度的求取；模擬分析土地取得延遲每次可能延期年數的語意風險程度，分「很短」、「短」、「普通」、「長」、「很長」五種語意尺度，訪問五位領域專家對土地取得延遲年數的看法，分別對五種語意設定上、下界值（µ §），以了解受訪專家們對各語意的態度，假設得到資料統計整理如表3.3：

表3.3語意風險程度統計表      （單位：年）

語意程度

受訪專家

很短

µ §

短

µ §

普通

µ §

長

µ §

很長

µ §

專家一（µ §）

（0,2）

（2,5）

（5,7）

（7,10）

（10,12）

專家二（ §）

（0,1）

（1,3）

（3,6）

（6,10）

（10,14）

專家三（µ §）

（0,2）

（2,4）

（4,6）

（6,9）

（9,11）

專家四（µ §）

（0,2）

（2,4）

（4,7）

（7,9）

（9,11）

專家五（µ §）

（0,1）

（1,3）

（3,6）

（6,9）

（9,15）

資料來源：本研究整理

由上述之語意風險程度統計表可知，五位專家中認為語意程度為很短的µ §集合有（0,2）、（0,1）、（0,2）、（0,2）、（0,1），依照（3-1）式的算法可知µ §集合之下界µ §為µ §，依照（3-2）式的算法可知µ §集合之上界值µ §為µ §，因為其為”很短”語意風險程度，故其中點值µ §為0，可以µ §代表每次土地取得延遲x年隸屬於語意變數”很短”的程度，其隸屬函數如下：

µ §    (3-5)

重複（3-1）、（3-2）、（3-3）、（3-4）式同樣的步驟可求得其他各語意的三角模糊數及其隸屬函數，分別說明整理如下：

“短”µ §集合的下界值µ §=1，上界值µ §=5，中點值µ §=3，故可以µ §代表每次土地取得延遲x年隸屬於語意變數”短”的程度，其隸屬函數如下：

µ §        (3-6)

- “普通”µ §集合的下界值µ §=3，上界值µ §=7，中點值µ §=5，故可以µ §集合代表每次土地取得延遲x年隸屬於語意變數”普通”的程度，其隸屬函數如下：

- §   (3-7)

- “長”µ §集合的下界值µ §=6，上界值µ §=10，中點值µ §=8，故可以µ §集合每次土地取得延遲x年隸屬於語意變數“長”的程度，其隸屬函數如下：

µ § (3-8)

“很長”µ §集合的下界值µ §=9，上界值µ §=15，中點值µ §=12，但因為其為”很長”語意風險程度，故可以µ §集合代表每次土地取得延遲x年隸屬於語意變數”短”的程度，其隸屬函數如下：

µ §(3-9)

由（3-5）～（3-9）式之函數可構建模糊三角函數語意風險程度分布圖如下：

µ §圖3.8模糊三角函數語意風險程度分布圖

3.4 風險可能性分布與風險機率函數

在經過3.3節各語意風險程度三角模糊函數的運算後，可以得到各語意風險程度的三角模糊集合隸屬函數（5）～（9）式及其語意風險程度分布圖（圖3.8），而x相對於各語意風險程度的隸屬度µ §代表x歸屬於Aix;xm,xs,xM集合的隸屬程度，可視為x發生於µ §集合的可能性；接著詢問各專家對所評估對象的s個語意風險程度，假設經統計可得選擇各語意尺度i的人數µ §，如表3.4所示。

表3.4語意風險

| 程度選擇統計表 語意尺度 A1 µ § ……… µ § ……… µ § 統計人數 nA1 nA2 ……… µ § ……… nAs 若土地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

取得延遲最長為n年，則土地取得延遲x年發生之可能性µ §為x隸屬於各語意風險程度的隸屬度µ §，乘上選擇i語意風險程度的人數µ §之總和，再除以總調查人數µ §，其可能性分布函數構建如下式：

µ § (3-10)

若以矩陣形式表示，假設A矩陣代表每次土地取得延遲年數可能性分布，B矩陣為各土地取得延遲年數µ §隸屬於各語意風險程度的隸屬度µ §，C矩陣為各語意風險程度的人數µ §，表示如下：

µ §，    µ §

µ §

則µ §                                (3-11)

3.4.1 土地取得延遲可能性分布

先依3.3節的方法分別建立延遲次數和每次延遲年數隸屬於語意風險程度µ §的隸屬函數µ §，再分別統計選擇各語意尺度的人數，可得到土地取得延遲次數和每次延遲可能年數的可能性分布 §、µ §，而將各可能性相對於總可能性的程度視為此可能性發生之機率，分別以µ §、 §表示發生µ §次延遲和每次發生延遲年數為µ §年之機率型態，且假設最多延遲m次，每次延遲最多n年，則µ §、µ §之計算如下：

µ §  (3-12)

µ §  (3-13)

根據以上兩種可能性分布，以總損失分配法（Aggregate Loss Distribution Method）將土地取得可能延遲次數和每次可能延遲年數的機率分布予以整合，考慮在各種可能發生次數下，各種可能延遲年數的組合的發生的情形，依機率乘法定理，其交集的機率如下：

µ §             (3-14)

µ §為X發生後再發生Y的條件機率，同理，µ §為Y發生後再發生X的條件機率。又假設延遲次數和每次延遲年數的發生為獨立事件，此時µ §、µ §，則其交集之機率如下：

µ                               (3-15)

依照（14）式配合考慮在各種可能發生次數下，窮舉各種可能延遲年數µ §的組合的發生的情形，可推求得土地取得延遲總年數(k)之機率分布函數如下：

Py=yi    (3-16)

經整理後可得一土地取得延遲總年數k年的機率與累積機率分布表（以上累積）如表3.5：

表3.5土地取得延遲總年數機率分布

土地取得延遲年數（年）

機率

累積機率

（以上累加）

0

µ §

1

1

P（k=1）

µ §

µ §

µ §

µ §

mn

µ §

以上累積機率µ §代表土地徵收延遲µ §年以上之機率，可視為顯著水準值，最後決策者可就其風險態度（risk preference）決定顯著水準值，找出土地取得可能延遲總年數，如顯著水準值為µ §時，土地取得可能延遲總年數為µ §年，一般而言，越是風險趨避者（risk aversion），其所選擇之顯著水準越高越接近於1，反之，若為風險追求者（Risk Loving），其所選擇之顯著水準越接近於0。

接續3.3節土地取得延遲年數的例子為例說明延遲年數機率分布之運算；調查30位專家就某一交通建設計劃土地取得每次延遲可能的時間長短表達其意見，以「很短」、「短」、「普通」、「長」、「很長」五種語意尺度供其勾選，且假設最多延遲次數為5次，每次延遲年數不超過15年，經統計整理後如表3.6所示：

表3.6語意尺度統計表          單位（人）

語意尺度

很短

短

普通

長

很長

統計人數

9

6

15

0

0

將x=1到15分別代入（3-5）、（3-6）、（3-7）、（3-8）、（3-9）式不同語意風險程度的隸屬函數中，可得到土地取得每次延遲可能年數（x）隸屬於各語意風險程度的隸屬度，以土地取得每次可能延遲3年為例計算如下：µ §0、 1、µ §0、µ §0、µ §0。

再根據表3.6的選擇語意尺度統計人數進行（3-10）式的運算，則可得到地取得每次可能延遲3年的可能性µ §，計算如下：

µ §=0.2

依此類推，依（11）式的矩陣運算可得到土地取得每次延遲年數可能性分布如表3.7：

表3.7延遲年數可能性分布

延遲年數

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

可能性

0.3

0

0.25

0.2

0.35

0.5

0.25

0

0

0

0

再依（3-13）式的運算，將可能性分布µ §轉換為機率分布型態 §整理如表3.8：

表3.8延遲年數機率分布型態

每次可能延遲年數（µ §）

0

2

3

4

5

6

機率µ §

0.16

0.14

0.1

0.190.27

0.14

同理，重複以上之步驟，可得到土地取得可能延遲次數機率分布型態，假設如表3.9：

表3.9延遲次數可能性分布

延遲次數（µ §）

0

1

2

機率µ §

0.25

0.5

0.25

利用（3-16）式進行總損失分配法的分析如下：

當

| µ §=0時，代表沒有任何土地取得延遲狀況發生，土地取得延遲總年數為0，則µ § 當µ §=1時，代表發生一次土地取得延遲，延遲年數為µ §，則其可能集合和土地取得延遲年數k的機率如下： µ ，µ § µ §＝0.07 µ §＝0.05 µ §＝0.09 µ §＝0.14 µ §＝0.07 當µ §=2時，代表發生二次土地取得延遲，延遲年數分別為µ §，則其可能組合情形集合如下： Pk³mn 代入µ §式中，可得土地取得延遲年數k的機率，其相對應的k值及P(k)值可分別用陣列形式表示如下： µ § k值陣列 P(k)值陣列 經整理後可得到土地取得延遲總年數的機率分布和累積機率分布（以上累加）如表3.10： 表3.10土地取得總延遲年數機率分布 土地取得總延遲年數（k） 機率P（k） 累積機率（以上累加） 0 0.25 1 1 0 0.75 2 0.08 0.75 3 0.065 0.67 4 0.12 0.605 5 0.17 0.485 6 0.15 0.315 7 0.04 0.165 8 0.05 0.125 9 0.003 0.075 10 0.033 0.072 11 0.0326 0.039 12 0.0064 0.0064 由上表可知，若顯著水準為0.315則土地取得總延遲年數為6年，若顯著水準為0.485則土地取得總延遲年數為5年，若顯著水準為0.605則土地取得總延遲年數為4年。 3.4.2 運量高估可能性分布 實際運量受費率、服務水準、其他競爭運具的有無、運輸需求、旅次特性、旅次發生起迄點特性等影響，當費率、旅次特 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

性、其它競爭運具加入、替代路線的開闢等影響運量之政策因素發生變化時，會影響實際運量的情形，而可能使得實際運量和原先預估的運量有所出入，茲將實際可能運量低於預期運量之損失差距定義為運量不足風險(µ §)。本研究僅考慮因無預期之政府政策變動造成之運量不足風險，而不考慮其他如營運效率低等非政府造成之運量不足風險，以及因服務績效水準提高等造成運量增加之情形，則t期實際可能運量可以µ §函數表示如下：

µ §                               (3-17)

µ §為µ

| §期票價；G為旅次發生起訖點特性之改變，如松山機場是否改為國際機場和亞太營運中心的設立等旅次發生起訖點特性之改變，皆會造成運量的改變；M為是否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

開放其他競爭運具的加入；S為替代路線的有無；O為其他可能影響運量之因素。各變數不確定的變化會造成實際運量不確定，而運量不足的部分即是所謂的風險。本研究將票價、已確定之替代路線的有無及其他影響因素視為已知，僅探討因政府政策改變造成旅次發生起訖點特性改變所導致運量不足之風險。

先依3.3節的方法設計模糊語意問卷，建立運量可能減少語意風險程度隸屬函數，再依3.4節的方法，配合情境分析、政策模擬找出因旅次發生起迄點特性改變造成之運量不足風險，探討的範圍以及運量不足風險可能性分布模式的構建說明如圖3.9：

µ §

圖3.9影響運量因素範疇

上圖所示為可能影響運量之因素，圖中陰影部份因政府政策改變造成之旅次發生起迄點特性改變為本研究所要探討的對象，其他如運量增加、非政府造成之運量減少事故，以及替代路線的有無、票價、競爭運具的開放等非政府擔保之風險事故，則不在本研究風險探討之列。運量估計和t期運量不足風險（µ §）示意圖如圖3.10：µ §

圖3.10運量估計和t期運量不足風險示意圖

上圖中a為預定土地取得完成期，b為預定建設完成期，c為實際土地取得完成期，d為實際建設完成期，e為特許期限到達期，f為政府政策變動造成運量不足之期，g為契約訂定期， §為t期預期運量，µ §代表t期實際可能運量，µ §為其隸屬度亦代表其發生之可能性，而µ §代表運量高估或低估之部分。當µ §為正時，代表運量高估，存在有運量不足之風險；當µ §為

| 負時，代表運量低估，不符合本研究之風險定義，故不在探討之列。 首先建立運量估計錯誤語意風險程度隸屬函數，將語意風險程度分為「很小」、「小」、「普通」、「大」、「很大」五個部分，分別以µ §五個三角模糊集合表示之，再設計問卷構 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建語意風險隸屬函數分布圖。

在給定一運量預測值的條件下，假設旅次發生起訖點特性改變之情境，依3.4節的方法，以模糊語意問卷構建出運量不足之風險可能性分布並轉換為機率分布型態，其期望值則為營運期間（b年～e年）平均運量不足風險µ §，營運期間平均運量不足風險µ §之計算如下：

µ §                               (3-18)

以上所求出的營運期間平均運量不足風險µ

| §為在營運期間運量平均減少的「幅度」，但由於各年期的預測運量不同，初期預測運量較小而末期的運量較大，若以µ §代表每年運量可能減少的幅度可能不甚合理，故可將營運期間平均運量不足風險µ §除以營運期間的平均預測運量（µ §），以減少的「程度」來衡量營運期間各期的運量不足風險大小，進而將 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各營運年期之預期運量（µ §）分別乘上此運量減少程度，即可推算出營運期各期間的運量損失風險（µ

| §）而預期運量（µ §）和（µ §）之間的差量即為（µ §）。如此可避免 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

在營運初期高估了運量風險而在營運末期卻低估了風險的缺失。運量損失程度（Z）與運量損失風險（µ §）之計算分別如下：

µ §                             (3-19)

µ §                                         (3-20)

舉例說明運量不足風險可能性分布如下：

先設計問卷訪問五位專家對運量估計（假設預測運量如表3.11）和實際運量差異大小的態度，並據以構建運量估計錯誤語意風險程度隸屬函數圖（圖3.11），µ §五個三角模糊集合分別代表「很小」、「小」、「普通」、「大」、「很大」五個語意風險程度，假設結果如下：

表3.11運量預測表           （單位:百人）

營運年期

1

2

3

4

5

6

預估運量

1800

2500

3800

4900

5820

7780

由表3.11可知平均預測運量（µ ）為443333人

µ §

圖3.11運量估計錯誤語意風險程度隸屬函數圖

設計問卷，探討在政府政策造成旅次起迄點特性改變之情況下，營運期運量可能減少的程度，調查各專家學者對假設之各風險事故造成運量可能減少情形之結果假設如表3.12：

表3.12語意尺度統計表

語意尺度

很小

小

普通

大

很大

統計人數

5

8

9

6

2

依3-10式的方法求出運量估計錯誤之可能性分布，假設如表3.13：

表3.13運量估計錯誤之可能性分布  （單位：百人）

運量高估

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

可能性

10.3

0.25

0.2

0.35

0.5

0.25

0

0

0

0.6

0.05

再依（3-13）式的運算，將可能性分布µ §轉換為機率分布型態µ §整理如表3.13：

表3.14運量估計錯誤之機率分布型態   （單位：萬人）

運量高估

0

1

2

3

4

5

6

10

11

機率型態

0.28

0.08

0.07

0.06

0.1

0.14

0.07

0.18

0.02

計算期望值為3.94，代表平均之運量不足風險（µ §）為39400人，此為在營運期間運量平均減少的「幅度」，而營運期間之平均運量（µ §）為443,333人，故其運量損失程度（Z）計算如下：

µ §=39400/443333=0.089

而各年期的運量損失值（µ §）與可能實際運量（µ §）推估如表3.15：

表3.15預期運量損失表         （單位:百人）

營運年期

1

2

3

4

5

6

預估運量

1800

2500

3800

4900

5820

7780

運量損失

160.2

222.5

338.2

436.1

517.98

692.42

實際運量

1

| 639.8 2277.5 3461.8 4463.9 5302.02 7087.58 3.5 風總值函數構建 本研究將政府交通建設單位加諸於民間專案特許公司的總風險µ §歸納為因土地取得延遲造成之投資成本增加風險µ §，和因營運期減少、政府政策改變導致運量不足造成之營運收入減少風險µ §，以及其他相關風險µ §，其風險總值函數構建如下： µ § (3-21) 經由3.4節對土地取得延遲和因政府政策導致運量減少可能性之計算，可以得到土地取得延遲年數和運量不足的風險。配合延遲施工成本及營運成本等的估算，加上在權衡風險大小機制的考量下，以民間最低可接受報酬率為折現率（µ §），並以契約簽定期（µ §）為基礎年，營運特許年限至µ §年，對各風險發生時的期間（µ §）做淨現值的折現，構建出風險總值的函數。一般而言，為促進建設期間的效率，特許年限通常包括建 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

設期和營運期；而若為避免因土地取得延遲造成營運期減少的風險，特許年限也可只包含營運期；其間的差異在於若特許年限包括建設期和營運期，則當土地取得發生延遲時，除造成建設期投資成本增加外，尚會造成營運期減少導致營運收入減少；而若特許年限自營運開始後起算，則只會造成建設期投資成本增加，營運期不變，故不會導致營運收入減少。本研究針對此兩種特許年限的訂定方法分別構建其適用之模式，可分別對其風險總值做一番比較探討。3.5.1說明投資成本增加風險µ §函數的構建，3.5.2則為營運收入減少風險µ §函數的構建，而營運收入減少風險又因風險事件發期和特許年限包含建設期與否而有不同的考量。

3.5.1 投資成本增加風險

投資成本增加風險Rtq為因延遲施工使得人員、資金、設備等閒置造成薪資成本增加、貸款利息支付及設備折舊損失，閒置愈久損失也愈大，故延遲施工成本（µ §）主要受t期員工成本（µ §）、t期貸款利息（µ §）、t期設備折舊（ §）以及折現率（µ §）等的影響，其模式構建如下：

µ §                        (3-22)

µ §                          (3-23)

而t期員工成本（µ §）由當期員工數（µ §）和平均每人年資（µ §）決定。t期設備折舊（µ §）為t期各設備e折舊值的總和（在此假設共有y種設備），由各設備e之設備購入值（µ §）、t期設備累積折舊（µ §）、折舊率（µ §）來決定，在此使用加速折舊法中的定率餘額遞減法（Fixed Percentage of Declining-Balance Method），設備折舊率為設備殘值（µ §）、購入值及使用年限之函數。t期貸款利息（µ §）為借貸資金總額（M）和t期貸款利率（µ §）之函數。以上函數構建如下：

µ §                                       (3-24)

µ §                (3-25)

µ §                            (3-26)

µ §                           (3-27)

µ §                             (3-28)

3.5.2 營運收入減少風險

營運收入減少風險（µ §）主要受實際營運期長短，以及t期營運收入減少值（µ §）、單位年營運成本（µ §）的影響。t期營運收入減少值（µ §）又受t期票價（µ §）、運量（µ §）、t期運量不足風險（µ §）影響，且假設費率每年調漲µ §；而t期運量不足風險（µ §）又受實際可能運量（µ §）和其可能性（µ §）影響。各期營運成本（µ §）則主要為人事費用（µ §）、設備維修費用（ ）、電力費用（µ §）、交通用地租金（µ §）、其他相關費用（µ §）等，其模式構建如下：

µ §                               (3-29)

µ §      (3-30)

µ §                               (3-31)

µ §                                        (3-32)

µ §                                  (3-33)

µ          (3-34)

以上為風險函數及其損失值的估計，而營運收入減少風險（µ §）受土地取得是否延遲和政府政策改變導致運量減少事件發生的有無及風險事件發生時期之不同而有不同的風險函數，各情況下投資成本增加風險µ §和營運收入減少風險（µ §）函數的構建情形依特許年限包含建設期與否分別探討如下：

一、特許年限僅含營運期

特許年限自營運期起算，此時土地取得發生延遲，僅造成建設期投資成本增加，不會造成因營運期減少導致之營運收入減少，營運收入減少風險在於運期間風險事件的發生。投資成本增加風險µ §和營運收入減少風險（µ §）函數依土地取得是否延遲和政府政策改變導致運量減少事件發生的有無及風險事件發生時期之不同分別說明如下：

當土地如期於a年取得完成，於b年開始營運，且沒有發生運量高估之事件

此時投資成本增加風險µ §和營運收入減少風險（µ §）皆為0。

當土地如期於a年取得完成，於b年開始營運，但在f期發生使運量不足之風險事件

此時因導致運量不足之風險事件發生，造成實際營運收入的減少，故投資成本增加風險µ §為0，而營運收入減少風險（µ §）受營運時運量不足風險的發生時期（µ §）和當期票價µ §影響，其函數分別敘述如下：

當風險事件發生於營運期之前

µ §                             (3-35)

當風險事件發生於營運期之後

µ §                             (3-36)

當土地取得延遲至c年完成，而延至d年開始營運，但無發生使運量不足之風險事件

此時投資成本增加風險µ §有延遲施工成本，其函數如下：

µ §                         (3-37)

而因特許年限自實際開始營運後起算，土地取得延遲僅造成營運開始時期後延，並未造成營運期減少，營運收入也未因此減少，故營運收入減少風險（µ §）為0。

當土地取得延遲至c年完成，而延至d年開始營運，且在f期時發生使運量不足之風險事件

此時投資成本增加風險µ §有延遲施工成本，函數如下：

µ §                         (3-38)

而營運收入減少風險（Rq）隨風險事件發生時期而不同，若風險事件發生於實際建設完成期和特許期限到達期之間（µ §），則因運量減少導致營運收入減少之風險之函數如下：

µ §                               (3-39)

若風險事件發生於實際建設完成期之前（µ §），則自實際營運期始，便因運量減少導致營運收入減少風險（µ §），其函數構建如下：

§                                (3-40)

各情況下的風險總值歸納整理如表3.16：

µ §表3.16特許年限自營運期始風險總值函數

土地取得延遲有無

風險事件是否發生

投資成本增加風險

營運收入減少風險（µ §）

無

否

0

0

無

是

0

《µ §》

µ §

µ §

µ §

有

否

µ §

0

有

是

µ §

《µRtQ》

µ

《µ §》

µ §

二、特許年限包含建設期與營運期

特許年限自建設期起算，包含建設期與營運期，此時若土地取得發生延遲，除造成建設期投資成本增加外，亦會造成因營運期減少導致之營運收入減少。投資成本增加風險µ §和營運收入減少風險（µ §）函數依土地取得是否延遲和政府政策改變導致運量減少事件發生的有無及風險事件發生時期之不同分別說明如下：

當土地如期於a年取得完成，於b年開始營運，且沒有發生運量高估之事件

此時投資成本增加風險µ §和營運收入減少風險（µ §）皆為0。

當土地如期於a年取得完成，於b年開始營運，但在f期發生使運量不足之風險事件

此時因導致運量不足之風險事件發生，造成實際營運收入的減少，故投資成本增加風險µ §為0，而營運收入減少風險（µ §）受營運時運量不足風險的發生時期（µ §）和當期票價µ §影響，其函數分別敘述如下：

當風險事件發生於營運期之前

µ §                            (3-41)

| 當風險事件發生於營運期之後 µ § (3-42) 當土地取得延遲至c年完成，而延至d年開始營運，但無發生使運量不足之風險事件 此 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

時投資成本增加風險µ 有延遲施工成本，又因營運期減少而導致收入減營運成本後的淨收入值減少，造成營運收入減少風險（ §），其函數分別如下：

µ §                    (3-43)

µ §                       (3-44)

當土地取得延遲至c年完成，而延至d年開始營運，且在f期時發生使運量不足之風險事件

此時投資成本增加風險µ §有延遲施工成本，函數如下：

µ §                     (3-45)

而營運收入減少風險（µ

| §）隨風險事件發生時期而不同，若風險事件發生於實際建設完成期和特許期限到達期之間（µ §），則營運 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

收入減少風險包括運量不足和因營運期減少導致淨收入損失之風險，其函數如下：

µ §    (3-46)

若風險事件發生於預定建設完成期和實際建設完成期之間（µ §），

| 則營運收入減少風險（µ §）包括運量不足和因營運期減少導致淨收入損失之風險。然在營運期減少導致營運淨收入損失風險方面，又因營運期減少期間風險事件發生的有無而有不同之風險，若在風險發生期前，僅需考慮預期運量狀況下的淨損失值（µ §）；若在風險發生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

期後，則需將預期運量減去可能損失運量的實際可能運量下的淨損失值作為其風險考量（µ §），函數構建如下：

µ §    (3-47)

各情況下的風險總值歸納整理如表3.17：

§

表3.17特許年限自建設期始風險總值函數

土地取得延遲有無

風險事件是否發生

投資成本增加風險

營運收入減少風險（µ §）

無

| 否 0 0 |  | 無 是 |  | 0 《µ §》 µ § µ § µ § 有 否 µ § µ § 有 是 µ § 《µ §》 µ § 《µ §》 µ § 各變數意義整理如下： µ § µ § µ § |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |