淡江大學運輸管理學系運輸科學碩士班碩士論文

指導教授：邱顯明博士

災後工程緊急搶修作業排程之研究

A Study on the Scheduling of the Emergency Rehabilitation Operations after a Major Disaster

研究生：張立偉　撰

中華民國九十年六月

論文名稱：災後工程緊急搶修作業排程之研究 頁數：85 校系（所）組別：私立淡江大學 運輸管理學系運輸科學碩士班 畢業時間及提要別：八十九學年度第二學期 碩士論文提要 研究生：張立偉 指導教授：邱顯明 博士 論文摘要： 自然界發生的災禍，影響範圍不僅是「點」，更是「面」的影響，除造成生命財產的損失外，更會對路網系統及運輸設施造成巨大的破壞。影響所及，不僅是民眾生命財產瞬間的損失，亦包括了因運輸系統喪失功能而造成之延誤效應，其影響時間將會因救援迅速與否而有所延長，損失將因此而難以估計。過去研究較少探討工程搶修單位如何迅速地決定災點搶修順序之方法。過去經驗中，搶修指派一般由決策者依經驗進行，缺乏數理分析基礎，故並非最佳及最有效率之決策。本研究旨在建立一套緊急應變指派方法，供決策單位決定災害搶修及搶救點之順序，在有限時間內找出最大搶救及搶修效益之計畫排程。 本研究架構上主要在探討一組合最佳化問題，考量之目標則以搶修單位之旅行時間最小化、搶修時間最小化及災點之搶修風險最小化構建多目標式，以充分反應涉及之各層面考量；架構上以車輛繞徑問題（Vehicle Routing Problem）為解題架構，配合上時窗限制之考量，以C語言自行撰寫基因演算法求解本問題。在演算法的設計上，本研究將基因演算法應用於具時窗問題的求解。在初始群組的產生上，修正初始群體的產生方式，此外，並應用群體的概念，以群體和群體間進行交配動作，不易對原始父代產生破壞，亦可保留父代之優點，另外配合移民法則擴大搜尋的空間，求解效果良好。 案例測試分為二部份，第一部份以王擴為君(1993)所做之研究案例進行測試，運算2個世代後即收斂得到相同的最佳解，大幅縮短資料輸入及運算時間；第二部份本研究自行設計一個50個災點的路網，分別求取三個目標下的權衡值以作為案例輸出之最佳排程，短時間運算後可得到建議之最佳結果，供未來搶修單位參考。 關鍵字：糊模理論、多目標規劃、基因演算法、工作排程

Title of Thesis：                                     Total Page：85

A Study on the Scheduling of the Emergency Rehabilitation Operations after a Major Disaster

Key word：Fuzzy theory, Multiple Objective Programming, Genetic Algorithms,Work Scheduling

Name of Institute：Graduate Institute of Transportation Science. Tamkang University

Graduate date：June 2001                      Degree Conferred：Master

Name of student：Li-Wei Chang                 Advisor：Dr. Hsien-Ming Chiu

張 立 偉　　　　　　　　　　　　　　 邱 顯 明 博士

Abstract：

The impact of natural disaster on the transportation system is tremendous.  After a major disaster, most infrastructures are damaged.  If there are some disruptions of the transportation infrastructure, it will be difficult for the rescue work to reach the disaster area in time.  How to schedule the restore works of the transportation system is a crucial issue in a success emergency relief operation.  Most studies addressed in the emergency relief operation are focus on the emergency operation plan and restoration plan.  Not many studies deal with the instant response plan for the after earthquake situation.

The purpose of this study is to develop a methodology for the rescue work schedule of the transportation infrastructure in the emergency relief operation.  Basically, the rescue work can be treated as vehicle routing problem with time windows(VRPTW).  First, a comprehensive problem statement of the multiple deports rescue work schedule problem for the transportation system is developed.  Based on the characteristics of rescue work, a multiple-objective programming model is formulated for this study, which is a NP-Hard problem.  Therefore, it can not be solved by the optimization technique for the large size problem. The solutions obtained from the traditional heuristics are tended to be a local optimal. Therefore, with its diversity search ability, the Genetic Algorithms (GA) are proposed to be the main solution procedure of this study.  In order to reduce subject judgements in the multiple- objective programming, a series of fuzzy functions for the objectives used in this study are developed.   Finally, two case studies are used to demonstrate to explain how to proceed this method. In both cases, he proposed procedure provide valid solutions, and this methodology can be used as decision supporting measure for the decision-makers when disaster happened.

誌謝

兩年緊湊的研究所生涯，即將於論文完成後畫下句點。於淡水的求學期間，全賴恩師　邱顯明博士的提攜，讓學生得以進入較高層次的學術領域，一探運輸科學之奧秒。論文寫作期間，從研究方向的確立、論文的架構、求解之方法乃至於全文的斧正等，皆賴恩師不斷的啟發與指點，讓學生得以走出一條屬於自己的路。追隨恩師求學期間，在實務上獲得相當多的經驗，此外，恩師對學生的信任，讓學生得以悠遊於有興趣的領域中，其中的感謝，實非筆墨所能形容。

所內論文報告期間，感謝所上多位老師適切地提供意見，讓學生得以多方面的思考，使得論文方向及內容更加充實。另外，特別感謝系上 劉士仙教授及 石豐宇教授，提供學生在求學期間接觸研究案的機會，藉以充實學生在實務面上的知識。所外口試期間，承蒙中央大學　顏上堯教授及中華大學　陳昭華教授撥冗指導，於內容及架構上提供不少寶貴意見，使本論文內容更加完整，在此致上最高的敬意及謝意。

研究所求學期間，感謝班上每位同學於課業上的幫助，特別是小朱同學，不論是計畫案以及論文趕工期間，相互間的鼓勵以及幫忙，讓我銘記於心；感謝國倫學長在演算法上的指導，沒有學長的引領，無法在最短的時間內確定研究的方法，學長適時的給予意見，也讓我能及時地發現錯誤而修正之；感謝世峰同學經常和我討論研究內容，讓我有一個得以表達想法的機會，並藉此由討論中找出方法上的漏洞。

求學生涯有所曲折，最感謝父親、母親及妹妹的體諒及支持，希望如今小小的成就能彌補過去求學上的挫折。最後要感謝的，就是在淡水這五個年頭裡最大的收穫－我的貼心女友汶婷，我倆生活上的相互照顧，正是一直支持我努力下去的力量，沒有她的出現，我的人生不會這樣完整。

一直記得所上 羅孝賢教授說過的話：「做論文就是要去發掘問題，然後找出一個解決的方法」。在研究期間我不斷的以此自我要求，希望我的小小成果能貫徹這樣的想法。

立偉謹誌于淡水

E406,AM 3:00 7/2 2001

目錄

中文摘要　………………………………………………………….. Ⅰ

英文摘要　………………………………………………………….. Ⅱ

誌謝　……………………………………………………………….. Ⅲ

目錄　……………………………………………………………….. Ⅳ

圖目錄　…………………………………………………………….. Ⅶ

表目錄　…………………………………………………………….. Ⅸ

- 緒論

  - 研究背景　………………………………………………… 1

  - 研究動機　………………………………………………… 2

  - 研究目的　………………………………………………… 2

  - 研究方法及架構　………………………………………… 3

  - 研究流程　………………………………………………… 4

- 文獻回顧

  - 災後緊急應變課題與執行單位情形　…………………… 6

    - 危機管理觀念　……………………………………. 6

    - 災害危險分析　……………………………………. 7

    - 災後應變處理　……………………………………. 9

    - 工程搶修單位概況　……………………………….10

  - 模糊及多目標規劃　………………………………………16

    - 多目標規劃　……………………………………….16

    - 模糊多目標規劃　………………………………….18

  - 車輛途程問題　……………………………………………21

    - 車輛路徑問題　…………………………………….21

    - 時窗限制車輛路徑問題　………………………….23

    - 多目標規劃於VRP問題之應用　 ………………...24

  - 基因演算法概述　…………………………………………26

    - 簡單基因演算法　………………………………….26

    - 相關研究應用　…………………………………….29

  - 相關研究評析　……………………………………………31

  - 小結　………………………………………………………34

- 問題定義與模式構建

  - 問題定義　…………………………………………………36

  - 前題與假設　………………………………………………37

  - 問題架構　…………………………………………………38

  - 模式構建　…………………………………………………39

  - 模式修正及求解　…………………………………………41

  - 小結　………………………………………………………42

- 基因演算法應用求解與程式設計

  - 問題輸入及限制  …………………………………………43

    - 災點間優先順序　………………………………….43

    - 災點之搶修時窗限制　…………………………….45

  - 編碼及初始群體之產生  …………………………………46

    - 編碼　……………………………………………….46

    - 初始群體的產生及產生數目　…………………….47

    - 父代群體之產生　………………………………….49

  - 求解問題架構及流程　……………………………………50

    - 基因演算法應用步驟及流程　…………………….50

    - 災後工程緊急應變求解　………………………….53

  - 基因運算子設計　…………………………………………56

    - 複製　……………………………………………….56

    - 交配　……………………………………………….56

    - 突變　……………………………………………….58

  - 適應值計算、懲罰值及停止條件　………………………60

    - 適應函數計算　…………………………………….60

    - 懲罰值　…………………………………………….60

    - 停止條件　………………………………………….61

  - 小結　………………………………………………………61

- 案例應用與測試

  - 公路搶修指派模式案例　…………………………………62

5.1.1　案例內容　…………………………………………..62

5.1.2　案例模式及結果輸出　……………………………..64

5.1.3　本研究應用與求解　………………………………..66

  - 多目標災後應變排程案例　………………………………69

5.2.1　案例內容　…………………………………………..69

5.2.2　求解過程　…………………………………………..72

5.2.3　測試情形　…………………………………………..76

5.2.4　求解結果　…………………………………………..77

  - 小結　………………………………………………………79

- 結論與建議

6.1　結論　………………………………………………………80

6.2　建議　………………………………………………………82

參考文獻　……………………………………………………………83

附錄一　案例二災點間時間距離矩陣

附錄二　模糊多目標結合基因演算法原始程式碼

圖目錄

圖1-1　研究架構圖　………………………………………………… 4

圖1-2　研究流程圖　………………………………………………… 5

圖2-1　災害衝擊及應變程序圖　…………………………………… 8

圖2-2　震災衝擊及應變時序圖　…………………………………… 9

圖2-3　交通單位在交通維持與交通資訊之現況作業　……………11

圖2-4　省公路局組織架構圖　………………………………………12

圖2-5　省公路局各區工程處轄區圖　………………………………13

圖2-6　省公路局災害處理作業流程圖　……………………………14

圖2-7　目標式隸屬函數圖　…………………………………………19

圖2-8　時窗限制車輛途程問題之沿革　……………………………24

圖2-9　GA流程圖　……………………….…………………………27

圖4-1　優先順序路網示意圖　………………………………………44

圖4-2　具優先順序災點示意圖　……………………………………45

圖4-3　單一工作隊之工作排程範例　  ………………..……………..46

圖4-4　本研究初始群體解產生流程圖　  ………………..…………..49

圖4-5　本研究運用基因演算法流程圖　  ……………….……….…..52

圖4-6　求解問題流程圖　  ……………………………….……….…..55

圖4-7　輪盤法示意圖　  ………………………………….……….…..56

圖4-8　單點交配示意圖　  ……………………………….……….…..57

圖4-9　順序交配示意圖　  ……………………………….……….…..57

圖4-10　隨機選取某一位元交配示意圖　  …………………………..58

圖4-11　突變運算元演化過程　  ……………………………………..59

圖5-1　服務配送分派路線圖　………………………………………63

圖5-2　服務配送指派後路線圖　……………………………………65

圖5-3　以較多初始群組（30群）測試案例一結果(總運算代數為10代)　  …………….………………………………………………………67

圖5-4　以較少初始群組（10群）測試案例一結果(總運算代數為20代)　  ………………………………………………………….…………67

圖5-5　本研究測試工作小組指派搶修結果　  …………..…………..68

圖5-6　本研究案例災點路線圖　  ……………….……….…………..71

圖5-7　第一目標式隸屬函數圖　  ……………….……….…………..73

圖5-8　第二目標式隸屬函數圖　  ……………….……….…………..74

圖5-9　第三目標式隸屬函數圖　  ……………….……….…………..75

圖5-10　族群大小參數測試結果圖　  …….……….………………....76

圖5-11　運算世代數參數測試結果圖　  …………….…………..…..77

圖5-12　案例二測試求解圖　  …………….……….…………….…..78

表目錄

表2-1　交通部公路局第五區工程處轄區路線88年9月21日

大地震災害搶通時間表　  ………………………………….………….15

表2-2　多目標規劃應用文獻一覽　…………………………………17

表2-3　報酬表計算內容　……………………………………………19

表2-4　相關研究內容彙整　…………………………………………35

表3-1　VRP問題轉換為本研究構想　         ……………………………..37

表4-1　基因演算法應用於本研究之專有名詞對照表　  ……………47

表4-2　二維矩陣編碼示意圖　………………………………………47

表4-3　基因演算法中適應函數值調整方式　………………………60

表5-1　工程單位資源分配表　  ………………………………………64

表5-2　本研究測試結果　……………………………………………66

表5-3　災點搶修預估時程表　………………………………………70

表5-4　災點搶修時限表　……………………………………………70

表5-5　災點緊急程度表　……………………………………………70

表5-6　災點風險評估值表　…………………………………………70

表5-7　第一目標式測試求解值　……………………………………72

表5-8　第二目標式測試求解值　……………………………………73

表5-9　第三目標式測試求解值　……………………………………74

表5-10　基因演算法應用相關參數設定　……..……………………77

表5-11　案例二輸出排程　…………..………………………………78

第一章　緒論

1.1　研究背景

緊急救援工作之重點，在於災害發生後能立即依據其型態、規模，擬定應變計畫，整編救援人力及物力，迅速地投入災害之搶救，以降低可能造成之損失。國內災害防救計畫中，大多以「預防」為主要研擬重點，強調組織的動員、編組及相關單位工作職掌，如行政院於民國八十三年頒佈之「災害防救法」中即明定各類災變下相關單位之組織與及職掌，以為各類災害之緊急應變指導原則。另外在相關應變計畫部份，有關「點」的災害應變，以核災變之疏散計畫及機場救援計畫最為代表；核災變計畫中，除訂定核災處理單位權責及安全疏散範圍外，另有研究著重於災變後運輸網路疏散計畫之研擬；在航空站救援處理上，由於屬於小範圍之應變計畫，較無針對運輸部份多所著墨。綜觀以上及國內其他應變計畫來看，雖然明訂有各救援及權責單位層級等體系，但對參與救災救援之單位而言，缺少了一套可提供指派與決策的應變方法。應變計畫除包括動員可供利用資源外，資源動員指派排程亦應列為執行重點之一。

大規模災害，以地震及風災影響較為全面，係屬於「面」的災害。地震多半為大陸板塊相互碰撞所引起，其瞬間所釋放出之能量相當大，以地震規模來看，震度在六級以上的地震，所造成的破壞力，足以摧毀都市內之房屋、運輸設施及維生管線，所造成之影響，除人員的傷亡、財產的損失外，更是受災居民心中揮之不去的陰影。1989年美國加州地區規模7.1級的強震，僅僅15秒鐘的搖晃，使得舊金山及奧克蘭近海灣區房屋倒塌，瓦斯管線爆炸而引起大火，人員的傷亡雖然不太，但財產損失估計達60億美金；1995年日本神戶發生規模7.2的強震，傷亡25,000多人，將近670,000平方公尺面積被燒毀，損失金額在9.5兆日圓以上；1999年我國南投集集地區發生規模7.3的強烈地震，造成2000多人喪生，全倒及半倒房屋多達20,000多棟；尤有甚者，2001年1月底，印度更發生規模7.8的強震，死亡接近3萬人，受傷接近6萬人。由過去十年內發生強震地區來看震災所造成破壞情形，地震應變處理問題值得深思，其帶來之影響不僅於人員的傷亡，運輸系統及設施所受之破壞，對居民影響尤其深遠；運輸系統受損，必定影響救援效率，災區交通無法保持通暢，不僅災情資訊無法傳遞，搶救速度亦受牽連，影響所及，人命及財產更可能因救援時間的浪費而造成更難彌補的損失。

因此有關災後應變，除相關機關權責劃分外，對於災後運輸環境的掌握，應為搶救搶修決策單位考量之第一重點。瞭解運輸路網受損情形，即能適切地派遣救援能量至待救援地點，提昇災後應變效率，降低因救援時間之延誤而造成之損失，其所帶來之效益，將是無法以其他方式彌補的。在美日防災救災體系研究中，工務單位負責震災、水災之搶修、搶險與復舊〔李宗勳，2000〕，因此，工務單位搶修效率與否，將關係到往後災民搶救、防火等事項。故工務單位如何在環境及效率兼顧之考量下，適切地擬定出搶修的作業，涵蓋搶修排程及搶救順序，將是一項研究的重點。

1.2　研究動機

自然界發生的災禍，如風災及地震等，影響範圍不僅是「點」，更是「面」的影響，除造成生命財產的損失外，更會對路網系統及運輸設施造成巨大的破壞，其帶來的衝擊，不僅為民眾生命財產瞬間的損失，亦包括了因運輸系統喪失功能而造成之延誤效應，其影響時間將會因救援迅速與否而有所延長，損失將因此而難以估計。

1999年的921集集大地震，讓我們見識到大型災害的威力，中央及地方政府之救援效率，亦讓我們不得不正視災害應變的重要課題。一旦發生重大災害，往往對災區造成相當大的破壞，災區居民常陷入孤立無援的困境，極需外界給予支援與救助〔吳榮平，2000〕。在大型災害之緊急應變作業中，明白地規定了災後各組織功能及層級，但在指揮決策應變上，並未強調災害發生時如何有效率地進行規劃，以找出最適的搶救及搶修策略；參照美日防災救災體系相關研究〔李宗勳，2000〕，消防局職司專責災害之災民搶救，工務單位負責災害之搶修、搶險及復舊，因此在工程搶修單位立場，如何迅速地決定災害點搶修順序，派出工程及救難隊伍進行搶救及搶修，應是值得研究探討的重點。

以過去工程單位實際搶修經驗中，搶修指派一般由決策者依經驗進行，但經驗指派卻缺乏數理分析基礎，故決策雖可行，但並非最佳及最有效率之決策。過去曾有研究著重於災後復建期之工作排程，然應變處理程序中，搶救及搶修計畫之決定，將攸關往後搶救資源指派之問題，一旦發生錯派，其影響將無法彌補。是故，本研究旨在建立一套緊急應變指派方法，供決策單位決定災害搶修及搶救點之順序，以於有限時間內找出最大搶救及搶修效益之計畫排程。

1.3　研究目的

依據日本阪神大地震後，公路主管機關應變作法來看，災難發生後，應變指揮單位應立即派出人員至災區進行勘災動作，以蒐集災區資訊，全盤瞭解災區範圍、災情規模及路網損毀情形，立即標示出災區內急需救援之地點〔淡江大學，2000〕；待整體受災情況掌握後，即依據緊急應變指派方法決定搶救計畫中搶救點順序及搶修時程。因此，本研究目的，在於提供工程指揮單位一套於最短時間內，決定災區內各災點救援之最佳救援順序及各工程隊救援排程之方法，以備未來大型災難應變之參考。綜而觀之，本研究可提供：

- 建立緊急應變程序中工務單位決定搶修排程之方法，以能使災區災點之搶修獲得最適切的安排。

- 在兼顧搶修風險及搶修時間最小之情形，建立工程搶修單位中工作隊之搶修排程作業。

- 將多目標規畫方法結合基因演算法撰寫求解程式，可提供未來類以問題之求解。

1.4　研究方法及架構

在研究方法上，本研究主要在探討災變後緊急應變方法，因此所分析的課題係為如何於短時間內，在有限資源下，找出可獲得最大效益之搶救排程。有限制之排程問題係一組合最佳化問題，即在各項資源有限情況下，如何建立相關排程以達到資源使用之最佳化。其考量之目標，不應侷限於搶救單位之旅行時間最小化，亦應將搶救災點之緊急程度、整體搶修時程長短等因素列入考量，故在目標式之分析上，以單一目標來求解可能對實際狀況有所遺漏，故應以多目標決策來構建目標式，以充分反應涉及之各層面考量；此外，在模式目標上，由於目標達成值不明確，可能無法求得一定值，故在目標函數上須予以模糊處理，以反應此一特性；在以數學規劃方法求解搶救順序上，此問題可視為車輛繞徑問題（Vehicle Routing Problem）的一種。由於各災點之搶救又具有時間限制，因此本研究將嘗試以時窗限制之車輛繞徑問題為解題架構。基於基因演算法具平行演算能力，適合處理群組化資料，故本研究將引用基因演算法，自行撰寫解題方法，而處理重點在於有關時窗限制車輛繞徑問題之限制及優先次序之求解；最後，在目標函式的決定上，本研究以多目標規劃方法代入演算法中，找出在符合各目標函數之最滿意解，作為本研究輸出之最佳排程。研究架構如圖1-1所示。

圖1-1　研究架構圖

1.5　研究流程

本研究為災害緊急應變之規劃，災害除地震外尚有風災等，然目前各國發生大型災害多以地震為主，可供研究案例亦以地震為多，故本研究以探討震災後應變為主，其他災害之處理亦可參照辦理。由於災後搶救工作牽涉甚廣，因此在流程上宜由災害處理著手。本研究預計採取步驟如下：另研究流程如圖1-2所示。

- 分析災前、災時及災後相關管理課題。

- 定義不同目標下之多目標式。

- 針對不確定之目標值進行模糊分析，構建模糊函數，納入多目標式架構。

- 探討時窗限制之車輛繞徑問題，發展適合解題模式。

- 建立基因演算法電腦化求解程式。

- 加入多個目標函數，求取各目標值下之均衡解。

- 運用相關研究簡例進行測試與實例分析。

- 建立災後搶修應變決策方法，供未來工程指揮單位參考。

圖1-2　研究流程圖

- 文獻回顧

有關災害後緊急應變問題，近年來有相當多的研究及討論，由於地震造成之災害規模相當大，使得應變研究多以地震災害為案例；過去災害研究，在探討建築物部份包括土木結構及耐震力加強，在應變原則上包括防災之規劃及疏散行為，在公路搶修工程部份則探討搶修單位復舊排程，但以災害發生後緊急應變狀況，公路搶修單位於災點遍佈情況下，短時間內如何擬定最有效率之搶修搶救排程，較少有研究進行探討。搶修單位進行應變決策，以多目標方法進行規劃較為適當〔陳郁文，1999〕，部份目標值考慮現況應予以模糊考量，而大規模之災點求解，近年來廣為使用的基因演算法適合求解此一NP-hard問題。因此，本章節就災後緊急應變課題進行分析釐清，在方法論部份則分別就模糊多目標規劃、車輛途程問題、基因演算法等三部份進行文獻回顧，最後就與本研究相關之文獻進行評析，以釐清本研究所欲探求之重點。

2.1　災後緊急應變課題與執行單位情形

隨著社會的高度發展，生活品質的提升卻換來環境品質的惡化，伴隨而來的災害，其型態與規模變化更大。以台灣本島為例，近年來風災、水災及地震陸續發生，使得民眾損失慘重，政府及人民因而開始注意到災害管理面的問題。災難管理內容主可分為事變前預防、事變後之迅速應變及事後調查等三階段〔吳心琪，1997〕，本研究所設定之時期，在於災害後工務單位於搶救黃金72小時內之應變工作，因此本節就災害處理及應變的角度分析，由建立危機觀念開始，釐清災害處理階段內容，分析應變時期內運輸系統之搶修搶救策略，最後，描述國內主要工程搶修單位工作內容及搶修計畫，以說明災後運輸路網搶修之工作，闡明本研究之重點。

    - 危機管理觀念

多年來，政府以及民間對於重大災害之處理態度，大多流於雷聲大、雨點小，或是慎重規劃，但卻草草了事之結局，災變處理與經驗教訓也多未能發揮「積合」、「警惕」作用，致使每次的災變皆未能轉化為啟發性理念或建設性之經驗，導致社會一再重蹈覆轍甚至悲情重演〔吳榮平，2000〕。以九二一震災為例，政府管理部門顯然未能從過去經驗得到教訓，儘管動員全力進行災害之搶救及搶修，結果卻適得其反。因此，在面對近年來屢次發生的重大災害，在各界不斷投注龐大的人力及物力於救災及重建工作時，政府單位應由災變處理過程中學習到危機管理的經驗，無論是在災前的預防、災時之應變與災後之救援復建等。

以危機管理的觀點來看九二一震災之應變期的處理，可以歸納出幾點建議，作為日後處理時之參考：

- 釐清救災機構功能

災後搶救工作，不僅僅是消防單位主要之任務。過去相關機關普遍存有類似觀念，認為防災搶救係屬於消防機關主掌之業務，事實上，參著美日消防救災體系之相關研究顯示，消防單位負責防火、重大災害之搶救及災情查報等工作，工務單位負責災害之搶修、搶險及復舊，因此，在瞭解搶救搶修單位功能職掌，在危機發生時之管理，將可有效進行統合，發揮最大之效能。

- 強化通訊

依阪神大地震救災經驗顯示，地震發生後第一個二十四小時是搶救之黃金時期，但搶救時間之掌握，端賴災區資訊之傳遞是否迅速而定。大型災害發生後，通訊網路必然受到影響，導致災情資訊通報過慢，延誤搶救搶修之時效，因此，能於平時建立通訊應變機制，將可降低災害所造成之損失。

- 集中調度資源

九二一震災後復建及救災工作能有效的推行，資源及資訊的統合首推其功。災後重建推動委員會於中部設立，有效達成就近調度支援、迅速協調整合災情資訊，並將救災資源作有效分配。

建立危機處理觀念，可望強化緊急應變的能力，這不僅見於政府部門，而應是政府及全民共同學習的課程。以往的訓練演習，常流於形式化，民眾無法親自參與，變成好奇觀之，因而救災演習無法達到目的。因此，我們應從觀念建立著手，重新檢討並落實防災救災教育，訓練大眾面對危機時之臨場應變原則。未來若再次面臨重大災害時，能藉由防災的演練而降低災害的影響。

    - 災害危險分析

災害發生後對人類社會造成的衝擊，往往是全面性的。災害事件發生後所造成的影響，可藉著受災時序的推演，來描述災害可能產生的變化。圖2-1即依時間的進程，說明災害發生之後整個防救災體系可能面對的課題〔Keith Smith，1997〕。當災害事件發生後，第一時間內受到直接衝擊區內的民眾，必然陷入驚慌失措的混亂狀態，一旦受災的嚴重性超出災民所能自理的程度時，公權力的介入賑濟，則反映平時防救災規劃及演練的成效，災民的自力逃生避難，及救災人員的進入救助，提供緊急的醫療服務，均在謀求如何迅速地平復災民受創的身心．儘速恢復災區正常生活的基本機能。圖2-2即以震災為例，以災害發生後的時序進程，說明受災地區可能發生的現象及可行的對應策略〔陳亮全等，1998〕。

資料來源：〔Keith Smith，1992〕

圖2-1　災害衝擊及應變程序圖

資料來源：陳亮全等，1998

圖2-2　震災衝擊及應變時序圖

就災害發生後之管理面來看，緊急災害管理之主要內容可分為災前的防範、災後緊急救災及災後復舊等三階段。災前防範為在災害發生之前，就可能之影響做好準備，使其發生後之負面衝擊最小，例如加強耐震結構設計、預先規劃救災系統等均屬此一領域；緊急救災則在災害發生後的短時間內，如何立即展開緊急救援工作（如緊急救護、滅火、人員疏散、公路設施的搶修等）；至於災後復建則屬長期性的復原工作，如橋樑道路修建、倒塌物重建等。

以災害影響層面進行分析，災害依其涵蓋範圍可分為局部災害及大型災害兩大類，其救援工作之動員層面亦有不同，其說明如下：

- 局部災害：

發生於某特定地點的災害。此類災害所造成之傷害及毀損雖可能十分嚴重，但受災範圍有限，影響層面較輕微。此類型災害救援較易，參與單位較單純，較不需要大規模應變動員計劃。例如飛機失事意外、工廠爆炸等。而在國內相關應變計畫中，可以機場應變計畫及科學園區應變計劃為代表。

- 大型災害：

災難範圍較廣泛的災害。災害發生時，災難範圍內的交通及通訊皆受影響，甚至中斷，造成災區內無法有效的聯絡，溝通不易，資訊無法順利傳達。此類災害典型的例子為災難範圍廣泛的地震及大型水災，影響層面既深且廣，極需預先做好相關救援救災計劃之準備以因應。而國內相關應變計畫中，以內政部頒佈之「災害防救法」為代表。

    - 災後應變處理

災後道路資源屬於稀少財，因此須應不同旅次目的分時段、地段管制，避免緊運輸因交通擁塞而動彈不得，故在進行管制時，應依「急救」、「維生」與「復建」三階段針對人、車、時間及災情狀況給予不同目的的交通管制〔藍武王，2000〕。而第一階段中即包括了醫療救護人員及搶通道路之人員及物資，其次才是其他旅次目的之通行。

大型災害的發生，除造成建築物的毀損、通訊設施的中斷外，運輸系統及設施亦可能遭受到破壞。交通系統遭受到破壞，最直接地影響到救援與救險之效率。當大型災難發生後，有所謂的「黃金救難時間」，其意在於，受困於災變現場之人員，必需在72小時內進行搶救脫險，否則其獲救生還之機會十分渺茫，因此災難發生之初，最重要的工作，就是如何集中救難資源以搶救受困人員。而有效率地派遣人員及車輛進行搶救，則有賴交通設施的恢復，因此，如何迅速地進行緊急應變的初步搶修，恢復路網的暢通，則是工務及工程等交通搶修單位最重要的職責與工作。有關交通單位於現況中之作業整理如圖2-3。

資料來源：〔林容駿，1996〕

圖2-3　交通單位在交通維持與交通資訊之現況作業

在災後救災重建的策略中，應以「心臟救援」、「分區整治」、「跳島重建」及「動脈聯貫」等四個方向來考慮〔潘建廷，1999〕，其中動脈聯貫為救災中最重要的一環。所謂動脈即為重要聯絡道路，唯有將其一一打通，救災工作才能相互支援〔潘建廷，1999〕。因此，在運輸系統災後應變工作中，需將重要幹道或重要聯絡道路列為第一優先搶通之工程，全力搶修，對於評估後無法於短時間內排除障礙之地點，除仍進行搶修外，另應規劃替代道路供後續搶修或疏散之利用。

鑑於災後資訊掌握之重要性，應變策略中最重要之工作，即需派員逐一清查災區道路之堵塞、受損及破壞情況，詳實紀錄後將破壞地點標示於災區路線圖上，作為搶修、救災及替代道路規劃之依據，來訂定道路搶修之緩急次序。

    - 工程搶修單位概況

與災害搶修有關的單位，一為高速公路局所屬之北中南三個工程處，以及台灣省公路局工程處。高速公路局所屬工程處，主要負責高速公路路段之搶修及復建，故其權責範圍僅包含高速公路設施本身；而目前負責台灣地區其餘公路災害搶修的主要單位為省公路局，其權責單位為公路局養路處，主要作業單位為工程處，其組織系統如圖2-4所示，各區工程處分佈如圖2-5所示。為處理災害業務，在法源上，公路局依據「台灣省交通處公路局防颱措施及災害處理要點」辦理，災害發生後，各區工程處工務段電話告知災害路段及損害情形，並依規定處理交通阻斷情形陳報，接著各區工程處函報搶修及修復費用明細表，最後審核並核撥經費，依規定辦理改善工程，其流程圖如圖2-6所示，而災害搶通時程表之範例則如表2-1所示。處理內容以風災後之搶修工作為主，對地震災害或其他災害則比照辦理。

公路局雖訂有防颱及災害事故之處理要點，但其中明訂之作業規範，仍有幾項可能產生之問題，而使災害搶修作業有所遺漏：

- 災害發生後，決策者對於災害資訊蒐集不周全，其判斷依據多依自身的直覺經驗來進行搶修業務。故如何藉助資訊科技來提昇決策的品質實為一項重點。

- 許多災點同時發生時，由於各工程段之人力、機具資源有限，決策者若僅依直覺判斷，很難就整體的概念做出最佳搶修指派，可能造成某些災點無法及時進行搶修之情況。故如何有效地調派各單位的資源，正是本研究所探求之目標。

資料來源：台灣省公路局

圖2-4　省公路局組織架構圖

資料來源：台灣省公路局

圖2-5　省公路局各區工程處轄區圖

資料來源:台灣省公路局

圖2-6　省公路局災害處理作業流程圖

2.1.5　小結

災害的發生是無預警的，即使災前已做好各項防災措施，但仍無法避免災害所造成的破壞，因此，有關災後的應變，為減低生命的傷亡及財產的損失，即成為我們探討的重點。在災後的應變中，搶救生命一直視為首要之務，但基於運輸設施所佔的重要地位，工程搶修的工作亦不容忽視；迅速地搶修，除可加速舊觀的恢復外，最重要地在於縮短搶救的時間，對降低災後的傷亡有莫大的助益。因此，本節重點，即在闡明災後應變處理的內容，以說明災後應變的情況中，確實需要工程搶修的進行，而探討工程搶修指派的方法，如何在災點遍佈的情況下找出符合最多目標的排程，即是本研究所探討的主題。

表2-1　交通部公路局第五區工程處轄區路線88年9月21日大地震災害搶通時間表

| 項次 | 災害路段 | 災害地點 | 災害情形 | 搶修及修復經費 | 交通阻斷 | 預計搶通 | 恢復交通 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (路線、椿號) | (縣、鄉、地名) |  | (仟元) | 時間 | 時間 | 時間 |  |
| 1 | 台18線 | 嘉義縣阿里山鄉 | 落石坍方交通阻斷共20處,路基缺口共3處 | 25,000 | 88.09.21 | 88.09.24 | 88.09.22 |  |
|  | 45k+500-56k+200 | 福山附近 |  |  | 01:47 | 17:00 | 18:00 |  |
| 2 | 台18線 | 嘉義縣阿里山鄉 |  |  | 88.09.21 |  | 88.09.23 |  |
|  | 56k+200-63k+000 | 福山-十字路 |  |  | 01:47 |  | 13:00 |  |
| 3 | 台18線 | 嘉義縣阿里山鄉 |  |  | 88.09.21 |  | 88.09.23 |  |
|  | 63k+000-75k+400 | 十字路-阿里山 |  |  | 01:47 |  | 20:00 |  |
| 4 | 台18線 | 嘉義縣阿里山鄉 |  |  | 88.09.21 | 88.09.26 | 88.09.27 |  |
|  | 75k-83k | 阿里山-自忠 |  |  | 01:47 | 12:00 | 11:00 |  |
| 5 | 台三線 | 嘉義縣竹崎鄉 | 路基路面下陷乙處 | 10,000 |  |  | 交通未斷單線 |  |
|  | 284k | 芹蕉湖 | 未阻斷維持單向到雙向通車 |  |  |  | 雙向通行 |  |
| 6 | 162甲線 | 嘉義縣梅山鄉 | 落石坍方交通阻斷共98處 | 500 |  | 88.09.24 | 88.09.23 |  |
|  | 9k+400-17k+000 | 太平村 | 路基缺口共5處 |  |  | 17:00 | 13:00 |  |
| 7 | 嘉124線 | 嘉義縣番路鄉 | 落石坍方交通阻斷共3處 | 100 |  | 88.09.24 | 88.09.21 |  |
|  | 3k+600 | 埔尾附近 |  |  |  | 17:00 | 17:00 |  |

資料來源：〔葉昭雄，1999〕

  - 模糊及多目標規劃

緊急應變的搶修行動，係結合各種現場因素下的決策，類似多方目標平衡下的均衡解。為掌握問題特性，傳統以單一目標作為目標式作法，無法給予決策者有利的決策依據，故多目標規劃方法成為解決問題的主要方式；又考量到目標達成值之不確定性，有學者開始結合模糊理論配合多目標模式進行規劃。本節就文獻探討多目標規劃部份作一整理，作為模式構建之基礎。

2.2.1　多目標規劃

Zeleny（1982）曾指出，在單一目標規劃中並無所謂的決策，因為決策已經隱含在目標函數價值係數之估計當中，當此目標函數之係數一經決定後，決策者僅能對模型所求得之解予以接受或放棄，故決策者也無法由模式中獲得其他資訊。在規劃的過程中，傳統的單一目標規劃方法可能無法適切地描述或反映決策問題的真實情況，及滿足現代決策者的需求。代之而起的是真正能符合決策者或管理者需求的多目標規劃（Multi-objective Decision Making；MODM）理論。多目標規劃的發展係若僅以單一目標來考量會有不周全之情事，決策者對於所得之解只有接受或拒絕兩種選擇。而多目標在決策的過程中可同時考慮多個決策目標的數學規劃，重點在於各目標衝突時之權衡得失（trade-off ），當目標相互間有衝突時，讓決策者能有效地尋找到有用之非劣解及滿意之妥協解，國內有關多目標應用文獻整理如表2-2。

基本上，多目標規劃與單一目標規劃最主要的相異之處如下：

- 單一目標規劃求取的是最佳解，即在某一價值衡量下之「最好」的可行解，決策者只能無條件地接受或拒絕此一最適解。相反地，多目標規劃則強調選擇彈性與可行方案彼此間的替代性，亦即規劃先規劃出一組非劣解，然後交由決策者進行比較選擇，如此決策者往往能從比較中獲得一些與決策相關之資訊；同時能避免單一目標規劃時，決策者與規劃者角色混淆之情形發生。

- 多目標規劃可以同時處理多種不同的目標，如公斤、個、元、人等單位。在單一目標規劃時，如遇到不同單位問題時，則須換成同一單位方能處理，因此也增加了規劃者的主觀性。茲因個人之換算標準不同，甚至規劃與決策者之標準亦不同，因而產生不一致之換算結果；而多目標規劃則無此種困擾。

- 多目標可以處理多個目標衝突之問題，例如：核四建廠增加能源與環保問題，然而，單目標即使利用敏感度分析，其分析的本質仍是在某一目標水準限制之下，如何達到另一目標之極大而已，並無法有效處理此類目標衝突問題。

- 多目標規劃可處理優先順序不同問題。例如：決策者希望獲利最高，市場佔有率最大，生產力能提高，且又能兼顧企業形象等目標。在此多目標中，決策者若能排定重要性或優先順序，規劃者即能根據此順序，求取最滿意的解。

表2-2　多目標規劃應用文獻一覽

| 論文名稱 | 作者 | 用途 | 多目標式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公車系統營運計劃最佳化模式之研究 | 沈進成(1989) | 分析營運計劃對大眾運輸服務績效之影響 | 利潤最大化 旅客平均旅行總成本最小化 |
| 配合大眾捷運系統之接運公車營運計劃整合之研究 | 楊博文(1991) | 求最適決策變數以擬定適當的公車營運整合計劃 | 使用者每日總旅行時間成本最小 營運者每日總營運成本最小 |
| 應用模糊多目標規劃法於公車營運計劃之研究 | 林秀璘(1992) | 考慮多目標問題與部份參數之不確定性,使營運計劃能符合實際應用之需要 | 營運者每日長期營運總成本最小化 使用者每日總旅行時間最小化 |
| 貨櫃運輸公司車輛排程問題之研究 | 黃木才(1996) | 以數學規劃法透過排程來輔助業者作車輛調度 | 降低車輛里程,減少行車成本 各車行駛里程差異最小 |

資料來源：本研究整理

廣義的多目標規劃係指多評準決策（Multiple Criteria Decision Making，MCDM），其中再分為多目標規劃（MOP）及多屬性決策（MADM）兩大項，主要的差異在於多目標規劃是在無限多個替代方案中尋找較滿意的方案，在目標確認及限制式建立時，無法獲知各種替代方案的狀態，必須透過數學規式以求得各替代方案來供決策者挑選；多屬性決策則是在已知的有限個替代方案中，瞭解決策者之偏好，在評估其間的損益中挑選一個最佳方案〔張乃斌，1997〕。

多目標規劃依是否包括不確定性因子可分為確定性多目標規劃與不確定性多目標規劃，前者包括多目標線性規劃、多目標非線性規劃與多目標混合整數規劃；後者依不確定性之描述方法分為機率性多目標規劃、模糊性多目標規劃、灰色多目標規劃及灰色模糊性多目標規劃等。多目標規劃之一般式如下：

MaxMinCxs.tAx≤bx≥0C=Ck×nb=(b1,b2,⋯,bm)Tx=(x1,x2,⋯,xn)TA=Am×n

在單目標規劃中有所謂的最佳解，但在多目標規劃問題只有效率解或滿意解，其意義係指無法在不損及其他目標的情況下再改善任一目標，因此效率解並非唯一。效率解亦稱「柏拉圖最佳解」，係定義於決策空間，若對應到目標空間即可找出非劣解。由於求出的非劣解為許多可能解之集合，因此在最後求解過程中，為了求得一組解，需加入決策者之偏好而後得一偏好解。

2.2.2　模糊多目標規劃

模糊數學規劃（Fuzzy Mathematics Programming,FMP）的觀念源自於Belleman and Zadeh (1970)，之後，Zimmermann首先將模糊集理論引入傳統之線性規劃問題，再將模糊線性規劃模型與多目標規劃結合成為模糊多目標線性規劃。Martinson在1993年提出模糊多目標規劃方法的精神，係將限制式的模糊邊界定義為一個「符合限制滿足程度」的隸屬函數並轉移至目標式，再對每個目標式求出兩個參考值，同時定義一個「達成目標滿意度」的隸屬函數，最後將總目標式定義為同時滿足各滿意度的交集，再計算一次折衷解（Compromise Solution）。

當規劃所考慮之目標式並非唯一，而各目標之間的權重值無法得知時，其規劃方法可採模糊多目標中最小值最大化（max-min operation）運算方式，將多目標問題轉變為單目標以便於求解。其方法如下：

- 決定各目標上下界

假設決策者對第i個目標zi，有最滿意之理想值下界（zi+）與最不滿意之不理想值上界（zi−），在決定上下界之方法上，可將目標視為可行解空間之函數，再由計算而得。如構建報酬表（payoff table），分別求取各目標函數達到單獨最佳化之條件，而其他所有的目標函數只達到部份滿意的程度，再從其中找出各目標在權衡關係中最佳與最差的值，定為上下界。報酬表之內容如表2-3。

表2-3　報酬表計算內容

| 步驟 | 第一目標式（Z1） | 第二目標式（Z2） |
| --- | --- | --- |
| 求解minZ1(X)¦X∈FD得得X1 | 以Z1(X1)為滿意度最高的參考點Z1+ | － |
| 求解minZ2(X)¦X∈FD得到X2 | － | 以Z2(X2)為滿意度最高的參考點Z2+ |
| 找滿意度最低的參考點 | 在求解minZ1(X)及minZ2(X)過程中，記錄目標值最高者為Z1− | 在求解minZ1(X)及minZ2(X)過程中，記錄目標值最高者為Z2− |

資料來源：〔黃木才，1996〕

- 構建隸屬函數

對於第i個模糊目標之隸屬函數：

uGi(x)=0,z−zi−zi+−zi−1,,zi≤zi−zi−≤z≤zi+z≥zi+

其圖形如圖2-7所示，目標函數之理想水準小於或等於zi−時其隸屬度為０，大於或等於zi+時，隸屬度為１，若在兩點之間則為０至１之間的單調函數。

圖2-7　目標式隸屬函數圖

- 建立決策集合之隸屬函數

決策集合之隸屬函數uD(x)為

uD(x)=uz1(x)∩uz2(x)⋯∩uzi(x)=minuz1,uz2,⋯,uzi

上式表模式的可行模糊集合為所有目標式之交集，由於決策者需要明確之決策提議，故需要此決策集合中隸屬程度最高的一組解，故取其最大值可得到一對應之隸屬函數：

uD(x)=maxminuz1(x),uz2(x),⋯,uzk(x)maxminuz1(x),uzx(x),⋯,uzk(x)

- 將多目標轉化為單一目標求解

最後將原目標式以隸屬函數來表示，並以λ代表uD(x)，則可將多目標規劃式以模糊的概念轉化為明確的線性問題求解。

Maxλs.t.zi−zi−zi+−zi−≥λ,∀iAx≤bx≥0

2.3　車輛途程問題

以工程站中工作隊搶修情況來看，工程搶修隊以一組為單位，於災害發生時派遣至災點進行搶修動作，而以一組為一單位的特性，基本上可視為一具容量限制的車輛，其搶修能量有所限制，而巡迴於災點間之搶修工作，亦和車輛路徑問題（Vehicle Routing Problem，VRP）之定義相仿；另由於在災點搶修工作中，部份災點因具緊急程度，因而有搶修之時限限制，類似時窗限制（Time Windows）之概念。因此，本研究將依VRP之架構，建立符合工作隊搶修特性之模式及運作方法。本節就過去VRP問題及具時窗限制之VRP問題之文獻作一回顧，以為模式構建之基礎。

    - 車輛路徑問題

路徑問題涵蓋層面甚廣，過去文獻中在探討這類問題時，會為界定研究範圍而給予許多條件及限制，因此，有關途程問題即分為許多不同類型，包括旅行銷售員問題（TSP）、車輛途程問題（VRP）、中國郵差問題（CPP）及郊區郵差問題（RPP）等四大類〔廖亮富，1999〕。

車輛途程問題定義為：給予一群顧客之位置與其需求量，及一固定相同數目且具載重限制之車輛，在符合車輛載重限制下，尋求一最小之配送車輛與成本，將貨物送到各個顧客。而在規劃上，其假設為每台車輛在具容量限制下，尋找出一條由場站出發，經過所有顧客點後回到原場站的一條最短路徑，相關限制條件如下〔韓復華等，1994〕：

- 每一顧客點只由一部車輛服務一次。

- 每輛車由場站出發後，又再回到原場站。

- 每輛車所服務的顧客點需求量總合，不得超過車輛之容量。

- 每個顧客點的需求量均需被滿足。

在數學模式規劃上， VRP之數學規劃模式基本型如下〔韓復華等，1997〕：

mini=1nj=1nv=1VCijXijS.T.i=0nv=1VXij=1........................................................................................................(1)j=0nv=1VXij=1........................................................................................................(2)i=0nXipv−j=0nXpjv=0(p=1⋯n)...........................................................................(3)

i=1ndij=0vXijv≤Kv..............................................................................................(4)j=0nXijv≤1..............................................................................................................(5)i=0nXijv≤1..............................................................................................................(6)X∈S....................................................................................................................(7)Xijv=0or1

其中di代表第i個顧客的需求量，Kv代表第v台車的乘載量，1及2式表示場站外每個顧客點只能由一部車服務一次，第3式表示除場站外去服務任一顧客點的車輛，須由同一部車離開原顧客點，第4式為車輛容量限制式，5及6式表每一部車僅能被使用一次，式7則為避免產生次旅程組合之限制式。

而針對VRP問題之解法，Bodin & Golden（1981）依策略將此問題分為五類求解方式：

- 先分群再排路徑（Cluster-first/Route-second）

由於載重車輛有一定負載限制，為免配送車輛送貨時間無法滿足每個運送點之時窗需求，可先將運送點依一定的標準作適度的分區，再針對每個分區求得較佳的路徑解，以降低運輸成本。這類演算法多先利用運送車輛最大負載作限制，再以時間或距離等因素作為成本考量，將合適的運送點指定於某特定區域，形成分區後再行利用巡迴問題之方法求解分區內較低成本之配送路徑。

- 先排路徑再分群（Route-first/Cluster-second）

這類演算法先針對整個區域以適當的演算法排出路徑，再針對其特色決定其劃分區域之標準。由於運送點之順序已先行排定，再以一定的標準將分區劃分出來。

- 節省與插入（Savings/Insertion）

由Clarke & Wright於1964年所提出，內容大致以三角不等式為基礎，一部車只服務一個運送點，N個點即形成N條行駛路徑，再計算節省量Sij=Cio+Coj−Cij,fori,j=1,2,⋯N,i≠j（Cij為i點至j點之運送成本），依節省值之大小順序構建路線。

- 改善與交換（Improvement/Exchange）

由於VRP問題屬於NP-hard問題，通常無法在有限時間內求得最佳解，因而必須犧牲搜尋空間解之完整性，僅針對可能發生最佳解之情形加以探討以縮短求解時間，此即啟發式解法（Heuristic Method）之由來。一般來說，啟發式解法無法確知其解為正確解，僅能以接近最佳解為代表，但在廣大搜尋空間中，由於啟始解之特性及搜尋方法之限制，搜尋上有可能陷於局部解（Local Optimal），因此近年來在發展啟發解法時，多針對此一現象發展許多調整機制，如禁制搜尋法（Tabu Search）及基因演算法（Genetic Algorithm）等。有關基因演算法內容於後節詳述。

- 最佳解法（Exact Algorithm）

經由嚴謹的數學模式及電腦中資料結構的規劃，利用數學法則或於資料庫中搜尋的方法，以求取此問題之最佳解。然由於解集合不斷擴道，限制條件不斷增加，導致求解時間隨問題大小規模呈指數化遞增，在有限時間內無法求得一可行解。

    - 時窗限制車輛路徑問題

時窗限制車輛途程問題（VRPTW）之定義為：考慮單一場站，同質性的車隊，每個顧客之需求已知。假設每個顧客之需求皆小於車輛容量，每位顧客僅能被一輛車服務。每輛車皆由場站出發再回到場站，在不違反車輛容量限制及時窗限制的情況下，求以最少之車輛數及最小路線距離，在路線最大時限內服務所有顧客〔林修竹，1999〕。

VRPTW問題實際上是以運輸問題為起點，逐一加上限制條件而產生的，其沿革如圖2-8所示。在模式構建上，除路徑距離、時間的考慮之外，再加上運送點要求時間範圍的考量，大致與原VRP問題相同，差別在於此類問題多加上有起迄點的時窗限制（Two sided Time Windows）。另外，在依點的性質分類上，此時窗限制可分為硬性時窗限制（Hard Time Windows）與軟性時窗限制（Soft Time Windows），前者強調運送車輛必須在運送點所需求之時窗內到達；後者則就此一限制予以放寬，運送車輛雖可在非時窗的時間內到達，但依其違反時窗的程度給予一定程度的罰金。

在針對VRPTW問題之求解上，由於屬於NP-hard問題，故多以啟發式解法求取近似最佳解。如杜世文〔1991〕以模糊時窗配合多目標以人機互動模式，針對運送廠商與顧客要求時間之模糊區間予以求解；廖忠雄〔1995〕以自行修正的節省法，針對物流中心混合型時窗限制之車輛途程問題，求得配送成本最小之近似解；廖亮富〔1999〕利用鄰近法與掃描法建構初始解再利用塔布搜尋法進行尋優改善，以取得近似解；顏成佑〔1999〕以基因演算法為基礎，分為兩階段進行改善，第一階段尋求滿足顧客需求之最小車輛數，第二階段則在此車輛數設定下尋求最小成本之配送路程指派；林修竹〔1999〕利用門檻接受法（Threshold Accepting ,TA）及大洪水法（Great Deluge Algorithm ,GDA），結合傳統交換法，用以求解VRPTW問題。

資料來源：〔廖亮富，1999〕

圖2-8　時窗限制車輛途程問題之沿革

    - 多目標規劃於VRP問題之應用

近年來，有關VRP問題之研究，已漸趨多元化，在定義問題構建目標式時，僅設定單一目標函數已無法滿足實際需求，為求問題定義之完整性，彌補設定單一目標函數之不足，目前多數研究皆改以多目標規劃方法，應用於VRP之研究。茲將國內外以多目標方式探討VRP問題之文獻摘要如下：

杜世文君〔1991〕利用模糊理論，將運輸業者與顧客運送時間限制之間予以模糊處理，以提高顧客服務水準與運輸業者運送成本最小化為目槱，建立一多目標規劃模式。在做法上，先以單目標方式進行規劃，將顧客服務水準目標視為前提，再以模糊觀念處理時窗部份，以人機互動方式結合啟發式解法，反覆求得不同服務水準下之排程，供決策者決定以獲得滿意解。

林秀璘君〔1991〕，將參數之不確定性予以模糊化處理，構建模糊多目標非線性最佳化模式，利用模糊規劃法及ε−限制法來求解公車最適營運計。

Kagaya〔1994〕等人構建模糊多目標運輸問題線性可加性規劃模式，該模式採用線性加權函數，作為模糊集合總計函數，用以求得最適之妥協解，但在有關參數設定部份，因未考量到參數不確定性，故其假設決策者對兩目標間之替代率為固定比率，此和實際情形稍有出入。

黃木才君〔1996〕以模糊多目標問題結合遺傳演算法進行車輛排程問題之研究。該研究利用模糊多目標規劃方法，先以單目標求解總旅行距離平均值及各車旅行距離標準差，在取後各目標下最好及最差的值作為參考值後，定義滿意度的隸屬函數，再以所有目標滿意度之交集為總目標式，重新取得折衷解，以作為模式輸出最後結果。

陳郁文君〔1999〕亦以多目標觀念，結合模糊規劃法，應用於災後應變效率之提昇，該研究以VRP問題作為應變效率探討的架構，定義最差及最好之目標函數，採模糊交集後取得折衷解。案例則以高速公路及其週邊道路為研究範圍，配合定義之目標式及限制式，作為該研究之探討範例。

2.4　基因演算法概述

基因演算法係由美國密西根大學教授John Holland ( 1989 )於1975年時所提出，利用達爾文進化論作為原理所發展出來的，進化論的原理即為所謂「物競天擇、適者生存」，正如大自然間的生物一般，不適合生存的品種將會慢慢消失，最後留下來的都是適合生存的。因此，基因演算法利用適者生存的原理，每次篩選後複製出一批較適合生存的基因組合族群，而每一個基因組合即為每一個生存者的染色體，而這批適合生存的染色體族群則互相的交配產生出新的一批族群與新的染色體。原來的染色體稱為父代，新產生出的染色體則稱為子代，子代係由父代衍生出來，因此經過長時間的演化，染色體的基因將會越來越像。但若自然界的環境驟變，這群趨於緩和的基因可能無法再適應整個環境，而面臨滅亡的威脅。為求跳脫困境而重新適應環境，因此有了突變的發生，突變能跳脫趨於穩定的染色體，使族群可適應環境而繼續繁延。至於「適者生存、不適者淘汰」的篩選工作則是利用適應度函數來構建生存的環境，適應度高的代表生存機率高；適應度低的生存機會則較低。

總而言之，基因演算法係根據進化理論之精神而來，雖然是隨機的搜尋，但並非盲目的搜尋，每一代的搜尋皆依據前一代的資訊而來，如此反覆的搜尋，進而不斷的修正，最後產生一個較合理的解。

    - 簡單基因演算法

利用基因演算法在求解組合最佳化問題時，包含了以下幾個單元：

- 設計問題解的編碼方式。

- 設定群體數目（Population Size）之大小及產生初始群體（Initial Solution）。

- 擬定評估問題解的適應函數（Fitness Function）。

- 以複製、交配及突變等運算方式產生具競爭性的子代。

- 決定結束基因演算法之法則。

一般基因演算法應用於求解組合最佳化問題時，運作流程如圖2-9所示。其中運作的元件，以下作簡單的介紹，詳細內容於後文另有詳述：

- 編碼（Encoding）

使用基因演算法之前，必須先對問題的解進行編碼的動作，編碼後的解即為染色體，而每一個染色體由數個基因組成，每一個基因代表其問題的特徵質（Feature Value）。一般使用的編碼方式有二種，包括二元型編碼及字串型編碼。二元型編碼，簡單的說，係以二進位的方式替染色體編碼，多利用在數值型的問題中；字串型編碼，係直接以數字的排列作為染色體表示方式，多應用於具順序型的組合問題中。

圖2-9　GA流程圖

- 母體（Population）

母體即為群體中所含的染色體數目；母體的多寡對求解的效率有直接的影響〔廖雯慈，1997〕，若母體過大會耗費過多的搜尋時間；母體過小會產生提早收斂。初始母體即為第一代染色體，多半以隨機方式設計產生，亦有配合啟發解法而產生者。依過去文獻結果〔謝國倫，2000〕，一般母體大小以30至200，較能兼顧求解效率及求解時間。

- 適應函數（Fitness Function）

適應函數決定了每一個染色體適應環境的能力，亦即評斷其生存與否之依據，好的適應函數往往可以將染色體的優劣比較出來，故適應函數通常依系統者針對求解問題的要求而設計。

- 基因運算元

基因演算法最主要的部份即是靠三個基本的運算元，複製、交配及突變的重複運作來達到演化的目的。

    - 複製

複製係利用適應函數計算每一個染色體的適應程度，並加入一些揀選的方法，將高適應度函數值的染色體留下來繁殖下一代，適應度低的染色體則予以消失。

    - 交配

交配係隨機的選取交配群中兩個父代染色體，彼此交換位元資訊，進而組成新的子代染色體，藉著將兩個父代染色體中的基因做交配，可以使新產生的子代染色體同時擁有兩個父代染色體中優秀的基因，進而調整使得子代的適應度較父代染色體高。

    - 突變

突變係染色體本身的擾動過程，它雖會破壞遺傳過程中染色體的穩定性，卻可以激發群體中的潛在特性，進而擴大問題的搜尋空間〔顏成佑，1999〕。突變過程為隨機選取任一基因，由突變機率來控制是否進行突變，以及控制突變發生的位置，於隨機產生的突變點改變原基因內的位元資訊。突變最重要的意義，在於可增加母體內的變異程度，有助於跳脫可能陷入局部最佳解的情形。

- 結束法則

運用基因演算法搜尋終止的條件是當所有染色體趨向一致，不再有更好的適應函數值出現時停止，但實際應用上，多半以四種情況作為搜尋終止的條件：

    - 已達到原來設定的最大演化世代數。

    - 已無法出現更優秀的解。

    - 已達到最大運算時間。

    - 已達到符合原需求的解。

根據以往研究，在探討組合最佳化的問題中，有相當多的研究，皆以基因演算法作為搜尋方法；在過去探討到有關救援救災的文獻中，由於大規模災害發生後，受災面積往往相當廣大，災點散佈於範圍內，如何能從散佈的災點中搜尋出最佳的搶修路徑，與基因演算法搜尋之情形十分類似，因此，只要目標式設定正確，轉換為適應值函數後，即可適用此演算法。故以基因演算法作為求解方法，因其具有幾項優點，適合應用於大規模搜尋問題〔廖雯慈，1997〕：

      - 基因演算法是將問題的控制變數或決策變數編碼成染色體形式的字串後，直接在染色體上演化求解。對於問題本身在求解空間上是否連續，可否微分皆無影響。

      - 基因演算法運用電腦的平行處理能力，可同時搜尋多個最佳點，最後得到一整個族群的解。

      - 基因演算法採隨機的搜尋法則，可於求解空間內任意跳動而不受限制，不易如一般傳統方法般陷入局部解而無法跳出，較容易得到全域最佳解。

      - 基因演算法適應力強，只要能將求解的問題明確地轉換為基因的形式，即可作最佳解的逼近運算。

    - 相關研究應用

過去研究中，在求解災後災點搶修的決策，有許多文獻中亦運用基因演算法作為求解工具，茲將相關文獻節錄如下：

田村等人（1994）應用基因演算法於災後道路復建順序問題上，其決策變數為各災點編號之順序，若有n個災點則共有n!種可能解，為一組合最佳化之問題，其適應度係以其目標式定義之績效值（F）最大為主，績效值之計算為：

F=k=1n修復前之旅行時間費用)−(k年度之旅行時間費用)總修復經費

其染色體係以各災點編號之順序作為編碼方式，作者對一8個災點之路網簡例使用二種交配方法，各用二種突變方式及四種突變機率（共16種求解組合）求解之，並與嚴密法比較，發現在16種求解組合中有6個可得最佳解，其餘解與最佳解之誤差亦不超過1%。

佐藤等人（1996）則對田村等人之研究予以深入探討，不但處理災後道路復建順序問題，更加入工作隊指派，成為一多場站之VRP問題。決策變數為一（工作隊數*災點數）大小的矩陣，可決定每一工作隊個別的巡迴修復順序，其目標式定義為累積非復原率最小。在應用基因演算法求解上，染色體型式為一（工作隊數´災點數）大小的矩陣，此種編碼方式一次決定一組染色體，不易設定合理之交配方式，故作者以單體基因演算法（Single Populated GA，SPGA）進行求解。作者以伊豆大島1978年地震後之受災路網為例，並與最大斜率法做比較，發現GA可較快速地得到較佳解。

吳心琪（1998）針對災後復公路長時間復舊問題，以有限制資源計劃排程問題為架構，構建公路復舊模式。在基因演算法應用上，該研究以路網由搶修工作開始至搶通為止之累積節省時間與總搶修時間相除為指標（F），F越大表示搶通工作之排程越佳，模式之目標為排程指標（F）最大化，以災點順序作為編碼字串，運用簡單基因演算法尋優。陳郁文（1999）針對該研究予以深入探討，配合模糊目標式，同樣以基因演算法作為災點順序尋優。

  - 相關研究評析

由於近年來災害頻傳，尤以地震災害最為嚴重，而國內自發生921集集大地震後，災後相關研究課題亦日漸增多。除有關土木工程及建築耐震結構之探討外，有關地震災後運輸網路及行為的研究，亦成為一項反應實際狀況之研究課題。有關大規模災後復舊問題，事實上於921震災發生前即有多位先進以地震災害為探討對像，進行災後狀況之模擬研究，本節即就過去相關搶修及復舊的文獻作一回顧與探討，以定義出本研究所進行之研究課題。

有關災後公路搶修之研究，王擴為君〔1993〕以公路搶修單位為考量對象，依據工程單位搶修特性與原則，建立一套資源指派系統，以輔助決策者進行搶修任務指派計畫。該研究主要研究對象，係為提供公路工程搶修單位決策者，於掌握到全面性的災區資訊時，能藉由資訊系統所提供的地圖資料和地理資訊，研擬出一工程搶修資源指派模式，並制定工程搶修資源指派計畫，因此，該系統所定義之研究範圍，係以全台灣公路網為主，期以地理資訊系統所提供及涵蓋的地圖資料，作為擬定搶修排程之基礎。在搶修任務指派之模式上，該研究係以時窗限制之多場站車輛巡迴問題為解題架構，在解法上以0-1整數線性規劃成為解題方法，運用Lindo數學規劃軟體作為求解工具，以求解工程單位搶修排程之輸出。

該研究重點為整合地圖資料與屬性資料，並配合數學模式的運作，而構建一公路指派決策支援系統，系統架構下包括五個子系統，包括地圖屬性資料查詢系統、工程單位資料建檔系統、災區分佈及狀況建檔系統以搶修指派模式運作系統，其中在搶修指派子系統部份，該研究將此一緊急工程資源指派問題分解成二階段求解，先在工程單位搶修供給量與災點搶修需求量中求取一平衡，繼之依據其結果配合災點路網條件予以指派，以求得各工程單位搶修作業排程。該研究提出災點條件中的緊急優先程度，轉換為VRP問題中的時窗限制條件，再結合原有車輛繞徑構想，來模擬工程搶修車輛運作模式。其輸入部份，包括災點預估搶修時間、災點緊急程度、工作站及工程隊位置狀況，最後輸出結果為每個工程車隊之搶修排程，包含災點搶修順序及時程指派。

在探討災後交通系統復舊策略上，林容駿君〔1996〕以社會整體營建資源的觀點，探討交通系統中的橋樑設施在遭到地震等強烈破壞後進行修復動作的課題。該研究以受地震破壞後之橋樑工程作為分析對象，利用有限之資源來規劃相關的搶救計畫，藉由電腦程式和遺傳演算法的結合，使整體的搶救工程達到最佳化的成果，並具體地建構完整的模型。因此，其研究對象以交通系統中的橋樑系統為主，假想狀況為當橋樑系統受到地震強烈破壞後，所產生需要搶修之狀況，在搶修資源有限之情況下，以最具效益的方式來處理受破壞的橋樑。在模式構建上，依循資源有限之觀念，於資源分配及工程本體上作探討，據以建立多目標決策分析模式，藉此掌握真實的工程需求。求解方法上，利用遺傳演算法，針對資源及工程本體兩大問題組合後的模型加以運算，快速地解出此複雜的問題。

在橋樑搶修工程的分析上，以多目標決策分析為準則，從成本、工期、整體效益、政策、資源管理與障礙清除等6個方向進行分析，才能使建立之模型表現出實際的狀況，因此，該模型將六項基本目標分別轉為可行的目標式或是相關的限制式。在多目標式的處理上，當面臨多目標模型時，需將所有的目標建構在同一基準上，其作法分為二部份予以處理：第一，將所有目標加以組合，成為單一目標的模式，針對各目標值給予權重值來加以組合成單一目標式；第二，將所有效益評估值建立在同一數值基準上，因此，其先行對相關效益值作數值範圍的界定。在模式求解上，該研究利用基因演算法，針對設定之模式，求取數個可行的較佳解，提供決策者依喜好選擇適合方案。經由作者以實際資料進行測試，證明以程式求解結果較傳統人工決策為佳。

在探討地震災後公路路網搶修特性之研究，吳心琪君〔1997〕針對工程搶修的緊急應變及調度程序作探討，並構建工作排程模式以規劃大型震災後待搶修災點之搶修優先次序與時程，作為交通主管決策單位之參考依據。該研究主要以公路局工程單位為對象，研究範圍以高速公路及其週邊替代道路路網為主，在研究內容上，由於震災後公路路網多處受損，交通中斷使得旅行者旅行時間增加，搶修單位不易進行搶修工作，為求路網早日恢復暢通，搶修工作需儘早完成，但負責搶修之工路單位搶修能量亦有限，因此使得此搶修問題轉變成有資源限制的計畫排程問題，重點在依據路網受損情形擬定工程單位搶修災點之順序與工作排程，將搶通工作最佳化。

在模式構建上，該研究將問題予以簡化為：以一個工程隊為搶修單位，車輛巡迴完畢不回場站之多場站車輛排程問題（VSPMD）。在定義目標式的部份，該研究提出以路網由搶修工作開始至搶通為止之累積節省時間與總搶修時間相除為指標，指標值愈大表排程效果愈佳，因而目標在求指標值最大化。在模式求解部份，運用簡單基因演算法於順序尋優，特別的是，為免交配群組過於龐大導致超出可行解範圍，僅將基因演算法應用於災點搶修順序上。有關基因的應用，在編碼部份係以災點順序作為染色體，採OX（Order Crossover）交配運算，適應值即為排程中指標值最佳者。在研究中有關排程績效部份，由於定義為節省時間與總花費時間之比值，而旅行時間和路網中交通量多寡有關，故該研究認為每當有路段搶通就需做一次交通量指派(Traffic Assignment)，再由各路段新的流量對應出新的旅行速率，最後求得旅行時間的變化。

在探討災後運輸系統應變效率之研究，陳郁文君〔1999〕提出以模糊多目標規劃結合基因演算法，應用於大規模災害下提昇運輸效率之研究。在問題定義上，首先提出以多目標式作為應變效率之量測，藉由各災點處理時間與安全特性質的乘積來定義效率之指標。因此，其目的在於運輸安全原則與災後運輸系統受損狀況下求取一平衡，另外，亦提供於災後運輸系統之應變依據。研究範圍以路網狀況作探討重點，在個案研究中亦對震災後路網復舊排程進行深入探討。在目標式構建上，提出模糊規劃方法作為目標式構建依據，依不同情況，考量多方目標後予以建構，期能符合災後實際狀況及多方考量。而在解法上，由於整體架構為組合最佳化問題，故另將基因演算法應用於組合最佳化之求解上，而於不同個案中予以編碼應用。

在個案討論中的應用，以Network Restoration Problem（NRP）作為探討的實例。大規模地震發生後，災點可能散佈於路網範圍中，在復舊的優先原則為節省旅行者之旅行時間，研究中定義Z值為復舊時期中路網中旅行者之總旅行時間，其計算係依每一條路徑之交通量及旅行時間而定。目標式的構建上，首先為求取旅行者旅行時間及每一災點之總工作時間最小化，目的在決定每一災點之復建順序，繼之求得周圍道路之流量，將流量狀況回朔至第一目標式中以便評估其優先次序。在運用基因（GA）的求解上，亦是將GA用於災點順序之尋優，最終結果係以Z值作為目標函數值。

在探討救災路線選擇模式上，呂獎慧君〔1999〕構建一套都市震災救災路線選擇模式，於震災來臨時，能立即提供救災車輛所能行駛之路線。依其分析，適用於震災後安全行駛之路線，必須具備兩種特性：安全性與效率性。在安全性考量方面，由地震災害經驗分析中找出道路阻斷因子，結合地震危害度分析與結構耐震度設計，加入風險評估觀念，構建路段阻斷風險評估模式，以評斷道路風險值；在效率考量方面，以交通量分析來取得效率評估所需參數，進一步掌握對道路系統路網之衝擊，作為效率評估之基礎。綜合安全與效率兩指標，決定最適救災路線。

在路線選擇模式構建上，為顧及救災人員及車輛免受二次災害，因而考量到「安全」，但由於救災行動為分秒必爭，故亦需顧及「效率」；然而安全與效率兩因子屬性不同，難以有效區分，故作者以效用理論作為衡量價值之架構，作為判斷優先次序之依據，以效用值最大之路線作為路線選擇之依據。其效用函數如下式：

Ui=fur(i),ue(i)

其中，Ui評估路段之總效用值，ur(i)為路段阻斷風險之效用值，ue(i)為路段效率之效用值。在計算上則採效用加權之加法型式，亦即

Ui=Krur(i)+Keue(i)

其中，Kr及Ke分別為阻斷風險及效率之量化常數，其值之決定則依決策者對安全及效率的感受程度不同而調整。在決定各路段效用值Ui後，選擇總效用Up最大之路線作為救援路線，Up=max(i=1Ui)　i=1…n。最後，作者以TRANSCAD軟體，以O-D資料作為分析資料庫，結合構建之評估模式，以九二一大地震之案例作為分析，供日後決策之參考。

2.6　小結

災後搶修問題為一種組合最佳化問題，而此一大規模節點組合問題之求解，必需仰賴非線性之求解方法，較能搜尋到近似之最佳解，以目前研究組合最佳化問題求解模式之方法來看，普遍運用基因演算法來尋優。綜觀國內外相關研究及其內容（如表2-4 ），本研究歸納幾點結論，作為定義問題及模式構建之準則，較過去研究提出不同看法：

  - 定義災後搶修問題，過去研究多以車輛繞徑巡迴問題來作為工程隊搶修指派之架構，惟值得注意的是，依循實際狀況，工程隊搶修車輛並不需如原定義問題般，旅行完畢後即返回場站，故在構建模式上，限制條件需較過去研究中定義予以調整。

  - 在目標式的建構上，過去研究多以總旅行時間或節省時間作為目標函式，但考慮到災後緊急應變之決策，總旅行時間係屬於長時間復舊策略之考量，若於緊急應變之考量下，旅行時間應僅為其中一項目標。以搶修單位來思考整體救災救援情形，考量目標應包含災點急迫程度等其他考量，故以多目標式來作為目標函之考量較為完整。

  - 基因演算法應用於災後搶修問題，過去研究中在使用基因演算法時，在編碼上皆以災點順序作為染色體內之基因表示方式，而交配方式皆以單點交配為主；但由於任一工作站中可供派遣救援之工作隊伍不限一組，因此本研究將修改交配運算法則，改以群體位元交配〔謝國倫，2000〕作為本研究染色體間之交配方式。

表2-4　相關研究內容彙整

| 論文名稱 | 作者 | 目標 | 求解方法 | 評析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Application of genetic algorithms to determining … | 田村亨等(1994) | 災後道路復建順序績效值最大 | 利用基因演算,改善突變方式及突變機率;染色體編碼以災點編號順序為主 | 績效值以旅行時間費用與修復經費比例來計算,僅以經費成本面來衡量 |
| Optimization of post-earthquake … | 佐藤忠信(1996) | 累積非復原率最小 | 利用單體基因演算法,染色體編碼改以工作隊數x災點之矩陣為主 | 有考量到交通量狀況及旅行時間,較為周詳 |
| 公路搶修決策支援系統中指派模式之研究 | 王擴為(1993) | 分為資源指派排班及服務配送排程 | 以分枝界定法及0-1整數線性規劃求解 | 以人機界面為研究重點,所求解並非最佳解, |
| 交通系統災後復舊策略發展模式 | 林容駿(1996) | 籍由多目標決策解析,使橋樑搶救效益最大化 | 運用基因演算法,以20個樣本為一群體大小,一個模擬循環執行五個世代 | 設定時間點作為完工效益的評估指標,整個目標式考量以橋樑為主 |
| 震災後公路路網搶修工程排程之研究 | 吳心琪(1997) | 搶修效益最大化 搶修工程總時程最小化 | 運用簡單基因演算法於災點順序搜尋上,以不同排程中績效最高者作為適應度 | 適用於災後復建期,目標式考量上未考慮風險問題,搶修效益定義不明確 |
| 模糊多目標組合規劃基因演算法應用於提昇運輸系統災後應變效率之研究 | 陳郁文(1999) | 路網修復時間最小化;修復期間路網交通擁塞最少 | 利用基因演算法突變及交配方式求解順序問題 | 有考量不確定參數而予以模糊化 |

資料來源：本研究整理

第三章　問題定義與模式構建

本節就公路搶修排程問題作一描述，模式構建則以王擴為君〔1993〕之公路搶修決策支援模式作為基礎，依多目標規劃方式將模式予以擴充，以定義出符合現況之解題模式。

3.1　問題定義

- 問題特性與描述

災害發生後對社會所造成的影響，往往是全面性的。大型地震發生後，災區範圍廣泛，路網可能同時有多處損害發生，依國外（美、日）震災之經驗，因部份路段受損、交通中斷而造成其他路段塞車，使原有路網之便利性大打折扣，使用者之旅行時間大幅增加，另外在緊急搶修工作上，由於緊急應變工作需掌握到「黃金救援時期」的時程及特性，故如何有效率的搶通受損路段，使路網早日恢復暢通，以便後續救災及復舊工作得以順利進行，是一個重要之課題。

為使路網早日恢復暢通，全面搶通工作完成日期越早越好，各路段因其等級、容量、需求不同而對路網暢通性之影響大小不同，但負責搶修工程之工程站能量有限，僅能同時搶修某些路段，且依據災後緊急應變情形，部份災點需配合搶修耗費時間及搶修風險情況作一評估，故本研究擬構建一數學模式處理此資源限制的計畫排程問題，決定每個搶修工程單位內其搶修隊搶修受損路段之順序與時程﹐在兼顧總搶修時程及本身工作隊風險上，使災後緊急搶修工作最佳化。

- 問題定義

依據問題描述，本研究將問題定義如下：

有n個災點，每一災點之搶修時間需求為Aj，災點緊急程度為Pj，災點搶修風險度為Rj，而各災點最遲之服務時間為Timej；現有m個工程搶修單位，每一個單位有Kk個工程隊，必須指派至n個災點進行搶修，任兩災點間之距離為dij，其中i=1......m+n，j=m+1......m+n，k=1......m，本模式預期在災點緊急程度、災點搶修風險考量下，求出整體服務時間之最小值。

由問題定義，可將此一工程車指派搶修災點問題，轉變為多個工作站、多部工程車、出發後不回場站之車輛巡迴繞徑問題，其中包含各災點搶修時程，及各工程隊指派之搶修時程計畫。有關轉換問題之對應內容，如表3-1所示。

表3-1　VRP問題轉換為本研究構想

| 限制條件 | 原VRP問題 | 轉換為本研究 |
| --- | --- | --- |
| 車輛場站 | 單一或多個 | 多個工作站 |
| 車輛數量 | 單一或多部 | 多部工程車 |
| 車輛載重 | 裝貨限制、混合型或不限制 | 載運機具受限制 |
| 需求任務 | 節點、網枝 | 以災點為主 |
| 任務時窗 | 軟性、硬性或不限制 | 緊急程度為硬性限制 |
| 道路方向 | 有方向性、無方向型、混合型 | 混合型 |

VRP問題多半應用於貨物運送之情況，其應用環境與本研究考量不同，本研究為考量災害發生後緊急應變的考量，故在問題定義上，本研究較原問題來得複雜，其原因如下：

  - 由於屬為緊急應用範疇，因此災點搶救之考量上，某些災點之搶修需於預定時間內完成，因此在時間窗考量上，本研究加入搶修時間之限制。

  - 在緊急搶修的情況下，災點距工作隊之空間距離並非唯一考量因素，災點之緊急程度亦是一項重要參考指標，其次，依搶修單位考量，災點搶修風險度亦需考慮，故本研究將此一問題以多目標決策方向思考。

  - 有關繞徑問題，如TSP問題及VRP問題等，運送車輛終需返回原場站，但在本問題考量上，工作隊出發後係以完成災點搶修為考量，並無對是否需返回原工作站做限制，因此本問題為不返回場站之VRP問題。

  - 工作隊所能擔負之搶修能量有限，為考量到災點規模過大，必需以多個工作隊同時進行搶修，故本研究定義災點不限一個工作隊進行搶修工作。

3.2　前提與假設

緊急應變的工作，依據美日等防災救災相關體系研究[李宗勳，2000]，在救災機制中，消防局職司專責防火、重大災害之災民搶救及災情查報統計等，而工務局等工程單位負責震災、水災之搶修、搶險及復舊事宜。而依過去觀念，災害發生後，相關單位往往認為防災搶修為消防單位主要任務，事實上，依各單位分工原則，工程單位應於第一線進行搶險工作，再與消防單位配合進行搶救生命等工作。本研究以工程搶修單位為決策考量，故在目標式定義上，以搶修時間作為第一目標，搶修時間考量則包含災點緊急程度及旅行時間等，以過去規劃工作多為單目標考量，於時間急迫之考量上或許有所疏漏。

在構建模式前，現實情況可能更為複雜，故模式構建前需先就前題進行說明，以確保模式考量之完整。因此，本研究之前題如下：

- 災害發生後災區通訊極可能因此損壞，外界難以完全得知災區整體情形，故災害發生初期，管理單位需先進行整體損壞情形之蒐集。因此，本研究需先行假設災區資料已完全蒐集，在整體考量下作出搶修決策。

- 緊急應變之預備工作之一，即為平時應正確掌握工程單位之搶救能量，以期在緊急情況下，不致產生錯派或能量不足之情事。

- 橋樑亦為道路之一部份，橋樑遭到破壞亦視為一個災點，故針對橋樑問題，本研究視為一緊急程度較高之災點。

- 災點之原則以車輛完全被阻隔無法通行為主，故車輛無法通行即視為一災點；而搶修完成之認定，在緊急情況考量下，則以搶修至可供一小型車輛進行單車道通行為主。

而有關假設部份，說明如下：

- 有關模式中所假設的路網，皆依真實路網之情況，故假設各節點間皆有節線相連的完全性路網。

- 以緊急搶修為考量下，路網皆為無方向性。

- 每一災點必須恰有一工作隊服務。

- 由於緊急時期道路皆為救災車輛優先使用或專用，故各路段間之旅行時間設為已知值，不受車流量變化之影響。

3.3　問題架構

本研究所定義之問題架構概括整理如下：

輸入：路網前置條件、路段基本資料、災點旅行時間距離矩陣、災點搶修預估時程、各災點風險評估值。

目標：搶修工作隊旅行時間最小化、風險最小化。

限制：災點需求限制、搶修單位資源限制、路網前置條件，災點搶修時間限制。

輸出：搶修工程隊之最佳排程及災點搶修順序。

3.4　模式構建

依前提及假設考量，本研究依循王擴為君[1997]所提出之公路搶修單位服務配送模式加以修改及補充，以符合本研究之問題定義。

- 符號說明：

在構建模式之前，先將符號作一說明。

    - D：為工作隊之集合

    - S：為災點之集合

    - Oij：災點前置條件限制(i=1⋯m+n,j=m+1⋯m+n)（變數）

    - xij：xij=1表由第i點支援第j點

xij=0表第i點沒有支援第j點(i=1⋯m+n,j=m+1⋯m+n)（變數）

    - Tij：紀錄由第i點支援第j點時累加之時間　　　　　(i=1⋯m+n,j=m+1⋯m+n)（變數）

    - Tj：紀錄由第j點被支援時的時間(j=m+1⋯m+n)（變數）

    - m：表有m個工作隊(m=1⋯m)（參數）

    - n：表有n個災點(n=m+1⋯m+n)（參數）

    - dij：表第i點至第j點之時間距離(i=1⋯m+n,j=m+1⋯m+n)（參數）

    - Ci：各工作隊之搶修能量(i=1⋯m)（參數）

    - Dj：災點j所需之搶修時間(j=m+1⋯m+n)（參數）

    - Pj：災點j的緊急程度(j=m+1⋯m+n)（參數）

    - Rj：表災點j之搶修評估風險值(j=m+1⋯m+n)（參數）

    - Ki：表由工程站出發之工作隊(i=1…m)（參數）

    - Timej：表災點j應被搶修之最遲時限(j=m+1⋯m+n)（參數）

- 模式建立

依問題定義及假設，本模式構建如下：

OBJ

MinZ1=i=m+1m+nj=m+1m+n(xij+Tij)                                                                 3.1

MinZ2=j=m+1m+nPj×Tj                                         3.2

MinZ3=i=1mj=m+1m+nTij×Rj                                      3.3

ST

j=m+1m+nxij=Ki(i=1,...m)1                                   　3.4

i=1m+nxij=1(j=m+1...m+n)                                     3.5

Tij=dij∗xij(i=1...m,j=m+1...m+n)                    　   3.6

k=1m+nTjk−i=1m+nTij−k=1m+ndjk∗xjk=Dj　　　　　　　　　　　　   　　3.7

Tj=i=1m+nTij(j=m+1,......m+n)                                 　3.8

Tj≤Timej(j=m+1,......m+n)                               　 　3.9

i=1m+nj=m+1m+nOij≥1   i,j∈D          　　　　　　　　　     　　　　　　3.10

i=1mCi−j=m+1m+nTj≥0                                      　　　　　3.11

xij∈0,1

- 說明

  - ：總時間成本為各工作隊至災點之旅行時間再加上各災點之搶修預估時程，求其最小化。

  - ：各災點被支援時間Tj乘上災點緊急程度之權重值Pj，求其最小化。

  - ：各災點評估風險與每一工作隊之旅行時間距離考量，求其目標最小化。

  - :限制由工作站出發至災點的支援小組數為Kk

  - ：任一災點恰被指派一次

  - ：由工作站i抵達災點j的時間Tij等於工作站至災點的距離乘上xij(xij=1，表路徑i到j被選擇，xij=0，表路徑i到j不被選擇)

。

  - ：由j點抵達下一點之時間等於到達第j點時間加上第j點的需求時間再加上第j點至下一點k的距離dkj乘xjk。

  - ：抵達j點之時間等於其所有節點i抵達j點時之時間總和(所有節點中僅能有一節點i被指派至j點)。

  - ：抵達j點之時間必須小於j點被支援的最遲時限。

  - ：前置限制式，即各災點在被指派前其前置災點需已完成。

  - ：各工作隊之搶修能量總和大於各災點所需之搶修時間。

經由上述模式建構，本研究預計可得一最佳災點搶修順序及工作隊搶修排程方案。

3.5　模式修正及求解

在構建完三個目標模式後，必須將多目標式轉化為單目標以求解。在求解的模式上過去文獻中多半採用權重法，亦即依據偏好設定各目標間之權重，藉由權重的調整將求解模式轉換為單一目標之線性模式求解。但由於權重之決定涉及主觀意識，且各目標間可能產生因量度不同而產生之偏誤，因此，本研究改以隸屬函數方法，構建各目標之滿意度值，以Maxmin之模糊多目標線性規劃程序改寫數學式並進行求解。

在做法上，先行就三個目標式分別求解以建立報酬表，找出各目標在求解過程中出現之最佳值（fi+）及最差值（fi−），並建立隸屬函數。之後在求解時，將各目標之求解結果以隸屬程度表示，令各目標之隸屬值必須大於或等於某個λ值（滿意度），即以各目標中滿意度最低之λ值作為該組解之代表值，最後，找出每一世代中滿意度（λ）最大之一組解作為代表解，即可將多目標問題轉化為單目標進行求解。

多目標式轉換為單目標之規劃式如下：

OBJ    Maxλ

s.t.    f1−f1−f1+−f1−≥λ

f2−f2−f2+−f2−≥λ

f3−f3−f3+−f3−≥λ

其中，λ為三個目標中滿意度代表最低值，f1為第一目標式之求解值，f2為第二目標式之求解值，f3為第三目標式之求解值。

3.6　小結

本研究之重點，在於建立一可於災害發生後，於緊急之時間內，供工程搶修單位進行大規模搶修決策之工具，故在構建模式上，本研究係考量災害發生後道路損壞情況，並非探討不同災害下之不同。依災害情況來看，不同災害所造成之災區情形，基本上定會發生道路損壞無法通行之情形，本研究即針對當災害發生後，工程單位如何於大範圍災點之情況，針對派遣工程隊赴災點進行搶修為主，故本研究所定義模式主要以一通式為考量，期能於災害發生後緊急情況下，提供搶修單位擬定搶修計畫之參考。

第四章　基因演算法應用求解與程式設計

本章中將探討如何將基因演算法應用於災後最佳搶修排程之求解，包括整個演算法之參數設定及其運算動作，此外，並針對本研究所引用新的改善方法及其運算結構，提高基因演算法於求取整體最佳解之運算效率。以過去相關研究為例[吳心琪，1998]，其引用基因演算法之求解動作，僅將基因演算法應用於災點之順序尋優，而另以窮舉法求取最大或最小值解。本研究則另行考量，將多目標及適應值之求解動作編寫入演算法中，利用基因演算法強大的平行演算功能，來求取符合問題假設之多個目標下之最佳權衡解。而演算法本身可透過適應值目標式之轉換，亦可應用於其他含時窗限制VRP問題之求解。

以演算法之應用來看，VRP問題是為一NP-hard問題，若單純以一般車輛繞徑問題而言，3台車輛、30個取貨點，其可能形成之路線至少上千條，以傳統線性規劃模式來求取最佳解並不太容易，更遑論發生大規模災害後災點遍佈之情形；近來針對此一方面之研究，多半皆以啟發式求取最佳解之方法來求取近似最佳解。本研究應用範圍特殊，主要在求取整體救援時間最小之最佳解，因此，本研究以基因演算法作為求解架構，並以群體概念將基因演算法進行改良，配合C語言自行撰寫執行程式，作為本研究探討求解之工具。

4.1　問題輸入與限制

本研究之問題輸入較一般VRP問題複雜，原因在於路網及災點條件皆依真實情況予以複製，故各災點間之情形及條件較原VRP問題之輸入項目為多，不僅僅為各災點間之距離、各災點之搶修預估時程及風險評估值等，更包含了一些特殊限制情形，如部份災點間之順序限制、各災點之搶修時窗下限。本節即針對有關輸入項目部份作定義及說明。

4.1.1　災點間優先順序

災點間的順序，基本上係依部份真實世界路網縮小後整理而得。其觀念類似優先順序旅行員推銷問題(Sequential Ordering Problem，SOP)，亦即在各節點間的巡迴路徑上，部份節點之間有優先順序的限制。所謂SOP之定義為：有N個節點，節點與節點間之距離不相等，找出一條能夠拜訪每一節點一次，使該距離最小，且符合各節點間優先順序的條件。故由上述SOP定義可得知欲求出SOP問題中之合法路徑必須符合兩項要件：

- 每一個節點僅能拜訪一次。

- 符合拜訪各節點之優先順序條件。

以圖4-1為例，在拜訪節點5及節點6之前，必須先拜訪節點3才行，因此可看出節點3、節點5及節點6之間的順序關係。但其限制條件並非限制其節點間之連續關係，例如圖5-1中，節點2僅需於拜訪節點5之前拜訪過即可，並不須規定拜訪節點2之後一定要接著拜訪節點5。

圖4-1　優先順序路網示意圖

而以災後真實路網受損情形來看，有部份情形與SOP之假設類似。以九二一震災為例，一條省縣道往往受損不僅一處，若該道路為山區道路或者為未與其他道路相連接之要道，其搶修情形必定要先行搶修較前端之災點後，才可繼續搶修後端之災點，以圖4-2為例，在搶修災點11之前必須先行搶通災點9或災點12，否則工作隊無法至該災點進行搶修作業，此即為本研究案例中所設定之優先順序之限制條件

圖4-2　具優先順序災點示意圖

4.1.2　災點之搶修時窗限制

節點之時窗限制條件，多半見於具時效條件之車輛配送問題中，配送車輛在巡迴途中，需於顧客要求之時限內抵達，若車輛到達的時間在顧客所要求之時間區外，則給予一定的懲罰成本。以此觀念來看災點之搶修時窗限制，基本上係依各災點之搶修急迫程度而定義，而其意義在於，災後緊急的情況下，部份災點由於位居人口稠密處或交通要衝，若無法於固定時限內進行搶修，導致搶修工程延緩，將會對災民財產甚至生命安全造成莫大的損失，因此，時窗限制即在要求搶修者最晚要抵達災點之時間，以確保搶修工作之效率。而在懲罰成本部份，災點間之搶修需有正確的搶修計畫，原定義之懲罰成本於本研究之問題中需予以調整，使其成為判斷合理搶修順序之指標，故在本研究求解過程中，任何違反時窗限制的搶修順序，本研究將依情形調高其適應值，使其於自然演化過程中予以淘汰，而所求得任一工作隊之搶修計畫，將合乎各災點之搶修時間之限制。

本研究所定義問題中，災點間之時窗限制係依各災點之搶修急迫程度或重要程度而定，因此，工作站之搶修隊於擬定工作排程時，需就災點之情況作一瞭解，判斷災點之最遲搶修時限。例如路網中受損之橋樑，優先搶修完成將有助於搶通後續災點，故在時窗限制條件中給予較短之時窗限制。

在計算是否合乎時間窗之限制，係以到達前之總旅行時間加上搶修時間需小於該點之搶修時限而定。以圖4-3為例，第一工作隊之搶修排程為災點6、災點12、災點20……，各點間之旅行時間及搶修時間如下所示，而到達災點12之旅行時間包含工作隊至災點6之旅行時間，加上災點6之搶修時間及災點6至災點12之旅行時間，因此，到達災點12之最遲時間為16小時，並未違反災點12之時窗條件。其數學式為：

i=m+1m+nj=nm+ndij+Dj≤Timej，i∈D,j∈S

其中，m表有m個工作隊，n表有n個待搶修之災點，dij表第i點至第j點之旅行時間距離，Dj表第j點之搶修預估時間，Timej表第j點之最遲搶修時限。

故有關時窗限制之條件，本研究即依此運算規則進行判斷。

圖4-3　單一工作隊之工作排程範例

4.2　編碼及初始群體之產生

整個基因演算法結構中最基本且最重要的就是用來表示問題變數的編碼。而編碼的方式依問題特性之不同而各異，而每一種編碼方式，都一定將每個問題的解答都能夠對應到一個特定的二元字串，由於在最佳化問題的求解幾乎都有固定數目的變數，因此最普遍的編碼方式即是將這些變數對應到某個固定範圍內的整數，再以固定數目的位元即可表示問題，而這些位元的組合即為基因演算法中的主軸－染色體字串。編碼完成後，即以隨機產生的方式產生初始的群體，作為衍生下一代的基礎，如此生生不息，直至達到演化停止條件後而告終止。

4.2.1　編碼

在提到染色體之編碼前，需先就基因演算法中所使用之名詞和本研究所應用之內容作一名詞對照，表4-1即為基因演算法專有名詞與本研究所設定之名詞對照表。

表4-1　基因演算法應用於本研究之專有名詞對照表

| 基因演算法 | 本研究所設定 |
| --- | --- |
| 基因(Gene) | 各災點編號(節點) |
| 染色體(Chromosome) | 各工作隊之搶修災點組合 |
| 族群(Population) | 每一組所有工作隊之搶修災點排程組合 |

一般來說，在許多最佳化求解的問題中，因參數本身能以實數或整數型態出現，故必須先經過二進位或其他方式編碼後才成為染色體〔廖雯慈，1996〕。而在本研究所應用的VRPTW問題及含部份SOP的觀念，為一排列問題，故本研究所使用之編碼方式直接以節點編號排列即可，其染色體字串即是各經過災點之編號排列。經由災點編號排列而成的染色體，再計算各災點編號所代表之各項旅行時間成本及搶修時間，即成為適應值之計算。

由於本研究係求解一群最佳解，因此在工作排程之表示上係以搶修災點之編號順序為代表，故在程式中需以固定字串長度的二維矩陣表示方法，但由於各搶修工作隊有其能量限制，故在已滿足其能量情況下則以0取代，表示僅可服務未超過能量限制之點集合。以表4-2為例，第1工作隊之搶修災點排程為6-15-9-13-18，其餘同義類推。

表4-2　二維矩陣編碼示意圖

4.2.2　初始群體的產生及產生數目

初始群體係作為基因演算法中父代演化之基礎，故初始解之好壞將會影響其改善解。以一般VRP問題求解為例，初始群體之產生方法大致分為二種，第一種為隨機排程法，直接取亂數放入陣列中進行評估運算；第二種為鄰近排程法，陣列中元素之取捨係以最鄰近距離為考量。但初始群體產生之重點，在於所產生之路徑或排程解皆為合法可行解，即合乎部份SOP之限制及時窗之要求，以確保往後演化之解集合皆合乎所有限制。針對此二項重要限制，本研究在初始群體之產生方法上，採取部份較特殊之方法來產生合乎限制條件之初始解。

在初始群體的產生上，本研究依循基因演算法基本精神，採隨機方式產生，然而部份節點間或有優先順序之限制，因此，初始解的產生，須隨時就災點之先後次序作檢驗，以免違反此一限制。另外，初始解的隨機產生並非逐點產生，而係以一個群體解的方式產生，亦即，隨機產生一整個群體解後，再行評估其優先次序及時窗限制條件。採用此一方法其原因在於，各節點（災點）僅能經過一次不可重覆，且每個節點（災點）僅可被一個工作隊服務，最重要的在於所謂時窗的限制，若以逐點隨機產生，部份工作隊可能產生可行之搶修排程解，但後續工作隊因時窗限制條件可能導致找不到解的情況，其初始解集合將不成立，故在初始群體解的產生上，本研究因應此特殊的限制而發展出符合條件的方法。其初始群體解產生流程圖如圖4-4所示。

初始群體產生數目，過去研究中並未有特殊定義，而由於第一代族群係以隨機產生，應儘量使得啟始解呈隨機分佈狀態，主要目的則在於增加搜尋的廣度。而本研究應用之初始群體數目，係以10群開始進行測試，最大群體設為30群，以求出最符合運算時間及最大滿意度之解。

圖4-4　本研究初始群體解產生流程圖

4.2.3　父代群體之產生

初始群體係作為第一代演化之起始群體，形成第一個父代群體，父代群體經過複製、交配及突變後形成新子代，而新子代和原父代比較之精英將取原始父代成為新的父代群體，此新父代則作為下一代繼續演化之基礎，如此生生不息，直到達成演化停止條件為止。

初始群體，即第一代父代群體係以隨機方式產生，而第二代的父代群體，產生方式則不相同。第二代的父代群體，係以前一代新子代及父代取精英後取代而成，但值得注意的是，交配後產生之子代，可能出現過多不合理情形，這些不合理解的適應值隨懲罰成本而調高後使其自然淘汰，但亦可能混入新父代中而保留，如此可能會出現陷入區域解之情形。故為解決此一情形，本研究將自第二代起父代之產生，採取移民策略，保留一半的群體由前一代取精英而成，另一半的群體則再次以隨機方式產生，混入新的物種以擴大搜尋空間，避免出現區域解。

以初始群體為30群為例，在第一代演化完成後，保留父代及子代適應值最好的15群體成為新父代，另外的15群則再以隨機方式產生，如此產生30群的新父代，再作為下一個世代演化的基本群體。

4.3　求解問題架構及流程

本研究主要以VRPTW問題為架構，於災點搶修順序上亦包含SOP優先順序觀念，再加上輸入項相當多，因此在處理上較一般VRP問題複雜。在求解流程上，除基因演算法之求解外，亦包含整個求解問題處理步驟。本節即就求解問題之完整流程及基因演算法之設計上作一說明。

4.3.1　基因演算法應用步驟及流程

本研究以基因演算法進行求解，由於基因演算法具有強大的平行運算能力，可迅速地於大規模災點中，找出整體目標值最小化之最佳搶修點順序。本研究撰寫基因演算法求解之基本流程如圖4-5所示，其步驟則概述如下：

- 隨機產生初始群體

利用隨機方法，產生初始群體內合乎限制條件之各工作隊搶修災點順序，而隨機的方式係一次產生一組解而非逐點產生。第一代群體以隨機方式產生，除希望符合自然法則外，另一方面也是希望擴大起始解之搜尋空間。

- 評估初始群體適應值

接著對各群體內之染色體計算其目標函數值，計算每一群體內整體工作隊之目標函數成本值，其主要目的在藉適應值的判斷作為衡量生存的要件，作為之後選取群體之判斷依據。

- 複製及選取新群體

藉由上一步驟所計算之適應值，以輪盤法（Roulette）進行複製，複製後之群體作為和父代交配之母代群體。

- 產生新子代

以群體位元交配的方式，由父代和母代發展出新子代，再重新計算新子代之適應值。

- 與父代進行比較

以新子代之目標函數值和父代作比較，保留適應值前四分之一佳的群體取代原父代成為新的初始群體，另一半的新父代則再以隨機方式產生。在比較過程中，適應值較原父代佳時則予以取代，若適應值較原父代為差則繼續沿用父代群體。在比較當中同時紀錄下最差之適應值。

- 判斷是否己達停止條件

判斷演算步驟是否終止，停止的條件如已達預定之演化世代數或者適應函數值已呈收斂狀態。若未達終止條件則繼續步驟2。

- 輸出最佳群體內之路徑及成本

當停止演算步驟後，將最後一代中目標函數值最佳的群體，進行解碼後輸出最佳及最差之適應值。

圖4-5　本研究運用基因演算法流程圖

4.3.2　災後工程緊急應變排程求解

而在整個問題及目標式構建求解上，本研究將三個目標函數同時放入適應值評估式中，藉由各工作隊搶修災點之順序來計算各目標適應值，由於各目標皆求最小化值，再經由模糊轉換後求出同時滿足三個目標值之最大滿意度λ，而適應值評估式則以最大的λ作為評斷依據，最後輸出最佳群體內之各工作隊解（染色體），得出建議最佳搶修排程。

完整的排程求解概述如下，流程圖則參考圖4-6所示。

- 隨機產生初始群體

利用隨機方法，產生初始群體內合乎限制條件之各工作隊搶修災點順序，而隨機的方式係一次產生一組解而非逐點產生，確保所有點僅經過一次。另外，在容量限制的情況下（以72小時為依據），若產生超過72小時以後之災點則自動去除，改以0代替，以符合實際情形。

- 計算初始群體適應值

計算初始群體適應值，其主要目的在藉適應值的計算作為選取及複製群體之判斷依據。為達到和多目標計算方法之一致性，這裡所計算的適應值以三個目標中滿意度最低的值作為代表。

- 選取、複製、交配與突變

利用輪盤法進行選取及複製父代的動作，複製完成後形成母代群體，再藉由父代與母代進行交配，甚至突變運算形成新子代。

- 評估子代適應值

計算子代的適應值，此處的適應值係作為判斷該群體生存的依據。本研究係以三個目標函數取其均衡值，故真正控制生存與否的目標值，係三個目標值轉換函數後的λ值，再根據三個λ值中取最小者作為該群體之適應代表值，而群體與群體間適應值的比較則取各群體中λ值最大者為最佳的群體。

- 比較與篩選

將父代與新子代比較排序後，較佳的群體保留下來作為初始群體繼續進行演化，而較差的群體則自然被淘汰。在新父代保留一半以較佳的群體取代，另一半的群體則再以隨機方式產生。

- 判斷停止條件

判斷演算步驟是否終止，停止的條件如已達預定之演化世代數或者適應函數值已呈收斂狀態而無法再找到更佳的解。而未達終止條件則繼續步驟2。

- 輸出最佳排程

將λ值最大的該群體解結果輸出，作為本研究所建議符合三個目標下之最佳搶修排程。

圖4-6　求解問題流程圖

4.4　基因運算子設計

就基因演算法而言，最富生命力的動作則是利用電腦隨機產生的初始族群，運用基因中的複製、交配、突變及取代等步驟，一步步來模擬自然生物演化過程。本研究配合C語言程式，將運算元的動作予以修改以符合問題之特性以求解。

4.4.1　複製

基因演算法中的選擇機制主要是模仿自然界適者生存的現象，用來選擇應該複製多少個染色體，適應度較高的染色體被複製的機率就較高，適應度較低的染色體被複製的機率就較低〔顏成佑，1998〕。而以各群體內的染色體進行自我複製，複製的過程則保留原染色體的一切特性，完全複製一個相同的個體。而複製那些個體，則透過選擇的機制進行複製的動作，本研究所引用選擇機制則以輪盤法（Roulette Wheel Selection）作為選取依據及方法。

所謂輪盤法，係以各群體之適應值作為判斷，將所有群體之適應值放在一個輪盤上按比例分配，而適應值較高者佔據之面積百分比愈大，相對的在旋轉後被選中的機率亦較大，重覆此一步驟，直到複製完需要個群體數為止。如圖4-7所示。

fi為第i個群體適應度

f1i=1nfi

………

f4/i=1nfi     f2/i=1nfi

f3/i=1nfi

圖4-7　輪盤法示意圖

4.4.2　交配

對基因演算法而言，交配動作可說是整個演算法中的主要部份，過去研究中大多應用單點交配（如圖4-8）與順序交配（如圖4-9）等二種方法進行，但由於本研究探討一整個群體的整體最佳解，故在交配方法上利用“群體位完交配（Population Byte Crossover；PBC）〔謝國倫，2000〕，各群體內染色體係以整體位元的方式進行交換，經由父代和母代交換結合後成為一個新的子代，利用二個群體相互交換資訊，來尋找更佳解。

交配選取點

父代＝1 8 5 12 10

交配      新子代=1 8 5 7 9

母代=1 6 4 7 9

圖4-8　單點交配示意圖

父代= 1 5 7 8 9 4 10

交配      新子代=1 5 7 8 4 9 10

母代= 1 4 7 9 10 8 5

圖4-9　順序交配示意圖

本研究利用之群體位元觀念，主要針對整體群體最佳解作考量，因此在交換步驟上，以隨機選取任一位完，由父代及複製後之母代進行交換動作，希望藉由這樣的交換動作，擴大整個搜尋解的空間，有關群體位元交配方式如圖4-10所示。

父代

1 – 8 – 10–9

2 – 7 – 5 – 0                  新子代

3 – 6 – 12 –14                      1 –11–10 –9

4 – 13 –15 –16    交配後       2 – 9 – 5 – 0

母代                               3 –10 –12 –14

1 – 7 – 11 –6                  4 –16 –15 –16

2 – 8 – 9 - 12

3 – 5 – 10 -13

4 – 14 –16 -15

圖4-10　隨機選取某一位元交配示意圖

4.4.3 　突變

一般而言在自然界中的基因突變率約為百萬分之一，然而在演算法的應用中，為免在搜尋解時因落入區域解中而過早形成收斂，因此利用基因隨機突變的發生來增加不同的搜尋方向。而在突變率的設定上，本研究一開始將突變率設為10%，希望藉由較大的突變率增加對解的搜尋空間，然後在每一世代減少0.1%，避免在搜尋過程中落入局部最佳解。突變率使用流程如圖4-11所示。

圖4-11　突變運算元演化過程

4.5　適應值計算、懲罰值及停止條件

4.5.1　適應函數(Fitness Function)計算

適應函數主要作為衡量染色體好壞的標準。但這些函數值範圍可能會因為問題的不同而有所差別，當每個染色體其目標函數值差距不明顯時可能會影響到判斷條件，因此，有時在處理上並不會以計算所得的目標函數作為衡量染色體適應性之依據，而是經過一些正規化的處理以凸顯染色體間的差距，再利用處理後的值作為判斷的標準。一般文獻中常使用之適應函數調查方法如表4-3所示。

表4-3　基因演算法中適應函數值調整方式

| 調整方式 | 方法概述 |
| --- | --- |
| 線性調整 （Linear scaling） | 將各群體中的染色體之適應函數值差異，以線性關係擴大 |
| Sigma截取 （Sigmatruncation） | 利用群體的平均適應函數值對標準差之差異來修飾原群體之適應函數值 |
| 乘冪調整 （Power law scaling） | 將適應度函數值以級數倍成長來擴大群體中間差距 |

資料來源：〔蘇木春等，1997〕

在基因演算法中，適應值除作為選取複製的基準外，最重要的是作為評估“適者生存，不適者淘汰”之法則。在過去相關研究中對基因演算法的應用，適應值的計算往往為目標函數的轉換，但本研究為考量多個目標函數的調整，故適應值之計算，以模糊多目標方法求取各群體間之滿意度（λ值）最大者之值作為該群體之適應值。在決定選取及複製與否的評定上，滿意度愈大者，其適應值之值也愈大，也因此該群體在輪盤法中所佔有的面積亦大，故被選中作為複製之機率亦較高；另外在控制生存的機制中，則利用三個目標中λ值最小者作為滿意度最低之門檻，代表該群體的適應值，再以此作為不同群體解間比較之標準，較高者表適應度較高，留下繼續繁衍下一代機會較大，較低者依循自然原則予以淘汰，以達成基因演算之基本精神。

4.5.2　懲罰值

懲罰值基本上係用來處理違反限制條件的群體，加大其適應值，使其在自然演化後淘汰。本研究所使用時機，在於父代及母代交配產生新子代後，對子代群體染色體檢查是否違反限制條件，若出現違反順序原則或時窗限制條件之群體，則調低其λ值，使其於適應值的判斷中因滿意度過低而於比較後被自然淘汰。至於調降值的範圍，得視最高滿意值與最低滿意值之差距而定。

4.5.3　停止條件

當求解的解答趨於一致時或是已經不會再有更好的解出現時，就是基因演算法停止的時候，換句話話，即為整個運算停止的條件。一般來說，結束運算的幾個判斷方法大致分為以下四種（Goldberg，1989）：

- 演算已達預設的世代數。

- 各世代間所求的最佳解已呈收斂狀態。

- 執行演算的時間已達要求。

- 收斂所求之解已達要求。

而在本研究對於停止運算之條件判斷，採用設定運算世代數作為停止運算的條件，因為所設定之適應值無法以收斂與否或有無變動作為判斷標準，故本研究以規定世代數作為停止條件。至於要演化多少世代會達到最佳解，基本上要視問題複雜程度及資料量大小而定，依謝國倫（2000）所做研究顯示，多半在600至1200代之間形成收斂，但本研究測試結果，收斂世代數較600代為少，故世代數定義上需依資料量大小來實驗而定。

4.6　小結

本章中主要係探討及介紹將基因演算法應用於災後工程搶修作業排程之研究。由於本研究問題特性較一般VRP問題不同，因此在處理優先順序條件及時窗限制上，本研究於初始群體產生上做了一些特別的設計，以確保初始群體完全符合所有限制條件。另外，由於本研究所求的係一個群體m個工作隊的均衡解，形成最佳解的群體必須滿足三個目標函式，以滿意度最大者作為篩選標準，因此，在交配方式上，本研究以群體位元方式進行交配，以求在固定解空間中搜尋最佳解。在子代的判斷上，若產生之子代不符合限制條件，本研究則降低其滿意值，使其於演化比較過程中自然被淘汰，達到自然演化的目標。

第五章　案例測試與應用

在探討及介紹完基因演算法應用的內容後，本章即依據修改後的演算法進行案例測試與應用求解。在案例測試中，本研究依循王擴為君〔1996〕所做研究中的案例，以相同輸入項目作測試，以檢驗本研究改良之基因演算法求解之正確性。在實例應用中，本研究以自行擬定一個含50個災點的縮小路網，配合本研究所定義輸入項目進行求解，以說明本研究所發展之方法之使用方式及求解結果，可供作未來相關研究或實際應用之參考。

5.1　公路搶修指派模式案例

本案例為王擴為君（1996）所著「公路搶修決策支援系統中指派模式之研究」中之解題模式範例。該研究主要係構建一可供公路搶修人員決策的資訊系統，而內建一資源指派模式則係提供公路單位派遣搶修作業之排程方法。此模式為一服務配送模式，可解決多場站車輛繞徑（VRP）且又考慮到時間窗限制的問題。而在原模式求解方法上，係以0-1整數線性規劃為解題方法，於數學規劃軟體LINDO上進行求解。

5.1.1　案例內容

原始案例說明如下：

假設有8個災點，每一災點的預估搶修時間為矩陣A，災區重要程度為矩陣P，各災點的最遲服務時間為矩陣Time，現在2個工程搶修單位（中心點），每一中心點有K個工作車隊，必須指派至8個災點搶修（如圖5-1所示），兩點間的最短距離為矩陣D。在災區權重的考量下，求出整體服務時間的最小值。

a  =  [2,3,1,3,6,6,2,4,5,2]

p  =  [50,50,1000,10000,10,10,10,10]

Time  =  [10,10,10,5,20,20,20,20]

K  =  [2,2]

圖5-1　服務配送分派路線圖

D=d1d2d3d4d5d6d7d8d9d10012328511814101201210785522312055487111021050103961288751009312695843901231161158931209368576123908314211126113805102108966350

5.1.2　案例模式及結果輸出

案例模式之構建係以文中服務配送模式為主，內容如下：

- 目標式

目標式主要在求最小之時間成本，構成項目為各需求點被支援時的時間乘上需求點的權重Pj。所謂被支援的時間為兩點間之旅行時間再加上前一點之服務時間而得。

- 限制式

限制式中主要包含：

      - 各災點有最遲被服務時間之限制（即時窗限制），任一工程小組之排程必須滿足。

      - 任一災點必須被單一工作隊指派一次。

      - 時間成本項包含兩點間之旅行時間成本及被服務時間。

- 輸出結果

依據模式求解結果如表5-1，服務配送路線圖如圖5-2所示。

表5-1　工程單位資源分配表

|  |  | 災點及搶修時間(時) | 災點及搶修時間(時) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一工程單位 | 第一工作隊 | 災點4，(2時至5時) | 災點3，(10時至11時) |
|  | 第二工作隊 | 災點6，(5時至11時) | 災點8，(14時至18時) |
| 第二工程單位 | 第一工作隊 | 災點10，(2時至4時) | 災點9，(8時至13時) |
|  | 第二工作隊 | 災點5，(7時至13時) | 災點7，(16時至18時) |
| 最佳適應值 | 1301 |  |  |

圖5-2　服務配送指派後路線圖

5.1.3　本研究應用與求解

由於本案例解空間不大，災點僅8個，工作單位有2處，工作隊則有4個，以本研究所構建演算法求解，可得與原案例結果相同之解集合，可說明本研究所研擬之演算法於此一單目標求解問題中具實證效果。

為免求解時的溢值問題，本研究在測試時將原案例各災點緊急程度分別乘上十分之一，由於係為比較，故對求解並無影響。在適應值的求解上，原案例的值為1301，而本研究測試結果，最佳解亦和原案例解相同。

在測試上，本研究分別以初始群組10群及30群分別測試求解，求解結果皆和原始答案相同。由於求解空間不大，因此以較多的初始群組（30群）來求解，收斂速度相當快，平均運算二個世代後即得到最佳結果（如圖5-3），若改以較少的群體（10群）來求解，平均需運算九至十個世代可得最佳解(如圖5-4)，但在實際運算時間上來比較，兩者幾無差異，運算速度皆相當快。

在排程結果上，由於測試時本研究將四個工作隊分別予以編號，故結果中的災點編號分別較原案例結果加上2，本研究測試結果如表5-2所示。路線分派圖則如圖5-5所示。

表5-2　本研究測試結果

|  |  | 災點及搶修時間(時) | 災點及搶修時間(時) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一工程單位 | 第1工作隊 | 災點6，(2時至5時) | 災點5，(10時至11時) |
|  | 第2工作隊 | 災點8，(5時至11時) | 災點10，(14時至18時) |
| 第二工程單位 | 第3工作隊 | 災點12，(2時至4時) | 災點11，(8時至13時) |
|  | 第4工作隊 | 災點7，(7時至13時) | 災點9，(16時至18時) |
| 最佳適應值 | 1301 |  |  |

單位：小時

圖5-3　以較多初始群組（30群）測試案例一結果(總運算代數為10代)

圖5-4　以較少初始群組（10群）測試案例一結果(總運算代數為20代)

圖5-5　本研究測試工作小組指派搶修結果

5.2　多目標災後應變排程案例

由5.1節案例可以看出，本研究以基因演算法所擬研之解題方法及架構，可得出近似最佳解之解集合，可說明基因演算法經修改後可應用於相關案例。因此，本研究另擬定一較大規模的災後路網，並配合多項輸入項目，來求解多個目標函數情況下之最適解。

5.2.1　案例內容

大規模災害發生後，在災點遍佈的情況下，負責搶修的工程單位，如何於最短時間內，於災點中找出最符合目標的最佳搶修排程，可以說是一項重要的工作。因此，在擬定搶修計畫時，若有數理方法的輔助，可減少錯派的情事，並可在可獲得“最佳效益”的前題下進行派遣工作，將搶修的能量發揮到極致，以降低災害所帶來的損失。

本研究擬定測試案例如下：

災區範圍內有50個災點，有4個工程搶修隊（簡稱工作隊）進行派遣搶修，每個工作隊可搶修6個災點，各災點間為一完全性路網（如圖5-6所示），部份災點間有優先順序的限制，各輸入項及目標函數如下所示：

輸入：災點間時間距離矩陣（如附錄一）

災點搶修預估時程（如表5-3）

災點搶修時限（如表5-4）

災點緊急程度（如表5-5）

災點風險評估值（如表5-6）

目標函數：模式詳細內容可參照3.4節

目標一：工作隊搶修總時間最小化

目標二：災點緊急程度乘上被支援時限之時間最小化

目標三：災點間時程乘上災點風險評估值最小化

限制：若要搶修災點40，必須先行搶修災點31或災點25

求解結果：建議最佳搶修順序

表5-3　災點搶修預估時程表

表5-4　災點搶修時限表

表5-5　災點緊急程度表

表5-6　災點風險評估值表

圖5-6　本研究案例災點路線圖

5.2.2　求解過程

由於本案例輸入項目相當多，且目標式有三項，故在求解上，本研究分為兩個步驟：先就各個目標求其滿意度最高及最低解，繼之代入多目標式求三個目標函數下之均衡解。兩個步驟求解內容分別如下所述：

- 以多目標規劃方法建立報酬表，先就三個目標式分別求其滿意度最高解及滿意度最低解。為求滿意度最低及最高解，本研究先行就三個目標式，以撰寫之基因演算法分別就三個目標式撰寫三個解題程式進行測試求解，各測試10次，每一次測試分別運算100個世代，分別紀錄下每次測試後之最高及最低解，並由其中找出出現過之最高解及最低解，作為滿意度最高及最低值。測試求解內容如表5-7至5-9所示，各目標式隸屬函數圖如圖5-7至5-9所示。

表5-7　第一目標式測試求解值

圖5-7　第一目標式隸屬函數圖

表5-8　第二目標式測試求解值

圖5-8　第二目標式隸屬函數圖

表5-9　第三目標式測試求解值

圖5-9　第三目標式隸屬函數圖

- 將三個目標式之滿意度最高解及最低解紀錄後置入解題程式中，作為三個目標均衡解函數之上下界。初始群體產生後，分別求其三個目標值Z1至Z3，而由Z1至Z3中找出最低者作為該群體之均衡解λ值，而每一代中之λ值則取所有群體中最大者為代表，如此反覆循環運算，λ值會呈現收斂狀態。

5.2.3　測試情形

為測試案例二之求解情形，本研究需先就演算法中所使用之參數進行敏感度的測試，以找出可得出近似最佳解之參數組合。主要測試之參數包括族群大小及執行代數。測試之內容如下：

- 有關族群大小，本研究以10群開始進行測試，最大群體設至30群，以滿意度大小及運算時間長短兩項指標作為評定基準，以找出最適之初始群體大小，測試結果如圖5-10所示。

圖5-10　群體大小參數測試結果圖

由測試結果可以發現，由於初始群體之產生耗費較多的運算時間，因此以較少之群體進行運算測試，在運算時間上呈現正比趨勢，也就是群體愈多，運算時間愈長；在滿意度的測試上，以10群的滿意值最高，而其他群組互有增減但相差不大。鑑於以上比較結果，本研究之初始群體設定為10群來進行解題運算。

- 有關運算世代數，在前小結中計算報酬表時，本研究就求解過程進行觀察，發現收斂之世代數最高曾出現達到94個世代；另外在案例二測試中，我們進行20次測試，在收斂世代數上結果如圖5-11所示。

圖5-11　運算世代數參數測試結果圖

由圖中可以發現，收斂世代數最高到達185代而不超過200個世代，顯示在運算200個世代內其適應值即呈現出收斂之狀態。因此，本研究之執行運算世代設為200代。

5.2.4　求解結果

案例二之求解，在參數設定上，由前節所進行之測試，本研究所設定之演算法相關參數如表5-10所示。本研究案例二以10個群體作為交配運算之初始群組，總運算代數為200個世代，所有測試皆在PⅢ-650電腦上執行，以C語言為測試平台，運算時間相當快速。求解後結果趨勢圖如圖5-12所示，輸出建議之之最佳搶修排程則如表5-11所示。

表5-10　基因演算法應用相關參數設定

| 參數名稱 | 參數值 | 參數名稱 | 參數值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 族群大小 | 10 | 執行世代 | 200 |
| 選取方式 | 輪盤法 | 突變機率 | 0.001 |

圖5-12　案例二測試求解圖

表5-11　案例二輸出排程

5.3　小結

為測試研擬之基因演算法，本研究利用案例一進行測試，將評估函數稍作修改成為合乎案例一之設定，經由實地求解後發現，本研究所擬定之求解方式，可準確地求出最佳解，且運算過程相當快。而在操作上，僅需針對評估函數轉換程式語言，並將資料檔讀入，在設定上花費時間相當短，原案例以軟體求解，需花費相當多的時間作參數及變數的輸入，而應用本研究之方法，在設定上相當迅速，亦兼顧求解效率。

在案例二之測試上，本研究以測試過的演算法，修改輸入項及適應值評估函數後，分別針對三個目標進行求解，以確認合理解空間中之最佳及最差值，作為多目標中轉換函數之基礎。為求所得解涵蓋整個解空間，在測試時亦隨時加入新群體作運算，求得之上限及下限解應可代表滿意度最佳及最差解。另外在第二步驟求解上，在λ值呈收斂後輸出該λ值所代表之群體，以為最佳排程，經檢視後發現其合乎包括時窗及總時限等限制條件，且適應值亦相同，證明其解為合理及近似最佳解。

第六章　結論與建議

大型災害的發生，近年來時有所聞，我們無法避免災害發生當時所造成的損失，但迅速且有效率的災後處理，卻能將傷害的程度降到最低，因此，如何能迅速且有效率的做好應變處理，值得有關單位深入思考。而災後的緊急應變，不僅僅為搶救生命而已，有關交通及運輸關節的打通，亦應為應變工作之要務之一。故公路的搶修工作，在整個應變工作中佔有重要的地位，為有效地完成搶修工作，掌握災後重要的「黃金時間」，因此搶修單位的作業排程，需能在遍佈的災點中，依據現實情況，找出最符合效率的搶修順序，在求整體狀況最佳的考量下，將適切的單位送至最適切的災點，如此除避免錯派之外，更能將搶修能量發揮至極致。

為解決這樣的問題，本研究嘗試以基因演算法進行大範圍的求解，以找出最佳的搶修排程。基因演算法早已被證明為解決NP-hard問題的最佳方法之一，且由於具平行演算的能力，交配運算相當地迅速，適合用在大範圍的求解上，因此，本研究以此為著眼，在整體均衡的考量下，針對問題發展適合的求解方法，作為日後相關案例求解之依據。

6.1　結論

本研究主旨在求解災害後工程搶修單位之最適排程。因此除界定問題特性外，本研究亦自行發展合適之方法進行求解。過程中所得結論如下所述：

- 在問題定義上：

災害後的緊急應變往往以「救命」為優先考量。但事實上，由過去大型災害發生的案例中可發現，大部份的生命損失皆發生在災害爆發的一瞬間，而搶救生命的重點在撤出受傷的民眾以避免二次甚至三次傷亡；當災害發生，受創的不僅僅是生命，交通設施及運輸管道亦因此受損，而搶救生命工作的進行正是需要交通運輸的配合，因此，迅速地使路網恢復暢通將可降低因時間的延誤而造成的傷亡，將災害造成的損傷降至最低。故工程搶修的重要即著眼於此。

- 問題求解架構

災後搶修問題，基本上可視為工作隊繞徑進行搶修及指派排程，在架構上，和車輛路徑問題有幾分類似。但實際上，由於災點間有所謂搶修時限的限制，使得在求解搶修路徑順序上又和時窗限制車輛繞徑問題（VRPTW）有些相同。故在求解問題架構上，本研究以VRPTW問題作為基礎加以修改，對時窗的限制上僅限制其到達時間，未針對時間窗部份給予嚴格的定義，使之合乎原始問題之情況。

- 模式構建的考量

災後路網的搶修問題，實際上相當地複雜，在受災路網的描述上，包括路網中災點間之旅行時間、預估災點的搶修時間、災點的重要程度及災點與災點間之順序條件限制。而過去所忽略的，則是以搶修單位來角度來衡量，當搶修單位決定搶修路線及搶修排程計畫時，所承受的路線選擇風險程度。依過去研究（呂獎慧，2000）建議，決定救災及搶修路線應以路阻風險及路線效率作考量。因此，本研究將承受風險值作為一項目標，並以評估值作變數輸入求解，較能反應出搶修決策的特性。

- 演算法設計

在演算法的設計上，本研究嘗試以修改後之基因演算法應用於具時窗問題的求解。在初始群組的產生上，因加入時窗限制，初始群體的產生方式必須作修正，改以一次產生一組解的方式，以符合累計時間小於災點時限的限制；在父代群組的產生上，本研究嘗試以新物種觀念加入演算法中，於每一世代中混入一半之新群體進行運算，擴大搜尋空間，更不易落入區域解；在基因交配上則以群體概念，以群體間進行交換動作，整個位元數作交換以評估新值，較不易對原始父代產生破壞，可保留父代之優點，另外產生的新子代亦擴大的搜尋的空間，求解效果良好。

- 案例測試

在案例測試中，我們以可求得最佳解之例題以本研究研擬之方法進行測試，發現運算及收斂速度相當快，且最佳解亦和原例題正確解完全相同，說明演算法求解具有效率，且在評估函數式的調整上相當有彈性，可以修改後適用其他問題；在案例二中，由於未有類似案例以供測試比較，故本研究自行擬定路網及災點條件進行範例求解，由於首次以三個目標進行求解，故在適應值的求解上運用多目標的觀念，求取三個目標下的均衡解。其解經解讀後合乎限制條件，確為合理解，而其演算架構和案例一相同，故所得結果可視為最佳解之一。

- 修改後基因演算法的測試

在以修改後的基因演算法應用於VRPTW問題的測試中，我們發現初始群體的設定數目和求解效率有相當大的關係。初始群體設定數目較大時，運算時間較以較小群體執行為長，而其解因收斂快速，可能落入區域解不易跳脫；改以較小之群體執行時，運算時間較短，所得結果較大群體所得結果為佳，顯示修改後之基因演算法在求解類似問題時，以較小之群體執行，在求解結果及運算時間上皆較有效率。

6.2　建議

研究過程中我們發現幾項要點值得注意，故提出供後續研究之參考。

- 本研究在災點求解順序上有加入時間窗的考量，但時間窗的限制條件僅考量時間上限，和一般時窗限制（包含硬性及軟性時窗限制）有些許不同，故日後可再行研究，修改限制條件，並配合以Solomon國際題庫來進行測試。

- 有關基因演算法中初始群組的產生，本研究係依自然法則，以隨機方式產生符合限制條件的初始解。但由於採隨機方式產生，產生之解或許有所偏漏，故有關初始群體的產生方式，建議可利用其他如樣板路徑的觀念來產生來進行測試。

- 本研究因應問題特性，針對工作隊進行災點搶修排程的求解及探討；若改以區位問題來看，可修改本研究成為探討工作隊的區位問題，亦可成為另一項研究的重點。

參考文獻

杜世文，多目標與模糊時窗貨物配送啟發式解法之研究，國立交通大學運輸研究所碩士論文，1992

邱顯明，鄭博王，以遺傳演算法應用於旅行推銷員問題，中華民國運輸學會第十屆學術論文研討會論文集，1995

黃木才，貨櫃運輸公司車輛排程問題之研究，國立交通大學運輸研究所碩士論文，1996

韓復華，楊智凱，門檻接受法在TSP問題上之應用，運輸計畫季刊第25卷第2期，1996

韓復華，車輛路線與排程模式分析：週期性配送路線問題之研究兼多車種路線問題，國科會專題研究計畫，1994

廖韋翔，應用門檻值接受法之多目標車輛路徑規劃，國立雲林科技大學工業管理研究所碩士論文，1998

廖雯慈，應用基因演算法求解優先順序旅行推銷員問題之研究，元智大學工工所碩士論文，1997

廖亮富，含時窗限制多部車輛途程問題解算之研究，元智大學工工所碩士論文，1997

林修竹，包容性啟發式解法在VRPTW問題上之應用，國立交通大學運輸研究所碩士論文，1999

潘建廷，地震災害模擬及救援策略之研究，台科大營建工程系碩士論文，1999

林容駿，交通系統災後復舊策略發展模式，台灣工業技術學院營建工程所碩士論文，1996

吳心琪，震災後工程搶修作業排程之研究，國立交通大學運輸研究所碩士論文，1997

陳郁文，模糊多目標規劃結合基因演算法應用於提昇運輸效率之研究，國立交通大學運輸研究所博士論文，1999

王擴為，公路搶修決策支援系統中指派模式之研究，國立交通大學資訊管理所碩士論文，1993

謝國倫，基因演算法應用於捷運轉乘公車區位路徑問題之研究，淡江大學運輸科學研究所碩士論文，2000

李玉雯，軟性時窗限制下醫院運輸部門車輛途程問題之研究，國立成功大學工業管理研究所碩士論文，2000

鄭欣蓉，賑災物資配送系統之最適規劃，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，2000

李宗勳，我國救災體系整建及運作功能之研究－以九二一地震為分析對象，中央警察大學學報第三六期，P117~144，2000

鄧文廣，九二一集集大地震公路災害搶修及復建計劃簡介，台灣公路工程第27卷第1期，P19~23，2000

楊宗岳，參與行政院九二一災後重建推動委員會交通組之後感，台灣公路工程第26卷第12期，P26~40，2000

葉昭雄，九二一地震公路局轄管公路橋樑損壞情況報告，台灣公路工程第26卷第5期，P2~36，1999

藍武王，大地震的防災應變：道路系統管理相關課題，台灣公路工程第26卷第9期，P2~8，2000

吳榮平，環境災害分析及應變策略評估，中央警察大學學報第36期，P435~456，2000

陳亮全，邱昌平，有關台灣都市地震災害及其成因之初步探討，內政部營建署建築研究籌備小組，1988

蔡志敏、謝劭勳，演算法－使用C語言，松崗電腦圖書資料有限公司，1991

張乃斌，環境數學－系統優化原理，茂昌圖書有限公司，1997

劉士仙、羅孝賢、張勝雄、邱顯明，高速公路事故救援指揮體系與救援路線規劃之研究，淡江大學，2000

Holland , J. H., Adaptation in Natural and Artificial Systems, The University of Michigan Press, 1975

Kohl,N. and Madsen,O.B.G，An Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows Based on Largrangian Relaxation”，Operation Research，Vol 45，No 3，1997

Solomon,M.M ，”Vehicle routing and Scheduling with Time Windows Contraints: Model and Algorithms”，Ph. D. Disseration ，Dept. of Decision Sciences， University of Pennsylvania.，1983

Solomon,M.M，”Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Windows Constraints”，Operation Research 35，Vol 35，No2，1987

Marshall L. Fisher，Kurt O. Jornsten and Oli B. G. Madsen，Vehicle Routing with Time Windows：Two Optimization Algorithms，Operation Research，Vol 45，No 3，1997

Kagaya Seiichi，Shinya Kikuchi and Robert A.Donnelly，”Use of a Fuzzy Theory Technique for Grouping of Trips in the Vehicle Routing and Scheduling Problem”，European Journal of Operational Research，Vol 76，pp143-154，1994

Bellman,R.E. and Zadeh, L.A.，”Decision making in fuzzy environment”，Management Science Part B，Vol.17，No 3，p141-p164，1970

Goldberg,D.E. , “Genetic Algorithms：in Search” Optimization and Machine Learning，Addison-Wesley，Reading,MA，1989

Keith Smith，Environmental Hazards，Routledge，1992

Zadeh, L.A.，”Fuzzy Sets”，Information and Control，Vol,8，No 3，p338-p353，1965

Zeleny, M.，Multiple Criteria Decision Making，McCrew Hill，New York，1982

田村 亨，山本博之，山前孝之，”Application of genetic algorithms to determining priority of urban road improvenment”，日本土木學會論文集，No.482/IV-22，pp.37~46，1994

佐藤忠信，一井康二，”Optimization of post-earthquake restoration of lifeline networks using genetic algorithms”， 日本土木學會論文集，No.537/I-25，pp.245~256，1996