中文摘要

本研究以BOT模式來執行公共建設，此可有效的減輕政府相關單位在各項公共建設興建時的財務負擔。在中央的法源依據就以「促進民間參與公共建設法」，來積極加強民間參與公共建設的政策目標，並朝向以BOT開發模式繼續推行各項公共建設的興建。

目前政府正積極於都市計畫停車場用地興建公有停車場，惟都市計畫原規劃之停車場用地不足與不敷使用。因此依「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」利用公園綠地地下闢建停車場，以改善嚴重的停車需求與停車用地的課題。

本研究以評估高雄市三民公園停車場BOT計劃為研究的主體，在無政府出資且無其他附屬事業之收入，考量「促進民間參與公共建設法」的各項獎勵優惠措施，先以公部門的規範來分析計劃之財務指標，進而以敏感度分析法從停車場興建成本與營運收益項目中，探討影響財務指標之變動因素，再以情境分析法來模擬顯著因素的影響，最後從中提擬因應技術，以之提供與私部門參與計劃之觀點。

其在方法上，採行「混合式停車場」與「分期分區興建」的技術，來因應自償率不完全自償、融資課題與政府不出資，以符合BOT模式過程的民間參與興建與民間參與營運之財務規劃目標，與之簽約協商就政府應承諾事項為停車率保障來代替政府出資。

關鍵字：自償率、BOT模式、敏感度分析、情境分析、財務可行性

ABSTRACT

This study is to utilize BOT to implement public works. It can efficiently achieve the purposes of reducing the government’s financial burdens required in infrastructure constructions and encouraging private sector to participate in public works. The Government, according to " Public infrastructure projects ", has been encouraging to adopt BOT model to build and operate public works.

At present time, in order to improve the serious parking problem, government has been engaged in constructing public parking lots for the reserved ground based on Urban planning applications, the government also considers the reserved ground for original Urban planning that is getting insufficient to build up parking lots. According to " Urban planning program of the multi-purpose to the public facilities", It starts to construct underground parking lots under parks.

This study evaluates the BOT project of Kaohsiung San-Min parking lot without government funds and any subsidiary incomes. It has variously measure for praising of " Public infrastructure projects ". The benefit of the finance project is analyzed. Based on sensitivity analysis, it is used to find the revealed factors from construction cost and operation revenue of the parking lot. The scenario analysis method can imitate influence of the noticeable factors. Finally, The appropriate project can be chosen.

The admixture type parking lot method and the Divided period divided region development are the strategy to solve Incomplete Self-Liquidating Ratio and margin subject. These methods match the BOT process. It provides official guiding principles for development of the underground parking lot in the park and evaluating financial feasibility analysis.

Key Words：Self-Liquidating Ratio, BOT Project, Sensitivity Analysis, Scenario Analysis, Financial Feasibility Analysis

目    錄

中文摘要	I

英文摘要	II

目錄	III

圖目錄	V

表目錄	VI

第一章 緒論

第一節 研究動機	1

第二節 研究目的	2

第三節 研究範圍	3

第四節 研究流程	5

第二章 文獻回顧

第一節 公共建設與民營化	6

第二節 BOT模式	20

第三節 路外停車場	30

第三章 BOT模式之財務規劃

第一節 財務效益分析與經濟效益分析	35

第二節 財務分析及投資計畫評估	38

第三節 各參與者對BOT模式的財務計畫之關切	51

第四節 影響自償率之因子	54

第四章 研究設計

第一節 研究假設與說明	57

第二節 BOT模式之財務規劃分析架構	60

第三節 財務參數之建構	64

第四節 折現率之建構	70

第五章 實證分析

第一節 地下匝道自走式停車場	74

第二節 混合式停車場	92

第三節 分期分區開發	105

第六章 結論與建議

第一節 結論	114

第二節 建議	116

第三節 後續研究	117

參考文獻	118

附錄一  BOT計畫用地取得與租稅	123

附錄二  獎勵民間參與興建停車場相關研究	127

附錄三  高雄市公有路外立體停車場收費標準	129

附錄四  BOT模式的辦理程序	130

圖  目  錄

圖1-4-1  研究流程圖	5

圖2-1-1  公共建設工程基本辦理方式	11

圖2-2-1  BOT模式的關係人架構圖	20

圖2-2-2  BOT模式土地分權觀念	22

圖2-2-3  BOT計畫執行過程	23

圖2-4-1  路外停車場之設施型態與經營類	32

圖3-2-1  重根圖	46

圖4-2-1  停車場BOT模式之財務規劃分析架構	61

圖4-2-2  財務可行性分析架構圖	62

表  目  錄

表3-1-1  財務分析及經濟分析差異比較表	37

表3-2-1  財務效益評估指標說明表	50

表4-3-1  資本結構表	66

表4-3-2  固定資產耐用年數表	67

表4-3-3  營運費用預估假設表	68

表4-3-4  高雄市路外停車場費率汽車收費標準	69

表5-1-1  停車場空間配置面積表	74

表5-1-2  興建工程費用比率與每年折舊額表	76

表5-1-3  財務指標-方案一	77

表5-1-4  財務指標整理表-方案一	77

表5-1-5  因素A敏感度分析	78

表5-1-6  因素B敏感度分析	79

表5-1-7  因素C敏感度分析	79

表5-1-8  因素D敏感度分析	80

表5-1-9  因素E敏感度分析	80

表5-1-10 單因子敏感度分析財務效益比較表	81

表5-1-11 單因子敏感度分析財務指標變動率彙整表	82

表5-1-12 財務指標-一般情境	83

表5-1-13 情境分析-財務指標值	84

表5-1-14 政府獎勵優惠措施於情境分析下之效果-無全日月租	85

表5-1-15 政府獎勵優惠措施於情境分析下之效果-有全日月租	85

表5-1-16 政府對停車場基年使用率之保證於回收年期之效果	87

表5-1-17 財務試算平台-情境分析法	88

表5-1-18 單因子敏感度分析財務指標變動幅度彙整表	89

表5-1-19 敏感度分析自償率變動幅度表	90

表5-2-1  停車場空間配置表-混合式停車場	92

表5-2-2  平面式與混合式停車位造價比較表	92

表5-2-3  混合式與純平面式停車位平面使用造價比較表	93

表5-2-4  混合式與純平面式停車場總工程成本比較表	94

表5-2-5  混合式與純平面式停車位平面使用造價比較表	94

表5-2-6  混合式與純平面式停車場總工程成本比較表	94

表5-2-7  興建工程費用比率與每年折舊額表	95

表5-2-8  台北縣市路外地下停車場工程造價彙整表	96

表5-2-9  高雄市公有路外停車場工程造價彙整表	97

表5-2-10 混合式方案財務指標值	99

表5-2-11 混合式方案財務指標彙整表	99

表5-2-12 悲觀情境、一般情境與混合式方案財務指標比較表	100

表5-2-13 營運型態包含全日月租之財務指標表	101

表5-2-14 日夜間預期停車使用率整理表	102

表5-2-15 營運型態包含全日月租與夜間半日租之財務指標表	102

表5-2-16 費率結構與月票收入財務指標比較表	103

表5-3-1  停車場空間配置面積表-第一期開發	106

表5-3-2  停車場空間配置面積表-第二期開發	107

表5-3-3  第一期停車場規劃型態	108

表5-3-4  混合式與平面式停車場停車席次比較表	108

表5-3-5  第一期停車場預期停車使用率整理表	108

表5-3-6  第二期停車場規劃型態	109

表5-3-7  第二期停車場預期停車使用率整理表	109

表5-3-8  分期分區開發財務指標分析表	110

表5-3-9  第一期開發財務指標彙整表	111

表5-3-10 第二期開發財務指標彙整表	112

表5-3-11 一次開發財務指標彙整表	112

表5-3-12 分期分區開發財務指標彙整表	113

附表一  BOT計畫用地取得與租稅	124

附表二  獎勵民間參與興建停車場相關研究	127

附表三  高雄市公有路外立體停車場收費標準	129

附表四  BOT模式的辦理程序	130