目    錄

頁次

中文摘要

目錄	I

圖目錄	IV

表目錄	VI

第一章 緒論	1

1.1研究緣起	1

1.2研究目的	2

1.3研究範圍與對象	2

1.4研究內容	2

1.5研究流程	2

第二章 國內外交通資訊中心相關案例研究	5

2.1國內相關案例探討	5

2.1.1交通千里眼	5

2.1.2台北捷運系統資訊站	7

2.1.3市民交通旅遊網	8

2.1.4複合資訊場站整合資訊系統	11

2.1.5全國交通資訊中心	13

2.1.6交通服務e網通-陸海空客運資訊中心	15

2.1.7先進大眾運輸系統整體發展架構與推動策略之研究	21

2.2國外相關案例探討	23

2.2.1 美國	23

2.2.2 歐洲	27

2.2.3日本	30

2.3國內外交通資訊中心相關案例之綜合討論	33

2.4公私部門夥伴關係（Public Private Partnerships , PPP）	34

2.4.1 PPP定義與型式	34

2.4.2 PPP風險項目	35

2.4.3 PPP計畫生命週期	37

第三章 風險管理理論與研究方法之文獻回顧	.39

3.1風險管理相關理論	39

3.1.1風險概念與定義	39

3.1.2風險管理相關標準發展沿革	44

3.2風險管理	48

3.2.1風險辨識	49

3.2.2風險分析	49

3.2.3風險處理	54

3.3風險分析研究方法	57

3.3.1層級分析法	57

3.3.2模糊理論	60

第四章 全國交通資訊管理中心之系統架構與風險辨識	65

4.1全國交通資訊管理中心之系統架構	65

4.2風險辨	67

第五章 實證分析-以全國交通資訊管理中心為例	83

5.1風險評估層級架構與方案研擬	83

5.1.1風險評估層級架構	83

5.1.2方案研擬	87

5.2問卷調查與結果分析	88

5.2.1問卷調查	88

5.2.2個別方案計算與分析	89

5.2.3方案間比較與分析	101

5.3風處理策略	105

5.4風險項目改善策略矩陣	112

5.5風險管理之操作機制	122

5.5.1規劃投資階段風險管理操作機制流程	122

5.5.2訂定合約階段風險管理操作機制流程	124

第六章結論與建議	129

6.1結論	129

6.2建議	131

參考文獻

附錄一 問卷

圖  目  錄

頁次

圖 1.5-1 研究流程圖	3

圖 2.1-1 交通千里眼首頁	6

圖 2.1-2大台北捷運系統資訊站Kiosk外觀	8

圖 2.1-3市民交通旅遊網首頁	9

圖 2.1-4「複合運輸場站整合資訊系統」高雄航空站Kiosk與查詢畫面	12

圖 2.1-5 「全國交通資訊中心」首頁	14

圖 2.1-6陸海空客運資訊中心系統架構概念示意圖	16

圖 2.1-7交通服務 e網通-陸海空客運資訊中心旅運規劃查詢功能	18

圖 2.1-8交通服務 e網通-陸海空客運資訊中心旅運規劃PDA查詢畫面	18

圖 2.1-9交通服務 e網通-陸海空客運資訊中心旅運規劃i-mode查詢畫面	19

圖 2.1-10交通服務 e網通-陸海空客運資訊中心旅運規劃WAP查詢畫面	19

圖 2.1-11交通服務 e網通-陸海空客運資訊中心即時資訊查詢功能	20

圖 2.2-1 BART首頁	25

圖 2.2-2 「BART」行程規劃查詢畫面	26

圖 2.2-3 「舊金山灣區511」行程規劃查詢畫面	26

圖 2.2-4 歐洲ITS應用範疇架構圖	27

圖 2.2-5 歐洲VIKING計畫之TTIS查詢網頁	28

圖 2.2-6 日本i-Trek首頁	30

圖 2.2-7 日本廣島i-TREK網站首頁	31

圖 2.2-8 日本廣島i-TREK網站i-Location查詢畫面	31

圖 2.2-9 日本廣島i-TREK網站i-Location電車即時資訊查詢主畫面	32

圖 2.2-10 日本廣島i-TREK網站i-Location電車即時資訊查詢細部畫面	32

圖 3.2-1 風險管理流程圖	48

圖 3.2-2 風險與代價的衝突模式圖	52

圖 3-2-3 英國實施之風險評估三角形	53

圖 3.3-1 層級分析法之層級架構	58

圖 3.3-2 梯型模糊數示意圖	61

圖 3.3-3 三角模糊數示意圖	62

圖 3.3-4  -截集示意圖	62

圖 4.1-1 交通服務e網通計畫系統架構圖	65

圖 5.1-1 全國交通資訊管理中心建置之風險評估體系階層關係圖	86

圖 5.2-1 α截距法示意圖	104

圖 5.5-1 規劃投資階段風險管理操作機制流程	126

圖 5.5-2 訂定合約階段風險管理操作機制流程	127

表  目  錄

頁次

表 2.1-1 即時資訊服務系統需求分析摘要表	21

表 2.2-1 TTIS網頁內各國之運輸資訊項目	29

表 3.1-1 風險之相關定義	40

表 3.1-2 風險管理相關標準發展沿革	45

表 3.1-3 各國風險管理標準之風險評估比較表	47

表 3.3-1 評估矩陣階數與隨機指標值對照表	60

表 4.2-1 政治執行風險掌控能力與風險分攤評估表	68

表 4.2-2 契約變動風險掌控能力與風險分攤評估表	69

表 4.2-3 未獲繼續營運核准風險掌控能力與風險分攤評估表	69

表 4.2-4 法律變更風險掌控能力與風險分攤評估表	70

表 4.2-5 法律執行風險掌控能力與風險分攤評估表	71

表 4.2-6 不可抗力風險掌控能力與風險分攤評估表	72

表 4.2-7 工程損失風險掌控能力與風險分攤評估表	72

表 4.2-8 融資風險掌控能力與風險分攤評估表	73

表 4.2.1-9 成本風險掌控能力與風險分攤評估表	74

表 4.2-10 營收風險掌控能力與風險分攤評估表	75

表 4.2-11 利率風險掌控能力與風險分攤評估表	76

表 4.2-12 管理風險掌控能力與風險分攤評估表	76

表 4.2-13 行銷風險掌控能力與風險分攤評估表	77

表 4.2-14 供給風險掌控能力與風險分攤評估表	78

表 4.2-15 競爭風險掌控能力與風險分攤評估表	79

表 4.2-16 即時性風險掌控能力與風險分攤評估表	80

表 4.2-17 可靠度風險掌控能力與風險分攤評估表	81

表 4.2-18 便利性風險掌控能力與風險分攤評估表	81

表 5.1-1 全國交通資訊管理中心之方案優缺點比較表	87

表 5.2-1 問卷之類別分佈	88

表 5.2-2 風險項目權重與風險大小比較表（方案一）	89

表 5.2-3 方案一之風險項目發生可能性	90

表 5.2-4 方案一Diff(TR,F)計算結果	90

表 5.2-5 風險項目權重與風險大小比較表（方案二）	91

表 5.2-6 方案二之風險項目發生可能性	92

表 5.2-7 方案二Diff(TR,F)計算結果	92

表 5.2-8 風險項目權重與風險大小比較表（方案三）	93

表 5.2-9 方案三之風險項目發生可能性	94

表 5.2-10 方案三Diff(TR,F)計算結果	94

表 5.2-11 風險項目權重與風險大小比較表（方案四）	95

表 5.2-12 方案四之風險項目發生可能性	96

表 5.2-13 方案四Diff(TR,F)計算結果	96

表 5.2-14 風險項目權重與風險大小比較表（方案五）	97

表 5.2-15 方案五之風險項目發生可能性	98

表 5.2-16 方案五Diff(TR,F)計算結果	98

表 5.2-17 風險項目權重與風險大小比較表（方案六）	99

表 5.2-18 方案六之風險項目發生可能性	100

表 5.2-19 方案六Diff(TR,F)計算結果	100

表 5.2-20 方案風險大小比較表	101

表 5.2-21 直觀判斷方案風險大小（分數越高風險越大）	102

表 5.2-22 語意變數解模糊化之方案總風險比較	102

表 5.2-23 重心法之方案總風險比較	103

表 5.2-24 α截距法之方案總風險比較	103

表 5.3-1 風險掌控能力與風險分攤與風險處理策略檢核表	106

表 5.4-1 政治風險項目改善策略矩陣	113

表 5.4-2 法律風險項目改善策略矩陣	114

表 5.4-3 興建風險項目改善策略矩陣	115

表 5.4-4 財務風險項目改善策略矩陣	116

表 5.4-5 營運風險項目改善策略矩陣	118

表 5.4-6 資訊風險項目改善策略矩陣	120