論文名稱：公私部門夥伴關係應用於全國交通資訊管理中心之風險管理 頁數：131 校系（所）組別：私立淡江大學 運輸管理學系運輸科學碩士班 畢業時間及提要別：九十二學年度第二學期碩士學位論文提要 研究生：吳忠榮 指導教授：陶治中 博士 論文提要內容： 面對以公私部門合作夥伴關係進行全國交通資訊中心建立之重要性與其困難點，其衍生之風險問題成為重要研究課題。本研究主要目的在藉由風險管理觀念與方法，有系統地發掘風險、進而分析風險因素於不同方案對參與者風險程度之影響；藉由分析結果研擬改善策略，以降低各參與者之風險，提高參與者投入交通資訊資源之效益，並滿足使用者之交通資訊需求，可作為未來實際建置營運時參考，進而促進交通資訊管理中心之永續經營。 本研究依據風險管理理論將研究流程分為風險辨識、風險分析、風險處理三大部分。首先進行國內外交通資訊中心之現況分析探討，並對於PPP與風險管理之內容與定義進行探討，進行PPP計畫中的風險項目與特性分析，以作為後續擬定風險管理架構之依據。透過風險辨識之風險責任歸屬探討與風險掌控能力評判，以評估風險分攤之責任歸屬，並建立風險分析之層級架構。風險分析中鑑於本研究課題與資料特性，採用定性評估模式，分為風險發生之損失大小估計與風險發生可能性估計，分別利用層級分析法與模糊理論進行分析。風險處理則利用風險掌控能力、風險分攤與風險處理策略檢核表與政治風險項目改善策略矩陣進行風險處理策略研擬。最後擬定出「規劃投資」與「訂定合約」兩階段之風險管理操作機制流程，可作為未來實際進行PPP計畫時進行風險管理之參考。 在實證分析方面，本研究利用全國交通資訊中心作為研究對象，根據不同PPP型式進行風險分析，分析層級架構包括政治、法律、興建、財務、管理、資訊等六項風險目的與十八項風險準則，探討不同PPP型式下風險大小，並研擬風險改善策略。研究結果發現各方案中有著財務風險權重皆為最高與法律風險權重最低之趨勢。營收風險於各方案中風險程度大小均偏高。政府維運方案對於未獲繼續營運風險為極低，符合先驗常識。未獲繼續營運、融資、利率、供給與競爭等風險項目有越趨向民營化其風險越高之趨勢，其中方案六（ BOO方案）有著更為長期穩定契約關係之特色，因此部分項目之風險大小較BOT為低。資訊風險大小於各方案中則無顯著差異，可靠度為資訊風險最高之項目。 關鍵字：公私部門夥伴關係、風險管理、層級分析法、模糊理論