附 錄 一

| 編號 | 工程名稱（新工組主管） | 決標金額 （萬元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北二高木柵石碇交流道聯絡道路0k+000-1k+800段新闢工程 | 20,650 |
| 2 | 高鐵聯外道路118線7k+000-9k+300段拓寬工程 | 5,960 |
| 3 | 高鐵聯外道路118線9k+300-11k+721段拓寬工程 | 6,588 |
| 4 | 高鐵110甲線3k+850-6k+246拓寬工程 | 10,502 |
| 5 | 高鐵聯外道路110甲線0k+700-3k+850段拓寬工程 | 9,427 |
| 6 | 高鐵聯外道路113線1k+634-5k+670段拓寬工程 | 16,628 |
| 7 | 北斗交流道150線19K+600-21K+809拓寬工程 | 6,593 |
| 8 | 頭份交流道124線8K+520-10K+600拓寬工程 | 10,980 |
| 9 | 豐原交流道台10線17K+520-19K+220拓寬工程 | 5,980 |
| 10 | 台1線與台21線交叉路口新建立體交叉陸橋工程 | 43,600 |
| 11 | 186線仁武大樹間25k+875-27k+325路基路面拓寬工程 | 4,727 |
| 12 | 186線仁武大樹間28k+765-29k+700路基路面拓寬工程 | 4,468 |
| 13 | 屏85線6k+743--8k+043拓寬工程 | 19,352 |
| 14 | 台九線188k+800立霧溪橋新建工程 | 77,868 |
| 15 | 台九線201k+400～208k+200路基路面拓寬工程 | 18,200 |
| 16 | 台九線191k+046～195k+070路基路面拓寬工程 | 13,530 |
| 17 | 東華大學0k+000～4k+000光華大橋新建工程 | 63,100 |
| 18 | 宜蘭市外環道路1k+680-2k+851宜蘭河橋新建工程 | 66,780 |
| 19 | 宜蘭市外環道路4k+700-6k+320路基改善工程 | 22,600 |
| 20 | 二高後續計劃竹崎交流道連絡道改善工程166線45k+840-47k+146段 | 9,460 |
| 21 | 二高關廟交流道連絡道改善工程177線26k+451-28k+036段拓寬工程 | 7,192 |
| 22 | 國道基金二高梅山交流道連絡道路改善計畫中山高大林交流道至中正大學連絡道路（大林七號道路至中正大學段）改善工程 | 36,360 |
| 23 | 二高後續善化交流道連絡道路南182線北勢洲至大匏崙3k+429-7k+100段改善工程 | 7,266 |
| 24 | 二高後續善化交流道連絡道路南182線北勢洲至大匏崙7K+100~8K+923段拓寬工程 | 10,810 |
| 25 | 高鐵嘉義太保站區聯外道路系統台一線255K+885~259K+172段拓寬工程 | 24,500 |
| 26 | 高鐵嘉義太保站區聯外道路164線新港至民雄段都市計畫外（22k+680-25k+630,28k+040-28k+841）段拓寬工程 | 17,280 |
| 27 | 高鐵嘉義太保站區聯外道路163線24K+900-29K+884段拓寬工程 | 9,725 |
| 28 | 西濱快速公路WH08標40k＋000～48k＋173.406段新建工程 | 187,300 |
| 29 | (WH48-1)(176K+900～180K+687)崙尾灣至鹿港段新建工程 | 192,400 |
| 30 | (WH48-2)(180K+687～182K+425)鹿港至彰28線段新建工程 | 84,560 |
| 31 | 台中港特3號道路高架橋新建工程 | 93,000 |
| 32 | 西濱快速公路(WH56)施厝寮至海豐橋段工程 | 119,625 |
| 33 | 西濱快速公路(WH58-WH59)海口至台西交流道段新建工程 | 91,288 |
| 34 | 西濱快速公路(WH60-WH61)台西交流道至下崙段新建工程 | 239,880 |
| 35 | 西濱快速公路(WH63-1)金湖水井段高架橋工程 | 50,573 |
| 36 | 西濱快速公路(WH69)布袋都市計劃路段工程 | 71,910 |
| 37 | 東西向快速公路觀音大溪線E101標0k+000-9k+800大潭-富源段新建工程 | 131,200 |
| 38 | 東西向快速公路南寮竹東線E202標4k+500-7k+000公道三-台一線段新闢工程 | 73,720 |
| 39 | 東西向快速公路南寮竹東線E206標0k+000-4k+500台三線連絡道後續工程 | 68,600 |
| 40 | 後龍汶水線E305標14K+000-16K+920鶴子岡-水流娘段工程 | 55,000 |
| 41 | 後龍汶水線E309標24K+150-26K+000石圍牆-河排段工程(後續) | 27,947 |
| 42 | 後龍汶水線E310標26K+000-30K+790河排-汶水段工程（後續） | 192,404 |
| 43 | 後龍汶水線E311標126線0K+000-11K+100道路改善工程 | 17,025 |
| 44 | 漢寶草屯線E406標25K+300-27K+000萬年-林厝段工程 | 140,827 |
| 45 | 漢寶草屯線E407-1標27K+000-32K+450林厝-過溝段工程(土木標) | 324,000 |
| 46 | 漢寶草屯線E408標32K+450～33K+900過溝--草屯段工程 | 107,329 |
| 47 | 漢寶草屯線E409標埔心交流道新建工程 | 46,860 |
| 48 | 台西古坑線E501標0k+000-3k+900台西-許厝段工程 | 104,940 |
| 49 | 台西古坑線E502-1標3K+900~7K+300許厝三塊厝段工程 | 67,611 |
| 50 | 台西古坑線E502-2標7k+300-10k+000三塊厝-東勢段工程 | 51,991 |
| 51 | 台西古坑線E503~E50410k+00-16k+500標東勢至中湖段工程 | 126,900 |
| 52 | 台西古坑線E505標16K+500~24K+000中湖土庫段工程 | 166,600 |
| 53 | 台西古坑線E506標24K+000~29K+700土庫大埤段工程 | 209,480 |
| 54 | 台西古坑線E507標29K+700~31K+800大埤斗南段工程 | 198,700 |
| 55 | 台西古坑線E508~E510標31K+800~42K+534斗南至古坑段工程 | 262,550 |
| 56 | 高雄潮州線E802-E806標五甲-上寮段(0K+500-8K+950) | 262,000 |
| 57 | 高雄潮州線E812-E816標萬丹-竹田段(14K+500-20K+500) | 216,000 |
| 58 | 東西向快速公路八里新店線台一線高架橋新建工程(第一標) | 238,689 |
| 59 | 103線二重疏洪道新建橋樑工程 | 36,260 |
| 60 | 108線二重疏洪道橋新建工程 | 69,600 |
| 編號 | 工程名稱（養路組主管） | 決標金額 （萬元） |
| 1 | 114線鶯歌至山佳39k+600-41k+640拓寬工程 | 10,685 |
| 2 | 120線41k+600-41k+920橋樑新建工程 | 6,828 |
| 3 | 台4線粟子園至內柵大溪外環道1k+870-2k+676崁津大橋新建工程 | 41,000 |
| 4 | 基隆暖暖至宜蘭大溪改善暖暖~十分寮段4K+220~7K+200基平隧道新建工程 | 84,976 |
| 5 | 集鹿大橋新建工程 | 41,960 |
| 6 | 苗26線錫隘隧道新建工程 | 23,400 |
| 7 | 台13線54K+300-55K+690新闢路線工程 | 23,100 |
| 8 | 141線彰雲大橋新建工程 | 41,460 |
| 9 | 台13甲線1K+ 520-2K+160 造橋外環道隧道新闢 | 15,858 |
| 10 | 台13甲線2K+160-2k+737 造橋外環道隧道新闢 | 11,500 |
| 11 | 148線溪湖橋及河東橋改建拓寬工程 | 5,965 |
| 12 | 台19線省道中央公路17k+391-20k+300改善及平安橋改建工程 | 8,835 |
| 13 | 139線2K+000-9K+217拓寬工程 | 14,088 |
| 14 | 135線4K+000-7K+664拓寬工程 | 5,253 |
| 15 | 148線2K+864- 6K+988草湖外環道新闢工程 | 9,773 |
| 16 | 台14線54k+500-55k+400拓寬（含愛蘭橋改建） | 8,549 |
| 17 | 台8線34k+780-35k+060明隧道新建 | 10,698 |
| 18 | 集鹿大橋修復工程 | 10,293 |
| 19 | 133線5k+905國姓橋拓寬工程 | 7,167 |
| 20 | 台九線396k+760-398k+450拓寬改善工程 | 7,858 |
| 21 | 台九線409k+520--410k+760及411k+320--413k+160拓寬改善工程 | 31,536 |
| 22 | 台九線410k+760--411k+320鋼橋新建工程 | 23,836 |
| 23 | 台九線413k+160--414k+774拓寬工程 | 6,160 |
| 24 | 台24線12k+720-16k+800拓寬工程 | 6,399 |
| 25 | 台20線88K+500隧道新建工程 | 17,956 |
| 26 | 台21線222k+150隧道新建工程 | 13,800 |
| 27 | 台27線7k+199-9k+774拓寬工程 | 7,450 |
| 28 | 澎湖生活圈8及8-1鄉道改善 | 7,087 |
| 29 | 台8線178k+771靳珩橋重建工程 | 7,832 |
| 30 | 台8線176k+750流芳橋改建工程 | 10,109 |
| 31 | 台11線67k+080-69k+250大港口橋及引道新建工程 | 46,780 |
| 32 | 台8線150k+614慈雲橋改建工程 | 6,888 |
| 33 | 149甲線清水溪外環道路26k+141-28k+500段新闢工程 | 23,251 |
| 34 | 台19線115k+182-117k+941.5段拓寬工程 | 7,104 |
| 35 | 159乙線13k+850等五座隧道改善工程 | 11,780 |
| 36 | 草嶺瑞里觀光區連絡道路豐山支線0k+000-1k+720段新闢工程 | 10,030 |
| 37 | 台3線262k+387-263k+850,264k+850-266k+340段改善工程 | 7,880 |
| 38 | 台南生活圈178線中崙-安定5k+040-10k+020段改善工程 | 17,059 |
| 39 | 168線東石大橋（2k+070-4k+560）改建工程 | 24,045 |
| 40 | 台19線106k+000-109k+301段拓寬改善工程 | 10,546 |
| 41 | 雲3線許厝寮至蚊港橋段（3k+500-7k+040）道路拓寬工程 | 14,486 |
| 42 | 台1線266k+173-271k+616段拓寬工程（水上段） | 6,372 |

附錄二

受訪者  您好：

首先，感謝您在百忙中撥冗填寫此份問卷，您所填寫之問卷，僅供學術研究之用。

這是一份有關「台灣地區公路工程執行進度落後原因分析研究」之問卷，本問卷在「提昇公路工程執行績效」前提下，研擬各項標的及評估準則，期望藉由您的專業素養及豐富之經驗，協助本研究評定各標的及評估準則間之相對權重。

國立交通大學交通運輸研究所  敬上

壹、問卷說明

本研究以層級分析法（ＡＨＰ）作為問卷設計基準，目的在求得各標的間與各評估準則間之相對權重，在「提昇公路工程執行績效」的目標前提下，研擬降低變更設計頻率減少工期展延情形、提昇行政作業效率、提昇用地取得作業成效、提昇相關單位配合程度、提昇承包商施工能力並加強控管等五項標的，其下再分為十九項評估準則，其分析階層層級如下表：

＜提昇公路工程執行績效之目標階層體系＞

| 目標 | 標的 | 評估準則 |
| --- | --- | --- |
| 提昇公路工程執行績效 | 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 | •充足的規劃作業時間 •加強設計結果之審核 •慎選優良顧問公司 |
|  | 提昇行政作業效率 | •提昇工程人員專業素養 •改善工程人員待遇 •合理之人力 •加強內部稽核控制 |
|  | 提昇用地取得作業成效 | •充足的經費 •公權力確實貫徹執行 •地方政府加強查估作業效率 •加強與地主之溝通 |
|  | 提昇相關單位配合程度 | •管線遷移、河川公地申請使用確實依照相關規定辦理 •加強與工程相關單位之溝通協調 •加強與地方政府之協調 |
|  | 提昇承包商施工能力並加強控管 | •合理的招標制度 •落實預付款專款專用 •輔導承包商落實自主品管 •嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行 •提昇監造人員專業素養 |

貳、填表說明：

本問卷以表格劃記方式，就所對應之標的或評估準則作相對性之權重比較，填表範例如後，請參考本範例說明就問卷表格所列各項，依序劃記作答。

＜填表範例＞

|  | 相 對 重 要 性 尺 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極強 5：1 | 很強 4：1 | 強 3：1 | 稍強 2：1 | 等強 1：1 | 稍弱 1：2 | 弱 1：3 | 很弱 1：4 | 極弱 1：5 |  |
| Ａ |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | Ｂ |

說明：表示Ａ比Ｂ重要，其重要程度Ａ：Ｂ＝４：１。

參：問卷表格：（請就下列各項兩兩比較，選擇出相對重要程度）

相對比較一：標的之比較

目標：提昇公路工程執行績效

標的：Ａ降低變更設計頻率，減少工期展延情形

Ｂ提昇行政作業效率

Ｃ提昇用地取得作業成效

Ｄ提昇相關單位配合程度

Ｅ提昇承包商施工能力並加強控管

| 提昇公路工程執行績效 | 相 對 重 要 性 尺 度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提昇公路工程執行績效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極強 5：1 | 很強 4：1 | 強 3：1 | 稍強 2：1 | 等強 1：1 | 稍弱 1：2 | 弱 1：3 | 很弱 1：4 | 極弱 1：5 |  |
| Ａ降低變更設計頻率，減少工期展延情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｂ提昇行政作業效率 |
| 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ提昇用地取得作業成效 |
| 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ提昇相關單位配合程度 |
| 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｅ提昇承包商施工能力並加強控管 |
| Ｂ提昇行政作業效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ提昇用地取得作業成效 |
| 提昇行政作業效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ提昇相關單位配合程度 |
| 提昇行政作業效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｅ提昇承包商施工能力並加強控管 |
| Ｃ提昇用地取得作業成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ提昇相關單位配合程度 |
| 提昇用地取得作業成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｅ提昇承包商施工能力並加強控管 |
| Ｄ提昇相關單位配合程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｅ提昇承包商施工能力並加強控管 |

相對比較二：準則之權重比較

標的：降低變更設計頻率，減少工期展延情形

準則：Ａ充足的規劃作業時間

Ｂ加強設計結果之審核

Ｃ慎選優良顧問公司

| 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 | 相 對 重 要 性 尺 度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極強 5：1 | 很強 4：1 | 強 3：1 | 稍強 2：1 | 等強 1：1 | 稍弱 1：2 | 弱 1：3 | 很弱 1：4 | 極弱 1：5 |  |
| Ａ充足的規劃作業時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｂ加強設計結果之審核 |
| 充足的規劃作業時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ慎選優良顧問公司 |
| Ｂ加強設計結果之審核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ慎選優良顧問公司 |

相對比較三：準則之權重比較

標的：提昇行政作業效率

準則：Ａ提昇工程人員專業素養

Ｂ改善工程人員待遇

Ｃ合理之人力

Ｄ加強內部稽核控制

| 提昇行政作業效率 | 相 對 重 要 性 尺 度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提昇行政作業效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極強 5：1 | 很強 4：1 | 強 3：1 | 稍強 2：1 | 等強 1：1 | 稍弱 1：2 | 弱 1：3 | 很弱 1：4 | 極弱 1：5 |  |
| Ａ提昇工程人員專業素養 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｂ改善工程人員待遇 |
| 提昇工程人員專業素養 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ合理之人力 |
| 提昇工程人員專業素養 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ加強內部稽核控制 |
| Ｂ改善工程人員待遇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ合理之人力 |
| 改善工程人員待遇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ加強內部稽核控制 |
| Ｃ合理之人力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ加強內部稽核控制 |

相對比較四：準則之權重比較

標的：提昇用地取得作業成效

準則：Ａ充足的經費

Ｂ公權力確實貫徹執行

Ｃ地方政府加強查估作業效率

Ｄ加強與地主之溝通

| 提昇用地取得作業成效 | 相 對 重 要 性 尺 度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提昇用地取得作業成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極強 5：1 | 很強 4：1 | 強 3：1 | 稍強 2：1 | 等強 1：1 | 稍弱 1：2 | 弱 1：3 | 很弱 1：4 | 極弱 1：5 |  |
| Ａ充足的經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｂ公權力確實貫徹執行 |
| 充足的經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ地方政府加強查估作業效率 |
| 充足的經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ加強與地主之溝通 |
| Ｂ公權力確實貫徹執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ地方政府加強查估作業效率 |
| 公權力確實貫徹執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ加強與地主之溝通 |
| Ｃ地方政府加強查估作業效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ加強與地主之溝通 |

相對比較五：準則之權重比較

標的：提昇相關單位配合程度

準則：Ａ管線遷移、河川公地申請使用確實依照相關規定辦理

Ｂ加強與工程相關單位之溝通協調

Ｃ加強與地方政府之協調

| 提昇相關單位配合程度 | 相 對 重 要 性 尺 度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提昇相關單位配合程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極強 5：1 | 很強 4：1 | 強 3：1 | 稍強 2：1 | 等強 1：1 | 稍弱 1：2 | 弱 1：3 | 很弱 1：4 | 極弱 1：5 |  |
| Ａ管線遷移、河川公地申請使用確實依照相關規定辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｂ加強與工程相關單位之溝通協調 |
| 管線遷移、河川公地申請使用確實依照相關規定辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ加強與地方政府之協調 |
| Ｂ加強與工程相關單位之溝通協調 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ加強與地方政府之協調 |

相對比較六：準則之權重比較

標的：提昇承包商施工能力並加強控管

準則：Ａ合理的招標制度

Ｂ落實預付款專款專用

Ｃ輔導承包商落實自主品管

Ｄ嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行

Ｅ提昇監造人員專業素養

| 提昇承包商施工能力並加強控管 | 相 對 重 要 性 尺 度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提昇承包商施工能力並加強控管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極強 5：1 | 很強 4：1 | 強 3：1 | 稍強 2：1 | 等強 1：1 | 稍弱 1：2 | 弱 1：3 | 很弱 1：4 | 極弱 1：5 |  |
| Ａ合理的招標制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｂ落實預付款專款專用 |
| 合理的招標制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ輔導承包商落實自主品管 |
| 合理的招標制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行 |
| 合理的招標制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｅ提昇監造人員專業素養 |
| Ｂ落實預付款專款專用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ輔導承包商落實自主品管 |
| 落實預付款專款專用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行 |
| 落實預付款專款專用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｅ提昇監造人員專業素養 |
| Ｃ輔導承包商落實自主品管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄ嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行 |
| 輔導承包商落實自主品管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｅ提昇監造人員專業素養 |
| Ｄ嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｅ提昇監造人員專業素養 |

肆、其他建議：

伍、個人資料：

姓名：              單位：                連絡電話：