第三章  公路工程特性及工程進度落後原因

3.1公路工程特性

依據公路法規定，所謂公路係指國道、省道、縣道、鄉道及專用公路，供車輛通行之道路。在工程上，可以定義為：凡土地由人工、機具、根據一定標準，整理修建後，便利公眾之交通及貨物運輸者，謂之公路。【註1】

3.1.1公路工程產品之特性

一、公路產品在空間上的固定性

任何公路工程產品都是在選定的路線上建造而成並使用，與選定路線的土地不可分割，從建造開始到拆除為止都無法移動，所以公路工程產品的建造及使用地點在空間上是固定的，施工人員及機械設備必須不斷的在生產線上流動。

二、產品多樣性

公路產品必須滿足各種使用功能之要求，同時受到不同地區自然條件等諸多因素影響，隨著公路具體使用目的、技術等級、技術標準、自然條件、結構型式、主體功能之不同，使得公路組成部份、形體構造複雜多樣，有所差別。

三、產品體積龐大性

一般公路工程多為線型構造物，必須耗用大量物質資源，且為滿足車輛荷重需要，在結構上必須滿足一定之安全標準，工程主體往往需佔用廣大的平面及空間，故導致形體龐大。

四、產品部份結構易損性

公路工程產品受行車及天候因素影響，暴露於大自然中之部份以及受行車荷重部份結構如舖面及橋梁伸縮縫等，容易造成損壞。

五、產品非商品性

公路建設完成以後，除專用公路係供事業單位使用外，一般公路均提供不特定之用路人使用，屬於公共財性質，無法像一般商品進行買賣。

3.1.2公路工程施工之特性

由於公路建築產品具固定性、類型多樣性、形體龐大性等特性，造成公路工程與一般土木工程或營建工程特性迥異，茲分述如後。

一、公路工程生產具流動性

公路工程產品在空間上的固定性決定了產品生產時之流動性，一般的工業產品都是在固定的工廠生產，而公路工程產品的生產是在不同地區，或同一地區的不同現場、或同一現場的不同單項工程，或同一單項工程的不同施工人員、機具圍繞著同一結構進行生產，亦即公路施工必須組織人力、機具設備並籌得足夠資金圍繞著一固定之勞動對象，在同一時間不同工作面或同一工作面不同時間進行生產活動。當某一路段之公路工程完工後，相關人力、機具設備必須轉移至新的施工現場。因為生產流動性強，造成各細項工程、配合工程之空間位置及相互間之配合關係非恆常不變，而是經常處於變化中。各細項工程一經建造即成一體，無法再行重複拆裝，故施工過程必須嚴格管制，人員、機具必須依照客觀之條件嚴格要求循序漸進。

二、需要個別設計、個別組織施工

因為公路建設產品之多樣性，使得相關的工程具有不同之功能、不同之施工條件，導致個別工程有不同之工法、技術、材料種類、規格與要求。隨著個別工程特性差異，必須採用不同之施工方法，所需之人力、機具設備、施工順序亦有所差異，施工進度也因而有所不同。相關工程在數量上之比例關係與供應的時間也不同，故在於空間關係及施工場地平面配置必須加以處理，使得每項工程需要個別的設計並採用不同之工法，分別進行組織施工。

三、生產週期長

由於公路建設產品體積龐大，相對的需要耗用較多人力、機具設備，導致生產週期長，必須在長時間內使用大量勞動力及資金。相對的在公路工程施工期間必須利用體積龐大特性，擴大工作面，在同一施工對象之前後、左右、上下不同的空間位置進行同步施工或交叉作業。且必須注意各種季節對於施工進度、成本、工程品質之影響，合理的編制施工進度計畫。

四、受自然因素影響大

由於公路建設產品之固定性及體積龐大特性，決定了公路工程大部分必須露天生產，無法在工廠內施作，規劃路線可能穿越山嶺、丘陵地區，遭遇的地形、地質狀況複雜，更可能遭遇颱風、豪雨等天候影響，對於公路施工造成困難。

五、生產過程協調性高

公路工程施工程序複雜、施工環節多，從規劃設計、用地取得、發包施工等過程需要協調的單位繁多，必須管線單位、地方政府等相關單位充分配合，通力合作方能順利完成。

3.2公路工程工期之估算

3.2.1工期之概念及定義

工期即建設工期或建造工期(Construction Duration)，是指建設項目或單項工程從正式開工到全部建成，驗收合格，交付啟用所經歷之時間（任建琳，1993）。

「工期天數」與「契約總價」同為工程契約之兩大要素，屬民法第一百五十三條所稱契約成立之「必要之點」【註2】，此兩大要素在工程契約條文排序上向來被列在前首，其重要性不可言喻。「工期天數」由主辦機關依據工程規模、案件性質、整體計畫時程與內外在條件因素預先決定，並明定於契約條文內。

公路工程工期之計算，為攸關工程完工是否遲延、應否賠償及違約金多寡之重要關鍵，一般營建工程工期之計算方式，可區分為工作天與日曆天二類，依契約自由原則，原則上其定義及計算方式係由當事人（即契約雙方）自由約定之。

一般工期的時間定義方式有下列三種：

一、工作天（Working Day）：

以工作天計算工期者，係指工地能實際工作之天數，按最高法院七十三年度台上字第三一九六號民事判決載明：「一般所謂工作天，係指將下雨、颱風等不能工作之日，以及星期日、例假日、節日等休息日扣除後，在通常情形應實際從事約定工作之日而言」。換言之，除休息日、雨天等應予扣除外，若有特殊事由致不能工作者，亦得不計工作天（如因用地取得、拆遷管線、交通管制，致全部工作無法施工或要徑作業不能進行等）。

依據內政部營建署「辦理工程工期核算要點」對工作天之定義如下：

（一）應計工作天：指工地能實際工作之日曆天。

（二）不計工作天：指下列情事之一者。

1.受內外原因之影響，致工程全部停工或要徑作業不能工作之日曆天。

2.因受氣候之影響不能工作之日曆天。

3.依習俗不工作之假日。

4.其他特殊原因。

其中受氣候原因之影響，不得計工作天的核算條件如下：

1.雨天之雨量已達影響正常工作之進行者。

2.上下午均屬晴天或陰天，以一工作天計;上午晴天或陰天，下午雨天，以半工作天計;上午雨天，無論下午為雨天、陰天或晴天均不計為工作天。

3.因颱風、大浪或地震致全部工程或要徑作業不能進行者。

4.路面工程之底、基層料因雨受溼，致含水量過高需翻曬風乾者。

5.路面工程噴灑透層、黏層或鋪設瀝青面層，以及建築工程從事室外粉刷、裝修、油漆等工作，陰雨後潮濕不能進行者。

6.橋梁工程之基礎部份，因兩河水高漲致基礎、基樁工作不能進行者。

7.工程或施工進出道路等因洪水沖毀致要徑作業不能進行者。

而對於是否下雨的認定一般參照氣象台或地方水利局的天候紀錄及工地現場之工作進度日報紀錄等，由現場負責人負責記錄，並由委建人所派之監工人員審查，經委建人核定（盧仲昱，1994）。實務上對於工作天之定義較無爭議，反而對於停工之歸責事由爭議較大。

二、日曆天(Calendar Day)：

目前工程契約採日曆天計算工期者，幾乎佔國內公共工程契約六成以上【註3】，故日曆天之採計在工程合約之訂定上即相當重要，在工程實務上有關日曆天之計算，原則上亦係雙方於契約明定，有關各工程之日曆天計算方式，不盡相同，略有以下三種：

（一）按日曆天數計算（等於限期完工）。此種規定方式因為未顧及工程進行中之不可抗力事項及可歸責於定作人之因素所致之遲延，故工程慣例上甚少採取。

（二）如因定作人之原因，或不可抗力之因素，致須延長完工日期時，得不計入日曆天；換言之，星期假日亦為應計日曆天。

（三）關於日曆天之核算，所謂不計日曆天，係指依習俗不工作之假日，及由於定作人之因素工程無法進行，而停工之日，並經核准者而言。除不計日曆天外，餘均屬應計日曆天，包括雨天在內，即為工程期限之總日曆天數。

日曆天與工作天最大的差別在於日曆天將下雨天納入工期的估算之中。若以內政部營建署「辦理工程工期核算要點」為例，日曆天之含義如下：

（一）應計日曆天：除不計日曆天外，均屬應計日曆天(包括雨天在內)，即為工程期程之總日曆天數：

（二）不計日曆天：指依習俗之假日或因甲方原因致全部工程無法進行而停工之日，並經核准者。

三、限期完工(Completion Date)

工程契約採限期完工者係直接設定工程應該完工的確切日期，期間不論任何原因或國定假日、民俗節日以及天候等非工作日期的影響，均不得不計工作天數。採限期完工者，多以工程有急迫性或工期較短者為限，較少為政府機關採用。

3.2.2工期之估算

公路工程之工程要項包含路基工程、路面工程、橋梁工程、隧道工程、防護工程、排水工程、交通工程、景觀植栽工程、及其他等，各要項工程又可細分為許多工作單元，各工作單元間係平行或重疊進行或循序進行，在施工過程中須考量空間組織與時間組織兩方面的問題，在空間上要考量施工機具、人員配置、運輸道路、以及具體工作單元間相互配置問題；在時間上要考量各工作單元之作業順序是否能緊密結合，充分利用機具、人力加快施工進度縮短工期。

一項工程之期程係由各要項工程與各工作單元之工時推估計算，要項工程或工作單元可能以重疊施工或依序施工方式進行，其工期之估算可以下式表示：

PHEDi=Fi×j∈iIEEDj+j∈iSEEDj

其中

IEEDj：指可重疊施作項目之工時

SEEDj：指需依序施作項目之工時

Fi：指重疊施工之工時折減係數

上述工程工期之估算，係純粹指工程本身在理想執行狀況下而言，尚不包括因為土地徵收作業延誤、作業遲緩、招標延誤、工人不足、及設計變更落後等因素造成整體工期延誤。

3.3影響公路工程進度原因

由於公路工程產品具空間上的固定性、多樣性、體積龐大性、結構易損性，導致公路工程施工具有流動性、施工週期長、受自然因素影響大、生產過程協調性高等特性，工程執行前必須擬定良好的施工進度計畫，當出現偏差時應考量有關影響因素，分析可能原因，加以改善。一般影響工期的因素歸納起來，大致可區分為確定性(Deterministic)因素與不確定性(Non-deterministic)因素兩大類。

3.3.1影響工期確定性因素

確定性影響工程工期之因素大致在工程計畫核定或發包完成時即已有所掌握，主要有工程規模、地質狀況、施工方法、及施工技術等。

一、工程規模

工程規模指公路工程之長度、寬度、挖填方數量、隧道與橋梁之數量及規模等，這些是直接決定工期之因素。部份規模因素如挖填方高度、隧道長度、直徑等甚至會影響工程項目或施工進度，對工期更有進一步之影響。

二、地質狀況

公路工程地質狀況不同，亦對工作項目、施工過程、及工率有不同之影響，如橋梁會因地質狀況而有需否打樁之差別；路堤因所填土方為級配料、砂料、或土料，每層填土厚度不同；隧道更因地質狀況之不同，施工程序與單元進度有很大之差異，此均間接對公路工程之期程有決定性之影響。

地質狀況雖然可於工程發包前予以調查並適度掌握，但工程執行過程變化多，往往開挖之後才發現先前地質調查資料不足導致工程延宕情形，故地質狀況之調查工作相當重要。

三、施工方法

不同之施工方法，其工作程序、機具配置、及工率均不相同，對期程亦有決定性之影響。惟大部份之特殊工法均係針對特殊工程狀況而設計，特殊工法不在適用條件下使用，工率反而較低。

四、施工技術

承包商對施工技術之嫻熟程度亦是影響工率之重要因素，依以往之工程經驗，某些需要較複雜技術之工程項目，國內廠商與國外廠商，甚至不同國外廠商間，會有工率明顯差別之現象，施工期亦有相當之影響。

3.3.2影響工期不確定性之因素

不確定性影響工程工期之因素，多係在工程進行中所發生，難以在工程計畫核定後，甚至發包完成時加以確定，此類因素主要有用地取得、變更設計、相關單位之配合、材料設備之供應、及其他不可預見之事件等。

一、用地取得

公路工程設計完成時，通常只能概估拆遷項目與數量，計畫編訂時再依法定補償標準計算拆遷及用地取得費用，但實際執行容易因民眾抗爭無法順利取得用地，其抗爭之激烈程度及對工程工期之影響均無法預料，嚴重時甚至延宕經年仍無法解決。此是目前公路工程普遍遭遇之問題，而且也是最難掌握之因素。

二、變更設計

公路工程設計時雖然已儘可能依當地有關資料進行設計，但有時仍難免有資料不全或設計果與實際狀況不符之情形，施工時必須予以彈性調整而辦理變更設計，以符合實際狀況。因變更設計所增加之行政作業及經費核定程序，甚至因變更設計以致原工程中斷，均對工程工期有重大影響，有關變更設計導致工期延誤無法在計畫核定時預見。

三、相關單位之配合

公路工程之執行雖然以公路工程主管單位為主，但因公路工程與民眾生活息息相關，影響施工進度計畫之單位並不僅僅是施工單位而已，還涉及到許多其他單位之配合，任何一個單位的工作拖延都將對施工進度產生影響。以公路橋梁之建造為例，在經過主要河川時，需事先取得水利主管機關之同意方可施工，故水利主管機關之配合即為公路橋梁工程之影響因素之一；再如管線之拆遷，工程單位亦需與相關機關協調解決，才能使工程順利進行，這些單位之配合程度事前亦難以完全掌握。

四、材料、設備的供應

施工用的材料及施工機具設備如未能按時運抵施工現場，甚或運到現場的材料設備質量不符合合約規定的技術標準，都會對施工進度產生影響，如砂石料源短缺的問題，即對公共工程之推動造成嚴重之影響。另外如土方之運棄也是目前極受重視且極為棘手之間題；由於限於法令之規定，公路工程之路權並不能擴及借、棄土區，業主往往將取得合法棄土場之責任轉給承包商，在地方政府並未妥善規劃借棄土區的情況下常衍生工程廢棄土方無合法收容場所，導致四處流竄等問題而延誤工期。

五、施工條件變化

施工過程中，如遭遇的地質條件、水文條件與規劃設計的不同，如地質斷層、地下障礙物、軟弱地基以及惡劣的氣候、暴雨、高溫和洪水等，都會對施工進度產生影響，造成工程停工。

六、施工管理不當

人力、機具配置不當，施工程序未有效管理，造成人力、機具閒置浪費或施工平面配置不當，工程無法開展等，廠商發生財務危機等承包商問題，無法於招標階段得知，當承包商施工能力不足時，將嚴重影響工程進度。

七、意外事件發生

包括工人罷工、工程事故、自然災害、以及惡劣氣候和政治事件，戰爭等天災人禍的發生，這些因素都必將影響到施工進度，甚至終止合同，停止工程之進行。

註1：公路工程學，蔡攀鰲編著。

註2：民法一百五十三條：「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。」

註3：陳建宇：淺談工程合約工期之訂定，營建管理季刊35期，87.6。