第五章  進度落後原因關聯性分析及改善策略

為瞭解公路總局辦理省縣道工程執行進度落後原因及各類原因發生次數，本研究蒐集九十年度公路總局執行之五千萬元以上工程進度落後標案共102件，以其個別標案進度落後原因為研究資料，探討造成進度落後原因及其關聯性。另外本章並以分析層級程序法對公路總局相關工程人員作問卷調查，期歸納出改善策略與方向。

5.1工程標案資料初步分析

5.1.1案例資料背景說明

公路總局執行工程經費來源係以公務預算支應，九十年度一億元以上公共建設計畫計有東西向、西部濱海快速公路建設計畫等二十項重大工程計畫，五千萬元以上列管標案合計共191件（新工組79件、養路組112件），其中進度落後標案共102件，新工組主管60件、養路組主管42件。進度落後工程標案明細如附錄一。

5.1.2公路總局各工程處進度落後標案件數分析

公路總局主管各項工程分別由各區養護工程處及新工工程處執行，本研究蒐集之進度落後標案件數共102件，其中以第二區及第五區養護工程處各佔18件為最多，西濱快速公路北區工程處1件為最少，如圖5.1。

- 圖5.1  各工程處進度落後標案件數

5.1.3公路總局各工程處進度落後標案金額分析

公路總局養護及新建工程處所執行之工程標案金額彙整如表5.1，依據資料顯示，新工工程處辦理之工程規模普遍大於養護工程處，標案金額平均計算後，新工工程處辦理之工程金額規模大約為養護工程處辦理工程之7倍，主要原因在於新工工程處多辦理專案性工程，如西濱快速公路、東西向快速公路等，養護工程處多係辦理地區性公路修建或養護工作。

- 表5.1  各工程處標案金額（決標金額）

| 區分 | 工程件數 | 工程金額（萬元） | 每件標案平均金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一工處 | 10 | 213,244 | 21,324 |
| 二工處 | 18 | 261,452 | 14,525 |
| 三工處 | 13 | 194,229 | 14,941 |
| 四工處 | 10 | 333,687 | 33,369 |
| 五工處 | 18 | 255,146 | 14,175 |
| 小計 | 69 | 1,257,758 | 18,228 |
| 西濱北 | 1 | 187,300 | 187,300 |
| 西濱中 | 3 | 369,960 | 123,320 |
| 西濱南 | 5 | 573,276 | 114,655 |
| 東西北 | 3 | 273,520 | 91,173 |
| 東西中 | 8 | 911,392 | 113,924 |
| 東西南 | 8 | 1,188,772 | 148,597 |
| 東西高南 | 2 | 478,000 | 239,000 |
| 重橋 | 3 | 344,549 | 114,850 |
| 小計 | 33 | 4,326,769 | 131,114 |
| 總計 | 102 | 5,584,527 | 54,750 |

資料來源：本研究整理

5.2進度落後原因之關聯性分析

5.2.1進度落後原因歸納與整理

在本研究蒐集之102件進度落後工程中，經彙整造成進度落後原因，可歸納為設計不完善、行政作業延誤、用地取得延誤、土方問題、不可抗力因素、災害、承包商因素、工程相關單位配合問題、需求變更等九大類型，各類型下可再細分小項，各類原因發生次數累計共170次，詳如表5.2。

各類原因發生次數由小到大依序為災害、需求變更、土方問題、工程相關單位配合問題、行政作業延誤、設計不完善、不可抗力因素、承包商因素、用地取得延誤，各類原因比重如圖5.2。

表5.2  造成工程進度落後原因次數統計

| 項次 | 原因分類 | 原因分項 | 次數 | 百分比 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設計不完善 | 設計疏失 | 4 | 2% | 12% |
| 2 |  | 設計前勘查不實 | 11 | 6% |  |
| 3 |  | 地質狀況未事先掌握 | 2 | 1% |  |
| 4 |  | 設計錯誤 | 3 | 2% |  |
| 5 | 行政作業延誤 | 新增項目議價不成 | 2 | 1% | 9% |
| 6 |  | 變更設計延誤 | 13 | 8% |  |
| 7 | 用地取得延誤 | 地方政府查估緩慢 | 11 | 6% | 25% |
| 8 |  | 地上物漏估 | 7 | 4% |  |
| 9 |  | 民眾抗爭 | 22 | 13% |  |
| 10 |  | 地籍登載錯誤 | 3 | 2% |  |
| 11 | 土方問題 | 取土不易 | 6 | 4% | 5% |
| 12 |  | 棄土不易 | 3 | 2% |  |
| 13 | 不可抗力因素 | 颱風 | 11 | 6% | 14% |
| 14 |  | 豪雨 | 13 | 8% |  |
| 15 | 災害 | 工程災害 | 1 | 1% | 1% |
| 16 |  | 職業災害 | 1 | 1% |  |
| 17 | 承包商因素 | 承包商財務困難 | 13 | 8% | 24% |
| 18 |  | 承包商人力機具不足 | 23 | 14% |  |
| 19 |  | 承包商內部協調不佳 | 4 | 2% |  |
| 20 | 工程相關單位配合問題 | 管線單位未配合施作 | 12 | 7% | 8% |
| 21 |  | 河川公地申請使用延誤 | 2 | 1% |  |
| 22 | 需求變更 | 人民陳情 | 3 | 2% | 2% |
| 次數累計 |  |  | 170 | 1 | 100% |

圖5.2  進度落後原因發生次數百分比

另外在102件進度落後工程標案之決標金額分析方面，102件工程中有43件工程係六折標，約佔42％。如表5.3。

表5.3  進度落後工程決標金額/發包預算分析

| 比值 | 決標金額/發包預算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程件數 | 百分比 | 累計百分比 |
| 大於1.0 | - | - | - |
| 0.9-1.0 | 14 | 14% | 14% |
| 0.8-0.9 | 8 | 8% | 22% |
| 0.7-0.8 | 26 | 25% | 47% |
| 0.6-0.7 | 43 | 42% | 89% |
| 0.5-0.6 | 11 | 11% | 100% |
| 合計 | 102 | 100% |  |

5.2.2進度落後原因關聯性分析

造成工程進度落後原因有設計不完善、行政作業延誤、用地取得延誤、土方問題、不可抗力因素、災害、承包商因素、工程相關單位配合問題、需求變更等九大類型，以下將就各類型做分析比較。

- 一、承包商因素

交通部部務會報於91年4月檢討1億元以上重大工程進度執行概況，統計結果顯示，交通部列管的93項計畫中，執行率未達85%的案件高達65件，意即有近7成的重大交通建設推動進度嚴重落後。交通部分析，導致工程進度延宕的主因中，以承包商財務問題最為嚴重，因承包商財務危機，導致施工難以為繼的比例最高。

承包商發生財務危機之原因除與整體經濟不景氣影響外亦與營造業之特性有關，營造業特性可分述如下：

（一）直接雇用者少，層層契約承攬轉包者多

營造業通常都是標到工程後，再找包商分包各項不同部分之工程，包商又轉包給小包（俗稱工頭），小包再找工人工作，以日計資，俗稱點工制。僅最後一個階段係雇傭關係，餘上之階段皆屬承攬契約關係。

（二）營造工人種類繁多，技術差異大

營造廠所承接之工程，無法事先預估其工程種類，而都是標到什麼樣的工程，即做什麼樣的工程，工程完工後，什麼時候能再標得同種類之工程，因競標關係無法掌握，在無法掌握未來辦理之工程種類前，大部分營造廠多未直接雇用技工，都是於事後標得工程後，再找包商分包，此為營造業直接雇傭關係者絕少之基本原因。

（三）工作地點時常更換

營造業除工程種類並非相同外，與營造工程相關的工作地點也因而時常更換。在不同地點標到工程必須到不同的地方工作，而且通常就地雇請當地之工人，同一地區之工人，亦是甲工地做完到乙工地，乙工地做完到丙工地，工作地點常常在更換，俗稱是路上的船員。

（四）年輕人參與營造工人行列之意願低，故勞工嚴重短缺

營造工人大部分在戶外工作，作息時間不一，工作地點時常更換，風吹雨淋備極辛勞，而且危險性極高，依據統計營造業發生職業災害的比例即佔各事業單位職業災害總數之66.4％。

（五）預算內最低價得標政策導致廠商只比價格一項，廠商品質、管理能力、財務能力等，成為次要條件，在低價搶標影響下，公共工程一經決標即面臨嚴苛之承包商履約、管理等問題。

本研究中因承包商因素造成進度落後次數為40次，佔所有原因之24％，承包商因素可再細分財務困難、人力機具不足、內部協調不佳等。

依據採購法規定，在工程招標除了採用「公開招標」的方式外，亦可採用「選擇性招標」及「限制性招標」，以營建廠商的工作實績經營能力，甚至其財務狀態來決定營建廠商是否有承擔大型工程的能力。然因「限制性招標」及「選擇性招標」易生爭議，造成主辦工程的基層人員動輒得咎，明知可為而不為，仍採用「公開招標」的方式，造成「低價搶標」、「包商倒閉」、「工程延宕」等惡性循環一再重演。

本研究將決標價與承包商造成進度落後原因嘗試作一分析比較，依據表5.3及表5.4顯示，低價搶標、工程規模大小與承包商因素間有一定關係，當低價搶標時，工程執行即容易因承包商因素導致進度落後；另工程規模愈大，不確定因素愈高，愈容易因承包商因素導致工程落後。

表5.4  承包商因素造成進度落後次數與預算規模之關係

| 項次 | 預算規模（億元） | 項次 | 預算規模（億元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9 | 21 | 11.6 |
| 2 | 0.9 | 22 | 11.8 |
| 3 | 0.95 | 23 | 12.66 |
| 4 | 1 | 24 | 12.7 |
| 5 | 1.1 | 25 | 12.8 |
| 6 | 1.1 | 26 | 13.5 |
| 7 | 1.2 | 27 | 14 |
| 8 | 1.5 | 28 | 16.7 |
| 9 | 2.4 | 29 | 19.4 |
| 10 | 2.4 | 30 | 19.5 |
| 11 | 2.6 | 31 | 20.7 |
| 12 | 3.6 | 32 | 22 |
| 13 | 3.6 | 33 | 22.1 |
| 14 | 4 | 34 | 26.3 |
| 15 | 4.4 | 35 | 31.5 |
| 16 | 4.5 | 36 | 34 |
| 17 | 7 | 37 | 35 |
| 18 | 8.75 | 38 | 37.7 |
| 19 | 9.6 | 39 | 38 |
| 20 | 11.1 | 40 | 40.6 |

- 二、用地取得延誤之關聯性分析

因用地取得延誤造成進度落後發生次數為43次，佔所有原因之25％，用地取得延誤尚可細分為地方政府查估緩慢、地上物漏估、民眾抗爭、地籍登載錯誤等細項。本研究以工程用地區位、建物情形再予以分析。

- （一）用地取得延誤與工程用地區位間之關係

本研究將工程用地大致區分為都市計畫、非都市計畫兩大類型，都市計畫內工程佔25件、都市計畫外工程佔77件，在比例上研究發現，地方政府查估作業緩慢多發生於都市計畫外之用地，其比例約為都市計畫內之3倍；地上物漏估即民眾抗爭情形發生比例約略相同；地籍登載錯誤均發生於都市計畫外，如圖5.3。

- 圖5.3  用地取得延誤與工程用地區位間之關係

- （二）用地取得延誤與工程用地是否有建物之關係

有關公路改善工程用地是否有建物導致用地取得延誤之情形方面，本研究蒐集之案例，工程用地上有建物者為80件，無建物者為22件，經研究發現，地方政府查估作業緩慢發生比例在工程用地有建物或無建物時相同；地上物漏估情形則發生於有建物之用地上；民眾抗爭發生比例在有建物之用地為無建物用地之2倍；地籍登載錯誤則發生於有建物之用地上，如圖5.4。

圖5.4  用地取得延誤與工程用地是否有建物之關係

- 三、設計不完善之關聯性分析

因設計不完善造成工程進度落後發生次數為12次，佔所有原因之12％，設計不完善包括設計疏失、設計前勘查不實、地質狀況未事先掌握、設計錯誤等項。本研究將上述各項原因再依據自辦或委外設計、都市計畫內或外等作分析。

- （一）設計不完善與自辦或委外設計之關係

本研究蒐集之102件進度落後工程中，2件係公路總局自辦設計，另外100件係委託顧問公司辦理設計，公路總局自行辦理設計工作發生設計疏失、設計前勘查不實、設計錯誤之比例為50％；至於顧問公司辦理設計工作，最容易發生設計前勘查不實情形，其次為設計疏失，再其次為地質狀況未事先掌握、設計錯誤，如圖5.5。

圖5.5  設計不完善與自辦或委外設計之關係

- （二）設計不完善與用地區位之關係

在設計不完善與用地區位之關係方面，研究發現設計不完善情形多發生於都市計畫外路段。在分項原因方面，設計前勘查不實發生於都市計畫內、外之比例約略相同；另地質狀況未事先掌握、設計錯誤則發生於都市計畫外路段。如圖5.6。

- 圖5.6  設計不完善與用地區位之關係

- 四、土方問題

土方問題可分為取土及棄土兩類，取土係指自工區以外地點取得可利用土方，供路堤填築或其他使用；棄土係指工地產生之廢棄不可利用之土方。本研究蒐集之案例分析顯示，取土問題大多發生於中南部，其中以雲林縣、彰化縣為主；棄土問題多發生於北部地區，以台北縣為主。

- 五、工程相關單位配合問題

公路工程改善常涉及其他工程單位之配合，以本研究蒐集之工程案例分析結果，常因管線單位未配合施作及河川公地申請使用延誤，造成公路改善延誤情形。在管線單位協調與用地區位關聯性分析方面，公路工程在都市計畫內發生管線單位協調問題比例為20％，都市計畫區外為9％，都市計畫區內發生之比例為都市計畫區外之2倍。

5.3改善策略之研析

造成公路工程執行進度落後之因素甚多，自執行前之規劃設計、用地取得，到工程發包實施階段甲、乙雙方之執行，問題多樣且複雜，本研究以分析層級程序法對公路總局主管、主辦公路工程相關人員進行問卷調查，期能歸納出改善策略與方向。

5.3.1分析層級程序法（A.H.P）簡介

分析層級程序法是由美國匹茨堡大學教授Thomas L. Saaty於1971年所提出，AHP法最大的特色，在於能把任何複雜（Complex）、多變化（Multichange）、多人員（Multiperson）、多期間（Multiperiod）及多因素（Multicriterion）的決策問題，透過對此問題富有專精或經驗豐富的人，予以層級化、結構化、量化。

多年以來，AHP已運用於經濟規劃以及許多社會管理科學的領域當中，這個方法將複雜的決策問題由較高層級的項目予以分解成數個細項的層級，AHP層級的架構方式，係將影響系統的要素分解為數群，每群項下再區分為數個次群，依序持續逐級建構至最低階層為止，其分析層級結構如圖5.7。

AHP所決定的權重係由評估者或決策者調查所建構的成對比較資料來計算，以展現出兩評估準則間的重要性。例如有N個評選項目，決策者必須建立N(N-1)/2項成對比較資料，再進一步於某一不一致性程度要求的條件下，由這些成對比較資料推導出各評估項目的相對重要性，利用尺度比例(Scaling Ratio)推導出成對比較矩陣的主特徵向量來找出評比項目層級架構下各準則間的相對權重。

目標								Ａ

標的				Ｂ1				Ｂ2				Ｂ3

評估準則		Ｃ1 Ｃ2   Ｃ3 Ｃ4 Ｃ5 Ｃ6   Ｃ7 Ｃ8 Ｃ9 Ｃ10

方案			方案一			方案二				方案三

圖5.7  AHP分析層級結構圖

AHP評估尺度的基本劃分包括五項：即同等重要、稍重要，頗重要，極重要與絕對重要，並被賦予1、3、5、7、9的衡量值；另有四項介於五個基本尺度之間，並賦予2、4、6、8的衡量值。有關各尺度所代表的意義如表5.1。

表5.5  AHP評估尺度意義及說明

| 評估尺度 | 定義 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同等重要 （Equal Importance） | 兩比較方案的貢獻程度具同等重要性（Equally） |
| 3 | 稍重要 （Weak Importance） | 經驗與判斷稍微傾向喜好某一方案（Moderately） |
| 5 | 頗重要 （Essential Importance） | 經驗與判斷強烈傾向喜好某一方案（Strongly） |
| 7 | 極重要 （Very Strong Importance） | 實際顯示非常強烈傾向喜好某一方案（Very Strong） |
| 9 | 絕對重要 （Absolute Importance） | 有足夠證據肯定絕對喜好某一方案（Extremely） |
| 2，4，6，8 | 相鄰尺度之中間值 （Intermediate Values） | 需要折衷值時 |

當利用AHP來進行問題之決策評估時，其進行步驟說如下。

步驟一  建立各層級之成對比較矩陣

對於同一層級的所有評估準則做兩兩之成對比較(比較數值介於1倍到9倍之間，例如A的重要性是B的9倍，8倍，…，1倍，1/2倍，1/3倍，…，1/9倍)。然後將比較後之結果置於成對比較矩陣的上三角形部份，而下三角形的部份即為上三角形的正倒數，至於對角部份則為本身之比較，故其值均為1，其成對比較矩陣如下：

A=1a12...a1n1a121...a2n............1a1n1a2n...1

步驟二   求解各層級之權重（計算特徵值、特徵向量）

成對比較矩陣得到後，即可求取各層級要素的權重，利用數值分析中常用的特徵值(Eigenvalue)解法，找出特徵向量或稱優勢向量（Priority Vector）。求出成對比較矩陣之特徵向量(Eigenvector)後，即可進而求得各要素之權重向量。

步驟三  一致性檢定

若成對比較矩陣 為正倒值矩陣，要求決策者在成對比較時，能達到前後一貫性，是相當困難的。因此需要進行一致性的檢定，作成一致性指標（Consistency Index，C.I.），檢查決策者回答所構成的成對比較矩陣，是否為一致性矩陣。一致性的檢定，除用於評量決策者的判斷外，尚可用於整個層級結構，而一致性指標，不論在決策者判斷的評量或是整個層級結構的測試，C.I.≦0.1左右為可接受的偏誤，如此一致性才能獲得保證。

步驟四  整體層級權重之計算

各層級要素間的權重計算後，再進行整體層級權重的計算，最後依各方案的權重，以決定最終目標的最適方案。

5.3.2本研究問卷之設計

本研究在「提昇公路工程執行績效」的目標前提下，研擬降低變更設計頻率減少工期展延情形、提昇行政作業效率、提昇用地取得作業成效、提昇相關單位配合程度、提昇承包商施工能力並加強控管等五項標的，其下再分為十九項評估準則，其分析階層層級如表5.6。

表5.6  「提昇公路工程執行績效」分析層級架構表

| 目標 | 標的 | 評估準則 |
| --- | --- | --- |
| 提昇公路工程執行績效 | 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 | •充足的規劃作業時間 •加強設計結果之審核 •慎選優良顧問公司 |
|  | 提昇行政作業效率 | •提昇工程人員專業素養 •改善工程人員待遇 •合理之人力 •加強內部稽核控制 |
|  | 提昇用地取得作業成效 | •充足的經費 •公權力確實貫徹執行 •地方政府加強查估作業效率 •加強與地主之溝通 |
|  | 提昇相關單位配合程度 | •管線遷移、河川公地申請使用確實依照相關規定辦理 •加強與工程相關單位之溝通協調 •加強與地方政府之協調 |
|  | 提昇承包商施工能力並加強控管 | •合理的招標制度 •落實預付款專款專用 •輔導承包商落實自主品管 •嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行 •提昇監造人員專業素養 |

本研究以公路總局實際從事公路工程業務之工程人員為受訪對象，範圍包括公路總局局本部、各地區養護工程處、專案新工工程處等。局本部受訪對象包括規劃組、養護組、新工組等三大業務單位；地區工程處涵蓋養護工程處及新工工程處，受訪人員並區分為主管、非主管兩大群體。如表5.7。

表5.7  本研究問卷調查受訪人員

| 區別 | 局本部 | 養護或新工工程處 |
| --- | --- | --- |
| 主管群體 | 組長、副組長、科長 | 處長、副處長、課長、段長 |
| 非主管群體 | 規劃組、養護組、新工組業務承辦工程司 | 養護課、工務課、地方工務段業務承辦工程司 |

5.3.3一致性檢定

本研究問卷以主管及非主管群體為調查對象，問卷回收後、資料分析前需經過一致性檢定檢查，以確保標的及評估準則間作成對比較時，能達到前後一致性。本研究發出問卷共九十份，主管、非主管群體各為45份，主管部份經統計有23份通過一致性檢定；非主管部份有21份通過一致性檢定。本研究係以前述通過一致性檢定之問卷作為有效問卷進行分析。

5.3.4問卷調查結果分析

本研究問卷調查結果，以受訪人員區分為主管群體、非主管群體，其調查結果分述如後。

- 一、主管群體問卷調查結果分析

主管群體問卷調查結果如表5.8，調查結果顯示，在「提昇公路工程執行績效」的目標前提下，「提昇用地取得作業成效」最為重要，其次依序為「降低變更設計頻率，減少工期展延情形」、「提昇承包商施工能力並加強控管」、「提昇相關單位配合程度」、「提昇行政作業效率」。

- 表5.8  主管群體問卷調查結果

| 標的 | 權重 | 評估準則 | 權重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 | 0.2159 | •充足的規劃作業時間 | 0.314 |
|  |  | •加強設計結果之審核 | 0.287 |
|  |  | •慎選優良顧問公司 | 0.399 |
| 提昇行政作業效率 | 0.1703 | •提昇工程人員專業素養 | 0.285 |
|  |  | •改善工程人員待遇 | 0.280 |
|  |  | •合理之人力 | 0.233 |
|  |  | •加強內部稽核控制 | 0.202 |
| 提昇用地取得作業成效 | 0.2409 | •充足的經費 | 0.167 |
|  |  | •公權力確實貫徹執行 | 0.350 |
|  |  | •地方政府加強查估作業效率 | 0.265 |
|  |  | •加強與地主之溝通 | 0.217 |
| 提昇相關單位配合程度 | 0.1773 | •管線遷移、河川公地申請使用確實依照相關規定辦理 | 0.398 |
|  |  | •加強與工程相關單位之溝通協調 | 0.300 |
|  |  | •加強與地方政府之協調 | 0.301 |
| 提昇承包商施工能力並加強控管 | 0.1956 | •合理的招標制度 | 0.265 |
|  |  | •落實預付款專款專用 | 0.129 |
|  |  | •輔導承包商落實自主品管 | 0.209 |
|  |  | •嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行 | 0.200 |
|  |  | •提昇監造人員專業素養 | 0.197 |

- 二、非主管群體調查結果分析

非主管群體問卷調查結果如表5.9，調查結果顯示，在「提昇公路工程執行績效」的目標前提下，「提昇用地取得作業成效」最為重要，其次依序為「降低變更設計頻率，減少工期展延情形」、「提昇相關單位配合程度」、「提昇承包商施工能力並加強控管」、「提昇行政作業效率」。

- 表5.9  非主管群體問卷調查結果

| 標的 | 權種 | 評估準則 | 權種 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 | 0.2026 | •充足的規劃作業時間 | 0.294 |
|  |  | •加強設計結果之審核 | 0.252 |
|  |  | •慎選優良顧問公司 | 0.453 |
| 提昇行政作業效率 | 0.1639 | •提昇工程人員專業素養 | 0.254 |
|  |  | •改善工程人員待遇 | 0.288 |
|  |  | •合理之人力 | 0.296 |
|  |  | •加強內部稽核控制 | 0.161 |
| 提昇用地取得作業成效 | 0.2610 | •充足的經費 | 0.260 |
|  |  | •公權力確實貫徹執行 | 0.304 |
|  |  | •地方政府加強查估作業效率 | 0.223 |
|  |  | •加強與地主之溝通 | 0.211 |
| 提昇相關單位配合程度 | 0.195 | •管線遷移、河川公地申請使用確實依照相關規定辦理 | 0.335 |
|  |  | •加強與工程相關單位之溝通協調 | 0.336 |
|  |  | •加強與地方政府之協調 | 0.329 |
| 提昇承包商施工能力並加強控管 | 0.1776 | •合理的招標制度 | 0.215 |
|  |  | •落實預付款專款專用 | 0.125 |
|  |  | •輔導承包商落實自主品管 | 0.214 |
|  |  | •嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行 | 0.219 |
|  |  | •提昇監造人員專業素養 | 0.227 |

5.3.5主管及非主管群體調查結果差異分析

本研究問卷調查對象分為主管及分主管兩群，主管及非主管人員各有所司，於工程執行上立場或有不同，故問卷調查結果亦有所差異。

在標的的權重方面，主管及分主管群體差異如表5.10，主管及分主管群體認為要提昇公路工程執行績效，首要之務在於提昇用地取得作業成效，其次為降低變更設計頻率減少工期展延情形，最不重要者為提昇行政作業效率。

表5.10  評估對象權重差異

| 順序 | 標的（主管） | 標的（非主管） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提昇用地取得作業成效 | 提昇用地取得作業成效 |
| 2 | 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 | 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 |
| 3 | 提昇承包商施工能力並加強控管 | 提昇相關單位配合程度 |
| 4 | 提昇相關單位配合程度 | 提昇承包商施工能力並加強控管 |
| 5 | 提昇行政作業效率 | 提昇行政作業效率 |

在評估準則方面之差異，彙整如表5.11。

表5.11  主管及非主管群體調查結果差異

| 標的 | 評估準則 | 主管群體權重 | 非主管群體權重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降低變更設計頻率，減少工期展延情形 | •充足的規劃作業時間 | 0.314 | 0.294 |
|  | •加強設計結果之審核 | 0.287 | 0.252 |
|  | •慎選優良顧問公司 | 0.399 | 0.453 |
| 提昇行政作業效率 | •提昇工程人員專業素養 | 0.285 | 0.254 |
|  | •改善工程人員待遇 | 0.280 | 0.288 |
|  | •合理之人力 | 0.233 | 0.296 |
|  | •加強內部稽核控制 | 0.202 | 0.161 |
| 提昇用地取得作業成效 | •充足的經費 | 0.167 | 0.260 |
|  | •公權力確實貫徹執行 | 0.350 | 0.304 |
|  | •地方政府加強查估作業效率 | 0.265 | 0.223 |
|  | •加強與地主之溝通 | 0.217 | 0.211 |
| 提昇相關單位配合程度 | •管線遷移、河川公地申請使用確實依照相關規定辦理 | 0.398 | 0.335 |
|  | •加強與工程相關單位之溝通協調 | 0.300 | 0.336 |
|  | •加強與地方政府之協調 | 0.301 | 0.329 |
| 提昇承包商施工能力並加強控管 | •合理的招標制度 | 0.265 | 0.215 |
|  | •落實預付款專款專用 | 0.129 | 0.125 |
|  | •輔導承包商落實自主品管 | 0.209 | 0.214 |
|  | •嚴格審查施工計畫，必要時適時修正，並確實執行 | 0.200 | 0.219 |
|  | •提昇監造人員專業素養 | 0.197 | 0.227 |

主管及非主管群體問卷調查結果，在評估準則方面之異同，分述如下：

- （一）降低變更設計頻率，減少工期展延情形

在降低變更設計頻率減少工期展延情形方面，主管及非主管群體均認為慎選優良顧問公司為最重要，顯示公路總局過去執行公路改善，常因顧問公司能力不足，設計結果疏失或變更設計延誤等導致工程進度落後嚴重。

- （二）提昇行政作業效率

在提昇行政作業效率方面，主管群體認為提昇工程人員專業素養為最重要，非主管群體則認為合理之人力為最重要。

- （三）提昇用地取得作業成效

在提昇用地取得作業成效方面，主管及非主管群體均認為公權力確實貫徹執行為最重要，在地方政府及警力配合強制執行情形下，有助於用地取得。

- （四）提昇相關單位配合程度

在提昇相關單位配合程度方面，主管群體認為管線遷移、河川公地申請使用確實依照相關規定辦理為最重要；非主管群體則認為加強與工程相關單位之溝通協調為最重要。

- （五）提昇承包商施工能力並加強控管

在提昇承包商施工能力並加強控管方面，主管群體認為合理的招標制度為最重要，顯示主管人員認為現有招標制度有待改進；非主管人員則認為提昇監造人員專業素養為最重要。

5.3.6改善策略之研擬

- 一、內部機制之整合

本研究調查結果顯示，要提昇行政作業效率，主管人員認為必須提昇工程人員專業素養；非主管人員則認為必須要有合理人力，此結果與公路總局歷年來人力短缺、組織龐大不無關係，未來應加強內部人員教育及工程經驗之傳承，並謀求福利待遇之改善，以留住專業人員。

- 二、用地取得方面

本研究調查結果顯示，用地取得作業成效影響公路工程執行進度最鉅，公路總局為工程執行機關，囿於預算執行壓力，往往在用地未百分之百取得情形下即辦理工程發包，因為用地取得問題導致工程停工、工程展延等情形屢見不鮮，未來工程執行，應與地方政府加強溝通協調，協助地方政府加強用地查估作業效率，必要時應動用公權力強制執行。

- 三、規劃設計階段

本研究調查結果顯示，為減少變更設計所造成之工期展延，以「慎選優良顧問公司」為首要之務，未來公路總局委外辦理規劃設計，建議採限制性招標或建立優良廠商名單，以選擇性招標方式辦理。另外自辦設計導致設計疏失發生之比例為二分之一，如為自辦設計應審慎辦理。