第一章  緒論

1.1研究緣起

一般公共工程計畫之作業程序大致可分為規劃、設計及施工等三階段，重大工程計畫因涉及層面廣泛、期程較長，少則四～五年、多則十餘年，故可將其辦理過程細分為先期規劃（可行性研究）、綜合規劃、基本設計（初步設計）、細部設計及施工等五個階段，各個階段均需要適當且足夠的時間來逐步推行，這五個階段辦理時間之總和即為工程建設之總工期，各階段均甚重要，稍有疏忽，則會衍生出預算編列不實、設計及施工不當、進度拖延、招標發包延誤等問題。

台灣地區公路建設或改善普遍存在計畫進度落後、工程施工期冗長等情況，審計部歷年來審核中央政府總決算對於交通部主管之公路建設之審核結果，常有下述各項缺失，如計畫規劃欠周，影響計畫之推動，無法發揮應有效益；計畫提報、核定等作業緩慢；補助款項大量滯存受補助機關；各項計畫相關配合單位，未能積極密切聯繫協調，影響計畫之推動；預算編列未能與實際執行進度配合，致連年保留鉅額預算，產生循環落後現象；行政作業程序緩慢，發包作業延誤，影響執行進度；部分公共工程未妥作地質探勘，致須變更設計，影響預算之執行；廠商財務困難或缺乏經驗，影響整體計畫執行成效；部分計畫執行效能偏低，預期效益未能落實等情形，亟待謀求改進。

近年來，政府財力狀況不佳，各項重大公路建設工程所核列之預算額度有向下遞減之趨勢，故如何在有限的預算經費下將各項工程能兼顧品質、期程有效的辦理完成，將成為重要課題。

1.2研究目的

前台灣省政府交通處曾於民國八十七年間辦理台灣地區全面性之民意調查，其中「用路人對公路使用及工程施工滿意度調查報告」顯示，公路工程施工對於用路人最大的影響在於交通順暢與交通安全兩項，而造成影響的主要原因，有百分之五十六．八的受訪者認為是「工期太長」造成，如圖1.1。可見公路施工未能確實掌握工期於一定期限內辦理完成，除了影響預算執行績效外，更是政府施政滿意度無法提昇之主要原因之一。故本研究目的主要在探討國內道路建設進度落後原因，並希望能從研究過程中，謀求解決之道。

資料來源：台灣省政府交通處八十七年度民意調查，第參冊。

圖1.1  公路施工造成影響的主要原因

1.3研究範圍

道路一般可分為市區道路及公路系統兩大類，於行政上分別由內政部及交通部主管，管理之法源依據為分別為「市區道路條例」及「公路法」。依據公路法規定，公路系統分為國道、省道、縣道、鄉道及專用公路，國道、省道依據公路法規定由中央公路主管機關管理，縣道、鄉道由縣（市）公路主管機關管理【註1】，專用公路則依「專用公路管理規則」規定，由申請籌設專用公路之公私事業機構負責管理，例如通往太平山森林遊樂區之「宜專一線」（原編為鄉道宜五三線），因係通往太平山森林遊樂區之唯一道路，故經宜蘭縣政府與農委會林務局協商後，移交由林務局負責管理維護。

國內道路工程主管及主辦機關，在中央層級有內政部營建署、交通部國道高速公路局、交通部國道新建工程局、交通部公路總局【註2】等，分別掌管市區道路（含都市計畫道路）、既有國道管理拓寬、國道新建工程、省縣道拓寬新建等工作，在地方則由各縣（市）政府工務局（或建設局）辦理，其分工權責如表1.1。

表1.1  國內道路工程權責區分表

| 權責區分 | 主管（辦）機關 | 道路種類 | 法源依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央 | 內政部營建署 | 市區道路（含都市計畫道路） | 市區道路條例 |
|  | 交通部國道高速公路局 | 國道管理拓寬 | 公路法 |
|  | 交通部國道新建工程局 | 國道新建工程 | 公路法 |
|  | 交通部公路總局 | 省道拓寬新建等工作 | 公路法 |
| 地方 | 各縣（市）政府工務局（或建設局） | 市區道路（含都市計畫道路） 縣鄉道及村里道路 | 市區道路條例 公路法 |
| 備註： 一、公路法（第二條）規定：公路係指國道、省道、縣道、鄉道及專用公路，供車輛通行之道路。 二、市區道路條例（第二條）規定：市區道路指 （一）都市計畫區域內所有道路。 （二）直轄市及市行政區域以內，都市計畫區域以外所有道路。 （三）中央主管機關核定人口集居區域內所有道路。 |  |  |  |

資料來源：本研究整理

其中公路總局掌管之省、縣道因可及性高，與民眾生活息息相關，故既有公路之拓寬改善工程或公路新闢工程，常受地方民意或相關配合單位如管線單位影響，造成執行績效不彰、進度落後，本研究將以公路總局執行之省、縣道工程為研究對象，探討國內道路建設進度落後原因。

1.4研究內容

本研究以公路總局執行之省、縣道拓寬改善工程標案為研究對象，藉由相關資料之整理分析，探討

ㄧ、歸納國內公路工程執行進度落後原因。

二、探討各落後原因之相關性，提出結論與建議。

1.5研究流程

本研究之流程，依據其程序可分為研究範圍內容確定、國內相關法規及文獻整理，藉由公路總局執行公路工程現況，歸納進度落後原因，其次經由問卷製作與調查分析，探討各落後原因之關係，最終作成結論與建議。研究流程如圖1.2。

研究範圍與內容確定

相關文獻回顧

國內相關法令規定之整理

公路工程執行現況

落後原因歸納分析

問卷製作

問卷調查及訪談

調查結果統計分析

結論與建議

圖1.2  研究流程圖

註1：91年2月6日，總統令修正公布公路法，其中第六條第二項規定縣道、鄉道由縣(市)公路主管機關管理。但為整體運輸系統需要，必要時，縣(市)公路主管機關得將縣道委託中央公路主管機關管理。

註2：88年7月1日台灣省政府功能組織精簡，「台灣省公路局」改隸直屬交通部，機關名稱為「交通部公路局」。民國91年1月21日「交通部公路總局組織條例」經總統公布，並經行政院核定自民國91年1月30日施行，交通部公路局機關全銜於是再更名為「交通部公路總局」。