第六章  結論與建議

6.1結論

一、本研究針對公路工程於建造期程之進度落後原因進行探討，除以實際案例作分析外，並以問卷方式針對公路總局主管及非主管人員進行問卷調查，並對問卷分析結果差異進行分析。

二、本研究案例分析顯示，公路工程執行進度落後原因，業主因素如用地取得延誤、設計不完善、行政作業延誤等比例極高，其次為承包商因素。

三、本研究顯示公路總局目前仍有人力不足情形，主管人員對於基層工程人員普遍認為專業能力有待提昇；非主管人員則認為待遇不佳，應有合理待遇與人力。

四、公路工程用地之徵收取得，非能完全取決於公路工程主管機關，導致用地取得延誤，為目前公路工程執行進度落後影響最鉅之原因，公權力的貫徹執行，將有助於提升用地取得作業成效。

五、工程變更設計未能及時完成亦為造成公路工程執行進度落後主要原因，欲降低變更設計頻率，減少工期展延情形慎選優良顧問公司為首要之務。公路總局執行各項公路工程改善，常因顧問公司能力不足，導致工期展延情形嚴重，應針對此部分加以檢討改善。

六、本研究顯示低價搶標、工程規模愈大，愈容易發生承包商財物困難、人力機具不足等問題，對於此類工程應加強控管。

6.2建議

一、目前政府正進行組織重整再造，公路總局應考量實際業務需要補足人力或將部份業務委外辦理，相關工程人員應加強教育訓練，充實專業素養。

二、公路總局執行省、縣道改善工程，常因用地取得未完善導致工程進度落後，建議與地方政府加強溝通協調，地方政府除應加強用地查估作業效率外，必要時應動用公權力強制執行。

三、目前因營造業不景氣，低價搶標情形嚴重，容易造成包商財物困難、人力機具不足導致工程進度落後情事，建議捨棄最低價決標策略，改採合理標或採用選擇性招標，以確保承包商履約能力。