公路建設進度落後原因分析—以公路總局執行之工程為例

研 究 生：王昭明				指導教授：徐淵靜

國立交通大學交通運輸研究所

摘要

台灣地區公路建設或改善普遍存在計畫進度落後、工程施工期冗長等情況，審計部歷年來審核中央政府總決算對於交通部主管之公路建設之審核結果，常有計畫規劃欠周、相關配合單位未能積極密切聯繫協調，影響計畫之推動；預算編列未能與實際執行進度配合、行政作業程序緩慢，發包作業延誤，影響執行進度等問題，且公路工程執行工期太長，也是影響政府施政滿意度之重要原因。

本研究透過案例分析，歸納出影響公路工程執行進度原因可分為業主及承包商兩大類，並細分其原因為設計不完善、行政作業延誤、用地取得延誤、土方問題、不可抗力因素、災害、承包商因素、工程相關配合問題、需求變更等項。最後透過問卷進行相關人員訪查並歸納結論與建議。

關鍵字：公路建設、進度落後、公路總局