- 第二章  相關文獻及法令規定回顧

公路工程屬於公共建設一部份，其經費來源主要係政府編列公務預算或由相關營業基金支應【註1】，工程計畫執行的過程從先期規劃、經費籌措編列到實際執行，牽涉之層面既廣且深，本章將經由資料蒐集以及現有相關文獻作概要性之歸納與回顧，以作為本研究之參考依據。

2.1相關文獻回顧

李家禧、陳茂銑、楊頤光（1986）在「公共工程施工業主與承商基本關係之研究-以估驗計價管制市區道路施工進度」以實際案例分析，指出影響施工因素可概分為十大類，業主佔六大類分別為預定工期不確實、土地徵收、房屋拆遷、管線遷移、交通問題、變更設計；天災佔兩大類，為天候、颱風因素；承商佔兩大類，為搶標、施工管理不當。

吳明村（1987）在「臺灣省公路局待遇制度改進之研究」對於公路局之人事制度、待遇等作分析研究，指出公路局工程人員普遍對於待遇不滿意，問卷分析顯示有六成之受訪者表示有機會將轉至其他單位服務。

行政院公共工程委員會歸納「全國公共工程會議」產、官、學界之研討意見，認為公共工程執行不如預期理想之原因如下（林崇一1997）：規劃設計不夠周延、預算估計不夠確實、土地徵收作業延誤、發包採購制度僵化、管線遷移協調不易、營造商水準參差不齊、行政程序繁雜效率低落、監督及管理不良、人機不足生產效率太低、缺乏正確觀念形成重複浪費、契約規範不合理爭議多等項目。

行政院公共工程委員會委託研究（1997）「建立公共工程合理化期程之研究（公路工程部份）」，將公路工程期程分為計畫期程（Project Schedule）及建造期程（Construction Schedule）兩類，並針對建造期程進行研究，將影響建造工期之因素分為確定性因素（Deterministic）與不確定因素（Non-Deterministic）兩大類，該研究限於資料蒐集困難，對於不確定因素之影響未進行分析。

戴弘燁（1998）在「國道工程合約變更案例之探討研究-以北二高工程為例」指出合約變更可能造成工程費增加、減少或工期之延長，並分析國道工程變更設計的主要原因可分為設計不完善、需求改變、不確定因素、配合施工、業主因素、災害、承包商因素及其他原因等八類。

林澄清（1999）在「提高工程品質與切實把握工期」指出周全之設計，完善的合約規範圖說，招請優良廠商承建，切實執行監工、檢驗、考核、驗收等工作，為提昇公共工程品質的重要條件。在切實把握工期方面，應從先期作業、工期訂定，施工中工期之掌握及逾期罰款之落實著手。

郭宗孟(2001)在「探討國內道路工程工期冗長原因及解決對策」指出，台灣發展日臻成熟、勞力成本高、用地取得不易、民主意識高漲、溝通協調困難、配合度不高，導致工程建設績效不彰。道路工程工期冗長原因存在於規劃階段、設計階段、發包階段、施工階段等。最後建議採法令鬆綁簡化工程行政與作業程序、縮短審查時間、鼓勵施工自動化、與工程周圍單位維持良好關係等方式加以解決。

楊得志（2001）在「公共工程施工之進度管理及異常處理」指出進度異常之發生，業主、設計、廠商三方均有責任，施工廠商沒有標準作業程序導致管制效果不佳、協力廠商界面多則無法整合，導致偏差。

2.2公共建設作業流程

政府各級機關因業務需要，擬訂中長程公共建設計畫，依據計畫內容與性質，可分為行政計畫、經建投資計畫及科技發展計畫。其中重大公共工程如交通、水利、環境保護等與經建投資計畫關係較為密切，故將其歸類於經建投資計畫之範疇。行政院為健全公共工程計畫及經費在技術及成本估算之審議機制，發揮工程專業審議功效，有效推動中央政府各機關公共工程計畫，訂頒「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」，規定各機關於計畫報審議機關審議時，應同時依行政院所頒「公共建設工程經費估算編列手冊」之規範，提出先期規劃構想（或可行性研究）及工程經費概估，以正本函報工程會審議後，送經建會、研考會、國科會據以綜理彙辦審議。

2.2.1公共建設工程計畫作業程序

公共建設之工程計畫作業程序大致分為規劃、設計及施工等三階段；重大之公共建設工程計畫【註2】更可依其程序嚴謹性及管考之需求，分為先期規劃（可行性研究）、綜合規劃、基本設計（初步設計）、細部設計及施工等五階段。每一階段均甚重要，稍有疏忽，則會衍生出預算編列不實、設計及施工不當、進度拖延、招標發包延誤等問題。

另依據「政府公共建設計畫先期作業實施要點」規定，中長程公共建設計畫之審議程序，包括個別計畫應由其主辦機關提報其歸屬之次類別主辦機關，由次類別主辦機關依審核結果編成次類別建設計畫提報其歸屬之部門主辦機關，再由部門主辦機關依審核結果編成部門建設計畫提報經建會，會同其他行政院相關審議機關審議後，陳報行政院核定【註3、註4】。

但是依據現有執行狀況而言，上述規定並未實際落實，主要原因在於各工程主辦機關面對民意壓力時，往往無法本於專業素養作翔實評估與判斷，各項計畫之准駁，需等到提報行政院層級時方能決定。行政院經濟建設委員會在檢討九十年度政府公共建設計畫先期作業時，即指出九十年度先期作業有次類別政策方向不明確，個別計畫與次類別發展策略、衡量指標及工作項目未能契合；次類別主辦機關對所屬次類別及個別計畫，未善盡審查之責等問題。

以公路總局過去提報之經建計畫為例，其主管執行之建設計畫陳報核定流程如圖2.1，依據此流程，公路總局並未提出先期規劃構想（或可行性研究）及工程經費概估，而直接進入實質計畫之研擬，行政院往往僅對計畫作原則性核定，計畫總經費（包括工程費及用地費）於計畫提報行政院審議時，另由行政院交付行政院公共工程委員會審查後方核定執行。交通部主管之部份工程建設計畫，甚至有計畫尚未陳報行政院核定前即已進入實質細部設計階段，如基隆港務局主辦之基隆港東岸聯外道路。

圖2.1  公路總局以往提報建設計畫陳報核定流程圖

2.2.2公共建設之工程計畫經費之估算

公共工程建設自先期規劃（可行性研究）、綜合規劃、初步設計（基本設計）、詳細設計、發包、施工至完工驗收，各階段應辦事項及工程經費估算過程由淺入深，由簡入繁，由粗估至細估有其連貫性，各階段工程經費估算的名稱及用途不一，其一般流程如圖2.2所示。

圖2.2  公共建設計畫工程經費估算流程圖

有關先期規劃、綜合規劃各階段定義或實質辦理內容，因機關特性或工程特性有所不同，可依據實際需要調整，但依據行政院訂頒之「公共建設工程經費估算編列手冊」規定，其名詞定義如下：

- 一、先期規劃（可行性研究）階段

本階段為公共建設工程興建構思階段。因工程性質不同，先期規劃之原則、涵蓋範圍亦不同，如公路選線選定山線或海線之原則；水庫選定庫址、容量及功能…等等之原則。其目的係為大區域面積選線（公路、鐵路、捷運之路廊）或選址（水庫、港灣、機場、工業區）之用，並編列初步方案之「工程經費概估」，藉以比較、評估各方案開發效益，以供該計畫興建原則之依據，俾利後續綜合規劃之進行。

- 二、綜合規劃階段

本階段所編列之「工程經費概算」主要做為經濟效益評估及財務規劃之用，供政府核定建設計畫之依據。計畫經核定後，依據該核定計畫分年預定實施項目及各年度需求經費，依預算核定程序，編列當年工程預算執行之。以公路工程為例，本階段係為評估比較選取交流道型式、結構型式、收費站設置方式等作業。如高速公路之路線已選定山線；水庫已選定庫址於翡翠，或在原址擴建（如機場、港灣、公路、鐵路、水力發電廠等等）之工程，則可自綜合規劃開始。進而須收集資料並分析，估計較正確之工程經費概算，報請行政院核定後，以為日後建設經費之控制。

- 三、初步設計（基本設計）階段

於前一階段，計畫經核定後，即進行本階段之設計工作，由於引用及分析之資料較前一階段詳細充分，故所估算編列之總經費更為翔實，可作為工程主辦機關控管經費之參考，以期工程在核定之預算額度內完成。至於較單純工程如增改建、道路加寬工程等，不需進行綜合規劃，而逕行初步設計作業。

- 四、詳細設計階段

本階段為依據前一階段成果進行之細部設計，故所估算之工程經費更精確，據以編製工程預算書，以作為工程發包之參考依據，並依『機關營繕工程及購置定製變賣財物稽察條例』辦理發包。如一般公路、鐵路、橋梁之加寬或建築物之增建，各機關亦可自行斟酌，逕行詳細設計。

- 五、發包及施工階段

發包階段包括核定底價、公開招標、資格審查、技術審查、開標、訂約等作業。施工階段之「執行預算」包含變更設計及辦理完工驗收之結算金額。

至於一項工程計畫所需之建設總經費，即是上述各階段所需費用之總和，且主計畫亦可再分為多個子計畫，其計畫所需成本架構如圖2.3。

|  |  | 1.相關資料蒐集、調查、預測及分析費 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.測量費 |  |  |  |  |  |
|  | 1.規劃階段 | 3.工址調查、鑽探、試驗及分析費 |  |  |  |  |  |
|  | 作業費用 | 4.模型試驗費 |  |  |  |  |  |
|  | (含先期規劃 | 5.環境影響評估費 |  |  |  |  |  |
|  | 及綜合規劃) | 6.階段性營建管理及顧問費 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.規劃分析費 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.專題研究報告費 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.相關資料蒐集、調查、預測及分析費 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.測量費 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.工址調查、鑽探、試驗及分析費 |  |  |  |  |
|  |  | 1.設計階段 | 4.階段性營建管理及顧問費 |  |  |  |  |
|  |  | 作業費用 |  |  |  |  |  |
|  |  | (含初步設計 | 5.設計分析費 |  |  |  |  |
|  |  | 及詳細設計) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.專題研究報告費 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.用地取得費 |  |  |  |  |
| 計 畫 成 本 | 2.建造成本 | 2.用地取得及 | 2.地價調整費 |  |  |  |  |
| (由一個或數個子 | (工程經費) | 拆遷補償費 | 3.拆遷補償及遷移費 |  |  |  |  |
| 計畫組成) |  |  | 4.拆遷補償及遷移費之調整費 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.辦理上述業務之作業費 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.直接工程成本 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.工程行政管理費 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.工程監造費 |  |  |
|  |  | 3.工程建造費 | 2.間接工程成本 |  | 3.階段性營建管理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 及顧問費 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.環境監測費 |  |  |
|  |  | 4.其他費用 |  |  | 5.空氣污染防制費 |  |  |
|  |  |  | 3.工程預備費 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.物價調整費 |  |  |  |  |
|  |  | 5.施工期間利息 |  |  |  |  |  |
|  | 3.利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.營運及維修成本(包含階段性營建管理及顧問費) |  |  |  |  |  |  |

- 圖2.3  公共工程建設計畫成本組成架構圖

2.3公路建設相關法令規定

公路建設依據辦理之流程，各有其適用之法令規定，部份係行政機關之行政命令，分述如後。

2.3.1規劃及經費籌編階段

- 一、「預算法」

用以規範中央政府預算之籌劃、編造、審議、成立及執行，以提供政府於一定期間完成作業所需經費為目的。

- 二、「政府公共建設計畫先期作業實施要點」

行政院八十九年七月十八日台八十九忠授字第一一八四五號函核定，其目的係期望中央政府各類公共建設計畫，能配合國家發展需要，並注重長期、整體之規劃，藉以強化其計畫及概算編審作業。

- 三、「行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法」

行政院九十年四月二日行政院台九十研綜字第○○○八六二○之一號令修正發布，主要在規範行政院所屬各部、會、行、處、局、署、院及省政府(以下簡稱各機關)中長程計畫編審作業。

- 四、「環境影響評估法」

規範開發行為應依規定實施環境影響評估，以預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，藉以達成環境保護之目的。未能通過環境影響評估之計畫，不得開發。

- 五、「水土保持法」

規範水土保持之處理與維護，以保育水土資源，函養水源，減免災害。公路工程建設視工程所在位置需擬定水土保持計畫報核。

2.3.2工程執行階段

- 一、「政府採購法」及相關子法

規範工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等，以建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質。

- 二、「中央政府各機關單位預算執行要點」

規範中央政府各機關單位預算控制及執行，其中第十四點規範各項公共工程及建築之變更設計及計畫內容修正之辦理原則，為辦理變更設計及計畫修正之重要依據。

- 三、「公共工程施工品質評鑑作業要點」

為落實政府採購法第七十條工程採購品質管理，以提升公共工程施工品質，規範工程主管機關應對所屬工程主辦機關、公立學校、公營事業興辦之公共工程，實施施工品質評鑑。

- 四、「公共工程施工品質管理作業要點」

為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合其設計及規範之品質要求，規範行政院暨所屬各級行政機關、學校及公營事業機構辦理工程採購，其施工品質管理作業應依照上述要點規定辦理。

- 五、「勞工安全衛生法」及相關子法

主要在為防止職業災害，保障勞工安全與健康，各項公共工程執行期間，應依照勞工安全衛生法及相關規定確實辦理。

2.4公路總局組織與人力

2.4.1公路總局沿革

台灣地區在第二次世界大戰後，為求儘速恢復公路暢通，在民國三十四年十一月十四日，於前行政長官公署工礦處設立「公共工程局」，掌理台灣地區公路工程事宜。民國三十五年八月一日，由臺灣行政長官公署交通處鐵路管理委員會汽車處改組而成「台灣省公路局」，負責接管公路運輸業務，同時並代辦交通部公路總局所委託之公路監理行政工作，惟公路工程仍歸公共工程局負責。

民國三十六年五月十六日台灣省政府成立，公共工程局因省政改制改隸台灣省政府建設廳；至民國三十八年十月一日公共工程局裁撤，台灣省公路局接管公共工程局掌管之公路工程業務，隸屬台灣省政府交通處，機關名稱為「台灣省政府交通處公路局」自此公路局之業務範圍包括公路工程、公路運輸、公路監理等三大類別。

民國六十九年十月一日依照「公路法」之規定，將公路局掌管之運輸業務劃出，另外成立「臺灣汽車客運公司」，並依照新修正之組織規程改組，於是公路局所掌業務調整為公路工程與公路監理二大類別。

民國八十八年七月一日台灣省政府功能組織精簡後，改隸直屬交通部，機關名稱為「交通部公路局」，直到民國九十一年一月二十一日「交通部公路總局組織條例」經總統公布，並經行政院核定自民國九十一年一月卅日施行，交通部公路局機關全銜於是更名為「交通部公路總局」，其業務執掌仍以公路交通建設、公路監理業務為主。

2.4.2公路總局組織與人力

依據「交通部公路總局組織條例」第二條規定，交通部公路總局掌理下列事項：

一、公路長期年度與專案工程之規劃、勘查、測量、環評、工程標準之編訂、收費公路計畫及管理事項。

二、公路新闢與改善工程及房屋建築工程事項。

三、省道及重要縣、鄉道之養護、督導、改善工程之設計施工、景觀、交通工程之策劃及設置事項。

四、公路用地之收購、撥用、管理及產業管理事項。

五、公路工程機械業務之策劃與調配、材料管理、維護、保養、存儲及採購事項。

六、公路監理設施計畫、汽車運輸業管理、車輛技術安全與車牌行照管理、駕駛人安全訓練及駕駛人管理事項。

七、汽機車違規裁罰、申訴、路邊稽查及代辦稽徵稅費等事項。

八、其他有關公路工程及監理行政事項。

為掌理上列各事項，公路總局置規劃、養路、新工、用地、機料、監理等六組，並置秘書室、資訊室等分別掌理相關業務，其組織架構如圖2.4。

資料來源：公路總局網頁

圖2.4  公路總局組織架構圖

其中重大橋樑工程處、西部濱海公路北、中、南區工程處、東西向快速公路北、中、南、高南區工程處為專案性質之臨時工程處，主要係辦理公路新闢工程，依據公路總局組織條例第七條規定，於完工驗收後六個月內裁撤之。

2.4.3公路總局現有人力配置

依據本研究彙整公路總局九十年度一月至十二月統計速報顯示，公路總局現有編制員工9,289人，每年執行預算規模約500至600億元之間，其人力分配如表2.1，其中以養護工程處所配置之人力最多，佔全局人力之43.7％。其人力配置比例如圖2.5。

表2.1  公路總局人力配置表（編制員額）

| 區 別 |  | 員額（人） |
| --- | --- | --- |
| 局長 |  | 1 |
| 副局長 |  | 3 |
| 總工程司 |  | 1 |
| 主任秘書 |  | 1 |
| 局本部 |  | 681 |
| 附 屬 機 關 | 第一、二、三、四、五區工程處 | 4060 |
|  | 台北、新竹、台中、嘉義、高雄區監理所 | 3242 |
|  | 東西向、北、中、南、高南區工程處 西濱公路北、中、南區工程處 重大橋樑工程處等八個專案工程處 | 943 |
|  | 北、中、南部汽車技術訓練中心 | 312 |
|  | 材料試驗所 | 45 |

- 圖2.5  公路總局人力分布圖（編制員額）

公路總局的業務執掌以公路交通建設、公路監理業務為主，依據圖2.5顯示，其人力分布以各區養護工程處佔所有人力之43.7%為最多，但是依據公路總局九十年全年度員工平均人數統計顯示，預算員額為9,009人、現有員額為7,460人，尚有1,549人待補，其中預算員額與現有員額差距最大者為各區養護工程處及材料試驗所，如圖2.6。吳明村在「臺灣省公路局待遇制度改進之研究」【註5】對公路總局內部員工作問卷調查，調查結果顯示對現行待遇不滿意程度高低依序為材料試驗所＞各區工程處＞局本部＞各新工單位＞各區監理所＞各汽訓中心。且有61%的受訪者表示，有機會會離職轉赴其他交通機關或民間企業任職。

依據圖2.6及「臺灣省公路局待遇制度改進之研究」結果顯示，公路總局負責之二大業務執掌「公路交通建設」、「公路監理業務」，以公路交通建設類最不能留住人員，一般高、普考及格分發公路總局者，多於受訓期滿即轉任其他公務單位，主要原因為待遇偏低且業務繁重。尤其以公路總局轄下各養護工程處，情況更為明顯，有礙公路工程業務之推動。

- 資料來源：公路總局90年1-12月統計速報

圖2.6  公路總局編制、預算、現有員額人數統計

註1：依據預算法第四條規定，稱基金者，謂已定用途而已收入或尚未收入之現金或其他財產，並可分為普通基金及特種基金兩大類，特種基金可在細分為營業基金、債務基金、信託基金、作業基金、特別收入基金、資本計畫基金。交通部為有效推展與管理自償性及具特定財源之交通建設計畫，並統籌辦理其興建、營運、維護及自償部分之資金籌措、償還等事宜，設置「交通建設基金」，於交通建設基金下再分民航事業作業基金、國道公路建設管理基金、高速鐵路相關建設基金、觀光發展基金、碼頭工人退休離職基金。

註2：重大工程建設計畫之定義，參考「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，一般指新興或延續性計畫，計畫總經費在十億元以上者。

註3：依據「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，各名詞定義如下：

一、中長程公共建設計畫：係以四個會計年度為一期之公共建設計畫，其內容並應包括未來十年之長期展望。

二、年度公共建設計畫：係指每一期中長程公共建設計畫中配合每一會計年度預算編擬作業而實施之公共建設計畫。

註4：依據「政府公共建設計畫先期作業實施要點」規定，各層級公共建設計畫，審議權責分工如下：

一、部門別建設計畫：係由各部門主辦機關負責整合所屬次類別建設計畫而成，並應視部門政策目標及優先性，予以檢討調整，使控制在所獲配之預算額度內。

二、次類別建設計畫：係由各次類別主辦機關(詳附件)負責整合所屬相關個別計畫而成，其中應對個別計畫內容、預算分配及優先順序等加以審查排列，並使控制在獲配之預算額度內。

三、個別計畫：係由各計畫之主辦機關分別研擬而成，其內容並應符合﹁行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法﹂有關規定。

四、重要公共建設計畫，係指由公共建設計畫額度支應之公共建設計畫，並符合下列條件者。（一）新興或延續性公共建設計畫，計畫總金額在新臺幣十億元以上者。（二）其他配合政府施政之重要公共建設計畫。（三）特種基金如當年度經費需求涉及中央公務預算增撥，並符合前兩目範圍之一者。

五、行政院相關審議機關：係指行政院經濟建設委員會(以下簡稱經建會)及財政部、行政院主計處(以下簡稱主計處)、行政院研究發展考核委員會、行政院公共工程委員會等機關，並以經建會為綜理彙辦機關。

註5：吳明村，「臺灣省公路局待遇制度改進之研究」，文化大學中山學術研究所碩士論文，民國八十六年。